## FINAL (hidden)
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
LOCAL: | Pavimentação Asfáltica da Avenida Benjamin Constant - Bairros Santos Dumont, Santo Antônio e Centro
REFERÊNCIAS DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2018; SICRO JANEIRO / 2018 | [5 empty] | DATA BASE: JULHO/18
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 dias
[6 empty] | BDI FORNECIMENTO: |  | 18%
[6 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 25.46%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI | ESPECIF. | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. S/BDI (R$) | PREÇO UNIT C/BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 704196.3583
1.1 | CPU | ES - COD - 001 | Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoas | GL | 1 | 83821.32 | 105162.2281 | 105162.2281
1.2 | CPU | ES - COD - 001 | Administração local | Gl | 1 | 377607.38 | 473746.2189 | 473746.2189
1.3 | 74209/001 | ES - COD - 001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M² | 9 | 379.67 | 476.334 | 4287.01
1.4 | 93207 | ES - COD - 001 | Execução de escritório para empreiteira em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | M² | 18.15 | 633.6 | 794.9146 | 14427.7
1.5 | 93207 | ES - COD - 001 | Execução de escritório para fiscalização em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | M² | 12 | 633.6 | 794.9146 | 9538.97
1.6 | 93208 | ES - COD - 001 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. | M² | 14.52 | 469.88 | 589.5114 | 8559.71
1.7 | 93210 | ES - COD - 001 | Execução de refeitório para empreiteira em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | M² | 25.41 | 319.54 | 400.8949 | 10186.74
1.8 | 93212 | ES - COD - 001 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | M² | 14.52 | 569.97 | 715.0844 | 10383.02
1.9 | DNIT / CONSULTORIA | ES - COD - 001 | Locação de veículo sedan potência mínima 71 CV - (Direção hidráulica, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, seminovo, em bom estado de conservação, com no máximo 01 (um) ano de uso, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc.) | MÊS | 8 | 3183.46 | 3993.9689 | 31951.7513
1.10 | 78472 | ES - COD - 001 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide. | M² | 28800 | 0.43 | 0.53948 | 15536.97
1.11 |  | ES - COD - 001 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  |  | 0
1.11.1 | 74022/007 | DNER - ME - 080/94 | Ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentação - solos | UD | 6 | 169.14 | 212.203 | 1273.22
1.11.2 | 74022/008 | DNER - ME - 122/94 | Ensaio de Limite de Liquedez - Solos | UD | 12 | 89.02 | 111.6845 | 1340.21
1.11.3 | 74022/042 | DNER - ME - 054/97 | Ensaio de equivalente de areia | UD | 12 | 80.12 | 100.5186 | 1206.22
1.11.4 | 74022/009 | DNER - ME - 082/94 | Ensaio de limite de Plásticidade - Solos | UD | 12 | 80.12 | 100.5186 | 1206.22
1.11.5 | 74022/010 | DNER - ME - 129/94 | Ensaio de compactação - Energia Normal | UD | 12 | 169.14 | 212.203 | 2546.44
1.11.6 | 74022/024 | DNER - ME - 052/94 | Ensaio de Teor de Umidade | UD | 8 | 71.22 | 89.3526 | 714.82
1.11.7 | 74022/001 | DNER - ME - 003 | Ensaio de Penetração - Material Betuminoso | UD | 1 | 151.33 | 189.8586 | 189.86
1.11.8 | 74022/019 | DNER - ME - 049/94 | Ensaio de Índice de Suporte Califórnia | UD | 6 | 204.75 | 256.8793 | 1541.28
1.11.9 | 74022/025 | DNER - ME - 148/94 | Ensaio de Ponto de Fulgor - Material Betuminoso | UD | 1 | 142.43 | 178.6927 | 178.69
1.11.10 | 74022/002 | DNER - ME - 004/94 | Ensaio de Viscosidade SAYBOLT - FUROL - Material Betuminoso | UD | 12 | 195.84 | 245.7009 | 2948.41
1.11.11 | 74022/040 | DNER - ME - 043/95 | Ensaio MARSHALL - Mistura Betuminosa a Quente | UD | 9 | 311.57 | 390.8957 | 3518.06
1.11.12 | 74022/027 | DNIT - 145/12ES | Ensaio de Controle de taxa de aplicação de Ligante Betuminoso | UD | 12 | 62.31 | 78.1741 | 938.09
1.11.13 | 74022/030 | NBR 5739 | Ensaio de Resistência a compressão simples - Concreto | UD | 8 | 160.24 | 201.0371 | 1608.3
1.11.14 | 74022/053 | DNIT 031/2006 –ES | Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica | UD | 12 | 80.12 | 100.5186 | 1206.22
2.0 |  |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  |  | 2902202.13
2.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 161460.41
2.1.1 | 5502985 | DNIT - 104/2009 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 35508.15 | 0.38 | 0.47675 | 16928.44
2.1.2 | 4915667 | DNIT - 085/2006 | Remoção de Pavimento Asfáltico Existente - Estacas PE 22 a 57 | m³ | 168 | 10.49 | 13.1608 | 2211.01
2.1.3 | 5914314 | DNIT - 085/2006 | Transporte de material para Bota-Fora | tkm | 2580.48 | 0.93 | 1.1668 | 3010.85
2.1.4 | 4816096 | DNIT - 106/2009 | Escavação e carga de material no corpo estradal com escavadeira hidráulica - Conforme Planilha Cubação | m³ | 4714.826 | 0.89 | 1.1166 | 5264.55
2.1.5 | 5915321 | DNIT - 106/2009 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Corpo Estradal até Bota-Fora | Txkm | 63367.32 | 0.52 | 0.65239 | 41340.33
2.1.6 | 4816096 | DNIT - 107/2009 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica - Conforme Planilha Cubação | m³ | 6848.977 | 0.89 | 1.1166 | 7647.53
2.1.7 | 5915321 | DNIT - 107/2009 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Jazida até Corpo Estradal | Txkm | 92050.29 | 0.52 | 0.65239 | 60052.87
2.1.8 | 5502978 | DNIT - 108/2009 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 6848.977 | 2.91 | 3.6509 | 25004.83
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1589529.42
2.2.1 | 4011209 | DNIT - 137/2010 | Regularização do subleito | m² | 20447.43 | 0.72 | 0.90331 | 18470.41
2.2.2 | 4011256 | DNIT - 139/2010 | Sub - Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (50% - 50%) na pista com material de jazida e brita comercial - INCLUINDO FORNECIMENTO DA brita, ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, UMEDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA | m³ | 4152.052 | 58.01 | 72.7793 | 302183.63
2.2.3 | 5915321 | DNIT - 139/2010 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Jazida até Corpo Estradal - material sub base | Txkm | 31887.74 | 0.52 | 0.65239 | 20803.31
2.2.4 | 5915321 | DNIT - 139/2010 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Britador até Corpo Estradal - material sub base | Txkm | 49824.6 | 0.52 | 0.52 | 25908.79
2.2.5 | 4011256 | DNIT - 141/2010 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (50% - 50%) na pista com material de jazida e brita comercial - INCLUINDO FORNECIMENTO DA BRITA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, UMEDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA | m³ | 4006.73 | 58.01 | 72.7793 | 291607.19
2.2.6 | 5915321 | DNIT - 141/2010 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Jazida até Corpo Estradal - material base | Txkm | 30771.69 | 0.52 | 0.65239 | 20075.2
2.2.7 | 5915321 | DNIT - 141/2010 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Britador até Corpo Estradal - material base | Txkm | 48080.7 | 0.52 | 0.65239 | 31367.46
2.2.8 | 4011351 | DNIT - 144/2014 | Execução de Imprimação com CM-30, medido em planta | m² | 19904.02 | 0.23 | 0.28856 | 5743.46
2.2.9 | Portaria 1977 - DNIT | Portaria 1977 - DNIT | Transporte de CM-30 - Gabriel Passos/Pirapora | T | 23.8848 | 140.814 | 176.6652 | 4219.62
2.2.10 | 4011353 | DNIT - 145/2012 | Execução de Pintura de Ligação com RR-1C | m² | 19904.02 | 0.19 | 0.23837 | 4744.6
2.2.11 | Portaria 1977 - DNIT | Portaria 1977 - DNIT | Transporte de RR-1C - Gabriel Passos/Pirapora | T | 8.9568 | 140.814 | 176.6652 | 1582.36
2.2.12 | CPU | DNIT - 031/2006 | Execução de Concreto asfáltico - faixa c - areia e brita comerciais (3,0 CM) | T | 1449.2117 | 48.54 | 60.8983 | 88254.51
2.2.13 | 5915321 | Portaria 1977 - DNIT | Transporte de CBUQ - Usina Montes Claros / Pista | Txkm | 253611.75 | 0.52 | 0.65239 | 165454.28
2.2.14 |  |  | Fornecimento do Material Betuminoso
2.2.14.1 | 41901 | DNER - EM - 363/97 | Aquisição de Asfalto Diluido de Petroleo CM-30 | T | 23.8848 | 3450 | 4071 | 97235.12
2.2.14.2 | 41905 | DNIT 165/2013 - EM | Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C | T | 8.9568 | 1510 | 1781.8 | 15959.24
2.2.14.3 | Cotação | DNIT - 031/2006 | Massa asfáltica Usinada em Montes Claros - incluso mão de obra, materiais e CAP 50/70. | T | 1449.2117 | 290 | 342.2 | 495920.24
2.3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1151212.3
2.3.1 | 4805757 | DNIT - 023/2006-ES | Escavação mecânica de valas material de 1ª categoria | m³ | 2851.24 | 5.8 | 7.2767 | 20747.56
2.3.2 | 0804015 | DNIT - 023/2006-ES | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - Incluindo forma e concreto para berço | m | 372 | 164.1 | 205.8799 | 76587.31
2.3.3 | 0804023 | DNIT - 023/2006-ES | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - Incluindo forma e concreto para berço | m | 344 | 259.14 | 325.117 | 111840.26
2.3.4 | 0804031 | DNIT - 023/2006-ES | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - Incluindo forma e concreto para berço | m | 345 | 392.57 | 492.5183 | 169918.82
2.3.5 | 0804039 | DNIT - 023/2006-ES | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - Incluindo forma e concreto para berço | m | 48 | 517.57 | 649.3433 | 31168.48
2.3.6 | 0804047 | DNIT - 023/2006-ES | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - Incluindo forma e concreto para berço | m | 106 | 735.51 | 922.7708 | 97813.71
2.3.7 | 0804055 | DNIT - 023/2006-ES | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - Incluindo forma e concreto para berço | m | 87 | 1033.11 | 1296.1398 | 112764.16
2.3.8 | 97629 | DNIT - 027/2004-ES | Demolição de concreto armado com martelete. | m³ | 0.9 | 80.91 | 101.5097 | 91.36
2.3.9 | 94964 | DNER - ES - 346/97 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1 - Preparo mecânico com betoneira e lançamento. | m³ | 0.3 | 252.01 | 316.1717 | 94.85
2.3.10 | 3108013 | DNER - ES - 346/97 | Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral | m² | 0.51 | 59.8 | 75.0251 | 38.26
2.3.11 | 89996 | DNER - ES - 346/97 | Armação aço CA-50 | KG | 108 | 5.99 | 7.5151 | 811.63
2.3.12 | 0804061 | DNIT - 026/2004-ES | Boca BSTC D= 400 MM | u | 1 | 272.35 | 341.6903 | 341.69
2.3.13 | 0804121 | DNIT - 026/2004-ES | Boca BSTC D= 1000 MM | u | 1 | 1339.5 | 1680.5367 | 1680.54
2.3.14 | 0804141 | DNIT - 026/2004-ES | Boca BSTC D= 1200 MM | u | 4 | 1838.95 | 2307.1467 | 9228.59
2.3.15 | 0804161 | DNIT - 026/2004-ES | Boca BSTC D= 1500 MM | u | 3 | 3131.77 | 3929.1186 | 11787.36
2.3.16 | 2003569 | DNIT - 016/2006-ES | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto | m | 1480 | 102.53 | 128.6341 | 190378.52
2.3.17 | 4915671 | DNIT - 108/2009 | Reaterro compactado de vala com soquete vibratório | m³ | 1878.28 | 12.91 | 16.1969 | 30422.29
2.3.18 | 2003939 | DNIT - 020/2006-ES | Meio fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado | m | 2280 | 40.85 | 51.2504 | 116850.93
2.3.19 | 2003947 | DNIT - 020/2006-ES | Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado | m | 4700 | 12.93 | 16.222 | 76243.3
2.3.20 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRÃO SUDECAP
2.3.20.1 | 19.15.03 | SUDECAP | DN 600 MM | U | 1 | 991.62 | 1244.0865 | 1244.09
2.3.20.2 | 15.15.05 | SUDECAP | DN 800 MM | U | 14 | 1360.13 | 1706.4191 | 23889.87
2.3.20.3 | 15.15.07 | SUDECAP | DN 1000 MM | U | 1 | 1777.6 | 2230.177 | 2230.18
2.3.20.4 | 15.15.09 | SUDECAP | DN 1200 MM | U | 2 | 2256.28 | 2830.7289 | 5661.46
2.3.21 |  |  | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), GRELHA DE CONCRETO
2.3.21.1 | 2003626 | DNIT - 030/2004-ES | BLSG 01 | U | 44 | 634.99 | 796.6585 | 35052.97
2.3.21.2 | 2003627 | DNIT - 030/2004-ES | BLSG 02 | U | 26 | 745.69 | 935.5427 | 24324.11
3.0 |  |  | SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 750672.46
3.1 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 716724.13
3.1.1 | 92403 | DNER - 327/1997-ES | Execução de piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 X 11 cm, espessura 6 cm. | m² | 6540.83 | 45.46 | 57.0341 | 373050.46
3.1.2 |  |  | CANAL DE ESGOTAMENTO PLUVIAL TRAPEZOIDAL
3.1.2.1 | 4816096 | DNIT - 106/2009 | Escavação e carga de material | m³ | 2407.5 | 0.89 | 1.1166 | 2688.2
3.1.2.2 | 5915321 | DNIT - 106/2009 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - Corpo Estradal até Bota-Fora | Txkm | 20180.7 | 0.52 | 0.65239 | 13165.73
3.1.2.3 | 94097 | DNIT - 023/2006-ES | Apiloamento de fundo de vala | m² | 802.5 | 4.32 | 5.4199 | 4349.45
3.1.2.4 | 73611 | ET-DE-H00/011 - DER/SP | Enrocamento com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de mão - Paredes e Fundo do Canal - Conforme Projeto | m³ | 468.125 | 309.67 | 388.512 | 181872.17
3.1.3 | 4915723 | DNIT - 020/2006-ES | Caiação interna,três demãos com pigmento | m² | 2973 | 2.3 | 2.8856 | 8578.83
3.1.4 | 5502978 | DNIT - 108/2009 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m² | 905.96 | 2.91 | 3.6509 | 3307.56
3.1.5 | 94991 | SUDECAP | Execução de passeio (calçada) em concreto, acabamento convencional, não armado, E = 6 cm, FCK = 10 MPA, junta seca | m³ | 271.79 | 380.4 | 477.2498 | 129711.73
3.1.6 | CPU |  | Cerca de armadura de tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), diâmetro do fio = 3,8 MM, largura = 2,45 M, espaçamento da malha = 10 X 10 CM) | m² | 1106 | 99.64 | 125.0083 | 138259.23
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 33948.33
3.2.1 | 5213401 | DNIT - 100/2018-ES | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm - Conforme Projeto | m² | 919 | 16.78 | 21.0522 | 19346.96
3.2.2 | 5213572 | DNIT - 101/2018-ES | Fornecimento e implantação de placa em aço - PELÍCULA RETROREFLEXITIVA | m² | 4.34 | 373.04 | 468.016 | 2031.19
3.2.3 | 5213456 | DNIT - 101/2018-ES | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UND | 14 | 220.12 | 276.1626 | 3866.28
3.2.4 | 5213440 | DNIT - 101/2018-ES | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UND | 33 | 210.23 | 263.7546 | 8703.9
TOTAL GERAL | [7 empty] | 4357070.9483

## Cronograma
INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Implantação e Pavimentação da Avenida Benjamim Constant | [11 empty] | 2018-06-01
ITEM | SUBSISTEMAS | QUANT. | UNID | VALOR DA FASE- R$ | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | [7 empty] | 1 A 8 | ACUMULADO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (%) | (%)
SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30 |  | 704196.3583 | 126755.3445 | 126755.3445 | 70419.6358 | 70419.6358 | 70419.6358 | 70419.6358 | 63377.6723 | 105629.4538 | 704196.3583 | 704196.3583
|  |  |  | 16.16% | 18% | 18% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 15% | 100% | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 2782 | m | 161460.41 | 161460.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161460.41 | 161460.41
|  |  |  | 3.706% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 2782 | m | 1589529.42 | 0 | 158952.942 | 397382.355 | 397382.355 | 397382.355 | 238429.413 | 0 | 0 | 1589529.42 | 1589529.42
|  |  |  | 36.48% | 0% | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 0% | 0% | 100% | 100%
4 | DRENAGEM | 2782 | m | 1151212.3 | 310827.321 | 310827.321 | 172681.845 | 0 | 57560.615 | 69072.738 | 115121.23 | 115121.23 | 1151212.3 | 1151212.3
|  |  |  | 26.42% | 27% | 27% | 15% |  | 5% | 6% | 10% | 10% | 100% | 100%
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 2782 | m | 716724.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107508.6195 | 179181.0325 | 250853.4455 | 179181.0325 | 716724.13 | 716724.13
|  |  |  | 16.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 35% | 25% | 100% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2782 | m | 33948.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16974.165 | 16974.165 | 33948.33 | 33948.33
|  |  |  | 0.7792% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100%
| CUSTO (R$) |  |  | 4357070.9483 | 599043.0755 | 596535.6075 | 640483.8358 | 467801.9908 | 632871.2253 | 557102.8193 | 446326.5128 | 416905.8813 | 4357070.9483 | 4357070.9483
| CUSTO ACUMULADO (R$) |  |  | 100% | 599043.0755 | 1195578.683 | 1836062.5188 | 2303864.5097 | 2936735.735 | 2393165.3382 | 2839491.8509 | 3256397.7322 | 4357070.9483 | 4357070.9483
[5 empty] | 13.75% | 13.69% | 14.7% | 10.74% | 14.53% | 12.79% | 10.24% | 9.568% | 100%