## Cronograma
INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Implantação e Pavimentação da Avenida Benjamim Constant | [11 empty] | 2018-07-01
ITEM | SUBSISTEMAS | QUANT. | UNID | VALOR DA FASE- R$ | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | [7 empty] | 1 A 8 | ACUMULADO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (%) | (%)
SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30 |  | 697599.9789 | 125567.9962 | 125567.9962 | 69759.9979 | 69759.9979 | 69759.9979 | 69759.9979 | 62783.9981 | 104639.9968 | 697599.9789 | 697599.9789
|  |  |  | 16.01% | 18% | 18% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 15% | 100% | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 2782 | m | 161460.41 | 161460.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161460.41 | 161460.41
|  |  |  | 3.706% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 2782 | m | 1596125.8 | 0 | 159612.58 | 399031.45 | 399031.45 | 399031.45 | 239418.87 | 0 | 0 | 1596125.8 | 1596125.8
|  |  |  | 36.63% | 0% | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 0% | 0% | 100% | 100%
4 | DRENAGEM | 2782 | m | 1151212.3 | 310827.321 | 310827.321 | 172681.845 | 0 | 57560.615 | 69072.738 | 115121.23 | 115121.23 | 1151212.3 | 1151212.3
|  |  |  | 26.42% | 27% | 27% | 15% |  | 5% | 6% | 10% | 10% | 100% | 100%
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 2782 | m | 716724.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107508.6195 | 179181.0325 | 250853.4455 | 179181.0325 | 716724.13 | 716724.13
|  |  |  | 16.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 35% | 25% | 100% | 100%
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2782 | m | 33948.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16974.165 | 16974.165 | 33948.33 | 33948.33
|  |  |  | 0.7792% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100%
| CUSTO (R$) |  |  | 4357070.9489 | 597855.7272 | 596007.8972 | 641473.2929 | 468791.4479 | 633860.6824 | 557432.6384 | 445732.8386 | 415916.4243 | 4357070.9489 | 4357070.9489
| CUSTO ACUMULADO (R$) |  |  | 100% | 597855.7272 | 1193863.6244 | 1835336.9173 | 2304128.3652 | 2937989.0475 | 2392769.5557 | 2838502.3943 | 3254418.8186 | 4357070.9489 | 4357070.9489
[5 empty] | 13.72% | 13.68% | 14.72% | 10.76% | 14.55% | 12.79% | 10.23% | 9.546% | 100%