## Planilha
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | BDI SERV. | 25.47
DATA BASE: SINAPI JUNHO/2019 - SETOP JANEIRO/2019 (REGIÃO NORTE)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | #REF!
[6 empty] | S/ BDI | C/ BDI | S/ BDI | C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30675.73 | 38493.12
1.1 | CPU |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | GL | 1 | 4661.49 | 5848.77 | 4661.49 | 5848.77 |  | 1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
1.2 | CPU |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | 1 | 6836 | 8577.13 | 6836 | 8577.13
1.3 | CPU |  | CANTEIRO DE OBRAS | GL | 1 | 3000 | 3764.1 | 3000 | 3764.1
1.4 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3 | 311.25 | 390.53 | 933.75 | 1171.59 |  | 4.5
1.5 | SETOP | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 2024.5 | 7.1 | 8.91 | 14373.95 | 18038.3
1.6 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 2024.5 | 0.43 | 0.54 | 870.54 | 1093.23
2 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 4773.38 | 5993.42
2.1 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA. | M² | 2024.5 | 0.46 | 0.58 | 931.27 | 1174.21 |  | 250
2.2 | SINAPI | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M³ | 602.34 | 5.33 | 6.69 | 3210.47 | 4029.65 |  | 12
2.3 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNID.ADE: TXKM). AF_04/2016 (BOTA FORA) | M³x KM | 1214.7 | 0.52 | 0.65 | 631.64 | 789.56 |  | 11.6365
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 89001.33 | 111642.67
3.1 | SINAPI | 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M³ | 45.8 | 105.82 | 132.77 | 4846.56 | 6080.87
3.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNID.ADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³x KM | 7711.33 | 0.8 | 1 | 6169.06 | 7711.33
3.3 | SINAPI | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 763.4 | 57.28 | 71.87 | 43727.55 | 54865.56
3.4 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 119.1 | 33.86 | 42.48 | 4032.73 | 5059.37 |  | 44958.4
3.5 | CPU |  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 532.72 | 21.66 | 27.18 | 11538.72 | 14479.33
3.6 | CPU |  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 46.96 | 24.5 | 30.74 | 1150.52 | 1443.55
3.7 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 29.22 | 514.65 | 645.73 | 15038.07 | 18868.23
3.8 | SETOP | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40 CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 28.77 | 69.45 | 87.14 | 1998.08 | 2507.02
3.9 | SETOP | PIS-LAD-040 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40 CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 7.2 | 69.45 | 87.14 | 500.04 | 627.41
4 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 54088.49 | 67858.21
4.1 | SINAPI | 87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 12.82 | 65.83 | 82.6 | 843.94 | 1058.93 |  | 250
4.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 1.13 | 514.65 | 645.73 | 581.55 | 729.67
4.3 | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 1.23 | 350.48 | 439.75 | 431.09 | 540.89 |  | 250
4.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 15.4 | 27.01 | 33.89 | 415.95 | 521.91
4.5 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 15.4 | 5.49 | 6.89 | 84.55 | 106.11
4.6 | SETOP | ED-48356 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 18 | 159.88 | 200.6 | 2877.84 | 3610.8
4.7 | SETOP | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 4 | 716.62 | 899.14 | 2866.48 | 3596.56
4.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 17.8 | 58.39 | 73.26 | 1039.34 | 1304.03
4.9 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 CR 20,03 CM. AF_07/2016 | M² | 9 | 19.91 | 24.98 | 179.19 | 224.82
4.10 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 17.15 | 35.4 | 44.42 | 607.11 | 761.8
4.11 | SINAPI | 83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 20 | 49.56 | 62.18 | 991.2 | 1243.6
4.12 | SINAPI | 83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UNID. | 20 | 253.45 | 318 | 5069 | 6360
4.13 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 20 | 43.46 | 54.53 | 869.2 | 1090.6
4.14 | SINAPI | 73769/004 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 5 | 1289.63 | 1618.1 | 6448.15 | 8090.5
4.15 | SETOP | ELE-EEN-020 | ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 15 A 20 KW | UNID. | 1 | 945.12 | 1185.84 | 945.12 | 1185.84
4.16 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 5 | 29.36 | 36.84 | 146.8 | 184.2
4.17 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 133 | 6.54 | 8.21 | 869.82 | 1091.93
4.18 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 258.9 | 12.51 | 15.7 | 3238.84 | 4064.73
4.19 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 126.34 | 158.52 | 126.34 | 158.52
4.20 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 226.76 | 284.52 | 226.76 | 284.52
4.21 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 144.1 | 180.8 | 1152.8 | 1446.4
4.22 | CPU |  | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 20 | 121.05 | 151.88 | 2421 | 3037.6
4.23 | CPU |  | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 20 | 25.37 | 31.83 | 507.4 | 636.6
4.24 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.5 | 16.09 | 20.19 | 40.23 | 50.48
4.25 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45 | 9.05 | 11.36 | 407.25 | 511.2
4.26 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/ | UNID. | 1 | 118.19 | 148.29 | 118.19 | 148.29
4.27 | CPU |  | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 3 | 14.1327 | 17.73 | 42.4 | 53.19
4.28 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 11.56 | 14.5 | 34.68 | 43.5
4.29 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 4.32 | 5.42 | 12.96 | 16.26
4.30 | CPU |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 3 | 8.9872 | 11.28 | 26.96 | 33.84
4.31 | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 7.51 | 9.42 | 22.53 | 28.26
4.32 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 1 | 206.56 | 259.17 | 206.56 | 259.17
4.33 | SINAPI | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M² | 76 | 113.57 | 142.5 | 8631.32 | 10830
4.34 | SINAPI | 87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 7.6 | 65.83 | 82.6 | 500.31 | 627.76
4.35 | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 1.52 | 350.48 | 439.75 | 532.73 | 668.42
4.36 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 15.2 | 27.01 | 33.89 | 410.55 | 515.13
4.37 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 15.2 | 5.49 | 6.89 | 83.45 | 104.73
4.38 | SINAPI | 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M³ | 28.8 | 105.82 | 132.77 | 3047.62 | 3823.78
4.39 | CPU |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 2610.17 | 3274.98 | 5220.34 | 6549.96
4.40 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNID.ADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³xKM | 2263.68 | 0.8 | 1 | 1810.94 | 2263.68
5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 5903.62 | 7410.73
5.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 728.53 | 8.03 | 10.08 | 5850.1 | 7343.58
5.2 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UNID. | 1 | 53.52 | 67.15 | 53.52 | 67.15
6 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 2672.34 | 3360.67
6.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 2024.5 | 1.32 | 1.66 | 2672.34 | 3360.67
TOTAL GERAL | [7 empty] | 187114.89 | 234758.82

## Memorial de Cálculo 1
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS
DATA BASE: SINAPI JUNHO/2019 - SETOP JANEIRO/2019 (REGIÃO NORTE)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias | [6 empty] | BDI | 25.47
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | GL | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | GL | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
CONTAINER |  | GL | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CÓDIGO: | 74209/001
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  |  | Total
PLACA DA OBRA |  | M2 | 2 | 1.5 |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
CÓDIGO: | LOC-OBR-005
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área |  |  |  | Total
GABARITO PARA LOCAÇÃO DA OBRA |  | M2 | 2024.5 |  |  |  | 2024.5
TOTAL | [6 empty] | 2024.5
DESCRIÇÃO: | 1.6 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
CÓDIGO: | 78472
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  | M2 | 2024.5 |  |  |  | 2024.5
TOTAL | [6 empty] | 2024.5
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
DESCRIÇÃO: | 2.1 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.
CÓDIGO: | 79472
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área |  |  |  | Total
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO |  | M3 | 2024.5 |  |  |  | 2024.5
TOTAL | [6 empty] | 2024.5
DESCRIÇÃO: | 2.2 | CORTE E ATERRO COMPENSADO
CÓDIGO: | 79473
DISCRIÇÃO |  | Und. | Seção (m2) | Seção (m2) | Dist. |  | Total
CORTE 1 |  |  | 9.71 | 11.95 | 10.1 |  | 109.38
CORTE 2 |  |  | 11.95 | 18.98 | 20.73 |  | 320.58
CORTE 3 |  |  | 18.98 | 14.38 | 8.08 |  | 134.77
CORTE 4 |  |  | 14.38 | 13.28 | 2.72 |  | 37.61
TOTAL | [6 empty] | 602.34
DESCRIÇÃO: | 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNID.ADE: TXKM). AF_04/2016 (BOTA FORA)
CÓDIGO: | 93596
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área | Espessura | Dist. |  | Total
TRANSPORTE PARA BOTA-FORA |  | M3 x KM | 2024.5 | 0.06 | 10 |  | 1214.7
TOTAL | [6 empty] | 1214.7
3.0 PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA
CÓDIGO: | 83667
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área | Espessura |  |  | Total
AREIA PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO |  | M3 | 763.4 | 0.06 |  |  | 45.8
TOTAL | [6 empty] | 45.8
DESCRIÇÃO: | 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNID.ADE: M3XKM). AF_04/2016
CÓDIGO: | 93590
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área ou Comp. | Espessura | Aplicação (m³/m² ou m) | Dist. | Total
AREIA PARA ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO |  | M3 x KM | 763.4 | 0.06 | - | 78.6 | 3600.19
AREIA PARA REJUNTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO |  | M3 x KM | 763.4 | - | 0.0568 | 78.6 | 3408.18
PÓ DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO |  | M3 x KM | 763.4 | - | 0.0064 | 78.6 | 384.02
AREIA PARA MEIO-FIO |  | M3 x KM | 579.68 |  | 0.007 | 78.6 | 318.94
TOTAL | [6 empty] | 7711.33
DESCRIÇÃO: | 3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
CÓDIGO: | 92402
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área |  |  |  | Total
PISO INTERTRAVADO CONFORME PROJETO |  | M3 | 763.4 |  |  |  | 763.4
TOTAL | [6 empty] | 763.4
DESCRIÇÃO: | 3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
CÓDIGO: | 94281
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total
SARJETA PARA DRENAGEM CONFORME PROJETO |  | M | 119.1 |  |  |  | 119.1
TOTAL | [6 empty] | 119.1
DESCRIÇÃO: | 3.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
CÓDIGO: | 0
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total
MEIO-FIO CONFORME PROJETO |  | M | 532.72 |  |  |  | 532.72
TOTAL | [6 empty] | 532.72
DESCRIÇÃO: | 3.6 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
CÓDIGO: | 0
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total
MEIO-FIO CONFORME PROJETO |  | M | 46.96 |  |  |  | 46.96
TOTAL | [6 empty] | 46.96
DESCRIÇÃO: | 3.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
CÓDIGO: | 94990
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área | Comp. | Largura | Espessura | Total
ACADEMIA AO AR LIVRE |  | M3 | 64.67 |  |  | 0.08 | 5.17
PISO EM FRENTE A QUADRA DE AREIA |  | M3 | 27.41 |  |  | 0.08 | 2.19
CALÇADA EM VOLTA DA PRAÇA |  | M3 | - | 181.385 | 1.5 | 0.08 | 21.77
PISO EM FRENTE CONSTRUÇÃO EXISTENTE |  | M3 | 1.14 |  |  | 0.08 | 0.09
TOTAL | [6 empty] | 29.22
DESCRIÇÃO: | 3.8 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40 CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | PIS-LAD-035
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Larg. |  |  | Total
PISO TÁTIL DIRECIONAL |  | M2 | 143.83 | 0.2 |  |  | 28.77
TOTAL | [6 empty] | 28.77
DESCRIÇÃO: | 3.9 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40 CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | 87889
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Larg. |  | Repet. | Total
PISO TÁTIL DE ALERTA |  | M2 | 1.5 | 0.2 |  | 24 | 7.2
TOTAL | [6 empty] | 7.2
4.0 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO: | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CÓDIGO: | 87451
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  |  | Total
ALVENARIA PARA BANCO |  | M2 | 32.04 | 0.4 |  |  | 12.82
TOTAL | [6 empty] | 12.82
DESCRIÇÃO: | 4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
CÓDIGO: | 94990
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área | Espessura |  |  | Total
PISO PARA ÁREA INTERNA DO BANCO |  | M2 | 18.86 | 0.06 |  |  | 1.13
TOTAL | [6 empty] | 1.13
DESCRIÇÃO: | 4.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
CÓDIGO: | 73361
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área | Altura |  |  | Total
FUNDAÇÃO DO BANCO DE ALVENARIA |  | M3 | 6.15 | 0.2 |  |  | 1.23
TOTAL | [6 empty] | 1.23
DESCRIÇÃO: | 4.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
CÓDIGO: | 87792
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  |  | Total
REVESTIMENTO DO BANCO |  | M2 | 30.79 | 0.5 |  |  | 15.4
TOTAL | [6 empty] | 15.4
DESCRIÇÃO: | 4.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CÓDIGO: | 87889
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  |  | Total
REVESTIMENTO DO BANCO |  | M2 | 30.79 | 0.5 |  |  | 15.4
TOTAL | [6 empty] | 15.4
DESCRIÇÃO: | 4.6 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | ED-48356
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
BANCOS TIPO U |  | UNID. | 18 |  |  |  | 18
TOTAL | [6 empty] | 18
DESCRIÇÃO: | 4.7 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | ED-48360
DISCRIÇÃO |  | Und. | QUANTIDADE |  |  | Repet. | Total
BANCOS TIPO U |  | CJ | 8 |  |  | 8 | 8
TOTAL | [6 empty] | 8
DESCRIÇÃO: | 4.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CÓDIGO: | 93358
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Larg. | Profundidade |  | Total
ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA DE ÁGUA FRIA |  | UNID. | 45 | 0.2 | 0.5 |  | 4.5
ESCAVAÇÃO PARA ELETRODUTOS E FIAÇÃO ELÉTRICA |  | M3 | 133 | 0.2 | 0.5 |  | 13.3
TOTAL | [6 empty] | 17.8
DESCRIÇÃO: | 4.9 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
CÓDIGO: | 96995
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Larg. | Profundidade | Área Tubulação | Total
REATERRO PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  | UNID. | 45 | 0.2 | 0.5 | 0.005 | 4.28
REATERRO PARA ELETRODUTOS |  | M3 | 133 | 0.2 | 0.5 | 0.0032 | 12.87
TOTAL | [6 empty] | 17.15
DESCRIÇÃO: | 4.10 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO: | 83402
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
ABRAÇADEIRAS CONFORME PROJETO |  | UNID. | 20 |  |  |  | 20
TOTAL | [6 empty] | 20
DESCRIÇÃO: | 4.11 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)
CÓDIGO: | 83478
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO |  | UNID. | 20 |  |  |  | 20
TOTAL | [6 empty] | 20
DESCRIÇÃO: | 4.12 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO: | 73831/003
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
LÂMPADAS CONFORME PROJETO |  | UNID. | 20 |  |  |  | 20
TOTAL | [6 empty] | 20
DESCRIÇÃO: | 4.13 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO: | 73769/004
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
POSTES CONFORME PROJETO |  | UNID. | 5 |  |  |  | 5
TOTAL | [6 empty] | 5
DESCRIÇÃO: | 4.14 | ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 15 A 20 KW
CÓDIGO: | ELE-EEN-020
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
ENERGIA ELÉTRICA |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 4.15 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO: | 83399
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
RELÉS FOTOELÉTRICOS CONFORME PROJETO |  | UNID. | 5 |  |  |  | 5
TOTAL | [6 empty] | 5
DESCRIÇÃO: | 4.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 91846
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
ELETRODUTOS CONFORME PROJETO |  | M | 133 |  |  |  | 133
TOTAL | [6 empty] | 133
DESCRIÇÃO: | 4.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 91934
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
FIAÇÃO CONFORME PROJETO |  | M | 258.9 |  |  |  | 258.9
TOTAL | [6 empty] | 258.9
DESCRIÇÃO: | 4.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO: | 74130/005
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
DISJUNTOR CONFORME PROJETO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 4.19 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO: | 83463
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME PROJETO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 4.20 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | 83446
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
FIAÇÃO CONFORME PROJETO |  | UNID. | 10 |  |  |  | 10
TOTAL | [6 empty] | 10
DESCRIÇÃO: | 4.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CÓDIGO: | 89356
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
TUBO 25MM CONFORME PROJETO |  | M | 2.5 |  |  |  | 2.5
TOTAL | [6 empty] | 2.5
DESCRIÇÃO: | 4.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CÓDIGO: | 89448
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
TUBO 40MM CONFORME PROJETO |  | M | 45 |  |  |  | 45
TOTAL | [6 empty] | 45
DESCRIÇÃO: | 4.23 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/
CÓDIGO: | 95635
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
CAVALETE CONFORME PROJETO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 4.24 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
TORNEIRA CONFORME PROJETO |  | UNID. | 3 |  |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 4.25 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CÓDIGO: | 89623
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
TÊ CONFORME PROJETO |  | UNID. | 3 |  |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 4.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | 89408
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
JOELHOS CONFORME PROJETO |  | UNID. | 3 |  |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 4.27 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
BUCHA DE REDUÇÃO CONFORME PROJETO |  | UNID. | 3 |  |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 4.28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CÓDIGO: | 89497
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
JOELHOS CONFORME PROJETO |  | UNID. | 3 |  |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 4.29 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CÓDIGO: | 95675
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
HIDRÔMETRO CONFORME PROJETO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 4.30 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
CÓDIGO: | 74244/001
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  |  | Total
ALAMBRADO PARA QUADRA |  | M2 | 38 | 2 |  |  | 76
TOTAL | [6 empty] | 76
DESCRIÇÃO: | 4.31 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CÓDIGO: | 87451
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  |  | Total
ENTORNO DA QUADRA DE AREIA |  | M2 | 38 | 0.2 |  |  | 7.6
TOTAL | [6 empty] | 7.6
DESCRIÇÃO: | 4.32 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
CÓDIGO: | 73361
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura | Espessura |  | Total
FUNDAÇÃO DA MURETA DA QUADRA DE AREIA |  | M3 | 38 | 0.2 | 0.2 |  | 1.52
TOTAL | [6 empty] | 1.52
DESCRIÇÃO: | 4.33 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
CÓDIGO: | 87792
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  | Repet. | Total
REVESTIMENTO ENTORNO DA QUADRA |  | M2 | 38 | 0.2 |  | 2 | 15.2
TOTAL | [6 empty] | 15.2
DESCRIÇÃO: | 4.34 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CÓDIGO: | 87889
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  | Repet. | Total
REVESTIMENTO ENTORNO DA QUADRA |  | M2 | 38 | 0.2 |  | 2 | 15.2
TOTAL | [6 empty] | 15.2
DESCRIÇÃO: | 4.35 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA
CÓDIGO: | 83667
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Larg. | Espessura |  | Total
AREIA PARA QUADRA |  | M3 | 12 | 8 | 0.3 |  | 28.8
TOTAL | [6 empty] | 28.8
DESCRIÇÃO: | 4.36 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
TRAVES PARA A QUADRA |  | UNID. | 2 |  |  |  | 2
TOTAL | [6 empty] | 2
DESCRIÇÃO: | 4.37 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNID.ADE: M3XKM). AF_04/2016
CÓDIGO: | 93590
DISCRIÇÃO |  | Und. | Volume |  |  | Dist. | Total
TRANSPORTE AREIA DA QUADRA |  | M3 x KM | 28.8 |  |  | 78.6 | 2263.68
TOTAL | [6 empty] | 2263.68
5.0 PAISAGISMO
DESCRIÇÃO: | 5.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
CÓDIGO: | 98504
DISCRIÇÃO |  | Und. | Àrea |  |  |  | Total
PLANTIO DE GRAMA CONFORME PROJETO |  | M2 | 728.53 |  |  |  | 728.53
TOTAL | [6 empty] | 728.53
DESCRIÇÃO: | 5.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
CÓDIGO: | 98529
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
ÁRVORE A SER REMOVIDA CONFORME PROJETO |  | UNID. | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
6.0 LIMPEZA
DESCRIÇÃO: | 6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
CÓDIGO: | 99814
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área |  |  |  | Total
LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M2 | 2024.5 |  |  |  | 2024.5
TOTAL | [6 empty] | 2024.5
ENG: |  |  | CREA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: BRASÍLIA DE MINAS |  |  | VALOR : |  |  | 234758.82 | DATA: JUNHO/2019
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS |  |  |  |  | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 16.4% | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 100%
|  | FINANCEIRO | 38493.12 | 7698.62 | 6158.8992 | 6158.8992 | 6158.8992 | 6158.8992 | 6158.8992 | 38493.116
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | FISICO | 2.553% | 25% | 25% | 50% |  |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 5993.42 | 1498.355 | 1498.355 | 2996.71 | 0 | 0 | 0 | 5993.42
3 | PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 47.56% | 25% | 25% | 50% |  |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 111642.67 | 27910.6675 | 27910.6675 | 55821.335 | 0 | 0 | 0 | 111642.67
4 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 28.91% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 67858.21 | 16964.5525 | 16964.5525 | 16964.5525 | 16964.5525 | 0 | 0 | 67858.21
5 | PAISAGISMO | FISICO | 3.157% |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  | FINANCEIRO | 7410.73 |  |  | 2223.219 | 2223.219 | 2223.219 | 741.073 | 7410.73
6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | FISICO | 1.432% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 3360.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.335 | 1680.335 | 3360.67
TOTAL |  | FISICO | 100% | 23.03% | 22.38% | 35.85% | 10.8% | 4.286% | 3.655% | 100%
|  | FINANCEIRO | 234758.82 | 54072.195 | 52532.4742 | 84164.7157 | 25346.6707 | 10062.4532 | 8580.3072 | 234758.816
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on J5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa

## Para word 1 (hidden)
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2 |  |  |  |  | 444984.96
Total |  |  |  |  | 444984.96
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  | 59132.92
2 |  |  | 613656.59
Total |  |  | 672789.51
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 205795.67
2 | 1035623.42 |  |  |  | 101766.97
Total | 1241419.09 |  |  |  | 101766.97
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 39039.47
Total |  |  | 39039.47
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2
Total
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  |  | 76681.17
2 |  |  |  | 190992.63
Total |  |  |  | 267673.8
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 54884.37
2 | 387986.12 |  |  |  | 31805.68
Total | 442870.49 |  |  |  | 31805.68
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 12201.17
Total |  |  | 12201.17

## Para word 2 (hidden)
Meta | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  | Unidade | Quant | Início após liberação dos recursos | Término após liberação dos recursos
1 | 1 | Construção do interceptor do córrego Caeté | [7 empty] | 5 | 9 | 13 | 17 | 21
| 1.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Estrutura de concreto e escoramento | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Materiais e equipamentos hidráulicos e serviços diversos | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2 |  | Construção da ETE
| 2.1 | Instalações preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Drenagem
| 2.2.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 1 | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Tubulação e caixas | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Terraplenagem
| 2.3.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | Aterros e cortes | GL | 1 | 30 | 90 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Estação elevatória
| 2.4.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 180 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 240 | 330 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.4.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Tratamento preliminar
| 2.5.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 1 | 60 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 10 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | Materiais, equipamentos e serviços diversos | GL | 1 | 360 | 420 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | UASB
| 2.6.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.6.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Leitos de secagem
| 2.7.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.2 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.3 | Leito filtrante | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Interligação geral
| 2.8.1 | Movimento de terra | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Ligação do interceptor
| 2.9.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 150 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Casa de operação
| 2.10.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.2 | Fundações | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.3 | Estruturas e alvenaria | GL | 1 | 30 | 90 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.4 | Instalações e acabamentos | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Lançamentos de esgotos
| 2.11.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Serviços diversos | GL | 1 | 1 | 60 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21

## Cron barras (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
60 | Instalações preliminares | bar: 1 5
2 | Tudo | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
61 | Drenagem | bar: 1 5 to 2 6
4 | Serviços preliminares | 1 5: 100
5 | Movimento de terra | 1 5: 50; 2 6: 50
6 | Tubulação e caixas | 2 6: 100
62 | Terraplenagem | bar: 2 6 to 3 7
8 | Serviços preliminares | 2 6: 100
9 | Cortes e aterros | 2 6: 50; 3 7: 50
63 | Estação elevatória | bar: 3 7 to 7 11
11 | Serviços preliminares | 3 7: 100
12 | Movimento de terra | 3 7: 33; 4 8: 33; 6 10: 34
13 | Estruturas de concreto | 4 8: 33; 5 9: 33; 6 10: 34
64 | Materiais e equipamentos | 6 10: 50; 7 11: 50
15 | Serviços diversos | 7 11: 100
65 | Tratamento preliminar | bar: 5 9 to 9 13
17 | Serviços preliminares | 5 9: 100
18 | Fundações profundas | 5 9: 50; 6 10: 50
19 | Estruturas de concreto | 6 10: 33; 7 11: 33; 8 12: 34
20 | Materiais e equipamentos | 8 12: 50; 9 13: 50
66 | UASB | bar: 7 11 to 12 16
22 | Serviços preliminares | 7 11: 100
23 | Fundações profundas | 7 11: 50; 8 12: 50
24 | Estruturas de concreto | 8 12: 33; 9 13: 33; 10 14: 34
25 | Materiais e equipamentos | 10 14: 50; 11 15: 50
26 | Serviços diversos | 12 16: 100
67 | Leitos de secagem | bar: 10 14 to 12 16
28 | Serviços preliminares | 10 14: 100
29 | Estruturas de concreto | 10 14: 33; 11 15: 33; 12 16: 34
30 | Leito filtrante | 12 16: 100
68 | Interligação geral | bar: 12 16 to 13 17
32 | Movimento de terra | 12 16: 50; 13 17: 50
33 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
69 | Ligação interceptor | bar: 11 15 to 13 17
35 | Serviços preliminares | 11 15: 100
36 | Movimento de terra | 11 15: 33; 12 16: 33; 13 17: 34
37 | Estruturas de concreto | 12 16: 50; 13 17: 50
38 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
70 | Casa de operação | bar: 13 17 to 16 20
40 | Serviços preliminares | 13 17: 100
41 | Fundações | 13 17: 100
42 | Estruturas e alvenaria | 14 18: 50; 15 19: 50
43 | Instalações e acabamentos | 16 20: 100
71 | Lançamentos | bar: 16 20 to 17 21
45 | Serviços preliminares | 16 20: 100
46 | Movimento de terra | 16 20: 50; 17 21: 50
47 | Estruturas de concreto | 16 20: 50; 17 21: 50
48 | Materiais e equipamentos | 16 20: 50; 17 21: 50
72 | Serviços diversos | bar: 17 21 to 18 22
50 | Tudo | 17 21: 50; 18 22: 50

## Resumo interceptor (hidden)
|  |  |  | LOCALIDADE |  |  |  |  | FOLHA:
CAETÉ / MG - Plano Diretor de Esgotos
|  |  |  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: |  |  | DATA:
[5 empty] | 2005-06-01 | RESUMO GERAL
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | OBRAS E MATERIAIS
RESUMO GERAL
1 |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
1.1 |  | Custos referentes a mão-de-obra e equipamentos |  |  |  | gl |  |  | 131565.5416
1.2 |  | Custos referentes a materiais |  |  |  | gl |  |  | 264928.5929
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 396494.1345
Observações:
1 - O custo relativo a bonificação e despesas indiretas já esta incluso nos preços.
2- Os custos referentes a locação de eixo em áreas não planejadas e a todos os ítens
de movimeno de terra são compostos apenas por mão-de-obra e equipamentos.
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR: |  |  | PREÇOS POR:(CARIMBO/RUBRICA) |  |  | SETOR RESPONSÁVEL: |  | OBSERVAÇÕES:
SAAE
CAETÉ
FNS/MS
ORÇAMENTO

## Interceptor(mão-de-obra) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.1 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
| 1.1 - Eng. Agrimensor Senior |  |  | mês | 0.12758 | 3977.6 | 507.4781
| 1.2 - Auxiliar de topografia |  |  | mês | 0.25517 | 648.68 | 165.5224
| 1.3 - Estação total TOPCON GTS-212 ou similar |  |  | mês | 0.12758 | 1733.16 | 221.1235
| 1.4 - Conjunto de equipamentos complementares(trena,baliza,mira e etc.) |  |  | mês | 0.12758 | 139.01 | 17.7355
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Pedreiro |  |  | h | 448 | 5.79 | 2593.92
| 2.2 - Servente |  |  | h | 5444.4 | 3.72 | 20253.168
MOVIMENTO DE TERRA
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
| 1.1.1 - Servente |  |  | h | 972.45 | 3.72 | 3617.514 | 0.5 | 18.04
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.1.1 - Servente |  |  | h | 1796.2908 | 3.72 | 6682.2018 | 0.5 | 18.04
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
| 2.2.1 - Servente |  |  | h | 96.7744 | 3.72 | 360.0008
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
| 3.1 - Servente |  |  | h | 410.8058 | 3.72 | 1528.1976
| 3.2 - Ensaio Hilf |  |  | u | 1.384 | 62.67 | 86.7353
| 3.3 - Compactador manual de solos, motor gasolina |  |  | h | 140.2978 | 3.68 | 516.2959
| 3.4 - Caminhão tanque 10.000 l, motor diesel |  |  | h | 0.346 | 40.38 | 13.9715
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.1.1 - Servente |  |  | h | 3.83 | 3.72 | 14.2475
| 4.1.2 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 7.7 | 73.65 | 567.105
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.2.1 - Servente |  |  | h | 364.572 | 3.72 | 1356.2078
| 4.2.2 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Improd. |  |  | h | 2.8 | 15.64 | 43.792
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.3.1 - Servente |  |  | h | 2275.5375 | 3.72 | 8464.9995
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.4.1 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Prod. |  |  | h | 117.2931 | 33.25 | 3899.9956
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
| 4.5.1 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 4.4127 | 73.65 | 324.999
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Servente |  |  | h | 1432.8721 | 3.72 | 5330.2842
| 1.2 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 149.001 | 2.37 | 353.1325
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1508.193 | 5.79 | 8732.4375
| 2.1.2 - Servente |  |  | h | 1511.5244 | 3.72 | 5622.8706
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Carpinteiro |  |  | h | 33.2547 | 5.79 | 192.5445
| 2.2.2 - Servente |  |  | h | 33.2665 | 3.72 | 123.7513
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1899.0456 | 5.79 | 10995.4741
| 2.3.2 - Servente |  |  | h | 1900.4748 | 3.72 | 7069.7664
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Armador |  |  | h | 1421.6376 | 5.79 | 8231.2817
| 3.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 1268.4072 | 4.36 | 5530.2554
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Pedreiro |  |  | h | 671.6593 | 5.79 | 3888.9073
| 4.1.2 - Servente |  |  | h | 2897.5862 | 3.72 | 10779.0207
| 4.1.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 424.2719 | 2.37 | 1005.5244
| 4.1.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 1136.1524 | 1.06 | 1204.3215
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Pedreiro |  |  | h | 153.1244 | 5.79 | 886.5903
| 4.2.2 - Servente |  |  | h | 660.5896 | 3.72 | 2457.3933
| 4.2.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 96.7252 | 2.37 | 229.2387
| 4.2.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 259.0192 | 1.06 | 274.5604
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 263.2207 | 5.79 | 1524.0479
| 1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 104.353 | 4.36 | 454.9791
| 1.3 - Servente |  |  | h | 232.7808 | 3.72 | 865.9446
| 1.4 - Retro escavadeira, motor diesel 74 HP, capacidade da caçamba 0.3 m³ |  |  | h | 16.1942 | 36.63 | 593.1935
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Bombeiro |  |  | h | 130.872 | 5.79 | 757.7489
| 1.1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 233.044 | 4.36 | 1016.0718
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Bombeiro |  |  | h | 80.7037 | 5.79 | 467.2744
| 1.2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 144.8916 | 4.36 | 631.7274
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
| 2.1 - Bombeiro |  |  | h | 35.472 | 5.79 | 205.3829
| 2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 70.944 | 4.36 | 309.3158
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Pedreiro |  |  | h | 24.4992 | 5.79 | 141.8504
| 1.2 - Servente |  |  | h | 122.43 | 3.72 | 455.4396
| TOTAL DO ÍTEM 1.1 | [5 empty] | 131565.5416
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
mão-de-obra e equipamentos

## Interceptor (materiais) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.2 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
Obs.: Este serviço é composta apenas por mão-de-obra e equipamentos
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Saco de ráfia 50 x 80 cm |  |  | u | 14400 | 0.58 | 8352
| 2.2 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 568 | 15.5 | 8804
MOVIMENTO DE TERRA
Obs.: Todos os serviços referentes a movimento de terra são compostos
apenas por mão-de-obra e equipamentos.
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 397.3821 | 15.5 | 6159.4224
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 72.5177 | 34.1 | 2472.8552
| 1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
| 1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 193.6221 | 3.91 | 757.0624
| 2.1.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 493.0398 | 9.07 | 4471.871
| 2.1.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 425.1004 | 0.95 | 403.8454
| 2.1.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 313.7526 | 3.7 | 1160.8846
| 2.1.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 20.19 | 5.99 | 120.9381
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 4.7866 | 3.91 | 18.7154
| 2.2.2 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 6.3545 | 32 | 203.3451
| 2.2.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 18.2796 | 0.95 | 17.3656
| 2.2.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 6.653 | 3.7 | 24.6159
| 2.2.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 0.45016 | 5.99 | 2.6965
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 287.5581 | 3.91 | 1124.352
| 2.3.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 182.749 | 9.07 | 1657.533
| 2.3.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 341.0107 | 0.95 | 323.9602
| 2.3.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 399.1321 | 3.7 | 1476.7888
| 2.3.5 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 6 mm |  |  | u | 196.7553 | 13.9 | 2734.8982
| 2.3.6 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 376.6458 | 32 | 12052.6654
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Aço CA-50 A ou B |  |  | T | 14.3299 | 2911.23 | 41717.5766
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 1453.5988 | 15.5 | 22530.7814
| 4.1.2 - Areia |  |  | m³ | 154.6316 | 34.1 | 5272.9376
| 4.1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 524.678 | 15.5 | 8132.509
| 4.2.2 - Areia |  |  | m³ | 35.2528 | 34.1 | 1202.1205
| 4.2.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
| 4.2.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Escora de eucalipto, sem tratamento, diâmetro mínimo = 12 cm |  |  | m | 15.4581 | 1.4 | 21.6413
| 1.2 - Pranchão - 30 x 4 cm - em madeira de lei |  |  | m² | 68.0243 | 25.5 | 1734.6196
| 1.3 - Viga em madeira de lei - 15 x 7,5 cm |  |  | m | 67.7212 | 8.63 | 584.434
| 1.4 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 46.5042 | 3.91 | 181.8314
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 350 mm |  |  | m | 574 | 118.49 | 68013.26
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 400 mm |  |  | m | 329 | 143.68 | 47270.72
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
2.1.1 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado)
| fabricado conforme NBR 8890, DN 500 mm |  |  | m | 10 | 87.19 | 871.9
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 2.8743 | 15.5 | 44.5516
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 0.2706 | 34.1 | 9.2275
| 1.3 - Tampão de ferro fundido DN 600 |  |  | un | 33 | 170.29 | 5619.57
| TOTAL DO ÍTEM 1.2 | [5 empty] | 264928.5929
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
materiais

## CPU
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | H | 73467 | 18 | 1 | 0 | 137.55 | 0 | 2475.9
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 67826 | 9 | 1 | 0 | 143.75 | 0 | 1293.75
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3769.65
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGEM DE ÔNIBUS | UNID. |  | 8 |  |  |  | 50 | 400
SUB-TOTAL | [7 empty] | 400
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88242 | 32 |  |  |  | 15.37 | 491.84
SUB-TOTAL | [7 empty] | 491.84
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 4661.49
TOTAL | [7 empty] | 4661.49
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4661.49
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA | MÊS |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
ÁGUA/ESGOTO | MÊS |  | 1 |  |  |  | 100 | 100
TELEFONE | MÊS |  | 1 |  |  |  | 99.84 | 99.84
SUB-TOTAL | [7 empty] | 299.84
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93572 | 0.25 |  |  |  | 6263.45 | 1565.86
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93567 | 0.25 |  |  |  | 17125.42 | 4281.36
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93566 | 0.2 |  |  |  | 3444.71 | 688.94
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6536.16
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 6836
TOTAL | [7 empty] | 6836
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 6836
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL OU CONTEINER NA REGIÃO QUE, ATENDA ÀS CONDIÇOES NECESSÁRIAS | MÊS |  | 6 | 1 |  | 500 |  | 3000
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3000
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 3000
TOTAL | [7 empty] | 3000
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3000
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [6 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP |  | 0.012 | 1 |  | 18.45 |  | 0.22
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI |  | 0.074 |  | 1 |  | 6.13 | 0.45
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.67
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 370 | 0.007 |  |  |  | 63.33 | 0.44
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 34492 | 0.03 |  |  |  | 240.7 | 7.22
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.66
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 88631 | 0.002 |  |  |  | 339.58 | 0.68
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.68
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88243 | 0.087 |  |  |  | 17.97 | 1.56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88309 | 0.221 |  |  |  | 20.67 | 4.57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | 0.442 |  |  |  | 14.76 | 6.52
SUB-TOTAL | [7 empty] | 12.65
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 21.66
TOTAL | [7 empty] | 21.66
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 21.66
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [6 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP |  | 0.02 | 1 |  | 18.45 |  | 0.37
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI |  | 0.1 |  | 1 |  | 6.13 | 0.61
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.98
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 370 | 0.007 |  |  |  | 63.33 | 0.44
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 34492 | 0.03 |  |  |  | 240.7 | 7.22
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.66
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 88631 | 0.002 |  |  |  | 339.58 | 0.68
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.68
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88243 | 0.124 |  |  |  | 17.97 | 2.23
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88309 | 0.258 |  |  |  | 20.67 | 5.33
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | 0.516 |  |  |  | 14.76 | 7.62
SUB-TOTAL | [7 empty] | 15.18
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 24.5
TOTAL | [7 empty] | 24.5
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 24.5
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UNID | 72281 | 1 |  |  |  | 102.72 | 102.72
SUB-TOTAL | [7 empty] | 102.72
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 0.5 |  |  |  | 15.76 | 7.88
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 0.5 |  |  |  | 20.89 | 10.45
SUB-TOTAL | [7 empty] | 18.33
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 121.05
TOTAL | [7 empty] | 121.05
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 121.05
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UNID | 12294 | 1 |  |  |  | 7.04 | 7.04
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.04
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | 0.5 |  |  |  | 15.76 | 7.88
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | 0.5 |  |  |  | 20.89 | 10.45
SUB-TOTAL | [7 empty] | 18.33
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 25.37
TOTAL | [7 empty] | 25.37
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 25.37
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1128) | UNID. | 7602 | 1 |  |  |  | 10.97 | 10.97
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UNID. | 3146 | 0.0304 |  |  |  | 3.05 | 0.09272
SUB-TOTAL | [7 empty] | 11.0627
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88267 | 0.12 |  |  |  | 20.63 | 2.48
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | 0.04 |  |  |  | 14.76 | 0.59
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3.07
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 14.1327
TOTAL | [7 empty] | 14.1327
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 14.1327
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UNID. | 20083 | 0.02 |  |  |  | 35.3 | 0.706
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID. | 38383 | 0.11 |  |  |  | 1.65 | 0.1815
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID. | 122 | 0.015 |  |  |  | 40.65 | 0.60975
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 834 | 1 |  |  |  | 2.41 | 2.41
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3.9072
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88267 | 0.14 |  |  |  | 20.63 | 2.89
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88248 | 0.14 |  |  |  | 15.67 | 2.19
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5.08
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 8.9872
TOTAL | [7 empty] | 8.9872
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 8.9872
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR VERSIANE EM FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: | 2019-06-01
SERVIÇO: CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UNID. | 25398 | 1 |  |  |  | 2507.03 | 2507.03
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2507.03
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88251 | 2 |  |  |  | 20.55 | 41.1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88315 | 2 |  |  |  | 16.26 | 32.52
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | 2 |  |  |  | 14.76 | 29.52
SUB-TOTAL | [7 empty] | 103.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 2610.17
TOTAL | [7 empty] | 2610.17
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2610.17
ENG:MARCELO BRAGA PADIGLIONE |  |  | CREA

## BDI - SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.3
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
2.1 | ISS | 5 | 6.26
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.9
3.1 | SEGURO |  | 0.3
3.2 | RISCO |  | 0.3
3.3 | GARANTIA |  | 0.3
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.87
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 25.47
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 25.47
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO
ENG: |  |  | CREA