## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM
| DATA: | JANEIRO / 2020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 25.47%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | REFER. | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.UNIT.C/ BDI | P. TOTAL | 416317.87
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 50388.78 | 12.1%
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 5060.56 | 6349.4846 | 6349.48
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 29087.41 | 36495.9733 | 36495.97 | 8.766%
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 2600 | 3262.22 | 3262.22
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 4 | 317.5557 | 398.4371 | 1593.75
5 | 1.5 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 78472 | M2 | 5360.74 | 0.39954 | 0.5013 | 2687.36
B | 2 | TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE | [5 empty] | 98031.79 | 23.55%
6 | 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. | 100577 | M2 | 5360.74 | 0.67653 | 0.84884 | 4550.42
7 | 2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRAS E PÁ CARREGADEIRA | 74151/001 | M3 | 2412.333 | 2.6315 | 3.3018 | 7965.05
8 | 2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | 96388 | M3 | 1608.222 | 6.5791 | 8.2547 | 13275.47
9 | 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) | 97915 | M3XKM | 68349.435 | 0.84238 | 1.0569 | 72240.85
C | 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 176300.09 | 42.35%
10 | 3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | 96401 | M2 | 5360.74 | 7.0287 | 8.8189 | 47275.95
11 | 3.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 72943 | M2 | 5360.74 | 1.9785 | 2.4825 | 13307.84
12 | 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | 95303 | M3XKM | 1876.259 | 0.889 | 1.1154 | 2092.83
13 | 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). | 97915 | M3XKM | 14663.7146 | 0.84238 | 1.0569 | 15498.58
14 | 3.5 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE | 97807 | M2 | 5360.74 | 12.207 | 15.3161 | 82105.65
15 | 3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL ASFALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | 93178 | TXKM | 22145.2169 | 0.57653 | 0.72337 | 16019.24
D | 4 | DRENAGEM | [5 empty] | 67804.41 | 16.29%
16 | 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | 94267 | M | 1531.64 | 32.2357 | 40.4461 | 61948.91
17 | 4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | 95427 | M3XKM | 8628.7084 | 0.54085 | 0.67861 | 5855.5
E | 5. | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 23792.8 | 5.715%
18 | 5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 72947 | M2 | 330.96 | 14.3918 | 18.0574 | 5976.28
19 | 5.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 73916/002 | UNID. | 4 | 87.254 | 109.4776 | 437.91
20 | 5.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 (SICRO) | 5213858 | UNID. | 14 | 364.7084 | 457.5996 | 6406.39
21 | 5.4 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + III (SICRO) | 5213417 | M2 | 4.2 | 375.3373 | 470.9357 | 1977.93
22 | 5.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE - EXECUÇÃO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA INDICATIVA | ED-51148 | UNID. | 28 | 256.0172 | 321.2248 | 8994.29
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 416317.87

## MEMÓRIA
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM
| DATA: | JANEIRO / 2020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 25.47%
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS |  |  |  |  | BDI Materiais: |  | #REF!
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | DISTANCIA | REPET. | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL |  |  |  |  | 1 |  | 132.07
|  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 129
72.75
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL |  |  |  |  | 1 |  | 237
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 195
765.82
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | GL |  |  |  |  | 1
|  | CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  |  |  | 4
|  | PLACA DE OBRA | 2 | 1 |  |  | 2 | 4
5 | 1.5 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 |  |  |  |  | 5360.74
|  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 765.82 | 7 |  |  |  | 5360.74 |  | 5360.74
B | 2 | TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE
7 | 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. | M2 |  |  |  |  | 5360.74
|  | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | 765.82 | 7 |  |  |  | 5360.74
8 | 2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRAS E PÁ CARREGADEIRA | M3 |  |  |  |  | 2412.333
|  | REBAIXAMENTO DA CAIXA DO PAVIMENTO (BOTA FORA) | 765.82 | 7 | 0.3 |  |  | 1608.222
|  | EMPRÉSTIMO (CASCALHO) | 765.82 | 7 | 0.15 |  |  | 804.111
9 | 2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 |  |  |  |  | 1608.222
|  | BASE + SUB-BASE | 765.82 | 7 | 0.3 |  |  | 1608.222
10 | 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) | M3XKM |  |  |  |  | 68349.435
|  | BOTA-FORA | 2412.333 |  |  |  | 5 | 12061.665
|  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE (CASCALHO) | 765.82 | 7 | 0.15 |  | 70 | 56287.77
C | 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
11 | 3.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 |  |  |  |  | 5360.74
|  |  | 765.82 | 7 |  |  |  | 5360.74
12 | 3.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 |  |  |  |  | 5360.74
|  |  | 765.82 | 7 |  |  |  | 5360.74
13 | 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM |  |  |  |  | 1876.259
|  |  | 765.82 | 7 | 0.035 |  | 10 | 1876.259 | DMT - ADOTADO O DA MEMÓRIA DA PREFEITURA
14 | 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM |  |  | CONSUMO: |  | 14663.7146
|  | BRITA | 765.82 | 7 | 0.035 | 0.968 | 68 | 12350.2872
|  | AREIA | 765.82 | 7 | 0.035 | 0.411 | 30 | 2313.4273
15 | 3.5 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE | M2 |  |  |  |  | 5360.74
|  | CAPA - TSD | 765.82 | 7 |  |  |  | 5360.74
16 | 3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL ASFALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM |  |  |  |  | 22145.2169
Densidade
|  | TRANSPORTE CM-30 | 5360.74 |  |  | 0.0012 | 540 | 3473.7595
|  | TRANSPORTE RR-2C (PINTURA) | 5360.74 |  |  | 0.0005 | 540 | 1447.3998 | CONSUMOS - ADOTADO O DA MEMÓRIA DA PREFEITURA
|  | TRANSPORTE RR-2C (PAVIMENTO) | 187.6259 |  |  | 0.17 | 540 | 17224.0576
D | 4 | DRENAGEM
17 | 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | M |  |  |  |  | 1531.64
|  |  | 765.82 |  |  |  | 2 | 1531.64
18 | 4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | M3XKM |  |  |  |  | 8628.7084
|  |  |  | AREIA | CONSUMO | DMT
|  | BRITA | 1531.64 | 0.09 | 0.587 | 68 |  | 5502.3248
|  | AREIA | 1531.64 | 0.09 | 0.756 | 30 |  | 3126.3836
E | 5. | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
19 | 5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 |  |  |  |  | 330.96
|  | FAIXA DE PEDESTRE | 6 | 3 |  |  | 14 | 252
|  | PARE | 2.4 | 2.35 |  |  | 14 | 78.96
20 | 5.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. |  |  |  |  | 4
|  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA | 4 |  |  |  |  | 4
21 | 5.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 (SICRO) | UNID. |  |  |  |  | 14
|  | SUPORTE PLACA | 14 |  |  |  |  | 14
22 | 5.4 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + III (SICRO) | M2 |  |  |  |  | 4.2
|  | PLACA DE PARE | Area: | 0.3 |  |  | 14 | 4.2
23 | 5.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE - EXECUÇÃO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA INDICATIVA | UNID. |  |  |  |  | 28
28

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 5060.56 | 6349.4846 | BDI CALCULADO: | 25.47%
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M | CHP DIURNO. | 16 | 98.84 | 1581.44 | 73467
| COMPOSICAO | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M | CHI DIURNO. | 16 | 30.67 | 490.72
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHP DIURNO. | 12 | 208.22 | 2498.64
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHI DIURNO. | 4 | 42.82 | 171.28
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.81 | 118.48
| ESTIMATIVA |  | PASSAGENS DE ÔNIBUS | UNID | 4 | 50 | 200
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 5060.56
| TOTAL | [5 empty] | 5060.56
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6349.4846
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 29087.41 | 36495.9733
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 14250 | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 600 | 0.62 | 372
| INSUMO | 14583 | ÁGUA/ESGOTO | m³ | 15 | 22.287 | 334.305
| COTAÇÃO | MERC. | TELEFONE (PLANO CONTROLE) | UNID | 3 | 65 | 195
| COMPOSICAO | 2708 | Engenheiro Civil | H | 40 | 130.41 | 5216.4
| COMPOSICAO | 4083 | Encarregado Geral | H | 110 | 32.39 | 3562.9
| COMPOSICAO | 2350 | Auxiliar de escritório | H | 110 | 15.74 | 1731.4
| COMPOSICAO | 7153 | Laboratorista de Solo e Concreto | H | 110 | 28.47 | 3131.7
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.5 | CUSTO |  | 14543.705
| TOTAL | [5 empty] | 29087.41
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 36495.9733
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2600 | 3262.22
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COTAÇÃO | MERC. | ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 4 | 650 | 2600
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2600
| TOTAL | [5 empty] | 2600
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3262.22
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 317.5557 | 398.4371
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | SINAPI | 74209/001 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5,63 | 5.63
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 3,28 | 13.12
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 245,00 | 245
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 9,98 | 1.0978
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20,73 | 20.73
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14,81 | 29.62
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 235,79 | 2.3579
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 317.5557
| TOTAL | [5 empty] | 317.5557
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 398.4371
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.39954 | 0.5013
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  | SINAPI | 78472 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,0028860 | 14,64 | 0.042251
| COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 15,44 | 0.0386
| COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 18,79 | 0.046975
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075000 | 14,81 | 0.11107
| COMPOSICAO | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 | 52,67 | 0.10534
| COMPOSICAO | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0010000 | 55,30 | 0.0553
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.39954
| TOTAL | [5 empty] | 0.39954
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.5013
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.67653 | 0.84884
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020 |  | 0
| SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. |  | SINAPI | 100577 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0010000 | 178,60 | 0.1786
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0020000 | 34,53 | 0.06906
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0001000 | 139,70 | 0.01397
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 51,51 | 0.15453
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 14,81 | 0.04443
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 | 120,88 | 0.12088
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0020000 | 47,53 | 0.09506
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.67653
| TOTAL | [5 empty] | 0.67653
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.84884
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2.6315 | 3.3018
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRAS E PÁ CARREGADEIRA |  | SINAPI | 74151/001 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0093458 | 147,68 | 1.3802
| COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0054206 | 138,69 | 0.75178
| COMPOSICAO | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0039252 | 56,75 | 0.22276
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0186916 | 14,81 | 0.27682
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2.6315
| TOTAL | [5 empty] | 2.6315
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3.3018
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.5791 | 8.2547
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. |  | SINAPI | 96388 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | 91,66 | 0.27498
| COMPOSICAO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0230000 | 35,63 | 0.81949
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 178,60 | 0.7144
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0220000 | 34,53 | 0.75966
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 139,70 | 1.1176
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0190000 | 51,51 | 0.97869
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0260000 | 14,81 | 0.38506
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0040000 | 120,88 | 0.48352
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0220000 | 47,53 | 1.0457
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.5791
| TOTAL | [5 empty] | 6.5791
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 8.2547
9 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.84238 | 1.0569
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) |  | SINAPI | 97915 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0074100 | 105,54 | 0.78205
| COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0018500 | 32,61 | 0.060329
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.84238
| TOTAL | [5 empty] | 0.84238
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.0569
10 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 7.0287 | 8.8189
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. |  | SINAPI | 96401 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4,71 | 0.00942
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2,24 | 0.00896
| INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000 | 5,18 | 6.216
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 | 182,44 | 0.18244
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,81 | 0.08886
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 112,85 | 0.2257
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 29,07 | 0.11628
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0050000 | 36,21 | 0.18105
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 7.0287
| TOTAL | [5 empty] | 7.0287
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 8.8189
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.9785 | 2.4825
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  | SINAPI | 72943 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,5000000 | 2,75 | 1.375
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0018000 | 182,44 | 0.32839
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0109000 | 14,81 | 0.16143
| COMPOSICAO | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0004000 | 155,95 | 0.06238
| COMPOSICAO | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0015000 | 34,22 | 0.05133
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.9785
| TOTAL | [5 empty] | 1.9785
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2.4825
12 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.889 | 1.1154
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA |  | SINAPI | 95303 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0059172 | 150,24 | 0.889
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.889
| TOTAL | [5 empty] | 0.889
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.1154
13 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.84238 | 1.0569
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). |  | SINAPI | 97915 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0074100 | 105,54 | 0.78205
| COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0018500 | 32,61 | 0.060329
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.84238
| TOTAL | [5 empty] | 0.84238
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.0569
14 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 12.207 | 15.3161
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE |  | SINAPI | 97807 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0055000 | 90,96 | 0.50028 | 0.15714
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0115000 | 71,24 | 0.81926 | 0.32857
| INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)OU AREIA | M3 | 0,0055000 | 68,00 | 0.374 | 0.15714
| COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0062000 | 143,90 | 0.89218
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 3,1000000 | 2,75 | 8.525
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 | 182,44 | 0.072976
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0250000 | 14,81 | 0.37025
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 | 36,21 | 0.097767
| COMPOSICAO | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0005000 | 157,41 | 0.078705
| COMPOSICAO | 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0026000 | 38,09 | 0.099034
| COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0024000 | 31,21 | 0.074904
| COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0007000 | 117,05 | 0.081935
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 | 120,88 | 0.12088
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0021000 | 47,53 | 0.099813
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 12.207
| TOTAL | [5 empty] | 12.207
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 15.3161
15 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.57653 | 0.72337
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MATERIAL ASFALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, EM RODOVIA PAVIMENTADA |  | SINAPI | 93178 | UNIDADE: | TXKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0019830 | 278,15 | 0.55157
| COMPOSICAO | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0004960 | 50,32 | 0.024959
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.57653
| TOTAL | [5 empty] | 0.57653
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.72337
16 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 32.2357 | 40.4461
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA |  | SINAPI | 94267 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 66,67 | 1
| INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0630000 | 239,84 | 15.1099
| COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 18,08 | 1.9707
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 20,89 | 5.0972
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 14,81 | 7.2125
| COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030000 | 343,56 | 1.0307
| COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0180000 | 16,95 | 0.3051
| COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0910000 | 5,60 | 0.5096
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 32.2357
| TOTAL | [5 empty] | 32.2357
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 40.4461
17 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.54085 | 0.67861
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). |  | SINAPI | 95427 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0024700 | 208,22 | 0.5143
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0006200 | 42,82 | 0.026548
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.54085
| TOTAL | [5 empty] | 0.54085
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.67861
18 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 14.3918 | 18.0574
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | SINAPI | 72947 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,1300000 | 14,01 | 1.8213
| COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0033330 | 116,57 | 0.38853
| INSUMO | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0,6000000 | 13,21 | 7.926
| INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0,0300000 | 10,33 | 0.3099
| INSUMO | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0,4000000 | 7,77 | 3.108
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0333300 | 14,81 | 0.49362
| COMPOSICAO | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0,0033330 | 103,35 | 0.34447
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 14.3918
| TOTAL | [5 empty] | 14.3918
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 18.0574
19 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 87.254 | 109.4776
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  | SINAPI | 73916/002 | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4,0000000 | 0,12 | 0.48
| INSUMO | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1,0000000 | 80,85 | 80.85
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 14,81 | 5.924
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 87.254
| TOTAL | [5 empty] | 87.254
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 109.4776
20 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 364.7084 | 457.5996
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 (SICRO) |  | SICRO | 5213858 | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| EQUIPAMENTO | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | M3 | 1 | 51.002 | 51.002
| MÃO DE OBRA | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.77 | 20.77
| MÃO DE OBRA | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.81 | 14.81
| MATERIAL | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | KG | 1.0581 | 5.32 | 5.6292
| MATERIAL | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | KG | 14.13 | 16.11 | 227.6343
| ATIV.AUXIL. | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M3 | 0.099 | 284.59 | 28.1744
| ATIV.AUXIL. | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria | M3 | 0.099 | 34.46 | 3.4115
| TEMPO FIXO | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | KG | 0.00106 | 5.32 | 0.0056392
| TEMPO FIXO | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ | M3 | 0.18563 | 34.46 | 6.3968
| TEMPO FIXO | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | T | 0.01413 | 16.46 | 0.23258
| MOM.TRANSP. | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | KG | 0.00106 | 16.46 | 0.017448
| MOM.TRANSP. | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ | M3 | 0.18563 | 34.46 | 6.3968
| MOM.TRANSP. | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | KG | 0.01413 | 16.11 | 0.22763
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 364.7084
| TOTAL | [5 empty] | 364.7084
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 457.5996
21 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 375.3373 | 470.9357
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I + III (SICRO) |  | SICRO | 5213417 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| EQUIPAMENTO | E9507 | Computador, plotter de recorte e software | M3 | 0.48193 | 4.2172 | 2.0324
| EQUIPAMENTO | E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | M3 | 0.0203 | 244,99 | 4.9733
| EQUIPAMENTO | E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | H | 0.48193 | 4.6366 | 2.2345
| EQUIPAMENTO | E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | H | 0.2008 | 1.4197 | 0.28508
| EQUIPAMENTO | E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | H | 0.48193 | 2.1636 | 1.0427
| MÃO DE OBRA | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.09 | 34.18
| MÃO DE OBRA | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.02 | 19.02
| MÃO DE OBRA | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.77 | 20.77
| MÃO DE OBRA | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.81 | 29.62
| MATERIAL | M1367 | Chapa de aço galvanizado | KG | 11.775 | 7.94 | 93.4935
| MATERIAL | M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | M2 | 1 | 99.8372 | 99.8372
| MATERIAL | M3237 | Película retrorrefletiva Tipo III | M2 | 0.4 | 135.5509 | 54.2204
| ATIV.AUXIL. | 5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | M2 | 1 | 13.29 | 13.29
| TEMPO FIXO | M1367 | Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | T | 0.01178 | 7.94 | 0.093533
| TEMPO FIXO | M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 5 t | T | 0.00054 | 99.8372 | 0.053912
| TEMPO FIXO | M3237 | Película retrorrefletiva Tipo III - Caminhão carroceria 5 t | T | 0.00016 | 135.5509 | 0.021688
| MOM.TRANSP. | M1367 | Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | KG | 0.01178 | 7.94 | 0.093533
| MOM.TRANSP. | M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 5 t | M2 | 0.00054 | 99.8372 | 0.053912
| MOM.TRANSP. | M3237 | Película retrorrefletiva Tipo III - Caminhão carroceria 5 t | M2 | 0.00016 | 135.5509 | 0.021688
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 375.3373
| TOTAL | [5 empty] | 375.3373
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 470.9357
22 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 256.0172 | 321.2248
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2020
| SERVIÇO: | RAMPA DE ACESSIBILIDADE - EXECUÇÃO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PINTURA INDICATIVA |  | SETOP | ED-51148 | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
|  | ED-48440 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.17 | 214.74 | 36.5058
|  | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 0.4 | 58.58 | 23.432
|  | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.26 | 284.87 | 74.0662
|  | ED- 51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 0.4 | 16.65 | 6.66
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 20.89 | 22.0598
|  | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 1.2 | 13.14 | 15.768
|  | ED-51142 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 2.2 | 28.13 | 61.886
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 14.81 | 15.6394
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 256.0172
| TOTAL | [5 empty] | 256.0172
| BDI % | [5 empty] | 125.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 321.2248

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.5
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
| 2.1 | ISS (*) | 5 | 6.26
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.1
| 5 | LUCRO |  | 7.5
|  | BDI - CALCULADO |  | 25.47
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 25.47 | %
(*) CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 2.226 / 2017 - ANEXO IV (ITEM 7.02)
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO TSD - JANAÚBA - QUEM-QUEM |  |  | VALOR: | 416317.87
[5 empty] | PRAZO: | 180 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E URBANIZAÇÃO | FISICO | 12.1% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 50388.78 | 25194.39 | 25194.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50388.78
B | 2 | TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE | FISICO | 23.55% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 98031.79 | 49015.9 | 49015.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98031.8
C | 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | FISICO | 42.35% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 176300.09 | 0 | 0 | 88150.05 | 88150.05 | 0 | 0 | 176300.1
D | 4 | DRENAGEM | FISICO | 16.29% |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 67804.41 | 0 | 0 | 0 | 13560.88 | 54243.53 | 0 | 67804.41
E | 5. | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | FISICO | 5.72% |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 23792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.56 | 19034.24 | 23792.8
| TOTAL |  | FISICO | 100% | 17.83% | 17.83% | 21.17% | 24.43% | 14.17% | 4.572% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 416317.87 | 74210.29 | 74210.29 | 88150.05 | 101710.93 | 59002.09 | 19034.24 | 416317.89
OBSERVAÇÕES: