## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG)
| DATA: | JULHO / 2.020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 24.17%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | REFER. | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.UNIT.C/ BDI | P. TOTAL | 320511.02
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 24092.95 | 7.517%
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 1786.96 | 2218.8682 | 2218.87 | 0.6923%
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 15363.588 | 19076.9672 | 19076.97 | 5.952%
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 1300 | 1614.21 | 1614.21 | 0.5036%
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 2 | 317.6291 | 394.4001 | 788.8 | 0.2461%
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 99064 | M | 540.7 | 0.587 | 0.72888 | 394.1 | 0.123%
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 245754.9 | 76.68%
6 | 2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | 74154/001 | M3 | 779.998 | 3.7145 | 4.6123 | 3597.61 | 1.122%
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 100576 | M2 | 3900 | 1.4971 | 1.8589 | 7249.88 | 2.262%
8 | 2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 92394 | M2 | 3600 | 52.5506 | 65.2521 | 234907.41 | 73.29%
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 4112.63 | 1.283%
11 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | 95427 | M3XKM | 6700 | 0.49434 | 0.61383 | 4112.63 | 1.283%
D | 4 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 503.75 | 0.1572%
15 | 4.1 | SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS | 4S06.203.01 | UNID. | 2 | 124.325 | 154.3744 | 308.75 | 0.09633%
16 | 4.2 | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45CM X 25CM | 73916/001 | UNID. | 2 | 78.522 | 97.5007 | 195 | 0.06084%
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES - DRENAGEM | [5 empty] | 46046.79 | 14.37%
17 | 5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | 94267 | M | 1080 | 33.1466 | 41.1582 | 44450.84 | 13.87%
11 | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | 95427 | M3XKM | 2600.0025 | 0.49434 | 0.61383 | 1595.95 | 0.4979%
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 320511.02

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1786.96 | 2218.8682 | BDI CALCULADO: | 24.17%
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHP DIURNO. | 8 | 171.62 | 1372.96
| COMPOSICAO | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHI DIURNO. | 8 | 44.37 | 354.96
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.76 | 59.04
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1786.96
| TOTAL | [5 empty] | 1786.96
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2218.8682
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 15363.588 | 19076.9672
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 14250 | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 300 | 0.62 | 186
| INSUMO | 14583 | ÁGUA/ESGOTO | m³ | 12 | 22.287 | 267.444
| COTAÇÃO | MERC. | TELEFONE (PLANO CONTROLE) | UNID | 2 | 65 | 130
| COMPOSICAO | 90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 20 | 88.25 | 1765
| COMPOSICAO | 40776 | Encarregado Geral com encargos complementares | H | 110 | 40.58 | 4463.8
| COMPOSICAO | 90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | H | 55 | 15.81 | 869.55
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.5 | CUSTO |  | 7681.794
| TOTAL | [5 empty] | 15363.588
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 19076.9672
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1300 | 1614.21
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COTAÇÃO | MERC. | ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 2 | 650 | 1300
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1300
| TOTAL | [5 empty] | 1300
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1614.21
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 317.6291 | 394.4001
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | SINAPI | 74209/001 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.63 | 5.63
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 3.32 | 13.28
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 245 | 245
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.17 | 1.1187
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.76 | 29.52
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 242.04 | 2.4204
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 317.6291
| TOTAL | [5 empty] | 317.6291
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 394.4001
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.587 | 0.72888
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | SINAPI | 99064 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 0,0500000 | 11,74 | 0.587
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.587
| TOTAL | [5 empty] | 0.587
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.72888
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3.7145 | 4.6123
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020 |  | 0
| SERVIÇO: | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M |  | SINAPI | 74154/001 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0034538 | 362,00 | 1.2503
| COMPOSICAO | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0005622 | 115,26 | 0.064799
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0002008 | 136,86 | 0.027481
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038153 | 55,97 | 0.21354
| COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040161 | 136,46 | 0.54804
| COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0133333 | 100,20 | 1.336
| COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0027309 | 35,36 | 0.096565
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0120482 | 14,76 | 0.17783
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3.7145
| TOTAL | [5 empty] | 3.7145
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.6123
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.4971 | 1.8589
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | SINAPI | 100576 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0010000 | 161,19 | 0.16119
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0070000 | 37,74 | 0.26418
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0001000 | 136,86 | 0.013686
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0080000 | 55,97 | 0.44776
| COMPOSICAO | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,0020000 | 128,89 | 0.25778
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0080000 | 14,76 | 0.11808
| COMPOSICAO | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,0060000 | 39,07 | 0.23442
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.4971
| TOTAL | [5 empty] | 1.4971
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.8589
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 52.5506 | 65.2521
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 |  | SINAPI | 92394 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 66,67 | 3.7869
| INSUMO | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 41,67 | 42.3951
| INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 66,84 | 0.42778
| COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 15,53 | 2.8777
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 14,76 | 2.735
| COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0055000 | 6,63 | 0.036465
| COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0872000 | 0,44 | 0.038368
| COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 15,01 | 0.20263
| COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0792000 | 0,64 | 0.050688
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 52.5506
| TOTAL | [5 empty] | 52.5506
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 65.2521
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.49434 | 0.61383
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). |  | SINAPI | 95427 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0024700 | 188,69 | 0.46606
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0006200 | 45,61 | 0.028278
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.49434
| TOTAL | [5 empty] | 0.49434
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.61383
15 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 124.325 | 154.3744
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS |  | SICRO 2 | 4S06.203.01 | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88310 | Pintor com encargos complementares | H | 0.5 | 21.91 | 10.955
| COMPOSIÇÃO | 88262 | Carpinteiro com encargos complementares | H | 1 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14,76 | 29.52
| INSUMO | 4500 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 10.8 | 32.4
| INSUMO | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.4 | 14,78 | 20.692
| INSUMO | 7288 | Tinta esmalte sintético fosco | litro | 0.33 | 30.6 | 10.098
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 124.325
| TOTAL | [5 empty] | 124.325
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 154.3744
16 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 78.522 | 97.5007
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45CM X 25CM |  | SINAPI | 73916/001 | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4,0000000 | 0,12 | 0.48
| INSUMO | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1,0000000 | 77,55 | 77.55
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0333300 | 14,76 | 0.49195
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 78.522
| TOTAL | [5 empty] | 78.522
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 97.5007
17 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 33.1466 | 41.1582
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  |  | DATA: | JULHO / 2.020
| SERVIÇO: | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA |  | SINAPI | 94267 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 66,67 | 1
| INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0630000 | 257,89 | 16.2471
| COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 18,02 | 1.9642
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 20,81 | 5.0776
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 14,76 | 7.1881
| COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030000 | 350,95 | 1.0529
| COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0180000 | 13,08 | 0.23544
| COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0910000 | 4,19 | 0.38129
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 33.1466
| TOTAL | [5 empty] | 33.1466
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 41.1582

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.8
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
| 2.1 | ISS (*) | 5 | 6.26
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1.44
| 3.1 | SEGURO |  | 0.37
| 3.2 | RISCO |  | 0.7
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.37
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.07
| 5 | LUCRO |  | 6.64
|  | BDI - CALCULADO |  | 24.17
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 24.17 | %
(*) ISS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1582 / 2011 - DECLARAÇÃO EM ANEXO
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI FORN
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.56
| 2.1 | ISS (*) |  | 0
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
| 5 | LUCRO |  | 7.3
|  | BDI - CALCULADO |  | 18.06
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 18.06 | %
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DOS MEIOS (ITACARAMBI / MG) |  |  | VALOR: | 320511.02
[5 empty] | PRAZO: | 60 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 7.52% | 35% | 30% | 35% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 24092.95 | 8432.53 | 7227.89 | 8432.53 | 24092.95
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 76.68% | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 245754.9 | 73726.47 | 98301.96 | 73726.47 | 245754.9
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | FISICO | 1.28% | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 4112.63 | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 4112.64
D | 4 | SINALIZAÇÃO | FISICO | 0.16% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 503.75 | 0 | 0 | 503.75 | 503.75
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES - DRENAGEM | FISICO | 14.37% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 46046.79 | 0 | 23023.4 | 23023.4 | 46046.8
| TOTAL |  | FISICO | 100% | 26.28% | 40.75% | 32.97% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 320511.02 | 84215.32 | 130609.57 | 105686.15 | 320511.04
OBSERVAÇÕES:
Note on E5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa