## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG)
| DATA: | JUNHO / 2.020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 23.98%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | REFER. | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.UNIT.C/ BDI | P. TOTAL | 304347.9
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 30270.45 | 9.946%
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 1775.92 | 2201.7856 | 2201.79 | 0.7234%
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 20246.1446 | 25101.1701 | 25101.17 | 8.248%
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 1566 | 1941.5268 | 1941.53 | 0.6379%
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 2 | 320.26 | 397.0583 | 794.12 | 0.2609%
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 99064 | M | 340 | 0.55 | 0.68189 | 231.84 | 0.07618%
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 220446.46 | 72.43%
6 | 2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | 74154/001 | M3 | 993.3352 | 3.67 | 4.5501 | 4519.74 | 1.485%
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 100576 | M2 | 4966.676 | 1.47 | 1.8225 | 9051.8 | 2.974%
8 | 2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | 96389 | M2 | 932.1352 | 28.63 | 35.4955 | 33086.58 | 10.87%
9 | 2.4 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | 96401 | M2 | 4660.676 | 6.24 | 7.7364 | 36056.63 | 11.85%
10 | 2.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C | 96402 | M2 | 4660.676 | 1.63 | 2.0209 | 9418.64 | 3.095%
11 | 2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 100624 | M3 | 139.8203 | 740.2 | 917.7 | 128313.07 | 42.16%
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 14310.79 | 4.702%
12 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM | 95427 | M3XKM | 3219.5779 | 0.48 | 0.5951 | 1915.98 | 0.6295%
13 | 3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. | 93176 | M² | 22216.5104 | 0.45 | 0.55791 | 12394.81 | 4.073%
E | 4. | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 39320.2 | 12.92%
18 | 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | 94267 | M | 617 | 33.2 | 41.1614 | 25396.56 | 8.345%
19 | 4.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | 94263 | M | 508.4 | 22.09 | 27.3872 | 13923.64 | 4.575%
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 304347.9

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1775.92 | 2201.7856 | BDI CALCULADO: | 23.98%
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHP DIURNO. | 8 | 170.72 | 1365.76
| COMPOSICAO | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHI DIURNO. | 8 | 43.89 | 351.12
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.76 | 59.04
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1775.92
| TOTAL | [5 empty] | 1775.92
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2201.7856
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 20246.1446 | 25101.1701
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL | CHP | 20 | 38.41 | 768.2
| COMPOSICAO | 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL | CHI | 180 | 2.08 | 374.4
| INSUMO | 14583 | ÁGUA/ESGOTO | m³ | 12 | 22.287 | 267.44
| COTAÇÃO | MERC. | TELEFONE (PLANO CONTROLE) | UNID | 2 | 50 | 100
| COMPOSICAO | 90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 20 | 88.25 | 1765
| COMPOSICAO | 90776 | Encarregado Geral com encargos complementares | H | 70 | 40.58 | 2840.6
| COMPOSICAO | 90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | H | 40 | 15.81 | 632.4
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.3333 | CUSTO |  | 6748.04
| 5 | [5 empty] | 20246.1446
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 25101.1701
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1566 | 1941.5268
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | MÊS | 3 | 522 | 1566
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1566
| TOTAL | [5 empty] | 1566
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1941.5268
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 320.26 | 397.0583
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | SINAPI | 74209/001 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.71 | 5.71
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 3.32 | 13.28
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 247.5 | 247.5
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.78 | 1.18
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.76 | 29.52
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 241.97 | 2.41
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 320.26
| TOTAL | [5 empty] | 320.26
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 397.0583
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.55 | 0.68189
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | SINAPI | 99064 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 0,0500000 | 11,17 | 0.55
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.55
| TOTAL | [5 empty] | 0.55
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.68189
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3.67 | 4.5501
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020 |  | 0
| SERVIÇO: | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M |  | SINAPI | 74154/001 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0034538 | 360,83 | 1.24
| COMPOSICAO | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0005622 | 114,64 | 0.06
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0002008 | 138,13 | 0.02
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038153 | 56,45 | 0.21
| COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040161 | 139,36 | 0.55
| COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0133333 | 100,10 | 1.33
| COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0027309 | 35,27 | 0.09
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0120482 | 14,76 | 0.17
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3.67
| TOTAL | [5 empty] | 3.67
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.5501
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.47 | 1.8225
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | SINAPI | 100576 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0010000 | 161,25 | 0.16
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0070000 | 37,63 | 0.26
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0001000 | 138,13 | 0.01
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0080000 | 56,45 | 0.45
| COMPOSICAO | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,0020000 | 128,99 | 0.25
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0080000 | 14,76 | 0.11
| COMPOSICAO | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,0060000 | 39,07 | 0.23
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.47
| TOTAL | [5 empty] | 1.47
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.8225
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 28.63 | 35.4955
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  | SINAPI | 96389 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 48,1740000 | 0,39 | 18.78
| COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 88,83 | 0.53
| COMPOSICAO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0200000 | 38,32 | 0.76
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 161,25 | 0.64
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0220000 | 37,63 | 0.82
| COMPOSICAO | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 2,49 | 0.01
| COMPOSICAO | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0200000 | 1,55 | 0.03
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0190000 | 138,13 | 2.62
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0002000 | 56,45 | 0.01
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1050000 | 14,76 | 1.54
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 101,80 | 0.61
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0200000 | 31,50 | 0.63
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0050000 | 118,61 | 0.59
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0210000 | 50,85 | 1.06
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 28.63
| TOTAL | [5 empty] | 28.63
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 35.4955
9 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.24 | 7.7364
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 |  | SINAPI | 96401 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4,79 | 0
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2,28 | 0
| INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000 | 4,58 | 5.49
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 | 160,70 | 0.16
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 101,80 | 0.2
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 31,50 | 0.12
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0050000 | 38,80 | 0.19
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.24
| TOTAL | [5 empty] | 6.24
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 7.7364
10 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.63 | 2.0209
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C |  | SINAPI | 96402 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4,79 | 0
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2,28 | 0
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,4500000 | 2,31 | 1.03
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0001000 | 160,70 | 0.01
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 101,80 | 0.2
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 31,50 | 0.12
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0050000 | 38,80 | 0.19
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.63
| TOTAL | [5 empty] | 1.63
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2.0209
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 740.2 | 917.7
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  | SINAPI | 100624 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0280000 | 249,92 | 6.99
| COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0580000 | 100,26 | 5.81
| COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6860000 | 17,25 | 11.83
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0280000 | 138,18 | 3.86
| COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0460000 | 125,28 | 5.76
| COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0400000 | 47,75 | 1.91
| COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0520000 | 33,67 | 1.75
| COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0340000 | 106,06 | 3.6
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0260000 | 118,61 | 3.08
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0600000 | 50,85 | 3.05
| COMPOSICAO | 101027 | USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020_P | T | 2,4480000 | 282,91 | 692.56
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 740.2
| TOTAL | [5 empty] | 740.2
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 917.7
12 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.48 | 0.5951
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM |  | SINAPI | 95427 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0024700 | 187,80 | 0.46
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0006200 | 45,11 | 0.02
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.48
| TOTAL | [5 empty] | 0.48
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.5951
13 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.45 | 0.55791
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. |  | SINAPI | 93176 | UNIDADE: | M²
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0017360 | 248,79 | 0.43
| COMPOSICAO | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0004340 | 54,02 | 0.02
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.45
| TOTAL | [5 empty] | 0.45
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.55791
18 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 33.2 | 41.1614
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA |  | SINAPI | 94267 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 66,67 | 1
| INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0630000 | 259,35 | 16.33
| COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 18,02 | 1.96
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 20,81 | 5.07
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 14,76 | 7.18
| COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030000 | 350,95 | 1.05
| COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0180000 | 13,10 | 0.23
| COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0910000 | 4,19 | 0.38
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 33.2
| TOTAL | [5 empty] | 33.2
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 41.1614
19 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 22.09 | 27.3872
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA |  | SINAPI | 94263 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 66,67 | 0.46
| INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0300000 | 259,35 | 7.78
| COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0870000 | 18,02 | 1.56
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2210000 | 20,81 | 4.59
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4420000 | 14,76 | 6.52
| COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0020000 | 350,95 | 0.7
| COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0140000 | 13,10 | 0.18
| COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0720000 | 4,19 | 0.3
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 22.09
| TOTAL | [5 empty] | 22.09
| BDI % | [5 empty] | 124%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 27.3872

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
| 2.1 | ISS (*) | 5 | 6.26
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.8
| 3.1 | SEGURO |  | 0.25
| 3.2 | RISCO |  | 0.3
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.25
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
| 5 | LUCRO |  | 7
|  | BDI - CALCULADO |  | 23.98
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 23.98 | %
(*) ISS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 195 / 2005 - DECLARAÇÃO EM ANEXO
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI FORN
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.56
| 2.1 | ISS (*) |  | 0
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
| 5 | LUCRO |  | 7.3
|  | BDI - CALCULADO |  | 18.06
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 18.06 | %
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - AV DR. RENATO COSTA FRANCO (MANGA / MG) |  |  | VALOR: | 304347.9
[5 empty] | PRAZO: | 90 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 9.95% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 30270.45 | 12108.18 | 9081.14 | 9081.14 | 30270.46
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 72.43% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 220446.46 | 110223.23 | 110223.23 | 0 | 220446.46
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | FISICO | 4.7% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 14310.79 | 7155.4 | 7155.4 | 0 | 14310.8
E | 4. | OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 12.92% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 39320.2 | 0 | 19660.1 | 19660.1 | 39320.2
| TOTAL |  | FISICO | 90.56% | 42.55% | 48.01% | 22.2% | 112.8%
|  |  | FINANCEIRO | 304347.9 | 129486.81 | 146119.86 | 28741.23 | 304347.9
OBSERVAÇÕES:
Note on E5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa