## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG
| DATA: | SETEMBRO / 2.020 | DATA BASE: | SINAPI-AGO-2020 |  | BDI Serviços: |  | 22%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | REFER. | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.UNIT.C/ BDI | P. TOTAL | 750887.13
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 23882.03 | 3.181%
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 6001.96 | 7322.3912 | 7322.39
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 9882.544 | 12056.7037 | 12056.7
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 2088 | 2547.36 | 2547.36
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 2 | 328.1115 | 400.296 | 800.59
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 99064 | M | 1690.56 | 0.56 | 0.6832 | 1154.99
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 560794.66 | 74.68%
6 | 2.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | 74151/001 | M3 | 1253.8263 | 2.75 | 3.355 | 4206.59
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | CPU | M2 | 9491.313 | 0.67 | 0.8174 | 7758.2 | 7213.4
8 | 2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 35 Mpa | CPU | M2 | 8545.983 | 52.64 | 64.2208 | 548829.87
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 26128.61 | 3.48%
9 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | 95427 | M3XKM | 17449.3534 | 0.4 | 0.488 | 8515.28
10 | 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM | 95877 | M3XKM | 6663.7722 | 1 | 1.22 | 8129.8 |  | 30282.4791
11 | 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | 95425 | M3XKM | 6169.3534 | 1.26 | 1.5372 | 9483.53
E | 4. | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 140081.83 | 18.66%
12 | 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | 94267 | M | 3328.15 | 34.5 | 42.09 | 140081.83
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 750887.13

## MEMÓRIA
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG | [7 empty] | 716.25
| DATA: | SETEMBRO / 2020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 22%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | DISTANCIA | REPET. | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL |  |  |  |  | 1
|  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL |  |  |  |  | 1
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | GL |  |  |  |  | 1
|  | CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  |  |  | 2
|  | PLACA DE OBRA | 2 | 1 |  |  | 1 | 2
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M |  |  |  |  | 1690.56
|  | RUA BALBINO FERREIRA FARIAS | 523.4 |  |  |  | 1 | 523.4
|  | RUA CASSIANO RIBEIRO | 408.72 |  |  |  | 1 | 408.72
|  | RUA JOÃO DAMASIO | 161.6 |  |  |  | 1 | 161.6
|  | RUA SATURNINO DE BRITO | 177.21 |  |  |  | 1 | 177.21
|  | RUA OTAVIANO RIBEIRO | 140.31 |  |  |  | 1 | 140.31
|  | RUA AUGUSTO COSTA | 70.74 |  |  |  | 1 | 70.74
|  | AV. MONTES CLAROS | 208.58 |  |  |  | 1 | 208.58
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO
6 | 2.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 |  |  | A.Trapézio |  | 1253.8263
|  | RUA BALBINO FERREIRA FARIAS | 523.4 | 4.44 | 0.1 | 85.77 |  | 318.1596
|  | RUA CASSIANO RIBEIRO | 408.72 | 5.3 | 0.1 |  |  | 216.6216
|  | RUA JOÃO DAMASIO | 161.6 | 4.66 | 0.1 | 252.78 |  | 328.0856
|  | RUA SATURNINO DE BRITO | 177.21 | 5.5 | 0.1 |  |  | 97.4655
|  | RUA OTAVIANO RIBEIRO | 140.31 | 6 | 0.1 |  |  | 84.186
|  | RUA AUGUSTO COSTA | 70.74 | 6 | 0.1 |  |  | 42.444
|  | AV. MONTES CLAROS | 208.58 | 8 | 0.1 |  |  | 166.864
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 |  |  | A.Trapézio |  | 9491.313
|  | RUA BALBINO FERREIRA FARIAS | 523.4 | 4.44 |  | 85.77 |  | 2409.666
|  | RUA CASSIANO RIBEIRO | 408.72 | 5.3 |  |  |  | 2166.216
|  | RUA JOÃO DAMASIO | 161.6 | 4.66 |  | 252.78 |  | 1005.836
|  | RUA SATURNINO DE BRITO | 177.21 | 5.5 |  |  |  | 974.655
|  | RUA OTAVIANO RIBEIRO | 140.31 | 6 |  |  |  | 841.86
|  | RUA AUGUSTO COSTA | 70.74 | 6 |  |  |  | 424.44
|  | AV. MONTES CLAROS | 208.58 | 8 |  |  |  | 1668.64
| 2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 35 Mpa | M2 |  |  | A.Trapézio |  | 8545.983
|  | RUA BALBINO FERREIRA FARIAS | 523.4 | 4.17 |  | 166.96 |  | 2349.538 | A.trap. Segundo prefeitura
|  | RUA CASSIANO RIBEIRO | 408.72 | 4.65 |  |  |  | 1900.548
|  | RUA JOÃO DAMASIO | 161.6 | 4.06 |  | 88.31 |  | 744.406
|  | RUA SATURNINO DE BRITO | 177.21 | 4.9 |  |  |  | 868.329 |  |  | m3 de pó de brita/m2 de bloquete
|  | RUA OTAVIANO RIBEIRO | 140.31 | 5.4 |  |  |  | 757.674 |  |  | 3.6
|  | RUA AUGUSTO COSTA | 70.74 | 5.4 |  |  |  | 381.996 |  | 33.75
|  | AV. MONTES CLAROS | 208.58 | 7.4 |  |  |  | 1543.492 |  | 716.25
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS
8 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | M3XKM |  | CONSUMO/M³: |  |  | 17449.3534
|  | TRANSPORTE PÓ DE BRITA - PREENCHIMENTO BLOQUETE | 8545.983 | 0.08 | 0.04 | 116 |  | 3172.2689 | consumo pó de brita segundo prefeitura
|  | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA GUIA E SARJETA |  | ÁREA: | CONSUMO/M³: | DMT:
|  | BRITA | 3328.15 | 0.063 | 0.587 | 116 |  | 14277.0846
| 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM | M3XKM |  |  |  |  | 6663.7722
|  | TRANSPORTE AREIA - COLCHÃO | 8545.983 | 0.1 |  | 6 |  | 5127.5898 |  |  | 30282.4791
|  | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA GUIA E SARJETA |  | ÁREA: | CONSUMO/M³: | DMT:
|  | AREIA | 3328.15 | 0.063 | 0.756 | 6 |  | 951.0788 |  |  |  | 2850.9991
|  | CIMENTO | 3328.15 | 0.063 | 0.46509 | 6 |  | 585.1037
27431.48
| 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3XKM |  |  |  |  | 6169.3534
|  | MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA | 9491.313 | 0.1 |  | 6.5 |  | 6169.3534 | dmt's segundo prefeitura
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES
11 | 5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | M |  |  |  |  | 3328.15
|  | RUA BALBINO FERREIRA FARIAS | 1017.07 |  |  |  | 1 | 1017.07
|  | RUA CASSIANO RIBEIRO | 408.72 |  |  |  | 2 | 817.44
|  | RUA JOÃO DAMASIO | 319.65 |  |  |  | 1 | 319.65
|  | RUA SATURNINO DE BRITO | 177.21 |  |  |  | 2 | 354.42
|  | RUA OTAVIANO RIBEIRO | 140.31 |  |  |  | 2 | 280.62
|  | RUA AUGUSTO COSTA | 70.74 |  |  |  | 2 | 141.48
|  | AV. MONTES CLAROS | 397.47 |  |  |  | 1 | 397.47

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6001.96 | 7322.3912 | BDI CALCULADO: | 22%
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 4 | 39.07 | 156.28
| COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 4 | 47.75 | 191
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 36.66 | 146.64
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4 | 57.11 | 228.44
| COMPOSICAO | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 24 | 180.48 | 4331.52
| COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 111.13 | 889.04
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.76 | 59.04
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6001.96
| TOTAL | [5 empty] | 6001.96
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 7322.3912
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 9882.544 | 12056.7037
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 14250 | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 300 | 0.62 | 186
| INSUMO | 14583 | ÁGUA/ESGOTO | m³ | 12 | 22.287 | 267.444
| COTAÇÃO | MERC. | TELEFONE (PLANO CONTROLE) | UNID | 2 | 65 | 130
| COMPOSICAO | 90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 50 | 88.59 | 4429.5
| COMPOSICAO | 90776 | Encarregado Geral com encargos complementares | H | 120 | 40.58 | 4869.6
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 9882.544
| TOTAL | [5 empty] | 9882.544
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 12056.7037
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2088 | 2547.36
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COTAÇÃO | MERC. | ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 4 | 522 | 2088
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2088
| TOTAL | [5 empty] | 2088
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2547.36
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 328.1115 | 400.296
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | SINAPI | 74209/001 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.91 | 5.91
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 3.32 | 13.28
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 255 | 255
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.98 | 1.2078
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.76 | 29.52
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 253.37 | 2.5337
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 328.1115
| TOTAL | [5 empty] | 328.1115
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 400.296
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.56 | 0.6832
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | SINAPI | 99064 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 0,0500000 | 11,20 | 0.56
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.56
| TOTAL | [5 empty] | 0.56
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.6832
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2.75 | 3.355
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020 |  | 0
| SERVIÇO: | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. |  | SINAPI | 74151/001 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0093458 | 154,12 | 1.44
| COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0054206 | 146,82 | 0.79
| COMPOSICAO | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0039252 | 63,91 | 0.25
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0186916 | 14,76 | 0.27
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2.75
| TOTAL | [5 empty] | 2.75
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3.355
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.67 | 0.8174
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0010000 | 169,17 | 0.16
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0020000 | 36,66 | 0.07
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0001000 | 144,17 | 0.01
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 57,11 | 0.17
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 14,76 | 0.04
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 | 122,03 | 0.12
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0020000 | 50,85 | 0.1
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.67
| TOTAL | [5 empty] | 0.67
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.8174
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 52.64 | 64.2208
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 35 Mpa |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (COMERCIAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 66,67 | 3.78
| INSUMO | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 41,78 | 42.5
| INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 68,00 | 0.43
| COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 15,53 | 2.87
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 14,76 | 2.73
| COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0055000 | 7,16 | 0.03
| COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0872000 | 0,45 | 0.03
| COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 16,45 | 0.22
| COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0792000 | 0,74 | 0.05
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 52.64
| TOTAL | [5 empty] | 52.64
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 64.2208
9 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.4 | 0.488
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). |  | SINAPI | 95427 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0019000 | 199,03 | 0.37
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0008000 | 45,25 | 0.03
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.4
| TOTAL | [5 empty] | 0.4
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.488
10 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1 | 1.22
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM |  | SINAPI | 95877 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0046000 | 199,03 | 0.91
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0020000 | 45,25 | 0.09
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1
| TOTAL | [5 empty] | 1
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.22
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.26 | 1.5372
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL |  | SINAPI | 95425 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHP | 0,0058000 | 199,03 | 1.15
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHI | 0,0025000 | 45,25 | 0.11
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.26
| TOTAL | [5 empty] | 1.26
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.5372
12 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 34.5 | 42.09
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  |  | DATA: | SETEMBRO / 2.020
| SERVIÇO: | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA |  | SINAPI | 94267 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (COMERCIAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 66,67 | 1
| INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0630000 | 282,51 | 17.79
| COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 18,02 | 1.96
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 20,81 | 5.07
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 14,76 | 7.18
| COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030000 | 370,42 | 1.11
| COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0180000 | 10,03 | 0.18
| COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0910000 | 2,39 | 0.21
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 34.5
| TOTAL | [5 empty] | 34.5
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 42.09

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.01
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
| 2.1 | ISS (*) | 3 | 3.75
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.11
| 5 | LUCRO |  | 7.3
|  | BDI - CALCULADO |  | 22
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 22 | %
(*) ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 498 / 2016 - DECLARAÇÃO EM ANEXO
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE RURAL DE BARREIRO / JANUÁRIA-MG |  |  | VALOR: | 750887.13
[5 empty] | PRAZO: | 120 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 3.18% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 23882.03 | 23882.03 | 0 | 0 | 0 | 23882.03
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 74.68% | 40% | 50% | 10% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 560794.66 | 224317.86 | 280397.33 | 56079.47 | 0 | 560794.66
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | FISICO | 3.48% | 40% | 40% | 20% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 26128.61 | 10451.44 | 10451.44 | 5225.72 | 0 | 26128.6
E | 4. | OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 18.66% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 140081.83 | 0 | 0 | 70040.92 | 70040.92 | 140081.84
| TOTAL |  | FISICO | 100% | 34.45% | 38.73% | 17.49% | 9.328% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 750887.13 | 258651.33 | 290848.77 | 131346.11 | 70040.92 | 750887.13
OBSERVAÇÕES: