## Plan.Orç.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
OBJETO :Serviços de Ampliação e Conclusão da 2ª Etapa da Escola de Mestre Queijeiro em São Roque de Minas/MG | [7 empty] | BDI-SERVIÇO % | 31.335 | 2010-02-18
DATA : setembro de 2020 | [7 empty] | BDI - FORN. % | 15.0025 | 19/03/2018
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VR.UNIT.S/BDI | VR. UNIT.C/BDI | C. TOT.S/BDI | P. TOT.C/BDI
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, ACESSO E URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 0
01.01 | 00001 | CPU | Mobilização de Equipamentos e Pessoal | vb | 1 | 2625.5256 | 3448.2349 | 2625.53 | 3448.23
01.02 | 00001 | CPU | Desmobilização de Equipamentos e Pessoal | vb | 1 | 2625.5256 | 3448.2349 | 2625.53 | 3448.23
01.03 | ED-50152 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra, conforme normativo da União, em chapa galvanziada e estrutura em madeira de eucalipto. | m² | 6 | 241.9467 | 317.7607 | 1451.68 | 1906.56
01.04 | ED-50137 | SETOP | Mobilização de desmobilização de container | u | 1 | 680 | 893.0782 | 680 | 893.08
01.05 | ED-16350 | SETOP | Container (6,0X2,3X2,5M) com isolamento térmico para depósito e ferramentaria | mês | 8 | 613.28 | 805.4515 | 4906.24 | 6443.61
01.06 | 2 | CPU | Administração Local e Manutenção do Canteiro | vb | 1 | 98474.24 | 129331.1738 | 98474.24 | 129331.17
01.07 | ED-50273 | SETOP | Locação Convencional de Obra com gabarito de tábuas corridas | m² | 519 | 7 | 9.1935 | 3633 | 4771.4
01.08 | 101134 | SINAPI | Escavação, carga, transporte até 200 metros e descarga de solo | m³ | 1200 | 9.03 | 11.8596 | 10836 | 14231.46
01.09 | 100974 | SINAPI | Carga e descarga de material de primeira categoria em caminhão basculante e pá carregadeira | m³ | 1584 | 4.87 | 5.35 | 7714.08 | 8474.4
01.10 | 93589 | SINAPI | Transporte de material em caminhão basculante | m³.km | 7920 | 1.41 | 1.44 | 11167.2 | 11404.8
01.11 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material em bota-fora ou terreno | m³ | 1584 | 0.87 | 1.1426 | 1378.08 | 1809.9
01.12 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 50 | 31.73 | 41.6726 | 1586.5 | 2083.63
01.13 | ED-50435 | SETOP | Plantio de Gramas em placa, incluso terra vegetal, piquetes e conservação por 30 dias | m² | 400 | 15.05 | 19.7659 | 6020 | 7906.37
01.14 | RO-41732 | SETOP | Transporte da grama | m².km | 1600 | 0.04 | 0.052534 | 64 | 84.05
01.15 | ED-50416 | SETOP | Execução de calçamento em bloquete, espessura de 8 cm, fck 35MPa, incluindo fornecimento e trasnporte de todos os materiais, colchão de assentamento de 6 cm. | m² | 200 | 44.82 | 58.8644 | 8964 | 11772.87
01.16 | ED-51141 | SETOP | Meio-fio moldado in loco, concreto fck 15 MPa, seção de 15x45 cm, forma de madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento, trasnporte com retirada do material escavado | m | 3400 | 71.81 | 94.3117 | 244154 | 320659.73
01.17 | RO-40615 | SETOP | Sarjeta de concreto, largura 60 cm, incluso execução, escavação, fornecimento, transporte e retirada do material escavado | m | 47.3 | 39.91 | 52.4158 | 1887.74 | 2479.27
01.18 | ED-48552 | SETOP | Calha/Canaleta de concreto Simples, tipo meia cana, D = 30 cm, aara água pluvial, incluso assentamento, argamassa, escavação, transporte e retirada de material | m | 84 | 48.68 | 63.9339 | 4089.12 | 5370.45
01.19 | 6 | CPU | Execução de pavimento em calçamento, paralelepípedo, sem fornecimento do material | m² | 10000 | 9.492 | 12.4663 | 94920 | 124663.21
01.20 | ED-49814 | SETOP | Lastro de areia para berço e rejuntamento de pavimento | m³ | 1300 | 90.14 | 118.3854 | 117182 | 153901.02
01.21 | 100575 | SINAPI | Regularização da pista com motoniveladora | m² | 10000 | 0.07 | 0.091935 | 700 | 919.35
01.22 | RO-41081 | SETOP | Regularização do sub-leito | m² | 10000 | 0.73 | 0.95875 | 7300 | 9587.46
01.23 | 93593 | SINAPI | Transporte Comercial de areia para pavimento | m³.km | 52000 | 0.47 | 0.61727 | 24440 | 32098.28
01.24 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de áreas com camada vegetal e pequenas árvores | m² | 600 | 0.24 | 0.3152 | 144 | 189.12
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 656942.94 | 857877.65
02 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 0 |  | 0
02.01 | ED-51006 | SETOP | Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem | vb | 1 | 700 | 919.3452 | 700 | 919.35
02.02 | ED-51007 | SETOP | Sondagem a percussão com medida do SPT | m | 30 | 75.62 | 99.3156 | 2268.6 | 2979.47
02.03 | ED-4224 | SETOP | Projetos executivos ou detalhamentos de terraplenagem - planta | Pr.A1 | 1 | 692.25 | 909.1668 | 692.25 | 909.17
02.04 | ED-4225 | SETOP | Projetos executivos ou detalhamentos de terraplenagem - seções | Pr.A1 | 1 | 355.26 | 466.5808 | 355.26 | 466.58
02.05 | ED-4050 | SETOP | Projetos executivos ou detalhamentos de drenagrem pluvial | Pr.A1 | 1 | 795.73 | 1045.0722 | 795.73 | 1045.07
02.06 | ED-4019 | SETOP | Projetos executivos ou detalhamentos estruturais | Pr.A1 | 3 | 921.26 | 1209.9371 | 2763.78 | 3629.81
02.07 | ED-4020 | SETOP | Projetos executivos ou detalhamentos de elétricos | Pr.A1 | 3 | 1076.91 | 1414.3601 | 3230.73 | 4243.08
02.08 | ED-4038 | SETOP | Projetos executivos ou detalhamentos de instalações hidro-sanitárias | Pr.A1 | 3 | 999.19 | 1312.2865 | 2997.57 | 3936.86
02.09 | ED-4046 | SETOP | Projetos executivos de prevenção e combate a Incêndio | Pr.A1 | 4 | 890.19 | 1169.1313 | 3560.76 | 4676.53
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 17364.68 | 22805.92
0
03 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  |  |  | 0
03.01 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala em solo profundidade até 1,30 m | m³ | 130 | 52.33 | 68.7276 | 6802.9 | 8934.59
03.02 | RO-40239 | SETOP | Preparo/apiloamento de fundo de vala | m² | 215 | 2.85 | 3.743 | 612.75 | 804.76
03.03 | RO-42415 | SETOP | Lastro de concreto magro, consumo mínimo de cimento de 150,0 kg/m³, fck 10MPa, incluindo fornecimento e transporte do agregados | m³ | 2.05 | 317.45 | 416.9231 | 650.77 | 854.69
03.04 | ED-48324 | SETOP | Lançamento, adensamento e transporte manual de concreto em fundação | m³ | 2.05 | 72.09 | 94.6794 | 147.78 | 194.09
03.05 | ED-49643 | SETOP | Forma e desforma plana em tábua de madeira | m² | 505 | 39.05 | 51.2863 | 19720.25 | 25899.6
03.06 | RO-42285 | SETOP | Armação de estrutura convencional de concreto em aço CA_50, incluso fornecimento, preparo, corte, dobra e colocação | kg | 4950 | 7.87 | 10.3361 | 38956.5 | 51163.53
03.07 | RO-41552 | SETOP | Armação de estrutura convencional de concreto em aço CA_60, incluso fornecimento, preparo, corte, dobra e colocação | kg | 1650 | 8.4 | 11.0321 | 13860 | 18203.04
03.08 | 94965 | SINAPI | Concreto fck 25MPA com preparo mecânico com betoneira. | m³ | 55 | 320.71 | 421.2046 | 17639.05 | 23166.25
03.09 | ED-48325 | SETOP | Lançamento, adensamento e transporte manual de concreto em estrutura | m³ | 55 | 91.93 | 120.7363 | 5056.15 | 6640.5
03.10 | ED-50253 | SETOP | Laje prémoldada para forro, sobrecarga 100 kg/m², inclusíve escoramento, capa de concreto fck 20 Mpa | m² | 280 | 90.26 | 118.543 | 25272.8 | 33192.04
03.11 | RO-41544 | SETOP | Cimbramento em madeira, incluindo materiais, transporte, montagem e desmontagem | m³ | 980 | 51.05 | 67.0465 | 50029 | 65705.6
03.12 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 103 | 31.73 | 41.6726 | 3268.19 | 4292.28
03.13 | 100982 | SINAPI | Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante | m³ | 32.4 | 4.8 | 6.3041 | 155.52 | 204.25
03.14 | 93589 | SINAPI | Transporte de material em caminhão basculante | m³.km | 162 | 1.41 | 1.8518 | 228.42 | 300
03.15 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material em bota-fora ou terreno | m³ | 32.4 | 0.87 | 1.1426 | 28.19 | 37.02
03.16 | ED-50175 | SETOP | Impermeabilização de fundações (vigas baldrames) | m² | 178 | 17.63 | 23.1544 | 3138.14 | 4121.48
03.17 | 101173 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, escavação manual com trado concha não armada. | m | 90 | 39.62 | 52.0349 | 3565.8 | 4683.14
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 189132.21 | 248396.86
0
04 |  |  | ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIAS |  |  |  | 0
04.01 | 90112 | SINAPI | Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos de espessura 14,0 | m² | 815.2 | 59.29 | 77.8685 | 48333.21 | 63478.43
04.02 | 87879 | SINAPI | Chapisco através de colher de pedreiro | m² | 1630.4 | 2.8 | 3.6774 | 4565.12 | 5995.6
04.03 | ED-50761 | SETOP | Reboco paulista com preparo mecânico e aplicação manual | m² | 1397 | 22.15 | 29.0907 | 30943.55 | 40639.72
04.04 | ED-50732 | SETOP | Emboço com preparo mecânico e aplicação manual | m | 233.4 | 21.44 | 28.1582 | 5004.1 | 6572.13
04.05 | ED-50717 | SETOP | Revestimento de parede com cerâmica 20X20 cm branca, inclusive rejuntamento | m² | 233.4 | 49.46 | 64.9583 | 11543.96 | 15161.27
04.06 | ED-50721 | SETOP | Fornecimento e colocação de cantoneira em alumínio para azulejo | m | 5 | 16.47 | 21.6309 | 82.35 | 108.15
04.07 | 88497 | SINAPI | Emassamento em parede com lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 581.8 | 11.37 | 14.9328 | 6615.07 | 8687.9
04.08 | ED-50521 | SETOP | Pintura acrílica com rolo, inclusive uma demão de selador acrílico | m² | 1048.6 | 16.35 | 21.4733 | 17144.61 | 22516.88
04.09 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica com rolo | m² | 581.8 | 10.71 | 14.066 | 6231.08 | 8183.59
04.10 | ED-50830 | SETOP | Fornecimento e assentamento de alçapão metálico 70X70 cm | m² | 1 | 205.14 | 269.4207 | 205.14 | 269.42
04.11 | ED-7576 | SETOP | Porta de abrir uma folha em alumínio conforme projeto, tipo veneziana, com guarnição - fornecimento e instalação completa | m² | 14.5 | 490.57 | 644.2903 | 7113.27 | 9342.21
04.12 | ED-50991 | SETOP | Porta de correr de alumínio conforme projeto, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, completa. | m² | 1.8 | 432.76 | 568.3655 | 778.97 | 1023.06
04.13 | ED-7576 | SETOP | Porta de abrir duas folhas em alumínio conforme projeto, tipo veneziana, com guarnição - fornecimento e instalação completa | m² | 14.5 | 490.57 | 644.2903 | 7113.27 | 9342.21
04.14 | ED-50962 | SETOP | Janela em alumínio conforme projeto de correr tipo veneziana, de correr com os vidros - fornecimento e instalação completa | m² | 61 | 408.7 | 536.7663 | 24930.7 | 32742.74
04.15 | 100674 | SINAPI | Janela em alumínio conforme projeto fixa, com vidros - Fornecimento e instalação | m² | 2.5 | 256.63 | 337.0451 | 641.58 | 842.61
04.16 | ED-50964 | SETOP | Janela em alumínio conforme projeto tipo maximar, com vidros, completa - fornecimento e instalação | m² | 2 | 411.74 | 540.7589 | 823.48 | 1081.52
04.17 | 99861 | SINAPI | Gradil de ferro, em barras chatas 25x4,8mm - fornecimento e instalação | m² | 72.05 | 401.98 | 527.9406 | 28962.66 | 38038.12
04.18 | 100717 | SINAPI | Lixamento de superfícies metálicas | m² | 74.05 | 6.67 | 8.76 | 493.91 | 648.68
04.19 | 100720 | SINAPI | Pintura de proteção de superficie metálica tipo zarcão | m² | 74.05 | 7.61 | 9.9946 | 563.52 | 740.1
04.20 | 100722 | SINAPI | Pintura de superficie metálica tipo esmalte sintético | m² | 74.05 | 16.8 | 22.0643 | 1244.04 | 1633.86
04.21 | ED-48533 | SETOP | Divisória em granito cinza andorinha polido ou similar, e=3,0 cm, assentada com argamassa e arremate | m² | 4.5 | 534.05 | 701.3947 | 2403.23 | 3156.28
04.22 | ED-48343 | SETOP | Bancada em granito cinza andorinha ou similar e=2,50 a 3,0 cm, forneciomento e assentamento com chumbadores de metalon | m² | 26 | 309.73 | 406.784 | 8052.98 | 10576.38
04.23 | ED-48348 | SETOP | Rodabanca em granito cinza andorinha ou similar de 10 cm, espessura de 2 cm - fornecimento e assentamento | m | 40 | 29.63 | 38.9146 | 1185.2 | 1556.58
04.24 | 99839 | SINAPI | Guarda-Corpo de aço galvanizado de 1,10 m de altura - donforme padrão existente ou DE 1.1/2' | m | 80 | 317.34 | 416.7786 | 25387.2 | 33342.29
04.25 | 99855 | SINAPI | Corrimão em tubo de aço galvanizado conforme padrão existente ou DE 1.1/2" | m | 67 | 68.86 | 90.4373 | 4613.62 | 6059.3
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 244975.82 | 321739.03
0
05 |  |  | PISOS E COBERTURA |  |  |  | 0
05.01 | 95241 | SINAPI | Execução contrapiso de concreto magro, consumo mínimo de 150kg/m3 de cimento, e=5cm | m² | 335 | 20.28 | 26.6347 | 6793.8 | 8922.64
05.02 | 87633 | SINAPI | Contrapiso de regularização com argamassa de cimento e areia 1:4, esp. 3,0 cm | m² | 335 | 62.15 | 81.6247 | 20820.25 | 27344.28
05.03 | ED-50542 | SETOP | Revestimento cerâmico para piso interno, placas tipo acabamento esmaltado, padrão extra, PEI V, assentamento co argamassa insdustrializada e rejutamento | m² | 335 | 69.89 | 91.7901 | 23413.15 | 30749.67
05.04 | ED-50771 | SETOP | Rodapé cerâmico com placas tipo acabamento esmaltado, padrão extra, PEI V, assentamento co argamassa insdustrializada e rejutamento e H 10 cm | m | 185 | 9.05 | 11.8858 | 1674.25 | 2198.88
05.05 | 94990 | SINAPI | Execução de calçada/passeio em concreto moldado in loco, acabamento convencional, não armado, esp. 8,0 cm. | m³ | 10 | 536.89 | 705.1246 | 5368.9 | 7051.25
05.06 | ED-50997 | SETOP | Fornecimento a assentamento de peitoril e soleira em granito, Largura minima 15,0 cm, espessura 2,0 cm | m² | 29 | 199.43 | 261.9215 | 5783.47 | 7595.72
05.07 | 92539 | SINAPI | Trama de madeiras composto de ripas, caíbros e terças para telhado até duas águas para telha de encaixe cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. | m² | 575 | 61.08 | 80.2194 | 35121 | 46126.18
05.08 | 94447 | SINAPI | Telhado com telha cerâmica com até 2 águas, inclusíve transporte vertical | m² | 575 | 32.19 | 42.2767 | 18509.25 | 24309.13
05.09 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33,0 cm, incluso transporte e instalação | m | 90 | 43.56 | 57.2095 | 3920.4 | 5148.86
05.10 | 3 | CPU | Painel em madeira treliçada | u | 4 | 1489.2471 | 1955.9031 | 5956.99 | 7823.61
05.11 | 100982 | SINAPI | Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante | m³ | 0.08 | 4.8 | 6.3041 | 0.38 | 0.5
05.12 | 93589 | SINAPI | Transporte de material em caminhão basculante | m³.km | 0.4 | 1.41 | 1.8518 | 0.56 | 0.74
05.13 | 100574 | SINAPI | Espalhamento de material em bota-fora ou terreno | m³ | 0.08 | 0.87 | 1.1426 | 0.07 | 0.09
05.14 | 97633 | SINAPI | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 4 | 14.65 | 19.2406 | 58.6 | 76.96
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 127361.46 | 167348.51
0
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO |  |  |  | 0
06.01 | 4 | CPU | Execução de Instalações Elétricas | vb | 1 | 11542.08 | 15158.7944 | 11542.08 | 15158.79
06.02 | ED-49169 | SETOP | Caixa de Passagem em Alvenaria 40x40x60, Com Tampa e Fundo Com Brita. | u | 8 | 157.42 | 206.7476 | 1259.36 | 1653.98
06.03 | 5 | CPU | Execução de Instalação Hidrosanitárias, drenagem e de Incêndio | vb | 1 | 13952.4 | 18324.3889 | 13952.4 | 18324.39
06.04 | ED-49936 | SETOP | Caixa d'água em poliétileno 1.000 litros com acessórios - fornecimento e instalação | u | 2 | 491.39 | 645.3672 | 982.78 | 1290.73
06.05 | ED-49917 | SINAPI | Caixa de inspeção,passagem, 60X60X (60a100CM),revestimento em argamassa polimérica, com tampa, inclusive escavação, aterro, transporte do material. | u | 8 | 518.81 | 681.3793 | 4150.48 | 5451.03
06.06 | 86900 | SINAPI | Cuba de embutir em aço inóx média - fornecimento e instalação | u | 4 | 141.87 | 186.325 | 567.48 | 745.3
06.07 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca - fornecimento e instalação | u | 2 | 114.14 | 149.9058 | 228.28 | 299.81
06.08 | 86931 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, inclusíve engate flexível - fornecimento e instalação | u | 2 | 395.3 | 519.1674 | 790.6 | 1038.33
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 33473.46 | 43962.36
|  |  | Total dos Serviços |  |  |  |  | 1269250.57 | 1662130.33
07 |  |  | FORNECIMENTOS
07.01 |  |  | Materiais Elétricos
07.01.01 | 1014 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolamento em PVC 450/750V, 2,5mm² | m | 1400 | 1.55 | 1.7825 | 2170 | 2495.55
07.01.02 | 981 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolamento em PVC 450/750V, 4,0mm² | m | 200 | 2.78 | 3.1971 | 556 | 639.41
07.01.03 | 1872 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC 4"x2", para eletroduto flexível | u | 112 | 2.1 | 2.4151 | 235.2 | 270.49
07.01.04 | 1873 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC 4"x4", para eletroduto flexível | u | 24 | 4.17 | 4.7956 | 100.08 | 115.09
07.01.05 | 1871 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal em PVC 3"x3" para teto | u | 20 | 3.75 | 4.3126 | 75 | 86.25
07.01.06 | 2388 | SINAPI | Disjuntor bipolar, de 10 até 50A | u | 10 | 79.27 | 91.1625 | 792.7 | 911.62
07.01.07 | 34653 | SINAPI | Disjuntor monopolar, de 6 até 32A | u | 12 | 11.37 | 13.0758 | 136.44 | 156.91
07.01.08 | 34606 | SINAPI | Disjuntor bipolar, de 60 até 100A | u | 2 | 121.6 | 139.843 | 243.2 | 279.69
07.01.09 | 39244 | SINAPI | Eletroduto corrugado reforçado da cor laranja PVC 25 mm | m | 1000 | 2.22 | 2.5531 | 2220 | 2553.06
07.01.10 | 39245 | SINAPI | Eletroduto corrugado reforçado da cor laranja PVC 32 mm | m | 100 | 4.28 | 4.9221 | 428 | 492.21
07.01.11 | 11991 | SINAPI | Haste para aterramento em aço galvanizado H = 2 m | u | 6 | 37.94 | 43.6319 | 227.64 | 261.79
07.01.12 | 38062 | SINAPI | Interruptor simples 10A 250V - conjunto montado para embutir 4"x2"(Placa + Suporte + Módulos) | u | 7 | 5.06 | 5.8191 | 35.42 | 40.73
07.01.13 | 38077 | SINAPI | Interruptor simples + tomada 2P+T, 10A 250V - conjunto montado para embutir 4"x2"(Placa + Suporte + Módulos) | u | 4 | 10.98 | 12.6273 | 43.92 | 50.51
07.01.14 | 38069 | SINAPI | Interruptor simples e interruptor paralelo conjunto - 10A 250V - montado para embutir 4"x2"(Placa + Suporte + Módulos) | u | 4 | 11.24 | 12.9263 | 44.96 | 51.71
07.01.15 | 38113 | SINAPI | Interruptor intermediário (só modulo) | u | 2 | 6.43 | 7.3947 | 12.86 | 14.79
07.01.16 | 38191 | SINAPI | Lâmpada fluorescente compacta branca, 15W, Base E-27 | u | 26 | 14.9 | 17.1354 | 387.4 | 445.52
07.01.17 | 3799 | SINAPI | Luminária sobrepor em chapa de aço para 2 Lâmpadas fluorescentes 36W, aletada (Proteção Anti-Queda), completa - lâmpada e reator inclusos. | u | 35 | 78.27 | 90.0124 | 2739.45 | 3150.44
07.01.18 | 38775 | SINAPI | Luminária tipo tartaruga em alumínio, com grade, para 1 Lâmpada Base E-27 | u | 26 | 46.26 | 53.2002 | 1202.76 | 1383.2
07.01.19 | 7528 | SINAPI | Tomada 2P+T 10A, 250V - conjunto montado para embutir 4"x2" (Placa + Suporte + Módulos) | u | 41 | 6.6 | 7.5902 | 270.6 | 311.2
07.01.20 | 38075 | SINAPI | Tomada 2P+T 20A, 250V - conjunto montado para embutir 4"x2" (Placa + Suporte + Módulos) | u | 45 | 11.43 | 13.1448 | 514.35 | 591.52
07.01.21 | 38076 | SINAPI | Tomada 2P+T 20A, 250V - conjunto de dois módulos - montado para embutir 4"x2" (Placa + Suporte + Módulos) | u | 5 | 12.81 | 14.7318 | 64.05 | 73.66
07.01.22 | 38073 | SINAPI | Interruptor simples de três seções - conjunto montado para embutir 4"x2" (placa + suporte + módulos) | u | 1 | 16.73 | 19.2399 | 16.73 | 19.24
07.01.23 | 39241 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolamento em PVC 450/750V, 16 mm² | m | 100 | 11.03 | 12.6848 | 1103 | 1268.48
07.01.24 | 38110 | SINAPI | Variador de Velocidade para Ventilador 127 V, 150 W (Apenas 01 Módulo) | u | 6 | 21.13 | 24.3 | 126.78 | 145.8
07.01.25 | 13395 | SINAPI | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 Disjuntores, 100A | u | 2 | 329.78 | 379.2552 | 659.56 | 758.51
07.01.26 | 13393 | SINAPI | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 Disjuntores, 100A | u | 1 | 235.32 | 270.6239 | 235.32 | 270.62
07.01.27 | 12058 | SINAPI | Eletroduto flexível, em pead, tipo condulete, diâmetro de 1" | m | 60 | 10.45 | 12.0178 | 627 | 721.07
07.01.28 | 12057 | SINAPI | Eletroduto flexível, em pead, tipo condulete, diâmetro de 1.1/4" | m | 40 | 16.77 | 19.2859 | 670.8 | 771.44
07.01.29 | 1539 | SINAPI | Conector metálico tipo parafuso fendido (SplitT BoltT), para cabos até 16 mm² | u | 10 | 5.46 | 6.2791 | 54.6 | 62.79
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 15993.82 | 18393.3
0
07.02 |  |  | Materiais Hidro-Sanitários |  |  |  | 0
07.02.01 | 6005 | SINAPI | Registro de gaveta com acabamento 3/4" | u | 8 | 64.2 | 73.8316 | 513.6 | 590.65
07.02.02 | 11681 | SINAPI | Engate flexível plástico, 1/2"x 40cm | u | 6 | 6.06 | 6.9692 | 36.36 | 41.81
07.02.03 | 37951 | SINAPI | Joelho de 45º PVC esgoto DN 40mm | u | 6 | 1.43 | 1.6445 | 8.58 | 9.87
07.02.04 | 37949 | SINAPI | Joelho de 90º PVC esgoto DN 40mm | u | 2 | 1.25 | 1.4375 | 2.5 | 2.88
07.02.05 | 3529 | SINAPI | Joelho de 90º PVC soldável 25mm | u | 24 | 0.55 | 0.63251 | 13.2 | 15.18
07.02.06 | 3524 | SINAPI | Joelho de 90º PVC soldável com bucha de latão,25mm x 3/4" | u | 8 | 5.46 | 6.2791 | 43.68 | 50.23
07.02.07 | 11741 | SINAPI | Ralo sifonado cilíndrico 100x40mm, com grelha redonda branca | u | 4 | 5.22 | 6.0031 | 20.88 | 24.01
07.02.08 | 6149 | SINAPI | Sifão plástico, tipo copo, para pia ou lavatório, 1x1.1/2" | u | 6 | 12.78 | 14.6973 | 76.68 | 88.18
07.02.09 | 37948 | SINAPI | Tê PVC esgoto DN 40mm | u | 3 | 2.16 | 2.4841 | 6.48 | 7.45
07.02.10 | 7139 | SINAPI | Tê PVC soldável DN 25mm | u | 8 | 0.93 | 1.0695 | 7.44 | 8.56
07.02.11 | 7122 | SINAPI | Tê PVC soldável com bucha de latão na bolsa central 25mmx3/4" | u | 5 | 8.29 | 9.5337 | 41.45 | 47.67
07.02.12 | 13415 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, para tanque ou lavatório 1/2 ou 3/4" | u | 3 | 39.22 | 45.104 | 117.66 | 135.31
07.02.13 | 36796 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, bica alta com alavanca, acionamento com cotovelo, em metal cromado. | u | 3 | 130.95 | 150.5958 | 392.85 | 451.79
07.02.14 | 9835 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, série normal, DN 40mm | m | 36 | 3.52 | 4.0481 | 126.72 | 145.73
07.02.15 | 9838 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, série normal, DN 50mm | m | 24 | 6 | 6.9001 | 144 | 165.6
07.02.16 | 9836 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, série normal, DN 100mm | m | 18 | 9.78 | 11.2472 | 176.04 | 202.45
07.02.17 | 9868 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldável DN 25mm | m | 90 | 2.8 | 3.2201 | 252 | 289.81
07.02.18 | 6153 | SINAPI | Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório de 1" | u | 2 | 2.72 | 3.1281 | 5.44 | 6.26
07.02.19 | 6155 | SINAPI | Válvula em plástico cromado, tipo americana para pia de cozinha 3.12" x 1.1/2" | u | 4 | 13.44 | 15.4563 | 53.76 | 61.83
07.02.20 | 3520 | SINAPI | Joelho PVC, soldável , PB, 90 Graus, DN 100 MM, para esgoto predial | u | 2 | 5.56 | 6.3941 | 11.12 | 12.79
07.02.21 | 3526 | SINAPI | Joelho PVC, soldável , PB, 90 Graus, DN 50 MM, para esgoto predial | u | 6 | 1.68 | 1.932 | 10.08 | 11.59
07.02.22 | 7091 | SINAPI | Te Sanitário, PVC, DN 100 X 100 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial | u | 2 | 10.68 | 12.2823 | 21.36 | 24.56
07.02.23 | 11655 | SINAPI | Te Sanitário, PVC, DN 100 X 50 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial | u | 1 | 10.2 | 11.7303 | 10.2 | 11.73
07.02.24 | 7097 | SINAPI | Te Sanitário, PVC, DN 50 X 50 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial | u | 1 | 4.74 | 5.4511 | 4.74 | 5.45
07.02.25 | 3897 | SINAPI | Luva Simples, PVC, Soldável, DN 40 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial | u | 36 | 0.89 | 1.0235 | 32.04 | 36.85
07.02.26 | 3875 | SINAPI | Luva Simples, PVC, Soldável, DN 50 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial | u | 4 | 1.93 | 2.2195 | 7.72 | 8.88
07.02.27 | 3899 | SINAPI | Luva Simples, PVC, Soldável, DN 100 MM, Série Normal, Para Esgoto Normal | u | 10 | 4.24 | 4.8761 | 42.4 | 48.76
07.02.28 | 37949 | SINAPI | Joelho PVC, soldável, PB, 90 Graus, DN 40 MM, para esgoto predial | u | 24 | 1.25 | 1.4375 | 30 | 34.5
07.02.29 | 37951 | SINAPI | Joelho PVC, soldável, PB, 45 Graus, DN 40 MM, para esgoto predial | u | 6 | 1.43 | 1.6445 | 8.58 | 9.87
07.02.30 | 3666 | SINAPI | Junção simples PVC, 45 Graus, DN 40 X 40 MM, série normal para esgoto predial | u | 3 | 2.45 | 2.8176 | 7.35 | 8.45
07.02.31 | 20149 | SINAPI | Joelho PVC, soldável, PB, 45 Graus, DN 50 MM, para esgoto predial | u | 1 | 4.75 | 5.4626 | 4.75 | 5.46
07.02.32 | 3662 | SINAPI | Junção simples, PVC, DN 50 X 50 MM, série normal para esgoto predial | u | 3 | 5.92 | 6.8081 | 17.76 | 20.42
07.02.33 | 3528 | SINAPI | Joelho PVC, soldável, PB, 45 Graus, DN 100 MM, para esgoto predial | u | 3 | 5.52 | 6.3481 | 16.56 | 19.04
07.02.34 | 3670 | SINAPI | Junção simples, PVC, 45 Graus, DN 100 X 100 MM, série normal para esgoto predial | u | 2 | 14.46 | 16.6294 | 28.92 | 33.26
07.02.35 | 3659 | SINAPI | Junção Simples, PVC, DN 100 X 50 MM, série normal para esgoto predial | u | 1 | 10.87 | 12.5008 | 10.87 | 12.5
07.02.36 | 5103 | SINAPI | Caixa Sifonada PVC, 100 X 100 X 50 MM, com Grelha Redonda Branca | u | 6 | 10.13 | 11.6498 | 60.78 | 69.9
07.02.37 | 35277 | SINAPI | Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 MM, diâmetro de saída 100 MM, capacidade aproximada 18 Litros, com tampa | u | 4 | 333.17 | 383.1538 | 1332.68 | 1532.62
07.02.38 | 3873 | SINAPI | Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 MM, para água fria predial | u | 18 | 7.7 | 8.8552 | 138.6 | 159.39
07.02.39 | 6024 | SINAPI | Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, simples, Bitola 3/4" | u | 2 | 60.55 | 69.634 | 121.1 | 139.27
07.02.40 | 11830 | SINAPI | Torneira metálica de bóia vazão total para caixa d'agua, 3/4", com haste metálica e balão plástico | u | 2 | 14.55 | 16.7329 | 29.1 | 33.47
07.02.41 | 3884 | SINAPI | Luva soldável com rosca, PVC, 25 MM X 3/4", para água fria predial | u | 2 | 1.74 | 2.001 | 3.48 | 4
07.02.42 | 65 | SINAPI | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca, 25 MM X 3/4", para água fria | u | 30 | 0.66 | 0.75902 | 19.8 | 22.77
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 4009.31 | 4610.8
0
07.03 |  |  | Materiais Prevenção e Combate a Incêndio |  |  |  | 0
07.03.01 | COT | COTAÇÃO | Central de alarme de incêndio convencional IPA 24.24 Ilumac | u | 2 | 360 | 414.009 | 720 | 828.02
07.03.02 | 20977 | COTAÇÃO | Extintor de incêndio pó químico 8,0 kg BC | u | 10 | 162.15 | 186.4765 | 1621.5 | 1864.77
07.03.03 | 38774 | COTAÇÃO | Iluminação de emergência em Lâmpada de LED | u | 32 | 26.38 | 30.3377 | 844.16 | 970.8
07.03.04 | 37560 | COTAÇÃO | Placa de sinalização de emergência | u | 26 | 38.11 | 43.8274 | 990.86 | 1139.51
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 4176.52 | 4803.1
Total do Fornecimento | [7 empty] | 24179.65 | 27807.2
Total Geral (Serviço e Fornecimento) | [7 empty] | 1293430.22 | 1689937.53

## Cotação
COTAÇÃO
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
DATA : setembro/2020
FONTE | EMPRESA | FORNECIMENTO | UNIDADE | VR. UNIT. S/ BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES E URBANIZAÇÃO
COT-02 | VIEW TECHT | Central de Alarme de Incêndio Convencional IPA 24.24 Ilumac | Unid. | 360 | 348.25 | 470.6 | 360 | 392.95 | 360

## CPU
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
OBJETO : Serviços de Ampliação e Conclusão da 2ª Etapa da Escola de Mestre Queijeiro em São Roque de Minas/MG
DATA BASE: setembro/2020
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU 00001
OBRA: Escola de Mestre Queijeiro Artesanal - 2ª Etapa | [5 empty] | DATA: novembro/2020
SERVIÇO : Mobilização / Desmobilização de Equipamentos e Pessoal | [5 empty] | UNIDADE: | Vb
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão carroceria - 5824 e 5826 | h | 24 | 0.67 | 0.33 | 109.69 | 28.62 | 1990.4856
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1990.4856
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servnte com encargos | H | 48 | 88316 |  |  | 13.23 | 635.04
SUB-TOTAL | [6 empty] | 635.04
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2625.5256
120 | [6 empty] | 2625.5256
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2625.5256
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU 00002
OBRA: Escola de Mestre Queijeiro Artesanal - 2ª Etapa | [5 empty] | DATA: novembro/2020
SERVIÇO :Administração Local e Manutenção do Canteiro | [5 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | mês | 1 | 1 | 0 | 3404.6 | 0 | 3404.6
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3404.6
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Custeio do canteiro - energia, água, telefone, insumos, limpeza e etc. | mês | 1 |  |  |  | 200 | 200
SUB-TOTAL | [6 empty] | 200
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado Geral de obras | mês | 1 | 93572 |  |  | 6246.7 | 6246.7
Auxiliar de escritório | mês | 1 | 93566 |  |  | 2457.98 | 2457.98
SUB-TOTAL | [6 empty] | 8704.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 8 | CUSTO |  |  |  |  | 12309.28
120 | [6 empty] | 98474.24
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 98474.24
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU 00003
OBRA: Escola de Mestre Queijeiro Artesanal - 2ª Etapa | [5 empty] | DATA: novembro/2020
SERVIÇO : Painel em Madeira Treliçada - Fornecimento e Colocação | [5 empty] | UNIDADE: | Unid
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caibro de Madeira aparelhada 6x8 cm, Macaranduba, Angelim ou Equivalente - SINAPI 20212 | m | 12 |  |  |  | 17.73 | 212.76
Ripa de Madeira aparelhada 1,5x5 cm, Macaranduba, Angelim ou Equivalente - SINAPI 20205 | m | 141 |  |  |  | 2.9 | 408.9
Prego de Aço Polido com Cabeça 15x15 (1 1/4 x 13) - SINAPI 20247 | kg | 1.8 |  |  |  | 12.22 | 21.996
Prego de Aço Polido com Cabeça 17x21 (2 x 11) - SINAPI 5068 | kg | 0.3 |  |  |  | 11.03 | 3.309
SUB-TOTAL | [6 empty] | 646.965
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia Média), para Emboço/Massa Única/Assentasmento de Alvenaria de Vedação, Preparo Mecânico com Betoneira de 400 L , AF 06/2014 - SINAPI 87292 | m³ | 0.125 |  |  |  | 360.06 | 45.0075
Verniz Sintético em Madeira, Duas Demãos - SINAPI 40905 | m² | 9.9 |  |  |  | 20.5 | 202.95
SUB-TOTAL | [6 empty] | 247.9575
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Carpinteiro - 88261 | h | 23.78 |  |  |  | 16.56 | 393.7968
Ajudante de carpinteiro - 88239 | h | 13.21 |  |  |  | 15.18 | 200.5278
SUB-TOTAL | [6 empty] | 594.3246
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1489.2471
TOTAL | [6 empty] | 1489.2471
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1489.2471
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU 00004
OBRA: Escola de Mestre Queijeiro Artesanal - 2ª Etapa | [5 empty] | DATA: novembro/2020
SERVIÇO : Serviços elétricos | [5 empty] | UNIDADE: | Vb
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista | h | 352 | 88264 |  |  | 18.64 | 6561.28
Auxiliar de Eletricisa | h | 352 | 88247 |  |  | 14.15 | 4980.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 11542.08
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 11542.08
TOTAL | [6 empty] | 11542.08
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 11542.08
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU 00005
OBRA: Escola de Mestre Queijeiro Artesanal - 2ª Etapa | [5 empty] | DATA: novembro/2020
SERVIÇO : Serviços hidrossanotários, drenagem e etc | [5 empty] | UNIDADE: | Vb
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Bombeiro | h | 440 | 88267 |  |  | 18.04 | 7937.6
Auxiliar de Bombeiro | h | 440 | 88248 |  |  | 13.67 | 6014.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13952.4
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 13952.4
TOTAL | [6 empty] | 13952.4
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 13952.4
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU 00006
OBRA: Escola de Mestre Queijeiro Artesanal - 2ª Etapa | [5 empty] | DATA: novembro/2020
SERVIÇO : Execução de calçamento, sem fornecimento das pedras | [5 empty] | UNIDADE: | m2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Calceteiro | h | 0.35 | 88260 |  |  | 13.89 | 4.8615
Servente | h | 0.35 | 88316 |  |  | 13.23 | 4.6305
SUB-TOTAL | [6 empty] | 9.492
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 9.492
TOTAL | [6 empty] | 9.492
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 9.492

## Cronograma
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
OBRA: Serviços de Ampliação e Conclusão da 2ª Etapa da Escola de Mestre Queijeiro em São Roque de Minas/MG
DATA BASE: setembro/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALOR TOT.(R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | TOTAL
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES, ACESSO E URBANIZAÇÃO | 857877.65 | 0.4019% | 3448.23 | 12.5% | 107234.7062 | 12.5% | 107234.7062 | 10% | 85787.765 | 10% | 85787.765 | 8.333% | 71489.8042 | 10% | 85787.765 | 12.5% | 107234.7062 | 12.5% | 107234.7062 | 11.26% | 96637.4958 | 100% | 750642.9437
02. | SERVIÇOS AUXILIARES | 22805.92 | 50% | 11402.96 | 50% | 11402.96 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 22805.92
03. | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 248396.86 |  |  |  | 62099.215 | 37.5% | 93148.8225 | 37.5% | 93148.8225 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 75% | 248396.86
04. | ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIAS | 321739.03 | [6 empty] | 20% | 64347.806 | 20% | 64347.806 | 20% | 64347.806 | 20% | 64347.806 | 20% | 64347.806 | 0% |  | 0% |  | 100% | 321739.03
05. | PISOS E COBERTURA | 167348.51 | [8 empty] | 10% | 16734.851 | 20% | 33469.702 | 50% | 83674.255 | 20% | 33469.702 | 0% |  | 0% |  | 100% | 167348.51
06. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO | 43962.36 | [8 empty] | 20% | 8792.472 | 20% | 8792.472 | 20% | 8792.472 | 20% | 8792.472 | 20% | 8792.472 | 0% |  | 100%
07. | FORNECIMENTOS | 27807.2 |  |  |  |  | 12.5% | 3475.9 | 12.5% | 3475.9 | 12.5% | 3475.9 | 12.5% | 3475.9 | 12.5% | 3475.9 | 12.5% | 3475.9 | 12.5% | 3475.9 | 12.5% | 3475.9 | 100% | 24331.3
| TOTAL | 1689937.53 |  | 14851.19 |  | 180736.8812 |  | 203859.4287 |  | 246760.2935 |  | 179138.794 |  | 181575.6842 |  | 246078.198 |  | 217320.5862 |  | 119503.0782 |  | 100113.3958 | 0% | 1535264.5637
| TOTAL ACUMULADO | 1689937.53 |  | 14851.19 |  | 195588.0712 |  | 399447.5 |  | 646207.7935 |  | 825346.5875 |  | 1006922.2717 |  | 1253000.4697 |  | 1470321.0559 |  | 1589824.1342 |  | 1689937.53
| % MÊS |  | 0.8788% |  | 10.69% |  | 12.06% |  | 14.6% |  | 10.6% |  | 10.74% |  | 14.56% |  | 12.86% |  | 7.071% |  | 5.924%
| % ACUMULADO |  | 0.8788% |  | 11.57% |  | 23.64% |  | 38.24% |  | 48.84% |  | 59.58% |  | 74.14% |  | 87% |  | 94.08% |  | 100%

## BDI - Serviço
DETALHAMENTO DO BDI
ESCOLA DE MESTRE QUEIJEIRO ARTESANAL - 2ª ETAPA - SERVIÇOS
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 5%
2 | Impostos e Taxas (I) | 11.15%
2.1 | ISS | 3%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB (INSS) | 4.5%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.77%
3.1 | Risco |  | 0.97%
3.2 | Seguro |  | 0.4%
3.3 | Garantia |  | 0.4%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1%
5 | Lucro (L) |  | 8.21%
BDI (%): |  |  | 31.335
Fórmula do BDI, de acordo com Acórdão nº 2622/2013 - TCU/Plenárío:
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
LEI MUNICIPAL Nº 423/2005 ISS 5% E 3% COM INCENTIVO PARA PAGAMENTO NA DATA DO VENCIMENTO

## BDI - Forn.
DETALHAMENTO DO BDI
ESCOLA DE MESTRE QUEIJEIRO ARTESANAL - 2ª ETAPA - FORNECIMENTO
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 1.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS | 0%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB (INSS) | 0%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
3.1 | Risco |  | 0.56%
3.2 | Seguro |  | 0.2%
3.3 | Garantia |  | 0.2%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 6.92%
BDI (%): |  |  | 15.0025
Fórmula do BDI, de acordo com Acórdão nº 2622/2013 - TCU/Plenárío:
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100