## Planilha
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
LOCAL: | IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO - BURITIZEIRO-MG | [6 empty] | OUTUBRO / 2017
DATA BASE: AGOSTO/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | 27.57 | 16.89
[5 empty] | S/ BDI | C/ BDI | S/ BDI | C/ BDI
OBRAS CIVIS - EDIFICAÇÕES
1 | SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES | BDI = | 27.57 |  |  | 14614.78 | 18644.07
1.1 | CPU | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | gl | 1 | 4500 | 5740.65 | 4500 | 5740.65 |  |  | 1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
1.2 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 1 | 8000 | 10205.6 | 8000 | 10205.6
| CPU | PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL, PROJETO DE APRESENTAÇÃO E PROJETO PARA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | gl | 1 | 1637.82 | 2089.37 | 1637.82 | 2089.37
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.5 | 317.97 | 405.63 | 476.96 | 608.45 |  |  | 4.5
GALPÃO
2 | SINAPI | LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO | BDI = | 27.57 |  |  | 20480.67 | 26125.76
2.1 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 354.15 | 5.13 | 6.54 | 1816.79 | 2316.14
2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m³ | 22.88 | 53.52 | 68.28 | 1224.54 | 1562.25
2.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 33.18 | 4.35 | 5.55 | 144.33 | 184.15
2.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 7.86 | 19.61 | 25.02 | 154.13 | 196.66
2.5 | 90878 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 100 | 33.91 | 43.26 | 3391 | 4326
2.6 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 16 | 10.88 | 13.88 | 174.08 | 222.08
2.7 | 74007/001 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X | M² | 185.72 | 27.7 | 35.34 | 5144.44 | 6563.34
2.8 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 208.8 | 7.23 | 9.22 | 1509.62 | 1925.14
2.9 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 95.65 | 7.44 | 9.49 | 711.64 | 907.72
2.10 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M³ | 23.6 | 263.14 | 335.69 | 6210.1 | 7922.28 |  |  | 381.4745
3 | SINAPI | PISO | BDI = | 27.57 |  |  | 5737.23 | 7320.28
3.2 | 88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 354.15 | 16.2 | 20.67 | 5737.23 | 7320.28
4 | SINAPI | ESTRUTURA METÁLICA | BDI = | 27.57 |  |  | 112045.98 | 142938.48
4.1 | CPU | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIS W , INCLUSIVE MEZANINO COM PERFIS, ESCADA METÁLICA COM CORRIMÃO E GUARDA-CORPO, AS TELHAS DE COBERTURA TERMOACÚSTICAS E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 354.15 | 316.38 | 403.61 | 112045.98 | 142938.48 |  | 298.9058 | 250
5 | SINAPI | ALVENARIA | BDI = | 27.57 |  |  | 24715.1 | 31529.85
5.1 | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 407.69 | 42.21 | 53.85 | 17208.59 | 21954.11 |  | 112000 | 354
5.2 | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 98.27 | 33.81 | 43.13 | 3322.51 | 4238.39 |  |  | 316.3842
5.3 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 48.85 | 85.65 | 109.26 | 4184 | 5337.35
6 | SINAPI | REVESTIMENTO | BDI = | 27.57 |  |  | 38813.23 | 49521.19
6.1 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 1011.92 | 5.32 | 6.79 | 5383.41 | 6870.94
6.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M² | 926.99 | 31.25 | 39.87 | 28968.44 | 36959.09
6.3 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 84.93 | 11.91 | 15.19 | 1011.52 | 1290.09
6.4 | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 84.93 | 40.62 | 51.82 | 3449.86 | 4401.07
7 | SINAPI | ESQUADRIAS | BDI = | 27.57 |  |  | 24928.06 | 31800.79
7.1 | 74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 31.8 | 401.1 | 511.68 | 12754.98 | 16271.42
7.2 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 65.81 | 175.87 | 224.36 | 11574 | 14765.13
7.3 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | UN | 2 | 299.54 | 382.12 | 599.08 | 764.24
8 | SINAPI | PINTURA | BDI = | 27.57 |  |  | 8481.96 | 10817.97
8.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 926.99 | 9.15 | 11.67 | 8481.96 | 10817.97
9 | SINAPI | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | BDI = | 27.57 |  |  | 10044.17 | 12813.4
9.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 38.5 | 6.52 | 8.32 | 251.02 | 320.32
9.2 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14.35 | 11.15 | 14.22 | 160 | 204.06
9.3 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 6.36 | 8.11 | 95.4 | 121.65
9.4 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.34 | 11.92 | 18.68 | 23.84
9.5 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.64 | 5.92 | 9.28 | 11.84
9.6 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.06 | 17.94 | 14.06 | 17.94
9.7 | 4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 0.65 | 0.83 | 6.5 | 8.3
9.8 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 6.75 | 8.61 | 33.75 | 43.05
9.9 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 21.66 | 27.63 | 108.3 | 138.15
9.10 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 86.61 | 110.49 | 433.05 | 552.45
9.11 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 178.81 | 228.11 | 894.05 | 1140.55
9.12 | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 332 | 423.53 | 332 | 423.53
9.13 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5.2 | 13.44 | 17.15 | 69.89 | 89.18
9.14 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 42.15 | 19.48 | 24.85 | 821.08 | 1047.43
9.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5 | 37.57 | 47.93 | 187.85 | 239.65
9.16 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 5.58 | 7.12 | 27.9 | 35.6
9.17 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 4.41 | 5.63 | 26.46 | 33.78
9.18 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 6.31 | 8.05 | 31.55 | 40.25
9.19 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4.94 | 6.3 | 19.76 | 25.2
9.20 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 7.21 | 9.2 | 36.05 | 46
9.21 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 7.12 | 9.08 | 35.6 | 45.4
9.22 | 74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 121 | 154.36 | 605 | 771.8
9.23 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4 | 125.75 | 160.42 | 503 | 641.68
9.24 | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1 | 1266.98 | 1616.29 | 1266.98 | 1616.29
9.25 | 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | UN | 1 | 1136 | 1449.2 | 1136 | 1449.2
9.26 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M² | 9.7 | 301.13 | 384.15 | 2920.96 | 3726.26
10 | SINAPI | INSTALAÇÕES ELETRICAS | BDI = | 27.57 |  |  | 12176.57 | 15530.96
10.1 | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 84.89 | 108.29 | 169.78 | 216.58
10.2 | 38194 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 24.83 | 31.68 | 422.11 | 538.56
10.3 | 73953/006 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8 | 97.96 | 124.97 | 783.68 | 999.76
10.4 | 93143 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 38 | 115.85 | 147.79 | 4402.3 | 5616.02
10.5 | 91953 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 9 | 18.16 | 23.17 | 163.44 | 208.53
10.6 | 91924 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 31.6 | 1.45 | 1.85 | 45.82 | 58.46
10.7 | 91926 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 751.32 | 2.07 | 2.64 | 1555.23 | 1983.48
10.8 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 189 | 3.24 | 4.13 | 612.36 | 780.57
10.9 | 91934 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 35 | 10.79 | 13.76 | 377.65 | 481.6
10.10 | 93008 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 380 | 9.59 | 12.23 | 3644.2 | 4647.4
11 | SINAPI | COMBATE A INCÊNDIO | BDI = | 27.57 |  |  | 939.87 | 1199.01
11.1 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 8 | 16.78 | 21.41 | 134.24 | 171.28
11.2 | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 7 | 31.5 | 40.18 | 220.5 | 281.26
11.3 | 73775/00 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 122.09 | 155.75 | 122.09 | 155.75
11.4 | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 115.76 | 147.68 | 463.04 | 590.72
12 | SINAPI | INSTALAÇÃO SPDA | BDI= | 27.57 |  |  | 2322.79 | 2963.18
12.1 | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UM | 1 | 2322.79 | 2963.18 | 2322.79 | 2963.18
12 | SINAPI | LIMPEZA | BDI = | 27.57 |  |  | 824 | 1051.18
12.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 400 | 2.06 | 2.6279 | 824 | 1051.18
TOTAL GERAL | [6 empty] | 276124.41 | 352256.12 | 48320
39457

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: BURITIZEIRO / MG |  | VALOR DO CONVENIO: |  | 352256.12 |  |  | DATA: OUTUBRO/2017
|  | IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO - BURITIZEIRO-MG |  |  |  |  | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 5.293% | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 100%
|  | FINANCEIRO | 18644.07 | 3728.814 | 2983.0512 | 2983.0512 | 2983.0512 | 2983.0512 | 2983.0512 | 18644.07
2 | LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO | FISICO | 7.417% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 26125.76 | 6531.44 | 6531.44 | 13062.88 | 0 | 0 | 0 | 26125.76
3 | PISO | FISICO | 2.078% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 7320.28 | 1830.07 | 1830.07 | 3660.14 | 0 | 0 | 0 | 7320.28
4 | ESTRUTURA METÁLICA | FISICO | 40.58% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 142938.48 | 35734.62 | 35734.62 | 35734.62 | 35734.62 | 0 | 0 | 142938.48
5 | ALVENARIA | FISICO | 8.951% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 31529.85 | 0 | 0 | 0 | 15764.925 | 15764.925 | 0 | 31529.85
6 | REVESTIMENTO | FISICO | 14.06% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 49521.19 | 12380.2975 | 12380.2975 | 12380.2975 | 12380.2975 | 0 | 0 | 49521.19
| ESQUADRIAS | FISICO | 9.028% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 31800.79 | 0 | 0 | 0 | 15900.395 | 15900.395 | 0 | 31800.79
7 | PINTURA | FISICO | 3.071% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 10817.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10817.97 | 0 | 10817.97
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | FISICO | 3.638% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 12813.4 | 0 | 0 | 6406.7 | 6406.7 | 0 | 0 | 12813.4
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | FISICO | 4.409% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 15530.96 | 0 | 0 | 7765.48 | 7765.48 | 0 | 0 | 15530.96
7 | COMBATE A INCÊNDIO | FISICO | 0.3404% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 1199.01 | 0 | 0 | 599.505 | 599.505 | 0 | 0 | 1199.01
8 | INSTALAÇÃO SPDA | FISICO | 0.8412% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 2963.18 | 0 | 0 | 0 | 1481.59 | 1481.59 | 0 | 2963.18
8 | LIMPEZA | FISICO | 0.2984% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1051.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.18 | 1051.18
TOTAL |  | FISICO | 100% | 17.09% | 16.88% | 23.45% | 28.11% | 13.33% | 1.145% | 100%
|  | FINANCEIRO | 352256.12 | 60205.2415 | 59459.4787 | 82592.6737 | 99016.5637 | 46947.9312 | 4034.2312 | 352256.12
OBSERVAÇÕES:
| ENG: |  |  | CREA
PREF:
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on J5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa

## Para word 1 (hidden)
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2 |  |  |  |  | 444984.96
Total |  |  |  |  | 444984.96
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  | 59132.92
2 |  |  | 613656.59
Total |  |  | 672789.51
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 205795.67
2 | 1035623.42 |  |  |  | 101766.97
Total | 1241419.09 |  |  |  | 101766.97
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 39039.47
Total |  |  | 39039.47
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2
Total
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  |  | 76681.17
2 |  |  |  | 190992.63
Total |  |  |  | 267673.8
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 54884.37
2 | 387986.12 |  |  |  | 31805.68
Total | 442870.49 |  |  |  | 31805.68
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 12201.17
Total |  |  | 12201.17

## Para word 2 (hidden)
Meta | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  | Unidade | Quant | Início após liberação dos recursos | Término após liberação dos recursos
1 | 1 | Construção do interceptor do córrego Caeté | [7 empty] | 5 | 9 | 13 | 17 | 21
| 1.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Estrutura de concreto e escoramento | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Materiais e equipamentos hidráulicos e serviços diversos | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2 |  | Construção da ETE
| 2.1 | Instalações preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Drenagem
| 2.2.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 1 | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Tubulação e caixas | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Terraplenagem
| 2.3.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | Aterros e cortes | GL | 1 | 30 | 90 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Estação elevatória
| 2.4.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 180 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 240 | 330 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.4.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Tratamento preliminar
| 2.5.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 1 | 60 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 10 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | Materiais, equipamentos e serviços diversos | GL | 1 | 360 | 420 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | UASB
| 2.6.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.6.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Leitos de secagem
| 2.7.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.2 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.3 | Leito filtrante | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Interligação geral
| 2.8.1 | Movimento de terra | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Ligação do interceptor
| 2.9.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 150 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Casa de operação
| 2.10.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.2 | Fundações | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.3 | Estruturas e alvenaria | GL | 1 | 30 | 90 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.4 | Instalações e acabamentos | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Lançamentos de esgotos
| 2.11.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Serviços diversos | GL | 1 | 1 | 60 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21

## Cron barras (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
60 | Instalações preliminares | bar: 1 5
2 | Tudo | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
61 | Drenagem | bar: 1 5 to 2 6
4 | Serviços preliminares | 1 5: 100
5 | Movimento de terra | 1 5: 50; 2 6: 50
6 | Tubulação e caixas | 2 6: 100
62 | Terraplenagem | bar: 2 6 to 3 7
8 | Serviços preliminares | 2 6: 100
9 | Cortes e aterros | 2 6: 50; 3 7: 50
63 | Estação elevatória | bar: 3 7 to 7 11
11 | Serviços preliminares | 3 7: 100
12 | Movimento de terra | 3 7: 33; 4 8: 33; 6 10: 34
13 | Estruturas de concreto | 4 8: 33; 5 9: 33; 6 10: 34
64 | Materiais e equipamentos | 6 10: 50; 7 11: 50
15 | Serviços diversos | 7 11: 100
65 | Tratamento preliminar | bar: 5 9 to 9 13
17 | Serviços preliminares | 5 9: 100
18 | Fundações profundas | 5 9: 50; 6 10: 50
19 | Estruturas de concreto | 6 10: 33; 7 11: 33; 8 12: 34
20 | Materiais e equipamentos | 8 12: 50; 9 13: 50
66 | UASB | bar: 7 11 to 12 16
22 | Serviços preliminares | 7 11: 100
23 | Fundações profundas | 7 11: 50; 8 12: 50
24 | Estruturas de concreto | 8 12: 33; 9 13: 33; 10 14: 34
25 | Materiais e equipamentos | 10 14: 50; 11 15: 50
26 | Serviços diversos | 12 16: 100
67 | Leitos de secagem | bar: 10 14 to 12 16
28 | Serviços preliminares | 10 14: 100
29 | Estruturas de concreto | 10 14: 33; 11 15: 33; 12 16: 34
30 | Leito filtrante | 12 16: 100
68 | Interligação geral | bar: 12 16 to 13 17
32 | Movimento de terra | 12 16: 50; 13 17: 50
33 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
69 | Ligação interceptor | bar: 11 15 to 13 17
35 | Serviços preliminares | 11 15: 100
36 | Movimento de terra | 11 15: 33; 12 16: 33; 13 17: 34
37 | Estruturas de concreto | 12 16: 50; 13 17: 50
38 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
70 | Casa de operação | bar: 13 17 to 16 20
40 | Serviços preliminares | 13 17: 100
41 | Fundações | 13 17: 100
42 | Estruturas e alvenaria | 14 18: 50; 15 19: 50
43 | Instalações e acabamentos | 16 20: 100
71 | Lançamentos | bar: 16 20 to 17 21
45 | Serviços preliminares | 16 20: 100
46 | Movimento de terra | 16 20: 50; 17 21: 50
47 | Estruturas de concreto | 16 20: 50; 17 21: 50
48 | Materiais e equipamentos | 16 20: 50; 17 21: 50
72 | Serviços diversos | bar: 17 21 to 18 22
50 | Tudo | 17 21: 50; 18 22: 50

## Resumo interceptor (hidden)
|  |  |  | LOCALIDADE |  |  |  |  | FOLHA:
CAETÉ / MG - Plano Diretor de Esgotos
|  |  |  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: |  |  | DATA:
[5 empty] | 2005-06-01 | RESUMO GERAL
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | OBRAS E MATERIAIS
RESUMO GERAL
1 |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
1.1 |  | Custos referentes a mão-de-obra e equipamentos |  |  |  | gl |  |  | 131565.5416
1.2 |  | Custos referentes a materiais |  |  |  | gl |  |  | 264928.5929
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 396494.1345
Observações:
1 - O custo relativo a bonificação e despesas indiretas já esta incluso nos preços.
2- Os custos referentes a locação de eixo em áreas não planejadas e a todos os ítens
de movimeno de terra são compostos apenas por mão-de-obra e equipamentos.
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR: |  |  | PREÇOS POR:(CARIMBO/RUBRICA) |  |  | SETOR RESPONSÁVEL: |  | OBSERVAÇÕES:
SAAE
CAETÉ
FNS/MS
ORÇAMENTO

## Interceptor(mão-de-obra) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.1 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
| 1.1 - Eng. Agrimensor Senior |  |  | mês | 0.12758 | 3977.6 | 507.4781
| 1.2 - Auxiliar de topografia |  |  | mês | 0.25517 | 648.68 | 165.5224
| 1.3 - Estação total TOPCON GTS-212 ou similar |  |  | mês | 0.12758 | 1733.16 | 221.1235
| 1.4 - Conjunto de equipamentos complementares(trena,baliza,mira e etc.) |  |  | mês | 0.12758 | 139.01 | 17.7355
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Pedreiro |  |  | h | 448 | 5.79 | 2593.92
| 2.2 - Servente |  |  | h | 5444.4 | 3.72 | 20253.168
MOVIMENTO DE TERRA
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
| 1.1.1 - Servente |  |  | h | 972.45 | 3.72 | 3617.514 | 0.5 | 18.04
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.1.1 - Servente |  |  | h | 1796.2908 | 3.72 | 6682.2018 | 0.5 | 18.04
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
| 2.2.1 - Servente |  |  | h | 96.7744 | 3.72 | 360.0008
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
| 3.1 - Servente |  |  | h | 410.8058 | 3.72 | 1528.1976
| 3.2 - Ensaio Hilf |  |  | u | 1.384 | 62.67 | 86.7353
| 3.3 - Compactador manual de solos, motor gasolina |  |  | h | 140.2978 | 3.68 | 516.2959
| 3.4 - Caminhão tanque 10.000 l, motor diesel |  |  | h | 0.346 | 40.38 | 13.9715
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.1.1 - Servente |  |  | h | 3.83 | 3.72 | 14.2475
| 4.1.2 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 7.7 | 73.65 | 567.105
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.2.1 - Servente |  |  | h | 364.572 | 3.72 | 1356.2078
| 4.2.2 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Improd. |  |  | h | 2.8 | 15.64 | 43.792
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.3.1 - Servente |  |  | h | 2275.5375 | 3.72 | 8464.9995
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.4.1 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Prod. |  |  | h | 117.2931 | 33.25 | 3899.9956
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
| 4.5.1 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 4.4127 | 73.65 | 324.999
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Servente |  |  | h | 1432.8721 | 3.72 | 5330.2842
| 1.2 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 149.001 | 2.37 | 353.1325
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1508.193 | 5.79 | 8732.4375
| 2.1.2 - Servente |  |  | h | 1511.5244 | 3.72 | 5622.8706
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Carpinteiro |  |  | h | 33.2547 | 5.79 | 192.5445
| 2.2.2 - Servente |  |  | h | 33.2665 | 3.72 | 123.7513
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1899.0456 | 5.79 | 10995.4741
| 2.3.2 - Servente |  |  | h | 1900.4748 | 3.72 | 7069.7664
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Armador |  |  | h | 1421.6376 | 5.79 | 8231.2817
| 3.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 1268.4072 | 4.36 | 5530.2554
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Pedreiro |  |  | h | 671.6593 | 5.79 | 3888.9073
| 4.1.2 - Servente |  |  | h | 2897.5862 | 3.72 | 10779.0207
| 4.1.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 424.2719 | 2.37 | 1005.5244
| 4.1.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 1136.1524 | 1.06 | 1204.3215
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Pedreiro |  |  | h | 153.1244 | 5.79 | 886.5903
| 4.2.2 - Servente |  |  | h | 660.5896 | 3.72 | 2457.3933
| 4.2.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 96.7252 | 2.37 | 229.2387
| 4.2.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 259.0192 | 1.06 | 274.5604
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 263.2207 | 5.79 | 1524.0479
| 1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 104.353 | 4.36 | 454.9791
| 1.3 - Servente |  |  | h | 232.7808 | 3.72 | 865.9446
| 1.4 - Retro escavadeira, motor diesel 74 HP, capacidade da caçamba 0.3 m³ |  |  | h | 16.1942 | 36.63 | 593.1935
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Bombeiro |  |  | h | 130.872 | 5.79 | 757.7489
| 1.1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 233.044 | 4.36 | 1016.0718
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Bombeiro |  |  | h | 80.7037 | 5.79 | 467.2744
| 1.2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 144.8916 | 4.36 | 631.7274
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
| 2.1 - Bombeiro |  |  | h | 35.472 | 5.79 | 205.3829
| 2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 70.944 | 4.36 | 309.3158
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Pedreiro |  |  | h | 24.4992 | 5.79 | 141.8504
| 1.2 - Servente |  |  | h | 122.43 | 3.72 | 455.4396
| TOTAL DO ÍTEM 1.1 | [5 empty] | 131565.5416
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
mão-de-obra e equipamentos

## Interceptor (materiais) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.2 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
Obs.: Este serviço é composta apenas por mão-de-obra e equipamentos
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Saco de ráfia 50 x 80 cm |  |  | u | 14400 | 0.58 | 8352
| 2.2 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 568 | 15.5 | 8804
MOVIMENTO DE TERRA
Obs.: Todos os serviços referentes a movimento de terra são compostos
apenas por mão-de-obra e equipamentos.
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 397.3821 | 15.5 | 6159.4224
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 72.5177 | 34.1 | 2472.8552
| 1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
| 1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 193.6221 | 3.91 | 757.0624
| 2.1.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 493.0398 | 9.07 | 4471.871
| 2.1.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 425.1004 | 0.95 | 403.8454
| 2.1.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 313.7526 | 3.7 | 1160.8846
| 2.1.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 20.19 | 5.99 | 120.9381
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 4.7866 | 3.91 | 18.7154
| 2.2.2 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 6.3545 | 32 | 203.3451
| 2.2.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 18.2796 | 0.95 | 17.3656
| 2.2.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 6.653 | 3.7 | 24.6159
| 2.2.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 0.45016 | 5.99 | 2.6965
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 287.5581 | 3.91 | 1124.352
| 2.3.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 182.749 | 9.07 | 1657.533
| 2.3.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 341.0107 | 0.95 | 323.9602
| 2.3.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 399.1321 | 3.7 | 1476.7888
| 2.3.5 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 6 mm |  |  | u | 196.7553 | 13.9 | 2734.8982
| 2.3.6 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 376.6458 | 32 | 12052.6654
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Aço CA-50 A ou B |  |  | T | 14.3299 | 2911.23 | 41717.5766
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 1453.5988 | 15.5 | 22530.7814
| 4.1.2 - Areia |  |  | m³ | 154.6316 | 34.1 | 5272.9376
| 4.1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 524.678 | 15.5 | 8132.509
| 4.2.2 - Areia |  |  | m³ | 35.2528 | 34.1 | 1202.1205
| 4.2.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
| 4.2.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Escora de eucalipto, sem tratamento, diâmetro mínimo = 12 cm |  |  | m | 15.4581 | 1.4 | 21.6413
| 1.2 - Pranchão - 30 x 4 cm - em madeira de lei |  |  | m² | 68.0243 | 25.5 | 1734.6196
| 1.3 - Viga em madeira de lei - 15 x 7,5 cm |  |  | m | 67.7212 | 8.63 | 584.434
| 1.4 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 46.5042 | 3.91 | 181.8314
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 350 mm |  |  | m | 574 | 118.49 | 68013.26
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 400 mm |  |  | m | 329 | 143.68 | 47270.72
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
2.1.1 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado)
| fabricado conforme NBR 8890, DN 500 mm |  |  | m | 10 | 87.19 | 871.9
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 2.8743 | 15.5 | 44.5516
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 0.2706 | 34.1 | 9.2275
| 1.3 - Tampão de ferro fundido DN 600 |  |  | un | 33 | 170.29 | 5619.57
| TOTAL DO ÍTEM 1.2 | [5 empty] | 264928.5929
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
materiais

## CPU
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Mobilização/Desmobilização de equipamentos e pessoal | [5 empty] | UNIDADE: | gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.(inclusive motorista) | h | 20 | 1 |  | 118.945 | 13.3904 | 2378.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2378.9
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | unid. | 2 |  |  |  | 80 | 160
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 160
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2538.9
TOTAL | [6 empty] | 2538.9
BDI % | [6 empty] | 1.25
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3173.625
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Administração local | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Mestre de obra | gl | 0.17 |  |  |  | 18484.42 | 3142.3514
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3142.3514
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3142.3514
TOTAL | [6 empty] | 3142.3514
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3142.3514
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | [5 empty] | UNIDADE: | m3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro | h | 0.08 |  |  |  | 14.81 | 1.1848
Servente | h | 0.48 |  |  |  | 12.35 | 5.928
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7.1128
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 7.1128
TOTAL - R$ | [6 empty] | 7.1128
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 7.1128
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Execução de bloco de ancoragem com fixação de gabarito metálico, base em chapa metálica e parafuso de arranque | [5 empty] | UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/2"(12,70MM) 99,593KG/M2 - 1333 | kg | 3 |  |  |  | 3.85 | 11.55
CHUMBADOR DE ACO 1" X 500MM C/ ROSCA E PORCA - 13278 | kg | 2 |  |  |  | 56.2 | 112.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 123.95
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - 73972/001 | m³ | 0.5 |  |  |  | 327.81 | 163.91
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - 74157/003 | m³ | 0.5 |  |  |  | 84.02 | 42.01
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 2.617 |  |  |  | 37.78 | 98.87
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 304.79
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 0.5 |  |  |  | 48.32 | 24.16
Pedreiro | h | 2 |  |  |  | 14.81 | 29.62
Servente | h | 3 |  |  |  | 10.78 | 32.34
SUB-TOTAL | [6 empty] | 86.12
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 514.86
TOTAL - R$ | [6 empty] | 514.86
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 514.86
8.9634

## BDI-Serviços
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
2.1 | ISS | 3 | 3.75
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.2
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 0.4
3.3 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.975
5 | LUCRO |  | 8
| BDI - CALCULADO |  | 27.57
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 27.57
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.31
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.77
2.3 | Cofins | 3 | 3.54
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.55
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 16.89
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 16.89
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI-Fornecimento
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.31
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.77
2.3 | Cofins | 3 | 3.54
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.55
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 16.89
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 16.89
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO