## PLANILHA
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
OBJETO: | Recuperação de canais, substituição de placas de concreto, recuperação de juntas e trincas no Perímetro de Irrigação Formoso, sob a gestão da CODEVASF, no âmbito da 2ª Superintendência Regional, no Estado da Bahia
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| BDI UTILIZADO: 25,00 % BASE: Setembro/2012 |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 124,28%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI - DNIT | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 61260.29
01.01 | Composição | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 7542.4375 | 7542.44
01.02 | Composição | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 7542.4375 | 7542.44
01.03 | Composição | Instalação de Canteiro de obras | m² | 42 | 195.0889 | 8193.73
01.04 | Composição | Administração local e Manutenção do Canteiro | mês | 6 | 5944.43 | 35666.58
01.05 | 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 192.925 | 2315.1
02.00 |  | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO |  |  |  | 105522.5
02.01 | 73859/001 | Desmatamento/limpeza terrenos c/equipamento mecanico (trator :1000m²/h) | m² | 210000 | 0.25 | 52500
02.02 | 73859/002 | Capina manual | m² | 76000 | 0.65 | 49400
02.03 | 74140/002 | Carga, transporte e descarga mecânica até 5,0 Km | m³ | 300 | 12.075 | 3622.5
03.00 |  | DESSASOREAMENTO DE CANAIS |  |  |  | 227337.5
03.01 | 73859/002 | Limpeza manual da placa (c/ raspagem superficial) | m² | 100000 | 0.65 | 65000
03.02 | Composição | Dessasoreamento mecânico do fundo do canal, profundidade variável com escavadeira hidráulica 146 HP(cap. 0,98m³), | m³ | 10000 | 2.63 | 26300
03.04 | 74140/002 | Carga, transporte e descarga mecânica até 5,0 Km | m³ | 500 | 12.075 | 6037.5
03.05 | 02450/ORSE | Limpeza geral (água sanitária) | m2 | 100000 | 1.3 | 130000
04.00 |  | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JUNTAS E TRINCAS |  |  |  | 182250
04.03 | Composição | Impermeabilização de juntas de dilatação e trincas com mastique betuminoso | m | 75000 | 2.43 | 182250
04.00 |  | CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS |  |  |  | 138778.13
04.01 | 73616 | Demolição de concreto simples | m³ | 250 | 123.7375 | 30934.38
04.02 | 73406 | Concreto FCK=15,0 MPA (1:2,5:3), incluido preparo macanico, lançamento e adensamento (319 KG de cimento /m³) para confecção de placas com 7 cm de espessura | m³ | 250 | 419.3 | 104825
04.04 | 74140/002 | Carga, transporte e descarga mecânica até 5,0 Km | m³ | 250 | 12.075 | 3018.75
05.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 49999.5
05.01 | 02459/ORSE | Caminhão tanque(pipa) 6.000 L - 136 HP ou equivalente | h | 660 | 49.7125 | 32810.25
05.03 | 1160 | Veiculo comercial leve - capacidade de carga até 700kg | mês | 6 | 2864.875 | 17189.25
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 765147.92

## CRONOG
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
OBJETO: | Recuperação de canais, substituição de placas de concreto, recuperação de juntas e trincas no Perímetro de Irrigação Formoso, sob a gestão da CODEVASF, no âmbito da 2ª Superintendência Regional, no Estado da Bahia
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | % DO ITEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 61260.29 | 23995.7 | 5944.43 | 5944.43 | 5944.43 | 5944.43 | 13486.87 | 8.0063
2.0 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO | 105522.5 | 17587.0833 | 17587.0833 | 17587.0833 | 17587.0833 | 17587.0833 | 17587.0833 | 13.7911
3.0 | DESSASOREAMENTO DE CANAIS | 227337.5 | 37889.5833 | 37889.5833 | 37889.5833 | 37889.5833 | 37889.5833 | 37889.5833 | 29.7116
4.0 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JUNTAS E TRINCAS | 182250 | 30375 | 30375 | 30375 | 30375 | 30375 | 30375 | 23.8189
5.0 | CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS | 138778.13 | 23129.6883 | 23129.6883 | 23129.6883 | 23129.6883 | 23129.6883 | 23129.6883 | 18.1374
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49999.5 | 8333.25 | 8333.25 | 8333.25 | 8333.25 | 8333.25 | 8333.25 | 6.5346
| TOTAIS | 765147.92 | 141310.305 | 123259.035 | 123259.035 | 123259.035 | 123259.035 | 130801.475
7.0 | % DO ITEM |  | 18.4684 | 16.1092 | 16.1092 | 16.1092 | 16.1092 | 17.0949
8.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 141310.305 | 264569.34 | 387828.375 | 511087.41 | 634346.445 | 765147.92
9.0 | % ACUMULADA |  | 18.4684 | 34.5775 | 50.6867 | 66.7959 | 82.9051 | 100 | 100

## Mobilização
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
OBJETO: | Recuperação de canais, substituição de placas de concreto, recuperação de juntas e trincas no Perímetro de Irrigação Formoso, sob a gestão da CODEVASF, no âmbito da 2ª Superintendência Regional, no Estado da Bahia
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: |  | Guanambi
Destino: |  | Centro de gravidade dos canais a serem recuperados
Dist. Origem à Bom Jesus da Lapa/BA: |  | 190 | km
Dist. Bom Jesus da Lapa/BA ao CG: |  | 35 | km
Distância Total: |  | 225 | km
Peso das máquinas: |  |  |  | Trator de esteiras D6 |  | 13 | ton
|  |  |  | Pá carregadeira CAT 924 |  | 10.1 | ton
|  |  |  | escavadeira |  | 17 | ton
|  |  |  | Total |  | 40.1
ton
[5 empty] | 9022.5 | t x km
Momento de transporte = 040 x 225 =>

## Composição dos Custos
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
OBJETO: | Recuperação de canais, substituição de placas de concreto, recuperação de juntas e trincas no Perímetro de Irrigação Formoso, sob a gestão da CODEVASF, no âmbito da 2ª Superintendência Regional, no Estado da Bahia
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
BDI UTILIZADO: |  | 25% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 124.3%
| SINAPI:SETEMBRO/2012 | TABELA: SICRO2 - SETEMBRO/2012
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | SINAPI/DNIT
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | txkm | 9022.5 | 0.62 | 5593.95 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 8 | 55 | 440
3 | Custo |  |  |  | 6033.95
4 | BDI ( 025% ) |  |  |  | 1508.4875
5 | Total |  |  |  | 7542.4375
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | txkm | 9022.5 | 0.62 | 5593.95 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 8 | 55 | 440
3 | Custo |  |  |  | 6033.95
4 | BDI ( 025% ) |  |  |  | 1508.4875
5 | Total |  |  |  | 7542.4375
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Carpinteiro | h | 0.95 | 4.9581 | 4.71 | 1214
2 | Encarregado | h | 0.16 | 7.8384 | 1.25 | 4083
3 | Pedreiro | h | 0.36 | 4.9492 | 1.78 | 4750
4 | Eletricista | h | 0.16 | 4.9492 | 0.79 | 2436
5 | Servente | h | 1.9 | 2.8982 | 5.51 | 6111
| Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 14.04
| Leis Sociais ( 124%) |  |  |  | 17.4489
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 31.4889
6 | Areia grossa | m³ | 0.03 | 50 | 1.5 | 367
7 | Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 1,5 mm² | m | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 938
8 | Chapa madeira compensada resinada 2,2x1,1m x 12mm p/ forma concreto | un | 0.51 | 27.98 | 14.27 | 1357
9 | Cimento portland CP-320 | kg | 12.67 | 0.48 | 6.08 | 1379
10 | Telha ondulada de fibrocimento 6mm c/ parafusos e borrachas de vedação | un | 1.53 | 41.64 | 63.71 | 7207
11 | Interruptor sobrepor 1 tecla simples | un | 0.15 | 3.56 | 0.53 | 12128
12 | Boca/soquete/receptaculo de porcelana | un | 0.15 | 1.84 | 0.28 | 12294
13 | Dobradiça aço zincado 3x3" sem anéis | un | 4.9 | 4.08 | 19.99 | 2425
14 | Fechadura embutir externa (c/ cilindro) completa linha popular | cj | 0.09 | 33.15 | 2.98 | 3080
15 | Lâmpada incandescente 60W | un | 0.15 | 0.92 | 0.14 | 3764
16 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 6x12 cm não aparelhada | m | 0.03 | 18.44 | 0.55 | 4425
17 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 5x6 cm não aparelhada | m | 1.3 | 7.67 | 9.97 | 4430
18 | Peça de madeira de lei 3ª qualidade 2,5x10 cm não aparelhada | m | 3.83 | 1.73 | 6.63 | 4509
19 | Seixo | m³ | 0.03 | 66.35 | 1.99 | 4734
20 | Prego de aço 17x27 | kg | 0.28 | 6.47 | 1.81 | 5069
21 | Porta cadeado zincado oxidado preto | un | 0.09 | 4.74 | 0.43 | 5088
| Custo |  |  |  | 130.88
| BDI ( 025% ) |  |  |  | 32.72
| Total |  |  |  | 195.0889
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 32 | 25.4414 | 814.13 | 2706
2 | Encarregado Geral | h | 220 | 7.8384 | 1724.45 | 4083
| Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 2538.58
| Leis Sociais ( 124%) |  |  |  | 3154.95
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 5693.53
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | bota de couro solado de borracha | und | 3 | 20.07 | 60.21 | 12893
2 | Capacete | und | 1.3333 | 7.08 | 9.44 | 12895
3 | Luva | und | 2.6667 | 5.37 | 14.32 | 12892
4 | Agua/esgoto | m3 | 5 | 11.35 | 56.75 | 14583
5 | Energia eletrica | kw/h | 100 | 0.6 | 60 | 14250
| Custo |  |  |  | 200.72
| BDI ( 025% ) |  |  |  | 50.18
| Total |  |  |  | 5944.43
DESSASOREAMENTO MÊCANICO DO FUNDO DO CANAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  |  |  |  | M
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | servente | h | 0.03 | 2.8982 | 0.09 | 6111
| Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 0.09
| Leis Sociais ( 124%) |  |  |  | 0.11
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0.2
2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 140HP CAP. CATERPILAR OU EQUIV Sinapi-Ba-10/2012-00002721 | h | 0.016 | 121.31 | 1.94 | 2721
| Custo |  |  |  | 1.94
| BDI ( 025% ) |  |  |  | 0.485
| Total |  |  |  | 2.63
JUNTA DE DILATACAO COM MASTIQUE BETUMINOSO TP CARBOPLASTICO DIA |  |  |  |  | M
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | servente | h | 0.1 | 2.8982 | 0.29 | 6111
| Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 0.29
| Leis Sociais ( 124%) |  |  |  | 0.36041
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0.65
2 | Primer TP ADEFLEX 604-S asfaltos vitoria ou equiv. | l | 0.13 | 7.98 | 1.04 | 511
3 | SISAL | Kg | 0.025 | 5 | 0.13 | 20250
4 | Mastique betuminosotipo carboplastico 3 ou similar | Kg | 0.03 | 8.26 | 0.25 | 7317
| Custo |  |  |  | 1.42
| BDI ( 025% ) |  |  |  | 0.355
| Total |  |  |  | 2.43
FORN. VEÍC. LEVE, COM AR COND .P/ APOIO À FISC., INCLUSO DESP. DE COMB. E MANUTENÇÃO |  |  |  |  | Mês
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Veiculo comercial leve tipo VW saveiro ou similar | mês | 1 | 1832.6 | 1832.6 | 1160
2 | Combustível | litros | 150 | 2.95 | 442.5 | cotação
3 | Lubrificante | litros | 2 | 8.4 | 16.8 | 4227
2291.9
| Custo |  |  |  | 2291.9
| BDI ( 025% ) |  |  |  | 572.975
| Total |  |  |  | 2864.875

## BDI 25%
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 6%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.65% | 6.65%
2.1 | ISS | 3% | 3%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.65%
2.3 | Cofins | 3% | 3%
3 | Taxa de Risco ( R) |  | 1%
4 | Despesas Financeiras (F) |  | 0.94%
5 | Lucro (L) | 7% | 8.75%
| BDI* (%) |  | 25%
(*) BDI = ((1+A+R+F)/(1-(I+L))-1)*100

## Encargos Sociais
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
A1 | Previdência Social | 20%
A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 8%
A3 | Salário educação | 2.5%
A4 | Serviço Social da Indústria (SESI) | 1.5%
A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1%
A6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0.6%
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2%
A8 | Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) | 3%
A9 | Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas contantes do III grupo da CLT - art. 577) | 0%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8%
B1 | Repouso semanal e feriados | 17.98%
B2 | Feriados | 4.5%
B3 | Aviso Prévio | 12.87%
B4 | Auxilio - Enfermidade | 0.78%
B5 | 13º salário | 10.37%
B6 | Licença Paternidade | 0.06%
B7 | Ausencia abonadas dias de chuva | 2.91%
B | Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A | 49.47%
C1 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 5.98%
C2 | Férias | 13.83%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A | 19.81%
D1 | Incidência de A sobre B | 18.2%
D2 | Incidência de férias sobre o Aviso Prévio
D3 | Incidência do 13º Salário sobreo o Aviso Prévio
D4 | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio
D | Total das taxas das incidências e reincidências | 18.2%
| Percentagem Total | 124.3%