## 01. PL RESUMO
Projeto : |  |  | Data: | 2018-12-04
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SAA FORMOSO - BOM JESUS DA LAPA - BAHIA |  |  | Revisão: | 0
|  |  | Pg.: | 0
Elaborado : |  | Verificado : | Revisado por :
Equipe Técnica
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
PROJETO BÁSICO - RESUMO GERAL
OBRA: | Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Formoso |  | Valor do BDI - Materiais (%) = |  | 12
CIDADE: | Bom Jesus da Lapa |  | Valor do BDI - Serviços (%) = |  | 26.53
BASE: | EMBASA/SINAPI
CÓD. | DESCRIÇÃO |  | MATERIAL (R$) | SERVIÇOS (R$) | PREÇO (R$)
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS |  | - | 232920.13 | 232920.13
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | - | 88045.92 | 88045.92
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | - | 734290.59 | 734290.59
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | - | 74327.35 | 74327.35
5.0 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE |  | 46199.9 | 66360.45 | 112560.35
6.0 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - ETA |  | 17146.61 | 12837.58 | 29984.19
7.0 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  | 96881.58 | 1064250.4 | 1161131.98
8.0 | RESERVATÓRIO DE REUSO DE ÁGUA |  | 65506.37 | 39924.17 | 105430.54
9.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  | 108279.96 | 132245.26 | 240525.22
10.0 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - ETA - RED |  | 529057.24 | 316151.1 | 845208.34
11.0 | DISPOSITIVOS (TRANSIENTES HIDRÁULICOS) - TANQUES UNIDIRECIONAIS |  | 88380.92 | 57559.08 | 145940
12.0 | RESERVATÓRIO ELEVADO AGROVILA 33 (200m³) |  | 95318.08 | 171143.04 | 266461.12
13.0 | REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS AGROVILAS |  | 855054.37 | 1611199.41 | 2466253.78
14.0 | SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO, PARTIDA E OPERAÇÃO ASSISTIDA |  | 0 | 23820.3733 | 23820.3733
15.0 | SISTEMA ELÉTRICO |  | 135879.42 | 28410.9 | 164290.32
15.0 | SISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 0
15.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  | 0 | 0 | 0
16.0 | DESAPROPRIAÇÃO |  | - | -
TOTAL |  |  |  |  | 6691190.2033
|  |  | 2037704.45 | 4653485.7533 | 6691190.2033
Nota 1: | Nos preços unitários já estão incluídos o BDIs.
Nota 2: | Foi utilizada a tabela SINAPI (09/2018). Como a tabela da EMBASA é de 2017, os valores foram corrigidos pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), correspondendo ao valor acumulado de 3,9567% até Outubro/2018
Nota 3: | "SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO, PARTIDA E OPERAÇÃO ASSISTIDA" - Planilha Embasa Código 410601
Note on G28: Planilha EMBASA Cód. 410601

## CRONOGRAMA
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FORMOSO
LOCAL: DISTRITO FORMOSO - BOM JESUS DA LAPA - BA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Ítem | Discriminação | Valor (R$) | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 232920.13 | 3.481
|  |  |  | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072 | 12940.0072
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 88045.92 | 1.3158
|  |  |  | 22011.48 | 22011.48 | [15 empty] | 44022.96
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 734290.59 | 10.974
|  |  |  | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217 | 40793.9217
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 74327.35 | 1.1108
|  |  |  | 11672.0167 | 11672.0167 | 11672.0167 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533 | 2620.7533
| CAPTAÇÃO FLUTUANTE | 112560.35 | 1.6822
5.0 | [6 empty] | 56280.175 | 56280.175
| ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - ETA | 29984.19 | 0.44811
6.0 | [7 empty] | 29984.19
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 1161131.98 | 17.3531
7.0 | [8 empty] | 232226.396 |  |  |  | 628905.58 |  |  | 300000
| RESERVATÓRIO DE REUSO DE ÁGUA |  | 1.5757
8.0 |  | 105430.54 | [6 empty] | 35143.5133 | 35143.5133 | 35143.5133
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  | 3.5947
9.0 |  | 240525.22 | [8 empty] | 48105.044 | 48105.044 | 48105.044 | 48105.044 | 48105.044
12.6317
10.0 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - ETA - RED | 845208.34 | [9 empty] | 140868.0567 | 140868.0567 | 140868.0567 | 140868.0567 | 140868.0567 | 140868.0567
2.1811
11.0 | DISPOSITIVOS (TRANSIENTES HIDRÁULICOS) - TANQUES UNIDIRECIONAIS | 145940 | [12 empty] | 48646.6667 | 48646.6667 | 48646.6667
| RESERVATÓRIO ELEVADO AGROVILA 33 (200m³) |  | 3.9823
12.0 |  | 266461.12 | [6 empty] | 88820.3733 | 88820.3733 | 88820.3733
36.8582
13.0 | REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS AGROVILAS | 2466253.78 | [13 empty] | 411042.2967 | 411042.2967 | 411042.2967 | 411042.2967 | 411042.2967 | 411042.2967
0.356
14.0 | SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO, PARTIDA E OPERAÇÃO ASSISTIDA | 23820.3733 | [17 empty] | 11910.1867 | 11910.1867
2.4553
15.0 | SISTEMA ELÉTRICO | 164290.32 | [11 empty] | 41072.58 | 41072.58 | 41072.58 | 41072.58
| Totais Simples | 6691190.2033 | 60.3305 | 87417.4256 | 87417.4256 | 65405.9456 | 112634.8572 | 142619.0472 | 412544.9649 | 180318.5689 | 228423.6129 | 245327.7829 | 874233.3629 | 286400.3629 | 335047.0296 | 997984.2822 | 697984.2822 | 467396.9789 | 467396.9789 | 479307.1655 | 523330.1255
| Totais acumulados |  |  | 87417.4256 | 174834.8511 | 240240.7967 | 352875.6539 | 495494.7011 | 908039.666 | 1088358.2349 | 1316781.8478 | 1562109.6307 | 2436342.9936 | 2722743.3564 | 3057790.386 | 4055774.6682 | 4753758.9504 | 5221155.9293 | 5688552.9082 | 6167860.0738 | 6691190.1993
0