## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  | 27965.89
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  | 1287.38
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 29253.27
MÃO DE OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  | 96155.84
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  | 9943.56
B - TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 106099.4
ENCARGOS SOCIAIS
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (73,34% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  |  | 70520.69
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  | 1988.71
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 72509.4
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  | 8944.76
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  | 21832.64
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  | 30777.4
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 238639.47
CUSTOS INDIRETOS
F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (13% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  | 13792.92
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  |  |  | 25243.24
H - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) |  |  |  | 46149.69
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 85185.85
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  | 323825.32
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
I - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  |  | 68168.45
J - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  |  | 63208
K - Serviços Auxiliares (FPRO-VIII) |  |  |  | 258.3
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 131634.75
TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | 455460.07
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [9 empty] | CÓDIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA: | [9 empty] | EDITAL:
Prazo do contrato:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA. | [10 empty] | 4 meses
EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
CATEGORIA |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
|  |  | (H*MÊS) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional Senior - Consultores |  | C | 0.45 | 22096.8 | 4419.36 | 5524.2 | 3204.04 | 5857.62 | 41102.02 |  | 9943.56
Profissional Sênior - Coordenador |  | P0 | 3 | 18224.8 | 14078.66 | 4556.2 | 3685.97 | 6738.68 | 47284.31 | 54674.4
Profissional Pleno | bar: (2)
Profissional Médio | bar: (2)
Profissional Júnior |  | P3 | 3 | 8882.72 | 6861.9 | 2220.68 | 1796.53 | 3284.42 | 23046.25 | 26648.16
Profissional Trainee | bar: (2)
NÍVEL TÉCNICO
Técnico - Profissional Especial | bar: (2)
Técnico - Profissional Senior | bar: (2)
Técnico - Profissional Pleno |  | T1 | 3 | 3630.88 | 2804.85 | 907.72 | 734.35 | 1342.53 | 9420.33 | 10892.64
Técnico - Profissional Pleno | bar: (2)
Técnico - Profissional Junior | bar: (2)
Técnico Auxiliar | bar: (2)
Servente/Contínuos | bar: (2)
NÍVEL ADMINISTRAT.
Chefe de Escritório | bar: (2)
Secretária | bar: (2)
Assistente Administrativo | bar: (2)
Ajudante Administrativo |  | A2 | 1 | 3940.64 | 3044.14 | 985.16 | 796.99 | 1457.06 | 10223.99 | 3940.64
Auxiliar Administrativo/Motorista | bar: (2)
OPERACIONAL
Serviços Gerais/Vigia | bar: (2)
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  | (10): 96155.84; (11): 9943.56
NOME DO INFORMANTE: |  | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS E OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II - EQUIPE TÉCNICA
2 - QUANTIDADE DEFINIDA EM FUNÇÃO DE HOMEM X MÊS; EXCETO PARA A CATEGORIA 'CONSULTORES (C)', ONDE DEVRÁ SER ADOTADO VALOR DE SALÁRIO-HORA (ADOTADO 80 hs)
3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATEG. SERÁ A MESMA INDICADA NO CRON. DE PERMANEN. TPRO- III E TPRO - IV
4- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENCARGOS SOCIAIS: APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUTÔNOMOS E 77,25% PARA EMPREGADOS COM VÍNCULO. DETALHAR NO FPRO-XIV
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO: APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO): APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEGORIA + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADMNISTRAÇÃO
8 - DESPESAS FISCAIS: APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII SOBRE SALÁRIO DA CATEGORIA + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8)
10 - SALÁRIO B1 = SALÁRIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM*MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B1 DO FPRO
11 - SALÁRIO B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM*MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [6 empty] | CÓDIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA: | [6 empty] | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
SÍMBOLO | ROTEIRO | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  | QTD* |  | C. UNIT. (R$) | C. TOTAL (R$) | QTD. | C. UNIT. (R$) | C. TOTAL (R$)
C | SEDE/BSB/SEDE | A | 1 | 643.69 | 643.69 | 1 | 400 | 400
C | SEDE/BJL/SEDE |  |  |  |  | 3 | 318 | 954
PO | SEDE/BSB/SEDE | A | 3 | 643.69 | 1931.07 | 3 | 400 | 1200
PO | SEDE/BJL/SEDE |  |  |  |  | 3 | 318 | 954
P3 | SEDE/BJL/SEDE |  |  |  |  | 9 | 318 | 2862
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  | 2574.76 |  |  | 6370
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [7 empty] | 8944.76
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO REUNIÕES NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA CODEVASF, NA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL OU NAS CIDADES OBJETO DO PROJETO
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE, QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TÁXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 – SEDE: REFERE-SE À SEDE DA EMPRESA CONTRATADA.
7 – BSB: REFERE-SE À SEDE DA CODEVASF, BRASÍLIA- DF
8 – BJL: REFERE-SE À 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BOM JESUS DA LAPA, SE ESTENDENDO À LOCALIDADE BENEFICIADA PELO PROJETO (TANQUE NOVO)
9 - O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS C, P0, P1 E A3, CONSIDERANDO A NATUREZA DOS SERVIÇOS E A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS ENTRE AS CIDADES OBJETO DESTES TR, FOI DIMENSIONADO PARA SER REALIZADO ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO HATCH, OU SIMILAR, CONFORME APRESENTADO NO QUADRO FPRO XI

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
DISCRIMINAÇÃO |  | QTD | Nº DE VIAS | CUSTOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIOS | TOTAIS
Levantamentos, Diagnóstico e Estudo de Alternativas |  | 1 | 2 | 885.52 | 1771.04
Minuta do Relatorio Final |  | 1 | 2 | 4012.32 | 8024.64
Relatório Final |  | 1 | 3 | 4012.32 | 12036.96
SUBTOTAL |  |  |  |  | 21832.64
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | 21832.64
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES E Nº DE VIAS, BEM COMO COM SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO
3 - A MINUTA DO RELATÓRIO FINAL DEVERÁ SER ENTREGUE COMPOSTA PELOS SEGUINTES VOLUMES DO RELATÓRIO FINAL: II (TOMOS 1 E 2); III; IV; V (TOMOS 2 E 3); VI, VII; IX E X. ESTES VOLUMES SERÃO DEVOLVIDOS APÓS ANÁLISE PARA CORREÇÃO E AS CORREÇÕES DEVERÃO INTEGRAR O RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO.
4 - A QUANTIDADE ESTIMADA DE PÁGINAS E DESENHOS EM FORMATO A1 OU A4, POR VOLUME, DEVERÁ SER EFETUADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CONHECIMENTO DAS NECESSIDADES DE CADA SISTEMA E AS CARACTERÍSTICAS INERENTES A CADA VOLUME INTEGRANTE DO PROJETO.

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Amarração Planialtimétrica
1.1 | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | un | 3 | 730.3 | 2190.9
1.2 | Pontos GPS de uma frequencia (L1) | un | 3 | 365.15 | 1095.45 | 23.5294
1.3 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 1 | 1337.19 | 1337.19 | 32092.56
1.4 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km |  | 581.48 | 0
2 | Rede Coletora, Linha de Recalque, Emissários, Estações Elevatórias e ETE
2.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 7.4 | 1337.19 | 9895.21 | 5.8824
2.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 7.4 | 581.48 | 4302.95 | 6
2.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 11.2 | 581.48 | 6512.58
3 | Jazidas
3.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 0.25 | 1337.19 | 334.3
3.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 0.25 | 581.48 | 145.37
3.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 5 | 581.48 | 2907.4
4 | Cadastro
4.1 | Cadastro Físico | ha | 9.5 | 14.22 | 135.09
4.2 | Cadastro da Rede Coletora Existente, incluso PV, com nivelamento classe IIN (ABNT) | km | 49 | 581.48 | 28492.52
4.3 | Cadastro de interceptores/emissários existentes com levantamento topográfico planialtimétrico classe IIPA (ABNT) | km | 2.8 | 581.48 | 1628.14
5 | Monumentação
5.1 | Marco de Concreto (8x12x60cm) | un | 5 | 39.49 | 197.45
5.2 | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) | un | 95 | 19.62 | 1863.9
5.3 | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 1160 | 2 | 2320
6 | Abertura de Picadas
6.1 | Recomposição de cercas de arame | m | 1000 | 3.63 | 3630 | TABELA SINAPI (04/2018): CÓDIGO 85.171
6.2 | Abertura de picada manual | m² | 1000 | 1.18 | 1180 | TABELA SINAPI (04/2018): CÓDIGO 85.331 - CONSIDERADO O PREÇO DE CORTE DE CAPOEIRA A FOICE, 1M DE LARGURA, POR SEREM SERVIÇOS SIMILARES
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 68168.45
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "NO 32" DA FPRO.
3 - OS ITENS 6.1 E 6.2 FORAM OBTIDOS A PARTIR DO SINAPI, E OS DEMAIS FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA DA CODEVASF

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SONDAGEM MISTA
1.1 | Sondagem Rotativa
1.1.1 | Mobilização/desmobilização de equipamento | und
1.1.2 | Em jazidas graníticas e rochas afins
1.1.2.1 | - Ø N | m
1.1.2.2 | - Ø B | m
1.1.2.3 | - Ø B (sondagem em solo) | m
1.1.3 | Deslocamento/instalação do equipamento
1.1.3.1 | - 0 a 200 metros | unida.
1.1.3.2 | - 201 a 500 metros | unida.
1.1.3.3 | - Acima de 500 metros | unida.
1.2 | Sondagem a Percussão
1.2.1 | - Mobilização/desmobilização de equipamento | und | 1 | 3211.16 | 3211.16
1.2.2 | - Sondagem à percussão com SPT | m | 125 | 67.28 | 8410
Deslocamento/instalação de equipam.
| - 0 a 200 metros | unida.
| - 201 a 500 metros | unida.
| - Acima de 500 metros | unida.
2. | SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO | km
3. | SONDAGEM A TRADO (4") | m | 155 | 67.28 | 10428.4
4. | POÇOS DE INSPEÇÃO com retroescavadeira | m
5. | ENSAIOS
5.1 | Ensaios em solos | ensaio
5.1.1 | Umidade Natural | ensaio | 36 | 63.52 | 2286.72
5.1.2 | Densidade Natural | ensaio | 36 | 63.52 | 2286.72
5.1.3 | Limite de Liquidez | ensaio | 36 | 86.99 | 3131.64
5.1.4 | Limite de Plasticidade | ensaio | 36 | 86.99 | 3131.64
5.1.5 | Granulometria por Peneiramento | ensaio | 36 | 101 | 3636
5.1.6 | Granulometria por Sedimentação | ensaio | 36 | 302.09 | 10875.24
5.1.7 | Ensaio compactação Proctor Normal | ensaio | 36 | 128.3 | 4618.8
5.1.8 | Massa Especifica Real dos Grãos | ensaio | 36 | 88.22 | 3175.92
5.1.9 | Adensamento Oedométrico | ensaio
5.1.10 | Triaxial (UU) não consolidado não drenado | ensaio
5.1.11 | Triaxial (CU) consolidado - não drenado | ensaio
5.1.12 | Expansão (pressão de expansão) | ensaio
5.1.13 | Dispersão | ensaio
5.1.13.1 | Granulometria Comparativa | ensaio
5.1.13.2 | Crumb Test | ensaio
5.1.14 | Infiltração | ensaio | 18 | 182.37 | 3282.66
5.1.15 | Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) | ensaio
5.1.16 | Análise da Areia | ensaio
5.1.16.1 | Análise Química da Areia | ensaio
5.1.16.2 | Mineralogia da Areia | ensaio
5.1.17 | Mineralogia | ensaio
5.1.18 | Abrasão "Los Angeles " | ensaio
5.1.19 | Reatividade Potencial | ensaio
5.1.20 | Permeabilidade vertical de carga variavel | ensaio | 3 | 518.71 | 1556.13
5.1.21 | Permeabilidade "in situ" | ensaio | 3 | 406.7 | 1220.1
5.1.22 (74022/019) | Indice de Suporte California ISC com amostras não trabalhadas | ensaio | 9 | 217.43 | 1956.87 | SINAPI (04/2018) - 74022/019
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 63208
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "NO 33" DA FPRO.
3 - O ITEM5.1.22 FOI OBTIDO A PARTIR DO SINAPI, E OS DEMAIS FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA DA CODEVASF

## FPRO-VIII Serviços Auxiliares
SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- VIII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Análise fisico-química e bacteriológica da água do corpo receptor | um | 1 | 258.3 | 258.3 | Cotação CONÁGUA AMBIENTAL = | 332.6
| Coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total, nitrogênio total, OD, pH, temperatura, turbidez e sólidos totais. |  |  |  |  | Cotação SENAI = | 184
TABELA SINAPI (04/2018): CÓDIGO 85.171
TABELA SINAPI (04/2018): CÓDIGO 85.331 - CONSIDERADO O PREÇO DE CORTE DE CAPOEIRA A FOICE, 1M DE LARGURA, POR SEREM SERVIÇOS SIMILARES
TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | 258.3
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "NO 34" DA FPRO.
3 - OS VALORES FORMA OBTIDOS ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS À (R$)
|  |  |  | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNITÁRIO
0 | E01 | Serviços Topográficos | 45
1 | E02 | Levantamento Cadastral | 45
2 | E03 | Diagnóstico e Estudo de Concepção | 60
3 | E04 | Serviços Geotécnicos | 60
4 | E05 | Minuta do Projeto Básico: | 90
5 | E06 | Projeto Básico Final | 120
TOTAL DA FOLHA |  |  |  | 0 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA
3 - AS LICITANTES APRESENTARÃO SEUS CRONOGRAMAS, CONSIDERANDO, NO MÍNIMO, A RELAÇÃO DE EVENTOS/PRODUTOS CONSTANTES DO ANEXO VI
4 - OS DIAS CORRIDOS FORAM CONDIERADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (os), CONFORME PREVISTO NOS TERMO DE REFERÊNCIA

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | CÓDIGO:
FPRO- XI
NOME DA CONSULTORA: | [5 empty] | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens aéreas
a) Consultor (C) |  | unid. | 1 | 321.845 | 321.845 | 321.845 | 321.845
b) Coordenador (P0) |  | unid. | 3 | 321.845 | 321.845 | 965.535 | 965.535
1.2 Passagens terrestres
a) Consultor (C) |  | unid. | 0
b) Coordenador (P0) |  | unid. | 0
c) Profissional Pleno (P1) |  | unid. | 0
d) Técnico Profissional Pleno (T1) |  | unid. | 0
1.3 Diárias
a) Consultor (C) |  | unid. | 1 | 400 |  | 1354
b) Consultor (C) |  | unid. | 3 | 318 |  | 2154
c) Coordenador (P0) |  | unid. | 3 | 400 |  | 2154
d) Coordenador (P0) |  | unid. | 3 | 318 |  | 3816
e) Profissional Pleno (P1) |  | unid. | 9 | 318 |  | 2862
1.4 Veículos
a) Veículo leve tipo hatch 1.4, flex |  | KM | 6000 | 2.01 |  | 12060
(85 CV),com motorista
a) Veículo utilitário, 1.4 FLEX (78 CV) |  | mês | 1 | 2278.51 |  | 2278.51
sem motorista
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 27965.89 | 1287.38
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- XII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  | 9% | 9548.946
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como: avaliação do concreto com ensaios, treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  | 2% | 2121.988
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  | 2% | 2121.988
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 13% | 13792.922
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
DISCRIMINAÇÃO 1 |  | VALORES
|  | DF (%)2 | DF' (%)3 | R$
1 - ISS |  | 5 | 5.8309 | 16192.8737
2 - PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 5343.6483
3 - COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 24613.168
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  | 14.25 | 16.62 | 46149.69
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS VALORES PERCENTUAIS DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 14,25 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- XIV
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 20% | 19231.168
A2 | Sesi |  | 1.5% | 1.5% | 1442.3376
A3 | Senai |  | 1% | 1% | 961.5584
A4 | Incra |  | 0.2% | 0.2% | 192.3117
A5 | Sebrae |  | 0.6% | 0.6% | 576.935
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5% | 2403.896
A7 | Seguro contra acidente de trabalho |  | 3% | 3% | 2884.6752
A8 | FGTS |  | 8% | 8% | 7692.4672
A9 | Seconci |  | 0% | 0% | 0
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 36.8% | 36.8% | 35385.3491
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.98% | Não incide | -
B2 | Feriados |  | 3.97% | Não incide | -
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.92% | 0.7% | 673.0909
B4 | 13º Salário |  | 10.97% | 8.33% | 8009.7815
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.05% | 48.0779
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.56% | 538.4727
B7 | Dias de chuvas |  | 2.06% | Não incide | -
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11% | 0.08% | 76.9247
B9 | Férias gozadas |  | 10.26% | 7.79% | 7490.5399
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.02% | 19.2312
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 47.1% | 17.53% | 16856.1188
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso prévio indenizado – decreto 6.727/2009 |  | 6.51% | 4.95% | 4759.7141
C2 | Aviso prévio trabalhado – decreto 6.727/2010 |  | 0.15% | 0.12% | 115.387
C3 | Férias indenizadas |  | 3.65% | 2.78% | 2673.1324
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 5.06% | 3.85% | 3701.9998
C5 | Indenização adicional |  | 0.55% | 0.42% | 403.8545
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 15.92% | 12.12% | 11654.0878
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" |  | 17.33% | 6.45% | 6202.0517
D2 | Reincidência de Grupo "A" sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  | 0.58% | 0.44% | 423.0857
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 17.91% | 6.89% | 6625.1374
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 117.7% | 73.34% | 70520.6931
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS, TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O VALOR PERCENTUAL (%) TOTAL PARA CALCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO
3 - VALORES PERCENTUAIS OBTIDOS em 05/09/2018, A PARTIR DO SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, SEM DESONERAÇÃO (http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf)
4 - PARA EFETIVAÇÃO DO CÁLCULO DOS VALORES EM REAIS, FORAM UTILIZADOS OS VALORES DA COLUNA "MENSALISTA %"