## Planilha
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAIANOPÓLIS/Ba. (Item I)
|  |  | BDI (%): |  |  | 28.82
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  | 87.52
Mês de Referência - Outubro de 2018.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU-01 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | gl | 1 | 24896.37 | 24896.37 | 7.087% | 8298.79 | 8298.79 | 8298.79
1.2 | CPU-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada - (3,00 x 2,00)m. | m² | 6 | 354.06 | 2124.36 |  | 2124.36
1.3 | CPU-03 | Transporte de equipamentos (Mobilização). | Txkm | 4707.1 | 0.8 | 3765.68 |  | 3765.68
1.4 | CPU-03 | Transporte de equipamentos (Desmobilização). | Txkm | 4707.1 | 0.8 | 3765.68 |  |  |  | 3765.68
1.5 | CPU-04 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra (3,00m x 4,00m). | m² | 12 | 679.89 | 8158.68 |  | 8158.68
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 42710.77 |  | 22347.51 | 8298.79 | 12064.47
RUAS DO POVOADO DE BEBEDOURO | [7 empty] | 52.32% | 19.43% | 28.25%
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | CPU-05 | Serviços topográficos para pavimentação. | m² | 3856.28 | 0.53 | 2043.83
2.2 | CPU-06 | Regularização e Compactação do Subleito. | m² | 3085.02 | 1.75 | 5398.79
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 7442.62
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | CPU-07 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado. | m² | 3085.02 | 68.3 | 210706.87
3.2 | CPU-08 | Meio-fio de concreto moldado no Local, 15MPA, com 0,30 m altura X 0,15 m base, rejunte em argamassa traço 1:3:5 (cimento e areia). | m | 1028.34 | 45.28 | 46563.24
3.3 | CPU-09 | Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 231.38 | 44.95 | 10400.53
3.4 | CPU-10 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura de 3cm. | m³ | 46.28 | 723.18 | 33468.77
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  | 301139.41
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  | 351292.8

## Cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAIANOPÓLIS/Ba. (Item I)
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42710.77 | 22209.6 | 8542.15 | 11959.02
|  |  | 52% | 20% | 28%
2 | TERRAPLENAGEM | 7442.62 | 2977.05 | 2232.79 | 2232.8
|  |  | 40% | 30% | 30%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 301139.41 | 120455.76 | 90341.82 | 90341.81
|  |  | 40% | 30% | 30%
| TOTAIS | 351292.8 | 145642.41 | 101116.76 | 104533.63
4 | % DO ITEM |  | 41.46% | 28.78% | 29.76%
5 | TOTAL ACUMULADO |  | 145642.41 | 246759.17 | 351292.8
6 | % ACUMULADA |  | 41.46% | 70.24% | 100%

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAIANOPÓLIS/Ba. (Item I)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Barreiras/Ba
Destino: | Baionopólis/Ba
Dist. A Origem : | 52.79 | km
Dist. Baionopolis ao CG: | 38 | km
Distância Total: | 90.79 | km
Peso das máquinas: |  |  | Trator de esteiras |  | 10.15 | ton
|  |  | Pá carregadeira |  | 10.1 | ton
|  |  | Motoniveladora |  | 12.466 | ton
|  |  | Trator de pneus |  | 2.8 | ton
|  |  | Rolo Compactador |  | 15.33 | ton
|  |  | Grade de disco |  | 1 | ton
|  |  | Total |  | 51.846 | ton
Momento de transporte = 51,85 x 90,79 => |  |  |  | 4707.1 | t x km

## Memória de Cálculo
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAIANOPÓLIS/Ba. (Item I)
POVOADOS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA MÉDIA DAS RUAS (m) | LARGURA PASSEIO (m) | SERVIÇOS TOPOGRÁFICO (m²) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (m²) | ÁREA A SER PAVIMENTADA (m²) (Conforme projeto topográfico) | MEIO-FIO (m) | ESPESSURA DO ATERRO DA CALÇADA (m) | ATERRO MANUAL (m³) | ESPESSURA DO CONCRETO DA CALÇADA (m) | CALÇADA (m³)
Povoado de Bebedouro | 514.17 | 6 | 1.5 | 3856.28 | 3085.02 | 3085.02 | 1028.34 | 0.15 | 231.38 | 0.03 | 46.28

## CPUs
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  |  |  | BDI (%): |  | 28.82
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 87.52
Mês de Referência - Outubro de 2018.
CPU-01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | gl | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 34.37 | 4124.4
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 72.43 | 2317.76
|  |  | Sub total: |  |  | 6442.16
|  |  | Total (R$) para 3 meses: |  |  | 19326.48
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 5569.89
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 24896.37
CPU-02 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 3.94 | 3.94
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 4.7 | 18.8
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 200 | 200
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.16 | 1.12
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20 | 20
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.16 | 28.32
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 267.38 | 2.67
|  |  | Sub total: |  |  | 274.85
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 79.21
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 354.06
CPU-03 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0045000 | 137.9 | 0.62
|  |  | Sub total: |  |  | 0.62
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.18
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.8
CPU-04 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | M | 3,4844000 | 4.1 | 14.29
INSUMO | 6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | 3,9174000 | 7.81 | 30.59
INSUMO | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0,0252000 | 144.37 | 3.64
INSUMO | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0,0252000 | 139.61 | 3.52
INSUMO | 11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 0,0252000 | 8.34 | 0.21
INSUMO | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 1,0000000 | 51.36 | 51.36
COMPOSICAO | 73933/3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 0,0634000 | 356.79 | 22.62
COMPOSICAO | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0504000 | 11.98 | 0.6
COMPOSICAO | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 0,0269000 | 268.02 | 7.21
COMPOSICAO | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0252000 | 60.49 | 1.52
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9794000 | 20 | 19.59
COMPOSICAO | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,7457000 | 7.67 | 28.73
COMPOSICAO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0,2518000 | 2.04 | 0.51
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0,2266000 | 1.03 | 0.23
COMPOSICAO | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2518000 | 6.46 | 1.63
COMPOSICAO | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2266000 | 7.58 | 1.72
COMPOSICAO | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0755000 | 9.5 | 0.72
COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6219000 | 1.68 | 1.04
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6798000 | 2.43 | 1.65
COMPOSICAO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,1259000 | 7.86 | 0.99
COMPOSICAO | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0504000 | 21.31 | 1.07
COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0252000 | 51.25 | 1.29
COMPOSICAO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 1,4396000 | 13.16 | 18.95
COMPOSICAO | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0,0252000 | 11.82 | 0.3
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,0262000 | 56.01 | 1.47
COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 1,4396000 | 38.46 | 55.37
COMPOSICAO | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0,0755000 | 454.38 | 34.31
COMPOSICAO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | 0,0060000 | 12.74 | 0.08
COMPOSICAO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M2 | 1,4396000 | 21.26 | 30.61
COMPOSICAO | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0504000 | 17.02 | 0.86
COMPOSICAO | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0252000 | 10.4 | 0.26
COMPOSICAO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0,0067000 | 33.96 | 0.23
COMPOSICAO | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0,1007000 | 60.49 | 6.09
COMPOSICAO | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0,0252000 | 59.91 | 1.51
COMPOSICAO | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,3517000 | 81.4 | 28.63
COMPOSICAO | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,4048000 | 83.87 | 33.95
COMPOSICAO | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0281000 | 69.53 | 1.95
COMPOSICAO | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0323000 | 71.28 | 2.3
COMPOSICAO | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,5495000 | 98.35 | 54.04
COMPOSICAO | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,4284000 | 128.29 | 54.96
COMPOSICAO | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0439000 | 81.98 | 3.6
COMPOSICAO | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0342000 | 104.81 | 3.58
|  |  | Sub total: |  |  | 527.78
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 152.11
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 679.89
CPU-05 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,0028860 | 10.26 | 0.03
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 16.12 | 0.04
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 18.85 | 0.05
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075000 | 14.16 | 0.11
COMPOSICAO | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 | 40.8 | 0.08
COMPOSICAO | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0010000 | 99.14 | 0.1
|  |  | Sub total: |  |  | 0.41
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.12
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.53
CPU-06 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0016109 | 171.32 | 0.28
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0010739 | 37.15 | 0.04
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0018525 | 163.38 | 0.3
COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0008323 | 61.22 | 0.05
COMPOSICAO | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0026849 | 137.91 | 0.37
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0107396 | 14.16 | 0.15
COMPOSICAO | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0013424 | 88.1 | 0.12
COMPOSICAO | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0013424 | 37.21 | 0.05
|  |  | Sub total: |  |  | 1.36
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.39
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1.75
CPU-07 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0230000 | 60 | 1.38
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1000000 | 67.45 | 6.75
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9,1100000 | 0.55 | 5.01
INSUMO | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0,0350000 | 535.8 | 18.75
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 20.59 | 8.24
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9100000 | 14.16 | 12.89
|  |  | Sub total: |  |  | 53.02
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 15.28
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 68.3
CPU-08 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 61.6 | 0.43
INSUMO | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 | 20.25 | 20.35
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 20.11 | 7.92
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 14.16 | 5.58
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0020000 | 433.74 | 0.87
|  |  | Sub total: |  |  | 35.15
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 10.13
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 45.28
CPU-09 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 171.32 | 1.03
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 37.15 | 0.11
INSUMO | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,2500000 | 8.31 | 10.39
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6590000 | 14.16 | 9.33
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,2740000 | 28.35 | 7.77
COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,2540000 | 24.64 | 6.26
|  |  | Sub total: |  |  | 34.89
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 10.06
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 44.95
CPU-10 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,5000000 | 6.86 | 17.15
INSUMO | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 2,0000000 | 1.69 | 3.38
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,2560000 | 20 | 45.12
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,9830000 | 20.11 | 39.88
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,2390000 | 14.16 | 60.02
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,2130000 | 326.33 | 395.84
|  |  | Sub total: |  |  | 561.39
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 161.79
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 723.18