## Planilha
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA - Item I, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
BDI UTILIZADO: 28,82% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
BASE: SINAPI: MAIO/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU-01 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | % | 100 | 202.57 | 20257 | 6.264% | 6752.3333 | 6752.3333 | 6752.3333
1.2 | CPU-02 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra (3,00m x 4,00m). | m² | 12 | 658.8 | 7905.6 |  | 7905.6
1.3 | CPU-03 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | Txkm | 1417.66 | 0.93 | 1318.42 |  | 1318.42
1.4 | CPU-03 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | Txkm | 1417.66 | 0.93 | 1318.42 |  |  |  | 1318.42
1.5 | CPU-04 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,00m x 2,00m). | m² | 6 | 362.94 | 2177.64 |  | 2177.64
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 32977.08 |  | 18153.9933 | 6752.3333 | 8070.7533
2 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE GAMELEIRA | [6 empty] | 55.05% | 20.48% | 24.47%
2.1 | LIMPEZA, LOCAÇÃO E ATERRO
2.1.1 | CPU-05 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora. | m³ | 2770 | 0.67 | 1855.9
2.1.2 | CPU-06 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³. | m³ | 60 | 4.97 | 298.2
2.1.3 | CPU-07 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT de 0,5Km a 1Km. | m³ | 60 | 7.64 | 458.4
2.1.4 | CPU-08 | Serviços topográficos para pavimentação. | m² | 2770 | 0.52 | 1440.4
2.1.5 | CPU-09 | Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 304.7 | 43.27 | 13184.37
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.1 |  |  | 17237.27
2.2 | GUIAS E PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 | CPU-10 | Escavação manual de valas. | m³ | 7.82 | 69.82 | 545.99
2.2.2 | CPU-11 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas. | m | 347.75 | 44.79 | 15575.72
2.2.3 | CPU-12 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado. (Espessura = 4cm). | m³ | 50.89 | 716.65 | 36470.32
2.2.4 | CPU-13 | Piso para deficiente visual | m² | 74.76 | 110.15 | 8234.81
2.2.5 | CPU-14 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 496.75 | 61.32 | 30460.71
2.2.6 | CPU-15 | Pintura acrílica em piso de cimentado, duas demãos. | m² | 348.88 | 15.25 | 5320.42
2.2.7 | CPU-16 | Pavimento em Paralelepipedo sobre colchão de atreia. | m² | 112 | 64.29 | 7200.48
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.2 |  |  | 103808.45
2.3 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO
2.3.1 | CPU-10 | Escavação manual de valas. | m³ | 21.6 | 69.82 | 1508.11
2.3.2 | CPU-17 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,00mm. | Kg | 274.43 | 10.11 | 2774.49
2.3.3 | CPU-18 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,00mm. | Kg | 630.11 | 8.24 | 5192.11
2.3.4 | CPU-19 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | 130.6 | 14.48 | 1891.09
2.3.5 | CPU-20 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | 48.65 | 131.73 | 6408.66
2.3.6 | CPU-21 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | 13.25 | 414.54 | 5492.66
2.3.7 | CPU-22 | Chapisco | m² | 168.02 | 4.23 | 710.72
2.3.8 | CPU-23 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | 168.02 | 36.96 | 6210.02
2.3.9 | CPU-24 | Aplicação de textura acrílica | m² | 51.84 | 12.3 | 637.63
2.3.10 | CPU-25 | Aplicação de massa acrílica, 02 demão | m² | 116.18 | 23.64 | 2746.5
2.3.11 | CPU-26 | Aplicação de pintura PVA látex, 02 demãos | m² | 168.02 | 9.28 | 1559.23
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.3 |  |  | 35131.22
2.4 | INSTALAÇÃO DE BANCO JARDINEIRA
2.4.1 | CPU-10 | Escavação manual de valas. | m³ | 0.27 | 69.82 | 18.85
2.4.2 | CPU-27 | Alvenaria em bloco cerâmico 14x9x19cm (deitado) | m² | 13.89 | 161.33 | 2240.87
2.4.3 | CPU-28 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm. | Kg | 22.79 | 10.36 | 236.1
2.4.4 | CPU-19 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | 6.75 | 14.48 | 97.74
2.4.5 | CPU-20 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | 5.66 | 131.73 | 745.59
2.4.6 | CPU-21 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | 0.9 | 414.54 | 373.09
2.4.7 | CPU-22 | Chapisco | m² | 22.23 | 4.23 | 94.03
2.4.8 | CPU-29 | Emboço | m² | 11.12 | 40.44 | 449.69
2.4.9 | CPU-23 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | 11.12 | 36.96 | 411
2.4.10 | CPU-26 | Aplicação de pintura PVA látex | m² | 11.12 | 9.28 | 103.19
2.4.11 | CPU-30 | Revestimento cerâmico, em pastilha de 5 x 5cm. | m² | 11.12 | 209.89 | 2333.98
2.4.12 | CPU-31 | Revestimento assento do banco | m² | 12.23 | 315.43 | 3857.71
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.4 |  |  | 10961.84
2.5 | INSTALAÇÃO DE MINI PALCO
2.5.1 | CPU-10 | Escavação manual de valas. | m³ | 1.19 | 69.82 | 83.09
2.5.2 | CPU-27 | Alvenaria em bloco cerâmico 14x9x19cm (deitado) | m² | 27.69 | 161.33 | 4467.23
2.5.3 | CPU-28 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm. | Kg | 26.06 | 10.36 | 269.98
2.5.4 | CPU-19 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | 15.97 | 14.48 | 231.25
2.5.5 | CPU-20 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | 10.35 | 131.73 | 1363.41
2.5.6 | CPU-21 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | 1.06 | 414.54 | 439.41
2.5.7 | CPU-32 | Laje pré-moldada, com lajotas e cap. Com concreto FCK=20MPA, escoramento e ferragem negativa. | m² | 20.16 | 78.88 | 1590.22
2.5.8 | CPU-22 | Chapisco | m² | 43.85 | 4.23 | 185.49
2.5.9 | CPU-23 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | 43.85 | 36.96 | 1620.7
2.5.10 | CPU-15 | Pintura acrílica em piso cimentado (piso sextavado) duas demãos. | m² | 20.16 | 15.25 | 307.44
2.5.11 | CPU-26 | Aplicação de pintura PVA látex | m² | 23.69 | 9.28 | 219.84
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.5 |  |  | 10778.06
2.6 | INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE CONCRETO
2.6.1 | CPU-10 | Escavação manual de valas. | m³ | 6.62 | 69.82 | 462.21
2.6.2 | CPU-17 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,00mm. | Kg | 497.86 | 10.11 | 5033.36
2.6.3 | CPU-19 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | 120.59 | 14.48 | 1746.14
2.6.4 | CPU-20 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | 74.88 | 131.73 | 9863.94
2.6.5 | CPU-21 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | 9.66 | 414.54 | 4004.46
2.6.6 | CPU-26 | Aplicação de pintura PVA látex | m² | 143.52 | 9.28 | 1331.87
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.6 |  |  | 22441.98
2.7 | INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE
2.7.1 | CPU-10 | Escavação manual de valas. | m³ | 2.67 | 69.82 | 186.42
2.7.2 | CPU-09 | Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 6.05 | 43.27 | 261.78
2.7.3 | CPU-27 | Alvenaria em bloco cerâmico 14x9x19cm (deitado) | m² | 8.8 | 161.33 | 1419.7
2.7.4 | CPU-19 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | 82.4 | 14.48 | 1193.15
2.7.5 | CPU-18 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,00mm. | Kg | 50.35 | 8.24 | 414.88
2.7.6 | CPU-20 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | 5.12 | 131.73 | 674.46
2.7.7 | CPU-21 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | 1.31 | 414.54 | 543.05
2.7.8 | CPU-33 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças pata telhado de mais que 2 águas para telha cerâmica. | m² | 54.93 | 83.22 | 4571.27
2.7.9 | CPU-34 | Cobertura em telha cerâmica, tipo plan, na cor branca, c/ quatro águas. | m² | 54.93 | 36.84 | 2023.62
2.7.10 | CPU-22 | Chapisco | m² | 4.4 | 4.23 | 18.61
2.7.11 | CPU-23 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | 4.4 | 36.96 | 162.62
2.7.12 | CPU-35 | Lastro de concreto magro, espessura 3cm | m² | 30.25 | 16.91 | 511.53
2.7.13 | CPU-36 | Contrapiso em argamassa, espessura 2cm | m² | 30.25 | 32.86 | 994.02
2.7.14 | CPU-37 | Revestimento cerâmico para piso complacas tipo esmaltada, 45 x 45cm. | m² | 30.25 | 44.16 | 1335.84
2.7.15 | CPU-26 | Pintura com tinta látex PVA | m² | 4.4 | 9.28 | 40.83
2.7.16 | CPU-38 | Pintura em verniz em madeira, três demãos. | m² | 54.93 | 18.6 | 1021.7
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.7 |  |  | 15373.48
2.8 | INSTALAÇAÕ DE PARQUE INFANTIL
2.8.1 | CPU-39 | Execução do colchão de areia, esp.=25cm | m³ | 35.08 | 88.5 | 3104.58
2.8.2 | CPU-40 | Fornecimento e instalação de equipamentos para parque infantil - Conforme projeto. | un | 1 | 4490.34 | 4490.34
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.8 |  |  | 7594.92
2.9 | ACADEMIA
2.9.1 | CPU-41 | Fornecimento e instalação de equipamentos para academia de rua - Conforme projeto. | un | 1 | 21709.79 | 21709.79
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.9 |  |  | 21709.79
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.10.1 | CPU-42 | Entrada de energia elétrica aéria monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e ateramento. | un | 1 | 1160.84 | 1160.84
2.10.2 | CPU-43 | Disjuntor termomagnético monopolar 35 A 50A 240V, forneciemnto e instalação. | un | 1 | 25.57 | 25.57
2.10.3 | CPU-44 | Eletroduto rígido de 25mm. | m | 220 | 8.52 | 1874.4
2.10.4 | CPU-45 | Cabo de cobre flexível isolado 4 mm², | m | 500 | 4.66 | 2330
2.10.5 | CPU-46 | Luminaria refletora para iluminaçõ publica - Fornecimento e instalação. | un | 8 | 268.82 | 2150.56
2.10.6 | CPU-47 | Lâmpada de vapor mercúrio de 400W/250V - Fornecimento e instalação. | un | 8 | 49.03 | 392.24
2.10.7 | CPU-48 | Poste de aço cônico continuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção H=9m - Fornecimento e instalação. | un | 4 | 2145.55 | 8582.2
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.10 |  |  | 16515.81
2.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
2.11.1 | CPU-49 | Hidrometro | un | 1 | 192.01 | 192.01
2.11.2 | CPU-50 | Caixa de concreto pré-moldada para abrigo de hidrômetro. | un | 1 | 141.28 | 141.28
2.11.3 | CPU-51 | Kit cavalete para medição de água. | un | 1 | 157.2 | 157.2
2.11.4 | CPU-52 | Registro de esfera de 25mm - Forneciemnto e instalação. | un | 4 | 15.88 | 63.52
2.11.5 | CPU-53 | Tubos de PVC de 25mm - Forneciemnto e instalação. | m | 200 | 20.55 | 4110
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.11 |  |  | 4664.01
2.12 | JARDINAGEM
2.12.1 | CPU-54 | Palmeiras médias | un | 10 | 31.37 | 313.7
2.12.2 | CPU-55 | Mudas de Clorofito | un | 240 | 14.32 | 3436.8
2.12.3 | CPU-56 | Mudas de Fenix | un | 6 | 36.57 | 219.42
2.12.4 | CPU-57 | Mudas de boguevile | un | 6 | 58.43 | 350.58
2.12.5 | CPU-58 | Mudas de Ixorias, cores a ser definidas pela fiscalização | un | 100 | 9.91 | 991
2.12.6 | CPU-59 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 253 | 15.1 | 3820.3
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.12 |  |  | 9131.8
2.13 | DIVERSOS
2.13.1 | CPU-60 | Bancos de madeira | un | 14 | 458.23 | 6415.22
2.13.2 | CPU-61 | Lixeiras | un | 4 | 451.63 | 1806.52
2.13.3 | CPU-62 | Limpeza final da obra | m² | 2770 | 2.47 | 6841.9
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.13 |  |  | 15063.64
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 290412.27
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  | 323389.35

## Cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA - Item I, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32977.08 | 18137.394 | 6595.416 | 8244.27
|  |  | 55% | 20% | 25%
2 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE GAMELEIRA
2.1 | LIMPEZA, LOCAÇÃO E ATERRO | 17237.27 | 17237.27 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%
2.2 | GUIAS E PAVIMENTAÇÃO | 103808.45 | 41523.38 | 41523.38 | 20761.69
|  |  | 40% | 40% | 20%
2.3 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO | 35131.22 | 14052.488 | 21078.732 | 0
|  |  | 40% | 60% | 0%
2.4 | INSTALAÇÃO DE BANCO JARDINEIRA | 10961.84 | 0 | 10961.84 | 0
|  |  | 0% | 100% | 0%
2.5 | INSTALAÇÃO DE MINI PALCO | 10778.06 | 5389.03 | 5389.03 | 0
|  |  | 50% | 50% | 0%
2.6 | INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE CONCRETO | 22441.98 | 0 | 6732.594 | 15709.386
|  |  | 0% | 30% | 70%
2.7 | INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE | 15373.48 | 4612.044 | 10761.436 | 0
|  |  | 30% | 70% | 0%
2.8 | INSTALAÇAÕ DE PARQUE INFANTIL | 7594.92 | 0 | 0 | 7594.92
|  |  | 0% | 0% | 100%
2.9 | ACADEMIA | 21709.79 | 0 | 10854.895 | 10854.895
|  |  | 0% | 50% | 50%
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16515.81 | 3303.162 | 3303.162 | 9909.486
|  |  | 20% | 20% | 60%
2.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 4664.01 | 932.802 | 932.802 | 2798.406
|  |  | 20% | 20% | 60%
2.12 | JARDINAGEM | 9131.8 | 0 | 0 | 9131.8
|  |  | 0% | 0% | 100%
2.13 | DIVERSOS | 15063.64 | 0 | 0 | 15063.64
|  |  | 0% | 0% | 100%
3 | TOTAIS | 323389.35 | 105187.57 | 118133.287 | 100068.493
4 | % DO ITEM |  | 32.53% | 36.53% | 30.94%
5 | TOTAL ACUMULADO |  | 105187.57 | 223320.857 | 323389.35
6 | % ACUMULADA |  | 32.53% | 69.06% | 100%

## MC - Serviços Prelimiares
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA - Item I, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | % | 1 x 100 = | 100
1.2 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra (3,00m x 4,00m). | m² | 3,00 x 4,00 = | 12
1.3 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | Txkm | 13,03 x 108,80 = | 1417.66
1.4 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | Txkm | 13,03 x 108,80 = | 1417.66
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada - (3,00 x 2,00)m | m² | 3,00 x 2,00 = | 6

## MC - Praça da Gameleira
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA - Item I, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO
2.1 | LIMPEZA, LOCAÇÃO E ATERRO
2.1.1 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora. | m³ | *2.770,00 = | 2770
2.1.2 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³. | m³ | 10 x 6,00 = | 60
2.1.3 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT de 0,5Km a 1Km. | m³ | 10 x 6,00 = | 60
2.1.4 | Serviços topográficos para pavimentação. | m² | * 2770,00 = | 2770
2.1.5 | Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 2770,00 x 0,11 = | 304.7
2.2 | GUIAS E PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 | Escavação manual de valas. | m³ | (249,20 + 24,25 + 74,30) x (0,15 x 0,15) = | 7.82
2.2.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas. | m | (249,20 + 24,25 + 74,30) = | 347.75
2.2.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado. (Espessura = 4cm). | m³ | ((249,20 x 1,40 x 0,04) + (380,00 x 0,04) + (320,00 x 0,04) + (273,00 x 0,04) + (3,14 x 2,00 x 2,00 x 2 x 0,04)- (74,76 x 0,04))= | 50.89
2.2.4 | Piso para deficiente visual | m² | (249,20 x 0,30) = | 74.76
2.2.5 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | (0,70 x 10) + (520 - (5,50 x 5,50)) = | 496.75
2.2.6 | Pintura acrílica em piso de cimentado, duas demãos. | m² | (249,20 x 1,40)= | 348.88
2.2.7 | Pavimento em Paralelepipedo sobre colchão de atreia. | m² | *112,00 = | 112
2.3 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO
2.3.1 | Escavação manual de valas. | m³ | (9 x 1,00 x 1,00 x 1,20) x 2 = | 21.6
2.3.2 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,00mm. | Kg | ((16 x 1,10 x 9 x 0,395) + (2 x (14,45 + 9,65) x 0,395) + (2 x 4,2 x 13 x 0,395)) x 1,10 x (2) = | 274.43
2.3.3 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,00mm. | Kg | ((4 x 4,15 x 9 x 0,617) + (4 x (14,45+9,65) x 0,617) + ( 4 x 4,20 x 13 x 0,617)) x 1,10 = | 630.11
2.3.4 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | ((33 x 0,74 x 9 x 0,109) + (198 x 0,80 x 0,109) + (34 x 0,80 x 13 x 0,109) x 1,10= | 130.6
2.3.5 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | (0,20 x 4 x 3,60 x 4) + ( (0,30 + 0,30 + 0,15) x (14,25+9,45)) + ((0,20 + 0,20 + 0,15) x 4,20 x 7) = | 48.65
2.3.6 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | ((0,30 x 1,00 x 1,00 x 9) + (0,2 x 0,2 x 3,60 x 9) + ( 0,15 x 0,30 x (14,25 + 9,45)) + ( 0,15 x 0,20 x 4,00 x 13)) x 2 = | 13.25
2.3.7 | Chapisco | m² | ((0,20 x 4 x 3,60 x 9) + ((0,30 + 0,15) x 2 x (14,45 + 9,65)) + ((0,20 + 0,15) x 2 x 4,20 x 13)) x 2 = | 168.02
2.3.8 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | ((0,20 x 4 x 3,60 x 9) + ((0,30 + 0,15) x 2 x (14,45 + 9,65)) + ((0,20 + 0,15) x 2 x 4,20 x 13)) x 2 = | 168.02
2.3.9 | Aplicação de textura acrílica | m² | ((0,20 x 4 x 3,60 x 9)) x 2 = | 51.84
2.3.10 | Aplicação de massa acrílica, 02 demão | m² | (((0,30 + 0,15) x 2 x (14,45 + 9,65)) + ((0,20 + 0,15) x 2 x 4,20 x 13)) x 2 = | 116.18
2.3.11 | Aplicação de pintura PVA látex, 02 demãos | m² | ((0,20 x 4 x 3,60 x 9) + ((0,30 + 0,15) x 2 x (14,45 + 9,65)) + ((0,20 + 0,15) x 2 x 4,20 x 13)) x 2 = | 168.02
2.4 | INSTALAÇÃO DE BANCO JARDINEIRA
2.4.1 | Escavação manual de valas. | m³ | ((2 x 3,14 x 2,95) x 0,15 x 0,15) + (0,20 x 0,20 x 0,30 x 7)= | 0.27
2.4.2 | Alvenaria em bloco cerâmico 14x9x19cm (deitado) | m² | ((2 x 3,14 x 2,95) x 0,75)= | 13.89
2.4.3 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm. | Kg | (3 x 0,90 x 7 x 0,245) + ((2 x 3,14 x 2,95) x 4 x 0,245) = | 22.79
2.4.4 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | ((2,00 x 3,14 x 2,95) / 0,15) x 0,50 x 0,109 = | 6.75
2.4.5 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | (0,25 x 2) x 0,60 x 7 + (0,22 + 0,22) x (2 x 3,14 x 2,95) = | 5.66
2.4.6 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | ((0,60 + 0,30) x 0,20 x 0,20 x 6) + (0,07 x 0,50 x (3,50 + 3,50 + 0,70 + 0,70)) = | 0.9
2.4.7 | Chapisco | m² | (2 x 3,14 x 2,95) x 0,60 x 2 = | 22.23
2.4.8 | Emboço | m² | (2 x 3,14 x 2,95) x 0,60 = | 11.12
2.4.9 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | (2 x 3,14 x 2,95) x 0,60 = | 11.12
2.4.10 | Aplicação de pintura PVA látex | m² | (2 x 3,14 x 2,95) x 0,60 = | 11.12
2.4.11 | Revestimento cerâmico, em pastilha de 5 x 5cm. | m² | (2 x 3,14 x 2,95) x 0,60 = | 11.12
2.4.12 | Revestimento assento do banco | m² | (2 x 3,14 x 2,95) x (0,50 + 0,08 + 0,08) = | 12.23
2.5 | INSTALAÇÃO DE MINI PALCO
2.5.1 | Escavação manual de valas. | m³ | ((12,1 + 8,06 + 2,00 + 2,00) x (0,20 x 0,20 )) + (0,20 x 0,20 x 0,50 x 11) = | 1.19
2.5.2 | Alvenaria em bloco cerâmico 14x9x19cm (deitado) | m² | (3,70 x 4) + ((5,81 + 3,88 + 2,00 + 2,00) x 1,00) = | 27.69
2.5.3 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm. | Kg | (12,90 x 4 x 0,245) + ((5,81 + 3,88 + 2,00 + 2,00) x 4 x 0,245) = | 26.06
2.5.4 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | 222 x 0,66 x 0,109 = | 15.97
2.5.5 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | (0,25 x 2 x1,00 x 7) + ((5,81 + 3,88 + 2,00 + 2,00) x 2 x 0,25) = | 10.35
2.5.6 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | (12,90 x 0,20 x 0,20) + ((5,81 + 3,88 + 2,00 + 2,00) x 0,20 x 0,20) = | 1.06
2.5.7 | Laje pré-moldada, com lajotas e cap. Com concreto FCK=20MPA, escoramento e ferragem negativa. | m² | ((12,10 + 8,06) / 2,00) x 2,00 = | 20.16
2.5.8 | Chapisco | m² | (3,50 x 4) + ((5,81 + 3,88) x 1,00) + ((12,10 + 8,06) / 2,00) x 2,00 = | 43.85
2.5.9 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | (3,50 x 4) + ((5,81 + 3,88) x 1,00) + ((12,10 + 8,06) / 2,00) x 2,00 = | 43.85
2.5.10 | Pintura acrílica em piso cimentado (piso sextavado) duas demãos. | m² | ((12,10 + 8,06) / 2,00) x 2,00 = | 20.16
2.5.11 | Aplicação de pintura PVA látex | m² | (3,50 x 4) + ((5,81 + 3,88) x 1,00) = | 23.69
2.6 | INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE CONCRETO
2.6.1 | Escavação manual de valas. |  | (0,60 x 0,60 x 0,80) x (23)= | 6.62
2.6.2 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,00mm. |  | ((4 x 8,80 x 0,395) + (2 x 14 x 0,70 x 0,395)) x (23)= | 497.86
2.6.3 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. |  | (65 x 0,74 x 0,109) x (23)= | 120.59
2.6.4 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. |  | (0,2 x 4 x 7,8) x (12)= | 74.88
2.6.5 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. |  | ((0,60 x 0,60 x 0,30) + (0,20 x 0,20 x 7,80)) x (23)= | 9.66
2.6.6 | Aplicação de pintura PVA látex |  | (0,20 x 4 x 7,80) x (23)= | 143.52
2.7 | INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE
2.7.1 | Escavação manual de valas. | m³ | (4 x 0,80 x 0,80 x 1,00) + (5,50 x 0,20 x 0,10) = | 2.67
2.7.2 | Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 5,50 x 5,50 x 0,20 = | 6.05
2.7.3 | Alvenaria em bloco cerâmico 14x9x19cm (deitado) | m² | (4 x 5,50 x 0,40) = | 8.8
2.7.4 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | Kg | (27 x 0,70 x 1,09 x 4) = | 82.4
2.7.5 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,00mm. | Kg | (3,40 x 6 x 4 x 0,617) = | 50.35
2.7.6 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | (0,20 x 4 x 3,20 x 2) = | 5.12
2.7.7 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | (0,80 x 0,80 x 0,30 x 4) + (0,20 x 0,20 x 3,40 x 4) = | 1.31
2.7.8 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças pata telhado de mais que 2 águas para telha cerâmica. | m² | (6,50 x 6,50 x 1,3) = | 54.93
2.7.9 | Cobertura em telha cerâmica, tipo plan, na cor branca, c/ quatro águas. | m² | (6,50 x 6,50 x 1,3) = | 54.93
2.7.10 | Chapisco | m² | (0,20 x 5,50 x 4) = | 4.4
2.7.11 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | (0,20 x 5,50 x 4) = | 4.4
2.7.12 | Lastro de concreto magro, espessura 3cm | m² | (5,50 x 5,50) = | 30.25
2.7.13 | Contrapiso em argamassa, espessura 2cm | m² | (5,50 x 5,50) = | 30.25
2.7.14 | Revestimento cerâmico para piso complacas tipo esmaltada, 45 x 45cm. | m² | (5,50 x 5,50) = | 30.25
2.7.15 | Pintura com tinta látex PVA | m² | (0,20 x 5,50 x 4) = | 4.4
2.7.16 | Pintura em verniz em madeira, três demãos. | m² | (6,50 x 6,50 x 1,3) = | 54.93
2.8 | INSTALAÇAÕ DE PARQUE INFANTIL
2.8.1 | Execução do colchão de areia, esp.=25cm | m³ | (140,30 x 0,25) = | 35.08
2.8.2 | Fornecimento e instalação de equipamentos para parque infantil - Conforme projeto. | un | 1,00 = | 1
2.9 | ACADEMIA
2.9.1 | Fornecimento e instalação de equipamentos para academia de rua - Conforme projeto. | un | 1,00 = | 1
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.10.1 | Entrada de energia elétrica aéria monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e ateramento. | un | *1,00= | 1
2.10.2 | Disjuntor termomagnético monopolar 35 A 50A 240V, forneciemnto e instalação. | un | *1,00= | 1
2.10.3 | Eletroduto rígido de 25mm. | m | *220,00= | 220
2.10.4 | Cabo de cobre flexível isolado 4 mm², | m | *500,00= | 500
2.10.5 | Luminaria refletora para iluminaçõ publica - Fornecimento e instalação. | un | *8,00= | 8
2.10.6 | Lâmpada de vapor mercúrio de 400W/250V - Fornecimento e instalação. | un | *8,00= | 8
2.10.7 | Poste de aço cônico continuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção H=9m - Fornecimento e instalação. | un | *4,00= | 4
2.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
2.11.1 | Hidrometro | un | *1,00 = | 1
2.11.2 | Caixa de concreto pré-moldada para abrigo de hidrômetro. | un | *1,00 = | 1
2.11.3 | Kit cavalete para medição de água. | un | *1,00 = | 1
2.11.4 | Registro de esfera de 25mm - Forneciemnto e instalação. | un | *4,00 = | 4
2.11.5 | Tubos de PVC de 25mm - Forneciemnto e instalação. | m | *200,00 = | 200
2.12 | JARDINAGEM
2.12.1 | Palmeiras médias | un | *10,00 = | 10
2.12.2 | Mudas de Clorofito | un | 40 x 6 = | 240
2.12.3 | Mudas de Fenix | un | *6,00 = | 6
2.12.4 | Mudas de boguevile | un | *6,00 = | 6
2.12.5 | Mudas de Ixorias, cores a ser definidas pela fiscalização | un | *100,00 = | 100
2.12.6 | Plantio de grama batatais em placas | m² | *253,00 = | 253
2.13 | DIVERSOS
2.13.1 | Bancos de madeira | un | *14,00 = | 14
2.13.2 | Lixeiras | un | *4,00 = | 4
2.13.3 | Limpeza final da obra | m² | *2.770,00 = | 2770
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA - Item I, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Irecê/Ba
Destino: | Barro Alto/Ba
Dist. da Origem à Barro Alto: | 63.8 | km
Dist. de Barro Alto ao Pov. de Gameleira | 45
Distância Total: | 108.8 | km
Peso das máquinas: |  |  | Motoniveladora |  | 13.03 | ton
|  |  | Total |  | 13.03 | ton
Momento de transporte = 13,03 x 108,80 => |  |  |  | 1417.66 | t x km

## CPU 01
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA - Item I, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
|  |  |  | BDI (%): |  | 28.82
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 88.28
Mês de Referência - Maio/2018
CPU-01 | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 33.8 | 4056
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 74.11 | 1185.76
|  |  | Sub total: |  |  | 5241.76
|  |  | Total para 3 meses: |  |  | 15725.28
|  |  | Total em porcemtagem (%): |  |  | 157.25
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 45.32
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 202.57
CPU-02 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | M | 3,4844000 | 1.16 | 4.04
INSUMO | 6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | 3,9174000 | 12.8 | 50.14
INSUMO | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0,0252000 | 157.5 | 3.97
INSUMO | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0,0252000 | 152.3 | 3.84
INSUMO | 11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 0,0252000 | 8.34 | 0.21
INSUMO | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 1,0000000 | 45.23 | 45.23
COMPOSICAO | 73933/3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 0,0634000 | 399.37 | 25.32
COMPOSICAO | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0504000 | 13.17 | 0.66
COMPOSICAO | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 0,0269000 | 263.9 | 7.1
COMPOSICAO | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0252000 | 57.06 | 1.44
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9794000 | 19.45 | 19.05
COMPOSICAO | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,7457000 | 7.19 | 26.93
COMPOSICAO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0,2518000 | 2.14 | 0.54
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0,2266000 | 1.08 | 0.24
COMPOSICAO | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2518000 | 6.56 | 1.65
COMPOSICAO | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2266000 | 7.48 | 1.69
COMPOSICAO | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0755000 | 9.27 | 0.7
COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6219000 | 1.6 | 1
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6798000 | 2.29 | 1.56
COMPOSICAO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,1259000 | 7.71 | 0.97
COMPOSICAO | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0504000 | 20.53 | 1.03
COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0252000 | 49.41 | 1.25
COMPOSICAO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 1,4396000 | 16.71 | 24.06
COMPOSICAO | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0,0252000 | 10.25 | 0.26
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,0262000 | 54.19 | 1.42
COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 1,4396000 | 37.82 | 54.45
COMPOSICAO | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0,0755000 | 460.22 | 34.75
COMPOSICAO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | 0,0060000 | 12.58 | 0.08
COMPOSICAO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M2 | 1,4396000 | 20.97 | 30.19
COMPOSICAO | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0504000 | 16.75 | 0.84
COMPOSICAO | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0252000 | 10.29 | 0.26
COMPOSICAO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0,0067000 | 32.86 | 0.22
COMPOSICAO | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0,1007000 | 60.13 | 6.06
COMPOSICAO | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0,0252000 | 58.04 | 1.46
COMPOSICAO | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,3517000 | 67.69 | 23.81
COMPOSICAO | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,4048000 | 70.2 | 28.42
COMPOSICAO | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0281000 | 54.91 | 1.54
COMPOSICAO | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0323000 | 56.7 | 1.83
COMPOSICAO | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,5495000 | 85.54 | 47
COMPOSICAO | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,4284000 | 116.82 | 50.05
COMPOSICAO | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0439000 | 68.87 | 3.02
COMPOSICAO | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0342000 | 91.44 | 3.13
|  |  | Sub total: |  |  | 511.41
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 147.39
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 658.8
CPU-03 | 72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0054000 | 133.27 | 0.72
|  |  | Sub total: |  |  | 0.72
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.21
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.93
CPU-04 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.44 | 5.44
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 6.44 | 25.76
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 200 | 200
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 9.47 | 1.04
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.45 | 19.45
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 13.7 | 27.4
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 265.41 | 2.65
|  |  | Sub total: |  |  | 281.74
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 81.2
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 362.94

## CPU 02
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA - Item I, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
|  |  |  | BDI (%): |  | 28.82
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 88.28
Mês de Referência - Maio/2018
CPU-05 | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | 161.07 | 0.48
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 13.7 | 0.04
|  |  | Sub total: |  |  | 0.52
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.15
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.67
CPU-06 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0070000 | 164.8 | 1.15
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0180000 | 136.44 | 2.46
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0180000 | 13.7 | 0.25
|  |  | Sub total: |  |  | 3.86
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 1.11
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 4.97
CPU-07 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0360000 | 164.8 | 5.93
|  |  | Sub total: |  |  | 5.93
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 1.71
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 7.64
CPU-08 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,0028860 | 14.28 | 0.04
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 15.63 | 0.04
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 18.33 | 0.05
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075000 | 13.7 | 0.1
COMPOSICAO | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 | 39.97 | 0.08
COMPOSICAO | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0010000 | 92.6 | 0.09
|  |  | Sub total: |  |  | 0.4
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.12
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.52
CPU-09 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 165.53 | 0.99
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 35.62 | 0.11
INSUMO | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,2500000 | 7.87 | 9.84
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6590000 | 13.7 | 9.03
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,2740000 | 27.44 | 7.52
COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,2540000 | 24 | 6.1
|  |  | Sub total: |  |  | 33.59
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 9.68
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 43.27
CPU-10 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,9560000 | 13.7 | 54.2
|  |  | Sub total: |  |  | 54.2
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 15.62
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 69.82
CPU-11 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 66 | 0.46
INSUMO | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 | 20.25 | 20.35
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 19.56 | 7.71
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 13.7 | 5.4
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0020000 | 426.07 | 0.85
|  |  | Sub total: |  |  | 34.77
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 10.02
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 44.79
CPU-12 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,5000000 | 9.48 | 23.7
INSUMO | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 2,0000000 | 0.8 | 1.6
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,2560000 | 19.45 | 43.88
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,9830000 | 19.56 | 38.79
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,2390000 | 13.7 | 58.07
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,2130000 | 321.75 | 390.28
|  |  | Sub total: |  |  | 556.32
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 160.33
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 716.65
CPU-13 | SEM | PISO EM PLACA DE CONCRETO PRÉ FABRICADA, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO E AREIA), COM REJUNTE EM CIMENTO CINZA - DEFICIENTE VISUAL. | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M | 0.03 | 434.14 | 13.02
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.56 | 2.93
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.7 | 2.06
INSUMO | COTAÇÃO 20 | PISO PRE FABRICADO DIRECIONAL | M2 | 1 | 67.5 | 67.5
|  |  | Sub total: |  |  | 85.51
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 24.64
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 110.15
CPU-14 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 66 | 3.75
INSUMO | 711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 38.37 | 39.04
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 52.86 | 0.34
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 20.01 | 2.52
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 13.7 | 1.72
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 4.7 | 0.02
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0589000 | 0.54 | 0.03
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 10.13 | 0.14
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0495000 | 0.71 | 0.04
|  |  | Sub total: |  |  | 47.6
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 13.72
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 61.32
CPU-15 | 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0,1700000 | 9.38 | 1.59
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 19.48 | 6.82
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 13.7 | 3.43
|  |  | Sub total: |  |  | 11.84
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 3.41
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 15.25
CPU-16 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0230000 | 55 | 1.27
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1000000 | 65.75 | 6.58
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9,1100000 | 0.53 | 4.83
INSUMO | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0,0350000 | 478.85 | 16.76
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 20.01 | 8
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9100000 | 13.7 | 12.47
|  |  | Sub total: |  |  | 49.91
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 14.38
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 64.29
CPU-17 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 10.28 | 0.26
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,7430000 | 0.13 | 0.1
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0115000 | 15.15 | 0.17
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0707000 | 19.45 | 1.38
COMPOSICAO | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.94 | 5.94
|  |  | Sub total: |  |  | 7.85
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 2.26
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10.11
CPU-18 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 10.28 | 0.26
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,5430000 | 0.13 | 0.07
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0086000 | 15.15 | 0.13
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0529000 | 19.45 | 1.03
COMPOSICAO | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.91 | 4.91
|  |  | Sub total: |  |  | 6.4
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 1.84
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 8.24
CPU-19 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 10.28 | 0.26
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2,8160000 | 0.13 | 0.37
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0310000 | 15.15 | 0.47
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1896000 | 19.45 | 3.69
COMPOSICAO | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 6.45 | 6.45
|  |  | Sub total: |  |  | 11.24
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 3.24
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 14.48
CPU-20 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 7,1650000 | 0.8 | 5.73
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,0590000 | 9.47 | 0.56
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 4,0090000 | 19.2 | 76.97
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1350000 | 19.48 | 2.63
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6750000 | 19.45 | 13.13
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0630000 | 24.79 | 1.56
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0720000 | 23.27 | 1.68
|  |  | Sub total: |  |  | 102.26
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 29.47
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 131.73
CPU-21 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7850000 | 66 | 51.81
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322,9800000 | 0.53 | 171.18
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5870000 | 55.38 | 32.51
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,5300000 | 13.7 | 34.66
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 19.13 | 30.61
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8300000 | 1.01 | 0.84
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7800000 | 0.24 | 0.19
|  |  | Sub total: |  |  | 321.8
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 92.74
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 414.54
CPU-22 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0042000 | 430.79 | 1.81
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700000 | 19.56 | 1.37
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0070000 | 13.7 | 0.1
|  |  | Sub total: |  |  | 3.28
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.95
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 4.23
CPU-23 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0376000 | 456.51 | 17.16
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4700000 | 19.56 | 9.19
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1710000 | 13.7 | 2.34
|  |  | Sub total: |  |  | 28.69
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 8.27
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 36.96
CPU-24 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1,1400000 | 4.33 | 4.94
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1880000 | 19.48 | 3.66
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690000 | 13.7 | 0.95
|  |  | Sub total: |  |  | 9.55
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 2.75
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 12.3
CPU-25 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,1000000 | 0.46 | 0.05
INSUMO | 4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 0,2440000 | 21.41 | 5.22
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5710000 | 19.48 | 11.12
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1430000 | 13.7 | 1.96
|  |  | Sub total: |  |  | 18.35
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 5.29
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 23.64
CPU-26 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0,3300000 | 12.16 | 4.01
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1300000 | 19.48 | 2.53
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0480000 | 13.7 | 0.66
|  |  | Sub total: |  |  | 7.2
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 2.08
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 9.28
CPU-27 | 87517 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | 56,6200000 | 0.32 | 18.12
INSUMO | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 1,5100000 | 2.21 | 3.34
INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0363000 | 47.25 | 1.72
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0135000 | 456.51 | 6.16
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,6310000 | 19.56 | 71.02
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8160000 | 13.7 | 24.88
|  |  | Sub total: |  |  | 125.24
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 36.09
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 161.33
CPU-28 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 10.28 | 0.26
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,9700000 | 0.13 | 0.13
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0155000 | 15.15 | 0.23
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0947000 | 19.45 | 1.84
COMPOSICAO | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.58 | 5.58
|  |  | Sub total: |  |  | 8.04
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 2.32
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10.36
CPU-29 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0376000 | 456.51 | 17.16
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5800000 | 19.56 | 11.34
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2110000 | 13.7 | 2.89
|  |  | Sub total: |  |  | 31.39
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 9.05
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 40.44
CPU-30 | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | M2 | 1,3300000 | 71.76 | 95.44
INSUMO | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | 7,6900000 | 2.72 | 20.92
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,7000000 | 20.54 | 34.92
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8500000 | 13.7 | 11.65
|  |  | Sub total: |  |  | 162.93
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 46.96
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 209.89
CPU-31 | 72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0,2110000 | 3.16 | 0.67
INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 8,0000000 | 0.6 | 4.8
INSUMO | 25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 1,0500000 | 212.15 | 222.76
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 19.55 | 9.78
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 13.7 | 6.85
|  |  | Sub total: |  |  | 244.86
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 70.57
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 315.43
CPU-32 | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0,4710000 | 4.16 | 1.96
INSUMO | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1,0000000 | 26 | 26
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0,2900000 | 6.44 | 1.87
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0300000 | 9.31 | 0.28
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,1700000 | 12.9 | 2.19
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 19.48 | 3.12
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 19.45 | 3.11
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 19.056 | 6.67
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600000 | 13.7 | 4.93
COMPOSICAO | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0,0330000 | 24.19 | 0.8
COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0330000 | 312.08 | 10.3
|  |  | Sub total: |  |  | 61.23
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 17.65
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 78.88
CPU-33 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4408 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3,1730000 | 2.28 | 7.23
INSUMO | 4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,6350000 | 20.05 | 12.73
INSUMO | 4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,8930000 | 10.35 | 19.59
INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0,0700000 | 10.48 | 0.73
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0,0500000 | 4.46 | 0.22
INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0,0300000 | 9.54 | 0.29
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4710000 | 19.48 | 9.18
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6410000 | 19.45 | 12.47
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0416000 | 22.15 | 0.92
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0577000 | 21.53 | 1.24
|  |  | Sub total: |  |  | 64.6
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 18.62
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 83.22
CPU-34 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 11088 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | 27,5350000 | 0.52 | 14.32
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5210000 | 13.7 | 7.14
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2540000 | 20.51 | 5.21
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0372000 | 22.15 | 0.82
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0516000 | 21.53 | 1.11
|  |  | Sub total: |  |  | 28.6
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 8.24
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 36.84
CPU-35 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1863000 | 19.56 | 3.64
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0508000 | 13.7 | 0.7
COMPOSICAO | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0339000 | 259.43 | 8.79
|  |  | Sub total: |  |  | 13.13
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 3.78
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 16.91
CPU-36 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,5000000 | 0.53 | 0.27
INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0,4350000 | 9.47 | 4.12
COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0310000 | 434.14 | 13.46
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2900000 | 19.56 | 5.67
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1450000 | 13.7 | 1.99
|  |  | Sub total: |  |  | 25.51
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 7.35
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 32.86
CPU-37 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1,0600000 | 21.2 | 22.47
INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6,1400000 | 0.6 | 3.68
INSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0,1900000 | 3.82 | 0.73
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2600000 | 20.54 | 5.34
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1500000 | 13.7 | 2.06
|  |  | Sub total: |  |  | 34.28
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 9.88
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 44.16
CPU-38 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1,0000000 | 0.46 | 0.46
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0500000 | 9.45 | 0.47
INSUMO | 10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 0,0750000 | 21.41 | 1.61
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 19.48 | 7.79
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 13.7 | 4.11
|  |  | Sub total: |  |  | 14.44
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 4.16
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 18.6
CPU-39 | SEM | COLCHÃO DE AREIA | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.7 | 13.7
INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1 | 55 | 55
|  |  | Sub total: |  |  | 68.7
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 19.8
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 88.5
CPU-40 | SEM | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL - CONFORME PROJETO. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 01 | ESCORREGADO, FIXADO COM SAPATA DE CONCRETO | UN | 1 | 1287.33 | 1287.33
INSUMO | COTAÇÃO 02 | GANGORRA DE DERRO TRIPLA, FIXADO COM SAPATA DE CONCRETO | UN | 1 | 889.33 | 889.33
INSUMO | COTAÇÃO 04 | CARROSEL GIRA GIRA DE 8 LUGARES, FIXADO COM SAPATA DE CONCRETO | UN | 1 | 1021.33 | 1021.33
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.5 | 54.19 | 27.1
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.56 | 58.68
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 13.7 | 41.1
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.5 | 321.75 | 160.88
|  |  | Sub total: |  |  | 3485.75
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 1004.59
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 4490.34
CPU-41 | SEM | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA - CONFORME PROJETO. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 07 | EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO | UN | 1 | 2889.69 | 2889.69
INSUMO | COTAÇÃO 08 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO | UN | 1 | 4277.68 | 4277.68
INSUMO | COTAÇÃO 10 | ESQUI TRIPLO CONJUGADO | UN | 1 | 4774.01 | 4774.01
INSUMO | COTAÇÃO 11 | JOGO DE BARRAS | UN | 1 | 3385.79 | 3385.79
INSUMO | COTAÇÃO 12 | PLACA ORIENTATIVA | UN | 1 | 1133.78 | 1133.78
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.6 | 54.19 | 32.51
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 19.56 | 97.8
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 13.7 | 68.5
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.6 | 321.75 | 193.05
|  |  | Sub total: |  |  | 16852.81
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 4856.98
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 21709.79
CPU-42 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 2,0000000 | 0.62 | 1.24
INSUMO | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2,0000000 | 20.69 | 41.38
INSUMO | 985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 36,0000000 | 4.65 | 167.4
INSUMO | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 1,0000000 | 19.84 | 19.84
INSUMO | 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 1,0000000 | 17.96 | 17.96
INSUMO | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 2,0000000 | 2.11 | 4.22
INSUMO | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 9,0000000 | 4.1 | 36.9
INSUMO | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1,0000000 | 34.7 | 34.7
INSUMO | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1,0000000 | 4.12 | 4.12
INSUMO | 4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2,0000000 | 2.45 | 4.9
INSUMO | 5054 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | 1,0000000 | 310.73 | 310.73
INSUMO | 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 2,0000000 | 2.96 | 5.92
INSUMO | 20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | 1,0000000 | 0.18 | 0.18
INSUMO | 39680 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1,0000000 | 51 | 51
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 19.74 | 118.44
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 13.7 | 82.2
|  |  | Sub total: |  |  | 901.13
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 259.71
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1160.84
CPU-43 | 74130/2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 1,0000000 | 17.38 | 17.38
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1250000 | 19.75 | 2.47
|  |  | Sub total: |  |  | 19.85
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 5.72
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 25.57
CPU-44 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 1,0481000 | 1.53 | 1.6
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0811000 | 15.43 | 1.25
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0811000 | 19.74 | 1.6
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,0000000 | 1.08 | 2.16
|  |  | Sub total: |  |  | 6.61
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 1.91
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 8.52
CPU-45 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1,1900000 | 1.83 | 2.18
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 3.4 | 0.03
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0400000 | 15.43 | 0.62
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0400000 | 19.74 | 0.79
|  |  | Sub total: |  |  | 3.62
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 1.04
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 4.66
CPU-46 | 83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,2230307 | 143.18 | 31.93
INSUMO | 13382 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | 1,0000000 | 136.44 | 136.44
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2000000 | 19.74 | 23.69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2135000 | 13.7 | 16.62
|  |  | Sub total: |  |  | 208.68
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 60.14
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 268.82
CPU-47 | 73831/3 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | 1,0000000 | 34.11 | 34.11
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2000000 | 19.74 | 3.95
|  |  | Sub total: |  |  | 38.06
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 10.97
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 49.03
CPU-48 | 73769/3 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1,0000000 | 1527.36 | 1527.36
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,0000000 | 19.74 | 138.18
|  |  | Sub total: |  |  | 1665.54
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 480.01
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 2145.55
CPU-49 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0198000 | 10.51 | 0.21
INSUMO | 12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | 1,0000000 | 130.49 | 130.49
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5259000 | 15.36 | 8.08
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5259000 | 19.52 | 10.27
|  |  | Sub total: |  |  | 149.05
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 42.96
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 192.01
CPU-50 | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | UN | 1,0000000 | 102.11 | 102.11
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2169000 | 15.36 | 3.33
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2169000 | 19.52 | 4.23
|  |  | Sub total: |  |  | 109.67
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 31.61
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 141.28
CPU-51 | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 2,0000000 | 0.77 | 1.54
INSUMO | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 | 3.5 | 3.5
INSUMO | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,0000000 | 0.6 | 1.2
INSUMO | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,0000000 | 4.21 | 8.42
INSUMO | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1,0000000 | 25.31 | 25.31
INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 3,0252000 | 2.74 | 8.29
INSUMO | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0,9553000 | 10.61 | 10.14
INSUMO | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0,4455000 | 16.63 | 7.41
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,1100000 | 45.5 | 5.01
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,4460000 | 1.36 | 0.61
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4506000 | 15.36 | 22.28
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4506000 | 19.52 | 28.32
|  |  | Sub total: |  |  | 122.03
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 35.17
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 157.2
CPU-52 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1,0000000 | 8.82 | 8.82
INSUMO | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0,0600000 | 16.63 | 1
INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,0140000 | 45.5 | 0.64
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0200000 | 1.36 | 0.03
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0530000 | 15.36 | 0.81
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0530000 | 19.52 | 1.03
|  |  | Sub total: |  |  | 12.33
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 3.55
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 15.88
CPU-53 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1,0610000 | 2.74 | 2.91
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,1230000 | 1.36 | 0.17
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3690000 | 15.36 | 5.67
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3690000 | 19.52 | 7.2
|  |  | Sub total: |  |  | 15.95
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 4.6
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 20.55
CPU-54 | SEM | PLANTIO DE PALMEIRA MÉDIA | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 13 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MÉDIA | UN | 1 | 22.29 | 22.29
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.7 | 2.06
|  |  | Sub total: |  |  | 24.35
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 7.02
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 31.37
CPU-55 | SEM | PLANTIO DE CLOROFITO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 14 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO | UN | 1 | 9.06 | 9.06
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.7 | 2.06
|  |  | Sub total: |  |  | 11.12
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 3.2
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 14.32
CPU-56 | SEM | PLANTIO DE FENIX | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 15 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FENIX | UN | 1 | 26.33 | 26.33
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.7 | 2.06
|  |  | Sub total: |  |  | 28.39
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 8.18
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 36.57
CPU-57 | SEM | PLANTIO DE BOGUEVILE | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 16 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE BOGUEVILE | UN | 1 | 43.3 | 43.3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.7 | 2.06
|  |  | Sub total: |  |  | 45.36
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 13.07
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 58.43
CPU-58 | SEM | PLANTIO DE IXORIA | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 17 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORIA | UN | 1 | 5.63 | 5.63
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.7 | 2.06
|  |  | Sub total: |  |  | 7.69
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 2.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 9.91
CPU-59 | 74236/1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 |  | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1,0000000 | 5.35 | 5.35
INSUMO | 25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0,1000000 | 1.88 | 0.19
INSUMO | 25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0,1500000 | 0.07 | 0.01
INSUMO | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 3,0000000 | 0.97 | 2.91
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 13.7 | 1.37
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 18.92 | 1.89
|  |  | Sub total: |  |  | 11.72
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 3.38
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 15.1
CPU-60 | SEM | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA | UN | 1 | 345.73 | 345.73
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.56 | 5.87
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.7 | 4.11
|  |  | Sub total: |  |  | 355.71
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 102.52
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 458.23
CPU-61 | SEM | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | COTAÇÃO 18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA | UN | 1 | 336.1 | 336.1
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.56 | 5.87
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.7 | 4.11
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.012 | 54.19 | 0.65
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.012 | 321.75 | 3.86
|  |  | Sub total: |  |  | 350.59
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 101.04
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 451.63
CPU-62 | SEM | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1400000 | 13.7 | 1.92
|  |  | Sub total: |  |  | 1.92
|  |  | BDI ( 28,82 ) %: |  |  | 0.55
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 2.47

## Equipamento Parque
QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇO
Ítem | Descrição do Material | Und | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | MÉDIA DE PREÇO
|  |  | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$)
COTAÇÃO 01 | Escorregador de Ferro 2,80m | UND | 1270 | 1242 | 1350 | 1287.33
COTAÇÃO 02 | Gangorra de Ferro Tripla | UND | 1003 | 855 | 810 | 889.33
COTAÇÃO 03 | Balanço de Ferro - 4 lugares | UND | 1751 | 1531 | 2299 | 1860.33
COTAÇÃO 04 | Carrosel Gira Gira - 8 LUGARES | UND | 880 | 830 | 1354 | 1021.33

## Equipamento Academia
QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇO
Item | Descrição do Material | Und | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | MÉDIA DE PREÇO
|  |  | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$)
COTAÇÃO 05 | Multiexercitador - 7 Funções | UND | 6945.75 | 7500 | 5182 | 6542.58
COTAÇÃO 06 | Simulador De Cavalgada Triplo | UND | 4051.69 | 3250 | 4000 | 3767.23
COTAÇÃO 07 | Exercitador De Pernas Triplo | UND | 2894.06 | 2275 | 3500 | 2889.69
COTAÇÃO 08 | Simulador De Caminhada Triplo | UND | 4157.03 | 4500 | 4176 | 4277.68
COTAÇÃO 09 | Rotação De Ombros Diagonal Dupla | UND | 1676.24 | 1340 | 2770 | 1928.75
COTAÇÃO 10 | Esqui Triplo Conjugado | UND | 5067.04 | 4800 | 4455 | 4774.01
COTAÇÃO 11 | Jogo de Barras | UND | 2840.64 | 3916.73 | 3400 | 3385.79
COTAÇÃO 12 | Placa Orientativa | UND | 1520.42 | 901.91 | 979 | 1133.78

## Plantas
QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇO
Item | Descrição do Material | Und | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | MÉDIA DE PREÇO
|  |  | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$)
COTAÇÃO 13 | Palmeira Real - 1 Metro | UND | 21.89 | 21.9 | 23.08 | 22.29
COTAÇÃO 14 | Muda de Clorofito | UND | 4.28 | 10 | 12.9 | 9.06
COTAÇÃO 15 | Muda de Fênix | UND | 21.98 | 30 | 27 | 26.33
COTAÇÃO 16 | Muda de Bougainville | UND | 30 | 49.99 | 49.9 | 43.3
COTAÇÃO 17 | Kit De Mudas de Ixoria - 10 Unidades | UND | 4.9 | 6.5 | 5.5 | 5.63

## Diversos
QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇO
Item | Descrição do Material | Und | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | MÉDIA DE PREÇO
|  |  | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$) | Pr.unit (R$)
COTAÇÃO 18 | Lixeira para Praça | UND | 328.9 | 329.5 | 349.9 | 336.1
COTAÇÃO 19 | Banco para Praça | UND | 338.3 | 339 | 359.9 | 345.73
COTAÇÃO 20 | Piso Direcional | M2 | 75 | 60 |  | 67.5
COTAÇÃO 21 | Banco de Jardim com Encosto | UND | 319.5 | 288 | 380 | 329.17