## Planilha Resumo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM - CIVIL
B.D.I : SERVIÇOS 28,82 % ENC. SOCIAIS: 116,85%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINMARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 147744.48
2.0 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 221744.5
3.0 | CALHA PARSHALL - Aquisição e Instalação | 110524.17
4.0 | TERRAPLENAGEM - acesso interno portão inferior | #VALUE!
5.0 | GESTÃO AMBIENTAL | 105542.08
TOTAL DO ITEM 01 |  | #VALUE!

## Plan Civil
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [16 empty] | 1.2882
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM
RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO ZABUMBÃO NO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM
B.D.I : SERVIÇOS 28,82 % ENC. SOCIAIS: 116,85% ORSE: JULHO/2019 SINAPI: SETEMBRO/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CIVIL
ITEM | SINAPI/ORSE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO Com BDI | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 147744.48
1.1 | CPU - 01 | Mobilização de Equipamentos e Pessoal | und | 1 | 3405.8205 | 3405.82
1.2 | CPU - 02 | Desmobilização de Equipamentos e Pessoal | und | 1 | 3405.8205 | 3405.82
1.3 | CPU - 03 | Projeto Executivo (Instalação de Calha Parshall) | und | 1 | 29619.325 | 29619.32
1.4 | 74209/001 | Placa da obra | m² | 6 | 377.64 | 2265.84 | [9 empty] | 293.15
1.5 | CPU - 04 | Execução de escritório em canteiro de obra | mês | 10 | 863.094 | 8630.94
1.6 | CPU - 05 | Administração local | % | 100 | 1004.1674 | 100416.74 | #VALUE! |  |  | 100416.74 | #VALUE!
2.0 |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | 221744.5
2.1 | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 32500 | 3.53 | 114725 | [9 empty] | 2.74
2.2 | 72898 | Carga/descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³ | m³ | 6500 | 5.24 | 34060 | [9 empty] | 4.07
2.3 | 04769/ORSE | Injeção de calda de cimento | m³ | 35 | 687.92 | 24077.2 | [9 empty] | 2,58kg
2.4 | 96995 | Reaterro manual com compactação mecânica | m³ | 550 | 49.47 | 27208.5 | [9 empty] | 38.4
2.5 | 79464 | Pintura a óleo 2 demãos - guarda-corpo e portão de acesso | m² | 90 | 25.08 | 2257.2 | [9 empty] | 19.47
2.6 | 83693 | Caiação em meio fio e identificação da barragem | m² | 670 | 5.32 | 3564.4 | [9 empty] | 4.13
2.7 | 73882/001 | Calha em concreto simples, em meia cana diametro 300 mm | m | 330 | 40.11 | 13236.3 | [9 empty] | 31.14
2.8 | 83730 | Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto desempenho, e=2 cm | m² | 10 | 261.59 | 2615.9 | [9 empty] | 203.07
3.0 |  | CALHA PARSHALL - aquisição e instalação |  |  |  | 110524.17 | [6 empty] | 29999
3.1 | Cotação | Fornecimento de Calha Parshall - w= 72" - Qmáx= 2931 l/s | und | 1 | 29265.32 | 29265.32 | [6 empty] | 40130
3.2 | 94965 | Concreto Fck=25 MPA, preparo com betoneira, sem lançamento | m³ | 14 | 453.23 | 6345.22 | [6 empty] | 13860 |  |  | 351.83
3.3 | 74157/004 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m³ | 14 | 142.76 | 1998.64 | [6 empty] | 20530 | BDI |  | 110.82
3.4 | 73990/001 | Armação Aço CA-50 por m³ de concreto | und | 14 | 658.06 | 9212.84 | [5 empty] | média | 26129.75 | 18% | 30833.105 | 510.84
3.5 | 92431 | Montagem/desmontagem de forma em chapa de madeira compensada plastificada | m² | 182 | 50.88 | 9260.16 | área de forma | 182 | m² | [6 empty] | 39.5
3.6 | CPU - 06 | Execução de chumbador para ancoragem da estrutura da Calha Parshall, barra: Diâmetro = 12.5mm / Comp. Total=1m | und | 100 | 146.0175 | 14601.75
3.7 | 12373/ORSE | Estrutura metálica em aço para Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/4", sobrecarga 700 kg/m², pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco | m² | 32 | 957.36 | 30635.52 | [9 empty] | 743.18
3.8 | 10084/ORSE | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornecimento e instalação | m | 8 | 1150.59 | 9204.72 | [9 empty] | 893.18
4.0 |  | TERRAPLENAGEM - acesso interno portão inferior |  |  |  | #VALUE!
4.1 | 73672 | Destocamento, limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 1402 | 0.48 | 672.96 | [9 empty] | 0.37
4.2 | CPU - 08 | Regularizacao e compactacao de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1402 | #VALUE! | #VALUE!
5.0 |  | GESTÃO AMBIENTAL |  |  |  | 105542.08
5.1 | Cotação | Programa de educação ambiental contemplando os municipios de Érico Cardoso, Paramirim, Botuporã, Caturama, Rio do Pires e Tanque Novo | und | 1 | 85206.58 | 85206.58
5.2 | Cotação | Monitoramento da Qualidade da Água | und | 1 | 20335.5 | 20335.5
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | #VALUE!

## Composição dos Custos
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
28.82%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE ZABUMBÃO NO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM
B.D.I : SERVIÇOS 28,82 % ENC. SOCIAIS: 116,85% ORSE: JULHO/2019 SINAPI: SETEMBRO/2019
CPU 01 - MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 5811 | Caminhão basculante 6m³ TOCO, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 11.130kg, distância entre eixos 5,36m, potência 185CV, inclusive caçamba metálica | h | 6 | 172.53 | 1035.18
2 | 5847 | Trator de esteiras, potência 170HP, peso operacional 19T, caçamba 5,2m³ | h | 6 | 184.78 | 1108.68
3 | estimativa | Passagens de ônibus | und | 10 | 50 | 500
|  | Custo |  |  |  | 2643.86
|  | BDI 28,82% |  |  |  | 761.9605
|  | Total |  |  |  | 3405.8205
CPU 02 - DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 5811 | Caminhão basculante 6m³ TOCO, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 11.130kg, distância entre eixos 5,36m, potência 185CV, inclusive caçamba metálica | h | 6 | 172.53 | 1035.18
2 | 5847 | Trator de esteiras, potência 170HP, peso operacional 19T, caçamba 5,2m³ | h | 6 | 184.78 | 1108.68
3 | Estimativa | Passagens de ônibus | und | 10 | 50 | 500
|  | Custo |  |  |  | 2643.86
|  | BDI 28,82% |  |  |  | 761.9605
|  | Total |  |  |  | 3405.8205
CPU 03 - ELABORAÇÃO DE PROJETO CALHA PARSHALL UND
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 90777 | Engenheiro civil junior com encargos complementares | h | 80 | 90.54 | 7243.2
2 | 90775 | Desenhista projetista com encargos complementares | h | 40 | 52.49 | 2099.6
3 | 78472 | Serviços topográficos, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 32500 | 0.42 | 13650
|  | Custo da mão de obra c/ls |  |  |  | 22992.8
|  | Sub total: |  |  |  | 22992.8
|  | Taxa de BDI ( 28,82) % : |  |  |  | 6626.525
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL : |  |  |  | 29619.325
CPU 04 - 10775 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA MÊS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitario, para escritório completo, sem divisorias internas | mês | 1 | 670 | 670
|  | Custo Direto Total |  |  |  | 670
|  | Sub total: |  |  |  | 670
|  | Taxa de BDI ( 28,82) % : |  |  |  | 193.094
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL : |  |  |  | 863.094
CPU 05 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 90777 | Engenheiro civil junior com encargos complementares | h | 8 | 90.54 | 724.32
2 | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 220 | 32.14 | 7070.8
|  | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 7795.12
|  | BDI 28,82% |  |  |  | 2246.5536
|  | Total |  |  |  | 10041.6736
|  |  |  | meses | 10 | 100416.7358 |  | 30 | 300
|  |  |  | 100% | percentual | 1004.1674
CPU 06 - EXECUÇÃO DE CHUMBADOR P/ ANCORAGEM DA ESTRUTURA DA CALHA PARSHALL, barra: Diâmetro = 12.5mm / Comp. Total=1m UND
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 90439 | Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40MM | und | 1 | 62.21 | 62.21
2 | 89997 | Aço CA-50 # 12,5MM | kg | 0.963 | 5.33 | 5.13
3 | 90972 | Compressor de ar rebocável, vazão 250PCM, pressão de trabalho 102 PSI, motor a diesel potência 81 CV | chp | 0.1835 | 46.26 | 8.49 | AS
4 | 93421 | Grupo gerador rebocável, potência 66 KVA, motor a diesel | chp | 0.367 | 43.87 | 16.1 | AS
5 | 157 | Adesivo estrutural a base de resina epoxi para injeção em trincas, bicomponente, baixa viscosidade | kg | 0.028098 | 101.68 | 2.86 |  | 79471 | 63,95kg
6 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.8 | 23.2 | 18.56
|  | Sub total: |  |  |  | 113.35
|  | Taxa de BDI ( 28,82) % : |  |  |  | 32.6675
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL : |  |  |  | 146.0175
CPU 07 - REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 20 | 23.46 | 469.2
2 | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 30 | 18.24 | 547.2
|  | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 1016.4
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 20111 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 20m | un | 3 | 7.13 | 21.39
2 | 404 | Fita isolante de borracha autofusão | m | 4 | 0.97 | 3.88
3 | 980 | Cabo de cobre 10mm², flexível | m | 200 | 4.91 | 982
4 | 09103/ORSE | Conjunto de interruptor duplo c/ tomada | un | 37 | 14.4 | 532.8
|  | Sub total: |  |  |  | 1540.07
|  | Custo |  |  |  | 2556.47
|  | Taxa de BDI ( 28,82) % : |  |  |  | 736.7747
|  | Total |  |  |  | 3293.2447
CPU 08 - 72961 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20cm DE ESPESSURA M²
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 2458/ORSE | Caminhão PIPA 10.000lit trucado, peso bruto total 23.000kg, carga útil máxima 15.935kg, distância entre eixos 4,8m, potência 230CV, inclusive tanque de aço p/ transporte de água - CHP DIURNO. | chp | 0,0016109 | 72.03 | #VALUE!
2 | 2458/ORSE | Caminhão PIPA 10.000lit trucado, peso bruto total 23.000kg, carga útil máxima 15.935kg, distância entre eixos 4,8m, potência 230CV, inclusive tanque de aço p/ transporte de água - CHI DIURNO. | chi | 0,0010739 | 72.03 | #VALUE!
3 | 5932 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lâmina de 3,7m - CHP DIURNO. | chp | 0,0018525 | 171.64 | #VALUE!
4 | 5934 | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125HP, peso bruto 13032kg, largura da lâmina de 3,7m - CHI DIURNO. | chi | 0,0008323 | 69.06 | #VALUE!
5 | 7049 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125HP, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5T, largura de trabalho 2,15m - CHP DIURNO. | chp | 0,0026849 | 140.33 | #VALUE! | AS
6 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0,0107396 | 16.01 | #VALUE!
7 | 96028 | Trator de pneus com potência de 85CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada - CHP DIURNO. | chp | 0,0013424 | 94.43 | #VALUE!
8 | 96029 | Trator de pneus com potência de 85CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada - CHI DIURNO. | chi | 0,0013424 | 43.62 | #VALUE!
|  | Custo |  |  |  | #VALUE!
|  | Taxa de BDI ( 28,82) % : |  |  |  | #VALUE!
|  | Total |  |  |  | #VALUE!

## Memoria_estrada de acesso
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
Destoc. Árvore c/ D=0,15 A 0,30 m
EST. INIC. | FRAC. | EST.FINAL | FRAC | COMPR. | LARG. | AREA
0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2 | 5600
|  |  |  | 2800 |  | 5600
LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL
EST. INIC. | FRAC. | EST.FINAL | FRAC | COMPR. | LARG. | AREA
0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2 | 5600
|  |  |  | 2800 |  | 5600
REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO
EST. INIC. | FRAC. | EST.FINAL | FRAC | COMPR. | LARG. | AREA
0 | 0 | 2800 | 0 | 1400 | 7 | 9800
|  |  |  | 1400 |  | 9800
Transporte Local de Água Caminhão Tanque
EST. INIC. | FRAC. | EST.FINAL | FRAC | COMPR. | LARG. | AREA | espessura (m) | Volume | h (%) | ÁGUA (T) | DMT (KM) | MOMENTO (TxKM)
0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 7 | 9800 | 0.15 | 1470 | 11 | 161.7 | 12 | 1940.4
|  |  |  | 1400 |  | 9800 |  | 1470 |  | 161.7 |  | 1940.4

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês
|  | R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINMARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 147744.48 | 18468.06 | 18468.06 | 18468.06 | 18468.06 | 18468.06 | 18468.06 | 18468.06 | 18468.06 |  |  | 147744.48
|  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 1
2 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 221744.5 |  | 27718.0625 | 27718.0625 | 27718.0625 | 27718.0625 | 27718.0625 | 27718.0625 | 27718.0625 | 27718.0625
|  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
3 | CALHA PARSHALL - Aquisição e Instalação | 110524.17 |  | 13815.5212 | 13815.5212 | 13815.5212 | 13815.5212 | 13815.5212 | 13815.5212 | 13815.5212 | 13815.5212
|  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
4 | TERRAPLENAGEM - acesso interno portão inferior | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | GESTÃO AMBIENTAL | 105542.08 |  |  | 13192.76 | 13192.76 | 13192.76 | 13192.76 | 13192.76 | 13192.76 | 13192.76 | 13192.76
[5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
| TOTAL SIMPLES | #VALUE! | 18468.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 13192.76
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO |  |  | 18468.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12.5

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS
LOCAL: | PARAMIRIM
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: |  | PARAMIRIM
Destino: |  | BARRAGEM ZABUMBÃO
Distância origem á Vitória da Conquista |  | 218 | km
km
Distância Total: |  | 218 | km
Peso das máquinas: |  | 4 | 7
0.018349