EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS OBJETIVANDO A SUBSTITUIÇÃO DE FOSSAS NEGRAS POR FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO E A ESTABILIZAÇÃO DE VOÇOROCAS ÀS MARGENS DO RIO SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE AGROVILA I, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

PROJETO TÉCNICO

ITEM I: CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO.

Manoel Nicolau de Souza Neto

Engº Agrônomo – CREA BA nº 43.770/D

Analista em Desenvolvimento Regional

Codevasf – 2ª/GRR/UMA

Bom Jesus da Lapa/BA

26 de Novembro de 2019

Sumário

1.	OBJETIVO GERAL	3

2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

3.	APRESENTAÇÃO	3

4.	CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS	4

4.1 Localização dos imóveis	4

4.2 Intervenções técnicas a serem realizadas	5

4.3 Descrição das obras e serviços a serem realizados	6

4.3.1 Construção de fossas sépticas de evapotranspiração	6

5.	COMPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO PROJETO	12

5.1 Planilha orçamentária resumida	12

5.2 Composições dos custos	13

5.2.1 Administração local e manutenção do canteiro de obras	13

5.2.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado	13

5.2.3 Transporte comercial com caminhão (mobilização)	14

5.2.4 Transporte comercial com caminhão (desmobilização)	14

5.2.5 Escavação mecanizada de vala para fossa séptica	14

5.2.6 Piso de concreto com acabamento convencional (espessura de 0,05 m)	15

5.2.7 Alvenaria de vedação (parede da fossa)	15

5.2.8 Chapisco da parede da fossa séptica de evapotranspiração	15

5.2.9 Reboco da parede da fossa séptica de evapotranspiração	16

5.2.10 Construção de câmara anaeróbica para fossa séptica de evapotranspiração	16

5.2.11 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC e conexões para fossa	16

5.2.12 Preenchimento do canteiro da fossa séptica de evapotranspiração	17

5.3 Cronograma de execução físico-financeira previsto	18

6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	19

7.	LITERATURA CONSULTADA	19

8.	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	19

9.	ANEXO	20

# OBJETIVO GERAL

Executar a implantação de fossas sépticas de evapotranspiração nas residências da Agrovila I, em substituição às fossas negras existentes, na zona rural do município de Correntina/BA, objetivando a recuperação e conservação do rio Santo Antônio e a redução da contaminação do lençol freático por contaminantes oriundos de águas negras contendo dejetos humanos.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir 45 (quarenta e cinco) fossas sépticas de evapotranspiração, em substituição às fossas negras existentes;

- Sensibilizar a população local sobre a necessidade de adoção de práticas que contribuam com a recuperação e conservação dos corpos hídricos, com eliminação de fontes de contaminação do lençol freático.

# APRESENTAÇÃO

O presente projeto objetiva apresentar soluções tecnicamente viáveis e financeiramente exequíveis, para contribuir com a recuperação e conservação do rio Santo Antônio e a redução da contaminação do lençol freático na região da Agrovila I, zona rural do município de Correntina/BA, na microbacia hidrográfica do rio Santo Antônio, sub-bacia hidrográfica do rio Corrente, por meio da implantação de sistema simplificado de tratamento de águas negras oriundas das residências da comunidade, denominado fossa séptica de evapotranspiração, que permita a ciclagem de águas e nutrientes, além de eliminar fontes de contaminação do lençol freático por coliformes fecais e outros contaminantes, oriundos de dejetos humanos (fezes e urina).

O sistema de fossa séptica de evapotranspiração também é conhecido como fossa evapotranspiradora, fossa verde, canteiro bio-séptico e tanque de evapotranspiração, dentre outras denominações. Consiste num sistema que possui uma câmara anaeróbica, onde as águas negras são depositadas, que, por processo de fermentação, reduz significativamente a população de coliformes fecais do material. Após passar pela câmara anaeróbica, as águas residuárias e o lodo são absorvidos por plantas como bananeiras, taiobas, etc., que evapotranspiram a água e absorvem os nutrientes para o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Por passar por um processo de tratamento, os alimentos produzidos no canteiro da fossa séptica de evapotranspiração podem ser consumidos sem maiores problemas, desde que não sejam utilizados produtos tóxicos para higienização dos vasos sanitários.

De acordo com BENJAMIN (2013), o sistema construtivo da bacia de evapotranspiração, se comparado aos sistemas convencionais e não convencionais de tratamento, apresenta vantagens atrativas, além do tratamento do efluente como opção de produção de alimentos. O mesmo autor verificou que em amostras de solo, folhas e frutos do sistema plantado, não foram detectadas nas análises microbiológicas, a presença de coliformes totais, termotolerantes e Salmonella spp, sendo indicativo de que o uso da bacia como recurso de produção de bananas como alimento é viável.

Assim, escolheu-se a comunidade supracitada para implantação de um “projeto piloto” que possa dar respaldo técnico a colaborar com redução dos problemas gerados pelas águas negras nas comunidades rurais, ou mesmo urbanas, que não dispõem de sistema de esgotamento sanitário coletivo. A proposta é eliminar as fontes de contaminação que estão afetando o lençol freático que abastece o rio Santo Antônio na região da Agrovila I, por meio da implantação de fossas sépticas de evapotranspiração, que permitam utilizar plantas para o tratamento de esgoto, com segurança e permitindo a produção vegetal no canteiro da fossa.

# CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

## 4.1 Localização dos imóveis

Os imóveis a serem contemplados com as fossas localizam-se concentrados na Agrovila I, zona rural do município de Correntina/BA, próximos às coordenadas geográficas 13º11’46,5” de Latitude Sul e 44º45’53,2” de Longitude Oeste do Meridiano de Greenwich (Figuras 01 e 02), ficando a aproximadamente 40 km do centro da cidade de Correntina/BA.

Figura 01: Imagem aérea mostrando as 45 residências da Agrovila I, localizada na zona rural do município de Correntina/BA (Fonte: Google Earth, 2019).

Figura 02: Imagem aérea mostrando a região do rio Santo Antônio próxima à Agrovila I, localizada na zona rural do município de Correntina/BA (Fonte: Google Earth, 2019).

## 4.2 Intervenções técnicas a serem realizadas

Serão implantadas 45 (quarenta e cinco) fossas sépticas de evapotranspiração, em substituição às fossas negras existentes, onde as tubulações das águas negras oriundas dos vasos sanitários existentes serão canalizadas às novas fossas, objetivando-se eliminar fontes de contaminação do lençol freático da comunidade Agrovila I, que fica próxima ao rio Santo Antônio.

## 4.3 Descrição das obras e serviços a serem realizados

### 4.3.1 Construção de fossas sépticas de evapotranspiração

A construção de fossas sépticas de evapotranspiração visa, sobretudo, a eliminação de fontes de contaminação do lençol freático por coliformes fecais e outros contaminantes. No total, estão previstas a construção de 45 (quarenta e cinco) fossas sépticas de evapotranspiração.

Serão construídas em alvenaria e terão as seguintes dimensões internas: 2,00 m de largura; 2,00 m de comprimento; e 1,40 m de profundidade. Para construção das fossas, serão seguidas as seguintes etapas:

- Escavação mecanizada de vala/buraco: serão escavadas com retroescavadeira sobre rodas, em solo com material de 1ª categoria, e terão as dimensões mínimas de 1,15 m de profundidade, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 6,0835 m³ de escavação, conforme visualizado no layout apresentado na Figura 03;

- Execução de piso de concreto: o piso será moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Será realizado no fundo da vala escavada e terá dimensões mínimas de 0,05 m de espessura, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 0,2645 m³, conforme layout apresentado na Figura 04. Antes do assentamento do concreto, o fundo da vala deverá ser devidamente nivelado, umedecido até ficar friável, e compactado adequadamente;

- Construção de parede de alvenaria: será realizada com alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (Figura 05), espessura de 9 cm de parede, assentados com argamassa de assentamento com preparo manual, devidamente nivelado e aprumado. Terá formato retangular, com as dimensões externas de 2,18 m de comprimento, 2,18 m de largura e 1,40 m de altura, totalizando 12,208 m², conforme ilustrado no layout apresentado na Figura 06. A primeira fileira de blocos será assentada sobre o piso de concreto;

- Chapisco da caixa de alvenaria: será realizado parcialmente na caixa de alvenaria, com espessura de 5 mm, utilizando-se argamassas no traço 1:3 (cimento e areia) com preparo manual, apenas na parte externa acima da superfície do solo e na parte superior da parede, numa área de 3,8368 m²;

- Reboco da caixa de alvenaria: será realizado nos mesmos pontos onde será executado o chapisco, numa área de 3,8368 m², com espessura mínima de 20 mm, utilizando-se argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com preparo manual e mistura homogênea. Deverá ser devidamente nivelado e aprumado. Objetiva-se proteger as partes mais susceptíveis a danos físicos;

- Construção de câmara anaeróbica da fossa: será construída com blocos cerâmicos horizontais de 14x19x39 cm (Figura 07), assentados com argamassa no traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média úmida), com inclinação de 30º (trinta graus), com comprimento de 2,00 m, conforme ilustrado no layout apresentado na Figura 08;

- Fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC para esgoto: serão fornecidos tubos e conexões de PVC com diâmetro nominal (DN) de 100 mm e 40 mm, para direcionamento das águas negras oriundas dos vasos sanitários para a câmara anaeróbica da fossa. Além da entrada das águas negras, serão instalados 01 suspiro com tubo de PVC de DN 40 mm (com 2,00 m de altura), tampado com CAP de DN 40 mm furado ao centro; e 01 tubulação de inspeção com tubo de PVC de DN 100 mm (com 0,50 m de altura), tampado com CAP DN 100 mm;

- Preenchimento do canteiro de fossa: depois de construída a fossa de evapotranspiração e ocorrida à cura do concreto e do reboco, alguns espaços serão preenchidos com materiais específicos, de modo a formar um canteiro com plantio de bananeiras, que terá a função de realizar a evapotranspiração da água e absorção do lodo das águas negras, conforme ilustrado nas Figuras 09 e 10. Partindo-se do piso de concreto, haverá uma camada de pedra britada nº 5 (76 a 100 mm), com altura de 0,60 m; acima da camada de pedra britada, será colocada uma camada de terra adubada de 0,60 m (provinda da escavação), formando-se o canteiro onde serão plantadas as bananeiras. O canteiro de 4,00 m² (2,00 x 2,00 m) receberá os seguintes fertilizantes/corretivos: 1,2 kg de fertilizante granulado NPK 4-14-8 ou similar; 20 kg de fertilizante orgânico composto, classe A; e 1,2 kg de calcário dolomítico com PRNT mínima de 60%. Os fertilizantes/corretivos deverão ser bem incorporados à camada de terra. A parte interna superior da fossa deverá ter um espaço vazio de 0,05 a 0,10 m e a superfície da parede do canteiro deverá estar, no mínimo, a 0,30 m da superfície do solo.

Figura 03: Dimensões para escavação de vala para construção da fossa séptica de evapotranspiração, com 1,15 m de profundidade, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 6,0835 m³ de escavação.

Figura 04: Dimensões para piso de concreto da fossa séptica de evapotranspiração, com 0,05 m de espessura, 2,30 m de largura e 2,30 m de comprimento, totalizando 0,2645 m³ de piso.

Figura 05: Dimensões do bloco cerâmico de vedação com furos na horizontal, de 9x19x19 cm, utilizados para construção da parede da fossa séptica de evapotranspiração.

Figura 06: Dimensões internas e externas da caixa da fossa séptica de evapotranspiração, com volume interno total de 5,60 m³, paredes com espessura de 9 cm e altura interna de 1,40 m.

Figura 07: Dimensões do bloco cerâmico com furos na horizontal, com 14x19x39cm, 6,0 MPa (NBR 15270), utilizados na câmara anaeróbica da fossa séptica de evapotranspiração.

Figura 08: Layout da câmara anaeróbica da fossa séptica de evapotranspiração, com blocos cerâmicos de furos horizontais com 14x19x39 cm, assentados com argamassa no traço 1:1:6 (cimento, cal e areia), com inclinação de 30 graus.

Fonte: Mário Cesar Wiegand (2019).

Figura 09: Exemplo de preenchimento de canteiro da fossa séptica de evapotranspiração construída com blocos cerâmicos, mostrando o tubo de suspiro da câmara anaeróbica.

Fonte: Mário Cesar Wiegand (2019).

Figura 10: Exemplo de plantio de bananeiras para aproveitamento de águas residuárias em fossa séptica de evapotranspiração.

# COMPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO PROJETO

## 5.1 Planilha orçamentária resumida

O orçamento geral para execução das obras e serviços para implantação das fossas sépticas de evapotranspiração ficou em R$ 148.300,97 (cento e quarenta e oito mil, trezentos reais e noventa e sete centavos), a preços de outubro de 2019, adotando-se um índice de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 26,00% para serviços e 12,00% para materiais, com encargos sociais de 116,85%.

## 5.2 Composições dos custos

### 5.2.1 Administração local e manutenção do canteiro de obras

### 5.2.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

### 5.2.3 Transporte comercial com caminhão (mobilização)

### 5.2.4 Transporte comercial com caminhão (desmobilização)

### 5.2.5 Escavação mecanizada de vala para fossa séptica

### 5.2.6 Piso de concreto com acabamento convencional (espessura de 0,05 m)

### 5.2.7 Alvenaria de vedação (parede da fossa)

### 5.2.8 Chapisco da parede da fossa séptica de evapotranspiração

### 5.2.9 Reboco da parede da fossa séptica de evapotranspiração

### 5.2.10 Construção de câmara anaeróbica para fossa séptica de evapotranspiração

### 5.2.11 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC e conexões para fossa

### 5.2.12 Preenchimento do canteiro da fossa séptica de evapotranspiração

## 5.3 Cronograma de execução físico-financeira previsto

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A substituição das fossas negras pelas fossas sépticas de evapotranspiração é uma ação necessária à recuperação e conservação do rio Santo Antônio e à eliminação de fontes de contaminação do lençol freático na área de influência do rio.

As obras e serviços a serem realizadas foram orçados em R$ 148.300,97 (cento e quarenta e oito mil, trezentos reais e noventa e sete centavos), tendo como fontes de preços: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI (outubro/2019); Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE (setembro/2019) e Cotações (outubro/2019).

# LITERATURA CONSULTADA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro: Norma Técnica, 1993.

BENJAMIN, A. M. Bacia de Evapotranspiração: Tratamento de efluentes domésticos e de produção de alimentos. Lavras-MG: Universidade Federal de Lavras, 2013.

GALBIATI, A. F. Tratamento domiciliar de águas negras através de tanque de evapotranspiração. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS. 2009.

Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE. Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas. Pesquisa de Insumos, setembro de 2019. Disponível em <http://187.17.3.14/insumosargumento.asp?tarefa=consultar>. Acesso em 31/10/2019.

PAULO, L. P.; BERNARDES, F. S. Estudo de tanque de evapotranspiração para o tratamento domiciliar de águas negras. Mato Grosso do Sul: UFMS, 2009.

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. Composições de Custos não desonerados para o Estado da Bahia. Caixa Econômica Federal, outubro/2019. Disponível em <http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_642>. Acesso em 31/10/2019.

# RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Manoel Nicolau de Souza Neto∴

Engº Agrônomo – CREA BA nº 43.770/D

Analista em Desenvolvimento Regional

Codevasf – 2ª/GRR/UMA

# ANEXO

I – RELAÇÃO DOS BENEFICIÁROS DA AGROVILA I – CORRENTINA/BA QUE RECEBERÃO AS FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO

| Nº | Nome | RG nº | CPF nº | NIS nº | Coordenadas Geográficas | Telefone / E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |