## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Implantação de Rede Elétrica de Distribuição Rural (RDR) de 7,5 Km de comprimento em 34,5 KV com 55 postes de concreto no municipio de Jaborandi/BA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO V - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Und | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E OUTROS
01.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1859.33 | 1859.33
01.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1859.33 | 1859.33
01.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 2 | 4581.62 | 9163.24
01.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | m² | 6 | 269.97 | 1619.82
TOTAL |  |  |  |  | 14501.72
02.0 | FORNECIMENTO E SERVIÇOS ESPECÍFICOS
02.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL | conj. | 1 | 271318.85 | 271318.85
02.2 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | und | 1 | 9212.97 | 9212.97
TOTAL |  |  |  |  | 280531.82
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 295033.54
[6 empty] | 427251 | 100
[6 empty] | 286500 | x
67.0566
[6 empty] | 9.77 | 100
[6 empty] | y | 77
7.5229

## Comp - Unitária
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  | 295033.54
USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
02480/ORSE | Pick-up, capacidade 1,2 t | HORA | 48 | 10.83 | 519.84
| SUB-TOTAL |  |  |  | 519.84
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | Litro | 240 | 4.4 | 1056
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1056
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 113% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1575.84
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 161.34
| BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 122.15
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1859.33
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
02480/ORSE | Pick-up, capacidade 1,2 t | HORA | 48 | 10.83 | 519.84
| SUB-TOTAL |  |  |  | 519.84
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | Litro | 240 | 4.4 | 1056
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1056
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 113% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1575.84
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 161.34
| BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 122.15
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1859.33
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Aluguel de uma casa | MÊS | 1 | 833.33 | 833.33
5928/SINAPI | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv | HORA | 15 | 149.08 | 2236.2 | 410000 |  | 516000 | 463000
| SUB-TOTAL |  |  |  | 3069.53
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
01653/ORSE | Óleo diesel | Litro | 200 | 3.43 | 686
| SUB-TOTAL |  |  |  | 686
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 113% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 3755.53
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 104.81
| BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 721.28
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 4581.62
PLACA DA OBRA/SERVIÇO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 5.56 | 19.57
4813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 200 | 200
5067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 13.22 | Preciso
| SUB-TOTAL |  |  |  | 219.57
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 18.13 | 7.25
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 15.98 | 6.39
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.64
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 113% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.64
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 233.21
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 33.55
| BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 3.21
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 269.97
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | Tot Orçado |  | Unidade | Unit | Total
03239/ORSE | Alça preformada distribuição 4AWG | pç | 48.51 | 4 | 194.04 | 63 | 0.77 | pç | 3.32 | 209.16
00154/ORSE | Alça preformada estai Ø 6,40mm | pç | 47.74 | 6.16 | 294.08 | 62 | 0.77 | pç | 5.28 | 327.36
03544/ORSE | Arame aço galvanizado 12 BWG | kg | 1.155 | 13.25 | 15.3 | 1.5 | 0.77 | kg | 7.79 | 11.685
43131/SINAPI | Arame aço galvanizado 8 BWG | m | 96.25 | 15.39 | 1481.29 | 125 | 0.77 | m | 11.9 | 1487.5
04626/ORSE | Arruela quadrada 38xØ14x3mm | pç | 15.4 | 0.41 | 6.31 | 20 | 0.77 | pç | 0.5 | 10
04626/ORSE | Arruela quadrada 38xØ18x3mm | pç | 257.18 | 0.41 | 105.44 | 334 | 0.77 | pç | 0.5 | 167
00841/SINAPI | Cabo aluminio nú CAA 4AWG | kg | 2141.5548 | 29.99 | 64225.23 | 2781.24 | 0.77 | kg | 26 | 72312.24
00863/SINAPI | Cabo cobre nú 35mm MD | m | 27.72 | 15.64 | 433.54 | 36 | 0.77 | m | 15 | 540
00867/SINAPI | Cabo cobre nú 50mm MD | m | 60.06 | 21.78 | 1308.11 | 78 | 0.77 | m | 20 | 1560
11977/ORSE | Cartucho solda 45gr | pç | 9.24 | 12.14 | 112.17 | 12 | 0.77 | pç | 2.46 | 29.52
09690/ORSE | Cartucho solda 90gr | pç | 9.24 | 20 | 184.8 | 12 | 0.77 | pç | 9 | 108
11203/ORSE | Cartucho solda 150gr | pç | 9.24 | 31 | 286.44 | 12 | 0.77 | pç | 7.36 | 88.32
03235/ORSE | Chapa estai 45º 76mm | pç | 23.87 | 7.37 | 175.92 | 31 | 0.77 | pç | 5 | 155
12082/SINAPI | Chave faca unipolar 36,2kV 400A | pç | 4.62 | 337.93 | 1561.24 | 6 | 0.77 | pç | 295 | 1770
04628/ORSE | Cinta circular Ø240mm | pç | 15.4 | 22.08 | 340.03 | 20 | 0.77 | pç | 16.1 | 322
00543/ORSE | Conector cunha impacto cadc-103 série vermelha | pç | 2.31 | 5.7 | 13.17 | 3 | 0.77 | pç | 6.3 | 18.9
11848/ORSE | Conetor "L" preformado | pç | 192.5 | 3.38 | 650.65 | 250 | 0.77 | pç | 3.1 | 775
04614/ORSE | Cordoalha aço galvanizado Ø 6,35mm | m | 381.92 | 1.99 | 760.02 | 496 | 0.77 | m | 4.8 | 2380.8
03542/ORSE | Cruzeta concreto T 200 | pç | 46.97 | 128 | 6012.16 | 61 | 0.77 | pç | 145 | 8845
03248/ORSE | Cruzeta concreto T 400 | pç | 9.24 | 264 | 2439.36 | 12 | 0.77 | pç | 162 | 1944
00712/ORSE | Cruzeta concreto retang 2400 mm | pç | 7.7 | 168 | 1293.6 | 10 | 0.77 | pç | 117.6 | 1176
02676/SINAPI | Eletroduto PVC 20mm | pç | 2.31 | 1.28 | 2.96 | 3 | 0.77 | pç | 6.6 | 19.8
34491/SINAPI | Fundação especial | cj | 3.85 | 347.11 | 1336.37 | 5 | 0.77 | cj | 347 | 1735
03242/ORSE | Gancho suspensão olhal | pç | 48.51 | 9.41 | 456.48 | 63 | 0.77 | pç | 4.8 | 302.4
07569/SINAPI | Haste ancora 16-1500mm galvanizada | pç | 23.87 | 43.94 | 1048.85 | 31 | 0.77 | pç | 28.5 | 883.5
03490/ORSE | Haste terra aço cobreado 16-2400 | pç | 13.86 | 29.6 | 410.26 | 18 | 0.77 | pç | 38.9 | 700.2
03395/SINAPI | Isolador pilar 34,5kV rosca M20 | pç | 164.01 | 85.13 | 13962.17 | 213 | 0.77 | pç | 86 | 18318
02963/ORSE | Isolador suspensão polimérico 36,2kV | pç | 48.51 | 46.34 | 2247.95 | 63 | 0.77 | pç | 46 | 2898
00149/ORSE | Laço topo preformado #4 | pç | 164.01 | 11.88 | 1948.44 | 213 | 0.77 | pç | 4.78 | 1018.14
01585/ORSE | Manilha sapatilha galvanizada | pç | 48.51 | 12.18 | 590.85 | 63 | 0.77 | pç | 6 | 378
01593/ORSE | Mão Francesa chata 710x32x5mm | pç | 15.4 | 7.67 | 118.12 | 20 | 0.77 | pç | 5.2 | 104
00421/SINAPI | Olhal p/parafuso galvanizado | pç | 48.51 | 10.87 | 527.3 | 63 | 0.77 | pç | 6 | 378
04273/SINAPI | Para-raios RD 36,0 kV 10 kA | pç | 6.93 | 453.29 | 3141.3 | 9 | 0.77 | pç | 264.84 | 2383.56
01671/ORSE | Parafuso cabeça abaulada M16-70mm | pç | 30.8 | 3.69 | 113.65 | 40 | 0.77 | pç | 4 | 160
01673/ORSE | Parafuso cabeça abaulada M16-150mm | pç | 7.7 | 6.24 | 48.05 | 10 | 0.77 | pç | 3.5 | 35
01677/ORSE | Parafuso cabeça quadrada M12-125mm | pç | 15.4 | 5.5 | 84.7 | 20 | 0.77 | pç | 2.85 | 57
01679/ORSE | Parafuso cabeça quadrada M16-200mm | pç | 23.87 | 6.99 | 166.85 | 31 | 0.77 | pç | 3.25 | 100.75
01680/ORSE | Parafuso cabeça quadrada M16-250mm | pç | 97.79 | 9.99 | 976.92 | 127 | 0.77 | pç | 3.65 | 463.55
01682/ORSE | Parafuso cabeça quadrada M16-400mm | pç | 30.03 | 15 | 450.45 | 39 | 0.77 | pç | 4.8 | 187.2
01694/ORSE | Parafuso prisioneiro rosca M20 | pç | 164.01 | 11.04 | 1810.67 | 213 | 0.77 | pç | 10.5 | 2236.5
03234/ORSE | Placa concreto estai 400F22 | pç | 23.87 | 44 | 1050.28 | 31 | 0.77 | pç | 28.5 | 883.5
03238/ORSE | Porca quadrada M16 | pç | 33.88 | 1.7 | 57.6 | 44 | 0.77 | pç | 1.2 | 52.8
03230/ORSE | Poste concreto R 11-1000 | pç | 3.85 | 2048.4 | 7886.34 | 5 | 0.77 | pç | 3651.9 | 18259.5
04646/ORSE | Poste concreto DT 11-400 | pç | 46.2 | 1489.74 | 68825.99 | 60 | 0.77 | pç | 1265 | 75900
04646/ORSE | Poste concreto DT 11-600 | pç | 5.39 | 1489.74 | 8029.7 | 7 | 0.77 | pç | 1450 | 10150
04630/ORSE | Sapatilha aço galvanizado | pç | 47.74 | 1.99 | 95 | 62 | 0.77 | pç | 1.6 | 99.2
03253/ORSE | Seccionador preformado cerca | pç | 385 | 3.47 | 1335.95 | 500 | 0.77 | pç | 5.8 | 2900
03174/ORSE | Sela para cruzeta retangular | pç | 7.7 | 7.7 | 59.29 | 10 | 0.77 | pç | 5.68 | 56.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 198675.39 | Total |  |  |  | 234897.885
0.67 | MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 320 | 29.93 | 9577.6 | [5 empty] | 27.91 | #DIV/0!
88247/SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 1280 | 19.27 | 24665.6 | [5 empty] | 22.25 | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 34243.2
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 34243.2
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 232918.59
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 30353.72
| BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 8046.54
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 271318.85
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 80 | 93.25 | 7460
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7460
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7460
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 7460
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 1752.97
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 9212.97

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9%
B4 | 13º Salário | 10.84%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72%
B7 | Dias de Chuvas | 2.01%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 8.26%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 44.88%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12%
C3 | Férias Indenizadas | 5.05%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81%
C5 | Indenização Adicional | 0.42%
SUBTOTAL DE "C" |  | 14.4%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.52%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44%
SUBTOTAL DE "D" |  | 16.96%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 113%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NO MATERIAL |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NO SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.88% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 3% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 5.65%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.74% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 6.74%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 23.5% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CRONOGRAMA
Implantação de Rede Elétrica de Distribuição Rural (RDR) de 9,5 Km de comprimento em 34,5 KV com 55 postes de concreto no municipio de Jaborandi/BA
Valor Total da Obra |  | 295033.54
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | 1 Mês | 2 Mês
1 | FORNECIMENTO DO MATERIAL | 77.63% | 229029.11
2 | MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | 0.6302% | 1859.33
3 | INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA | 0.549% | 1619.82
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 3.106% | 9163.24
5 | IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL | 14.33% | 42289.74
6 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.6302% | 1859.33
7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | 3.123% | 9212.97
| Medição Mensal (R$) | - | 295033.54 | 251186.46 | 43847.08 | 295033.54
| Percentual do Valor Total da Obra | 100% | - | 85.14% | 14.86% | 100%

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente