## Curral das Vargens
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Custos dos serviços fonte: SINAPI - OUTUBRO/2020___NÃO DESONERADO |  |  |  | BDI= 18,0% | materiais
ORSE/Setembro-2020
Leis sociais = 116,85 % |  |  |  | BDI= 26,0 % | serviços
Serviços de Reabilitação na Barragem de Curral das Vargens
SINAPI/ORSE | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) | SUBTOTAL
| 1.0 | Serviços Preliminares
CPU-01 | 1.1 | Mobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 1443.3552 | 1443.3552
CPU-02 | 1.2 | Desmobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 1443.3552 | 1443.3552
CPU-03 | 1.3 | Administração local da obra | % | 100 | 218.5611 | 21856.1112
00051/ORSE | 1.4 | Placa da obra | m² | 6 | 389.34 | 2336.04
|  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 27078.8616
| 2.0 | Reabilitação Geral
98524 | 2.1 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 8500 | 3.6666 | 31166.1
100997 | 2.2 | Carga/descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³ | m³ | 300 | 4.8006 | 1440.18
98555 | 2.3 | Impermeabilização de superficie com argamassa polimérica/membrana acrílica 3 demãos | m² | 390 | 29.3958 | 11464.36
92718 | 2.4 | Recuperação com concreto simples, Fck= 25 Mpa, inclui preparo, lançamento e adensamento | m³ | 5 | 659.8368 | 3299.18
|  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 47369.82
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 74448.6816

## Riacho de Baixo
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Custos dos serviços fonte: SINAPI - OUTUBRO/2020___NÃO DESONERADO |  |  |  | BDI= 18,0% | materiais
ORSE/Setembro-2020
Leis sociais = 116,85 % |  |  |  | BDI= 26,0 % | serviços
Serviços de Reabilitação na Barragem Riacho de Baixo
SINAPI/ORSE | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) | SUBTOTAL
| 1.0 | Serviços Preliminares
CPU-01 | 1.1 | Mobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 1443.3552 | 1443.3552
CPU-02 | 1.2 | Desmobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 1443.3552 | 1443.3552
CPU-03 | 1.3 | Administração local da obra | % | 100 | 218.5611 | 21856.1112
00051/ORSE | 1.4 | Placa da obra | m² | 6 | 389.34 | 2336.04
|  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 27078.8616
| 2.0 | Serviços de Reabilitação Geral | UNID. | QUANT.
98524 | 2.1 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 2625 | 3.6666 | 9624.83
100997 | 2.2 | Carga/descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³ | m³ | 200 | 4.8006 | 960.12
CPU-04 | 2.3 | Manutenção do vertedouro em pedra argamassada | m³ | 67.5 | 759.276 | 51251.13
CPU-04 | 2.4 | Passagem molhada em pedra argamassada | m³ | 18 | 759.276 | 13666.97
96995 | 2.5 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 140 | 51.3702 | 7191.83
|  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 82694.88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 109773.7416

## Boi Bravo
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Custos dos serviços fonte: SINAPI - OUTUBRO/2020___NÃO DESONERADO |  |  |  | BDI= 18,0% | materiais
ORSE/Setembro-2020
Leis sociais = 116,85 % (SINAPI) |  |  |  | BDI= 26,0 % | serviços
Serviços de Reabilitação na Barragem Boi Bravo
SINAPI/ORSE | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) | SUBTOTAL
| 1.0 | Serviços Preliminares
CPU-01 | 1.1 | Mobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 1443.3552 | 1443.3552
CPU-02 | 1.2 | Desmobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 1443.3552 | 1443.3552
CPU-03 | 1.3 | Administração local da obra | % | 100 | 218.5611 | 21856.1112
00051/ORSE | 1.4 | Placa da obra | m² | 6 | 389.34 | 2336.04
|  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 27078.8616
| 2.0 | Serviços de Reabilitação Geral | UNID. | QUANT.
98524 | 2.1 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 8000 | 3.6666 | 29332.8
100997 | 2.2 | Carga/descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³ | m³ | 220 | 4.8006 | 1056.13
CPU-04 | 2.3 | Manutenção do vertedouro em pedra argamassada | m³ | 135 | 759.276 | 102502.26
96995 | 2.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 160 | 51.3702 | 8219.23
|  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 141110.42
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 168189.2816

## Composição
BDI UTILIZADO: 26,0 % ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 114,0 % SINAPI-Outubro/2020
CPU 01 - MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 5811 | Caminhão basculante 6m³ TOCO, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 11.130kg, distância entre eixos 5,36m, potência 185CV, inclusive caçamba metálica | h | 6 | 118.42 | 710.52
2 | estimativa | Passagens de ônibus | und | 10 | 43.5 | 435
|  | Custo |  |  |  | 1145.52
|  | BDI 26,0 % |  |  |  | 297.8352
|  | Total |  |  |  | 1443.3552
CPU 02 - DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 5811 | Caminhão basculante 6m³ TOCO, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 11.130kg, distância entre eixos 5,36m, potência 185CV, inclusive caçamba metálica | h | 6 | 118.42 | 710.52
3 | Estimativa | Passagens de ônibus | und | 10 | 43.5 | 435
|  | Custo |  |  |  | 1145.52
|  | BDI 26,0 % |  |  |  | 297.8352
|  | Total |  |  |  | 1443.3552
CPU 03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 34779 | Engenheiro civil junior com encargos complementares | h | 8 | 78.98 | 631.84
2 | 4083 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 220 | 23.41 | 5150.2
|  | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 5782.04
|  | BDI 26,0 % |  |  |  | 1503.3304
|  | Total |  |  |  | 7285.3704
|  |  |  | meses | 3 | 21856.1112
|  |  |  | 100% | percentual | 218.5611
CPU-06 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
| 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 1,1000000 | 65.89 | #VALUE!
| 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 0,3000000 | 523.55 | #VALUE!
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 24.45 | #VALUE!
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 17 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI 26% |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!

## Cronograma
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR | Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CODEVASF 2ª SR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
|  | R$ | %/R$ | %/R$ | %/R$
1 | Reabilitação da Barragem de Curral das Vargens | 74448.68 | 24816.2019 | 24816.2019 | 24816.2019
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
2 | Reabilitação da Barragem de Riacho de Baixo | 109773.74 | 36591.2101 | 36591.2101 | 36591.2101
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3 | Reabilitação da Barragem de Boi Bravo | 168189.28 | 56063.0373 | 56063.0373 | 56063.0373
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
| TOTAL SIMPLES | 352411.7 | 117470.4492 | 117470.4492 | 117470.4492 | 352411.3476
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 117470.4492 | 234940.8984 | 352411.3476
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 33.33% | 66.67% | 100%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.32% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 7.39%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.1% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7.1%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 26% | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI-Materiais
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.36% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.11% | 0.56% | 0.85% | 1.11%
A3 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.56% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.9% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.31%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 6.89% | 3.5% | 5.11% | 6.89%
Total do Grupo B = |  | 6.89%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 18% | 11.1% | 14.02% | 16.8%