**Anexo X - CRONOGRAMA E CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTO DE CADA ETAPA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **1.0** | SERVIÇOS INICIAIS / COMPLEMENTARES | 6,29% | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7,30% | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | EQUIPE E EQUIPAMENTO NO CANTEIRO, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 15,66% |
| INSTALAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | O BARRACÃO DE OBRA SERÁ MEDIDO EM METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 68,68% |
| DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 15,66% |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 66,81% | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | PROPORCIONAL A MEDIÇÃO MENSAL, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| VEÍCULO | 21,72% | FORNECIMENTO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, 3.2, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO, PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VIDROS, PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA FLEX, SOM C/ PEN DRIVE, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, RETROVISOR ELÉTRICO, PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO NO INÍCIO DA OBRA, E SERÁ PAGO DE MENSALMENTE NAS MEDIÇÕES, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| PLACAS | 3,93% | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CODEVASF INCL. FORNEC., TRANSP. E INST. | A PLACA DA OBRA SERÁ MEDIDA PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²), ASSIM QUE INSTALADA NO INÍCIO DA OBRA, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 94,12% |
| 0,25% | PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, DE ACORDO COM MATERIAL E TAMANHO ESPECIFICADO, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 5,88% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **2.0** | REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A) / REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2) | 13,65% | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,62% | SERVIÇOS PRELIMINARES (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO E LOCAÇÃO DA OBRA SERÃO MEDIDOS EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| DEMOLIÇÕES | 3,81% | DEMOLIÇÕES (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | DEMOLIÇÕES SERÃO MEDIDOS EM METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, REMOÇÕES, RETIRADAS E RASPAGEM EM METRO QUADRADO (m²) E RETIRADAS TAMBÉM POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 91,92% |
| DEMOLIÇÕES (REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2)) | RETIRADAS E RASPAGEM EM METRO QUADRADO (m²) E RETIRADAS TAMBÉM POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 8,08% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1,20% | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDOS EM METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| ESTRUTURA | 25,52% | ESTRUTURA (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDOS EM METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDES | 15,37% | ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDES (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 99,62% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES (REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 0,38% |
| PISOS | 7,11% | PISOS (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COBERTURA | 16,45% | COBERTURA (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 88,99% |
| COBERTURA (REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2)) | SERÃO PAGOS EM METRO QUADRADO (m²) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 11,01% |
| ESQUADRIAS INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS | 16,99% | ESQUADRIAS INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 94,38% |
| ESQUADRIAS (REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2)) | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 5,62% |
| PINTURA | 6,50% | PINTURA (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 75,83% |
| PINTURA (REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2)) | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 24,17% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3,34% | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), PODENDO AINDA EXISTIR SERVIÇOS EM METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| INSTALAÇÕES ELETRICAS/TELEFÔNICAS | 2,90% | INSTALAÇÕES ELETRICAS/TELEFÔNICAS (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 94,05% |
| INSTALAÇÕES ELETRICAS (REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2)) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 5,95% |
| LIMPEZA FINAL | 0,21% | LIMPEZA FINAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 66,18% |
| LIMPEZA FINAL (REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 33,82% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **3.0** | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA, ALOJAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA, CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES, CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL E CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO | 26,43% | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,30% | SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 20,99% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 8,38% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 21,98% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 20,87% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, INCLUSIVE UNIDADE (un) DE RETIRADA E METRO CÚBICO (m³) DE DEMOLIÇÕES, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 17,35% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 10,43% |
| ESTRUTURA | 21,00% | ESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDOS POR METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 20,07% |
| ESTRUTURA (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDOS POR METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 27,04% |
| ESTRUTURA (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDOS POR METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 24,27% |
| ESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDOS POR METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 18,63% |
| ESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDOS POR METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 5,93% |
| ESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDOS POR METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 4,06% |
| ALVENARIAS | 12,33% | ALVENARIAS (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 26,38% |
| ALVENARIAS (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 19,76% |
| ALVENARIAS (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 25,51% |
| ALVENARIAS (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 16,07% |
| ALVENARIAS (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 7,29% |
| ALVENARIAS (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 4,98% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES | 9,20% | REVESTIMENTO DE PAREDES (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 33,19% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 20,53% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 20,08% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 16,47% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 4,78% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 4,94% |
| PISOS | 5,17% | PISOS (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 32,73% |
| PISOS (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 11,27% |
| PISOS (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 23,63% |
| PISOS (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 26,95% |
| PISOS (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 0,69% |
| PISOS (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDOS EM METRO QUADRADO (m²), METRO CÚBICO (m³) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 4,72% |
| COBERTURA | 21,32% | COBERTURA (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 21,90% |
| COBERTURA (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 16,24% |
| COBERTURA (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 30,70% |
| COBERTURA (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 29,82% |
| COBERTURA (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 1,33% |
| ESQUADRIAS | 11,93% | ESQUADRIAS (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 15,70% |
| ESQUADRIAS (ALOJAMENTOS) | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 14,02% |
| ESQUADRIAS (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 43,16% |
| ESQUADRIAS (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 22,91% |
| ESQUADRIAS (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 4,21% |
| PINTURA | 4,82% | PINTURA (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 18,21% |
| PINTURA (ALOJAMENTOS) | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 30,63% |
| PINTURA (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 28,79% |
| PINTURA (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 13,05% |
| PINTURA (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 7,89% |
| PINTURA (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 1,43% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS | 3,95% | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 12,47% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 34,60% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 23,87% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 24,05% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 4,49% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 0,51% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8,81% | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 14,68% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 11,89% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 10,18% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 60,41% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 2,27% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 0,56% |
| LIMPEZA FINAL | 0,18% | LIMPEZA FINAL (CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 24,99% |
| LIMPEZA FINAL (ALOJAMENTOS) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 11,72% |
| LIMPEZA FINAL (IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO / BIBLIOTECA) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 26,90% |
| LIMPEZA FINAL (CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 30,38% |
| LIMPEZA FINAL (CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL), COM APROVEITAMENTO DE GUARITA EXISTENTE | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 2,39% |
| LIMPEZA FINAL (CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 3,63% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **4.0** | PROJETOS | 4,31% | PROJETOS | 100,00% | Projeto AS BUILT | NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 32,28% |
| Projeto Executivo | APÓS ENTREGA, DATADA DE ACORDO COM EDITAL, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 67,72% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **5.0** | CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades) E CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM CONJUGADA A REDE DE LAVA AUTO E LABORATÓRIO | 14,93% | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,12% | SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 36,55% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 38,07% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 25,38% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 25,86% | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 27,88% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades)) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 47,51% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 24,61% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 24,23% | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 5,88% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades)) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 49,07% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 45,05% |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 4,10% | GEOMEMBRANA (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| ALVENARIAS | 17,61% | ALVENARIAS (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades)) | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 51,30% |
| ALVENARIAS (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 48,70% |
| REVESTIMENTOS | 7,94% | REVESTIMENTOS (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades)) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 21,73% |
| REVESTIMENTOS (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 78,27% |
| ESTRUTURAS | 13,48% | ESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PÓS LARVAS (09 unidades)) | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 8,95% |
| ESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 91,05% |
| PISOS | 3,38% | PISOS (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| LIMPEZA FINAL | 0,29% | LIMPEZA FINAL (CONSTRUÇÃO DOS 15 TANQUES DE ALTA CIRCULAÇÃO DE 5,00X10,00 METROS COM REDE DE DRENAGEM) | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **6.0** | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE FILTRAGENS (ETE e ETA) | 7,92% | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,81% | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²), METRO LINEAR (m) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| ESTRUTURA | 35,21% | ESTRUTURA | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| ALVENARIAS | 2,43% | ALVENARIAS | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES | 1,63% | REVESTIMENTO DE PAREDES | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| PISOS | 0,92% | PISOS | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| COBERTURA | 1,00% | COBERTURA | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| ESQUADRIAS | 0,42% | ESQUADRIAS | AS ESQUADRIAS SERÃO MEDIDAS POR UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, PODENDO O PREÇO UNITÁRIO SER POR METRO QUADRADO (m²), MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| PINTURA | 0,75% | PINTURA | SERÁ MEDIDA POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 54,08% | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,57% | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| LIMPEZA FINAL | 0,18% | LIMPEZA FINAL | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **7.0** | RECUPERAÇÃO DE TANQUES EXISTENTES, SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM | 12,53% | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,19% | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²), METRO LINEAR (m) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 9,51% | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| FUNDAÇÃO | 5,93% | FUNDAÇÃO | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| ALVENARIAS | 6,65% | ALVENARIAS | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 46,89% | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISOS COM ARGAMASSA | SERÃO MEDIDOS PELA ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 18,99% |
| GEOMEMBRANA | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 81,01% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (Fornecimento e Instalação) | 29,77% | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (Fornecimento e Instalação) | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m), SENDO TODOS PAGOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,06% | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **8.0** | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 12,37% | PAVIMENTAÇÃO | 55,42% | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO | SERÃO MEDIDOS POR METRO QUADRADO (m²) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 97,12% |
| BASES EM CONCRETO ARMADO PARA POSTES 1,20m DE ALTURA | SERÃO MEDIDOS METRO CÚBICO (m³) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 2,88% |
| CERCAS E URBANIZAÇÃO E REDE ANTE-PÁSSARO | 40,63% | LIMPEZA DE TERRENO | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 0,90% |
| GRAMA | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 7,19% |
| PLANTIO DE ÁRVORES, ARBUSTOS E BANCOS DE CONCRETO | SERÃO MEDIDOS EM UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 25,83% |
| LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 6,22% |
| CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 19,43% |
| REDE ANTE-PÁSSARO | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 40,42% |
| REFORMA ELÉTRICA | 3,68% | REFORMA ELÉTRICA | SERÃO MEDIDAS EM UNIDADE (un) E METRO LINEAR (m) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |
| LIMPEZA FINAL | 0,28% | LIMPEZA FINAL | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PARTICIPAÇÃO S/ O TOTAL** | **SUB-ÍTEM** | **PARTICIPAÇÃO S/ O ÍTEM** | **ETAPA/FASE** | **CRITÉRIO DE MEDIÇÃO** | |
| **EVENTO DE PAGAMENTO** | **% MÁXIMO S/ O SUB-ITEM** |
| **9.0** | CAPTAÇÃO | 1,56% | CAPTAÇÃO | 100,00% | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 1,82% |
| FLUTUANTE PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, PARA 2 (DOIS), CONJUNTOS DE MOTO-BOMBA EIXO HORIZONTAL; | SERÃO MEDIDOS EM UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 50,08% |
| INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 60CV | SERÃO MEDIDOS EM UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 11,99% |
| TRANSFORMADOR | SERÃO MEDIDOS EM UNIDADE (un) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 17,10% |
| CASA DE COMANDO (2,3x2,3)m | SERÃO MEDIDOS POR ÁREA EM METRO QUADRADO (m²) DE SERVIÇOS EXECUTADOS, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SSITEMA,MEDIANTE AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | 19,02% |