ANEXO VIII

MATRIZ DE RISCO

| RISCO | ALOCAÇÃO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projetos Básico e Executivo | Contratado | Ajustes dos serviços especificados em função das modificações de projetos ocasionadas por erros de projeto ou mudanças na qualidade, quantidade e custos. | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços | Clausula contratual atribuindo à Contratada a responsabilidade pela alteração do projeto. |
| Construção / Implantação | Contratado seguradora | Risco de ocorrerem eventos na implantação dos serviços que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos | Aumento de custos Atraso no cronograma | Seguro risco de engenharia Condições de habilitação Contração Integrada |
| Erro na estimativa de custos da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços | Contratado seguradora | Possibilidade de ultrapassar o prazo previsto | Aumento de custos | Seguro contra risco de engenharia |
| Modificações das especificações de serviços | Administração | Adequação ou modificação dos serviços especificados devido a alterações nas legislações e normas técnicas brasileiras aplicáveis. | Aumento de prazos e custos. | Seguro risco de engenharia Reequilíbrio econômico financeiro Aditivo contratual (excepcional) |
| Modificações das especificações de serviços | Administração | Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo. | Aumento de prazos e custos. | Seguro risco de engenharia Reequilíbrio econômico financeiro Aditivo contratual (excepcional) |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada seguradora | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade. | Retrabalhos Aumento de prazo Aumento de custo | Seguro de performance Seguro risco de engenharia |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | A flutuação do câmbio, no caso de insumos, aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise que englobará o contrato como um todo. | Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa | Aumento de custo | Reajustamento Reequilíbrio econômico financeiro. |
| Caso fortuito ou força maior | Contratada Seguradora | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, perdas de cimbramentos | Aumento do custo Atraso no cronograma | Seguro risco de engenharia Remuneração do risco |