## Planilha
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção de Módulo de Banheiro Padrão, com Fossa e Sumidouro
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 89.86
[5 empty] | BDI SERVIÇO (%): |  | 28.82
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
[5 empty] | S/BDI (R$) | C/BDI (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0.2 | CPU - 01 | Administração local e manutenção de canteiro | % | 100 | 364.33 | 469.33 | 46933
1.0.1 | CPU - 06 | Execução de escritório | m² | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.0.3 | CPU - 07 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada- (3,00x1,00)m | m² | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 1.0 |  |  |  | #VALUE!
2.0 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE BANHEIRO PADRÃO, COM FOSSA E SUMIDOURO |  |  |  | TOTAL DE UNIDADES |  | 60
2.1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1.0.1 | CPU - 08 | Limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 525 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.0.2 | CPU - 09 | Locação convencional de obra, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.0.3 | CPU - 10 | Transporte de material c/ caminhão carroceria, rodovia em leito natural. | Txkm | 4020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.0.4 | CPU - 11 | Transporte de material c/ caminhão carroceria, rodovia pavimentada | Txkm | 14250 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.1.0 |  |  |  | #VALUE!
2.2.0 | INFRAESTRUTURA
2.2.0.1 | CPU - 12 | Escavação manual de valas | m³ | 53.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2.0.2 | CPU - 13 | Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassa cimento/areia, traço 1:4 | m³ | 53.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2.0.3 | CPU - 14 | Reaterro compactado manualmente | m³ | 94.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.2.0 |  |  |  | #VALUE!
2.3.0 | PAREDE DE VEDAÇÃO
2.3.0.1 | CPU - 15 | Alvenaria de vedação de bloco cerêmico furado 9x19x39cm | m² | 1084.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3.0.2 | CPU - 16 | Combogó de concreto 7x50x50cm | m² | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.3.0 |  |  |  | #VALUE!
2.4.0 | ESQUADRIAS
2.4.0.1 | CPU - 02 | Porta metálica c/ portal, dobradiças e fechadura (0,60 x 2,10) m | un | 60 | 276.19 | 355.79 | 21347.4
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.4.0 |  |  |  | 21347.4
2.5.0 | ESTRUTURA E LAJE PRÉ-MOLDADA
2.5.0.1 | CPU - 17 | Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², Vãos até 3,50m/e=8cm, lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa | m² | 256.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.0.2 | CPU - 18 | Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-60 de 5.0 - montagem | Kg | 424.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.0.3 | CPU - 19 | Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-50 de 6.3 - montagem | Kg | 558.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.0.4 | CPU - 20 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada | m² | 213.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.0.5 | CPU - 21 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 400Lts | m³ | 7.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.0.6 | CPU - 22 | Lançamento com uso de baldes, adensado e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 7.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.5.0 |  |  |  | #VALUE!
2.6.0 | REVESTIMENTO
2.6.0.1 | CPU - 23 | Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2842.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.6.0.2 | CPU - 24 | Emboço para revestimento cerâmico, traço 1:2:8, preparo mecânico | m² | 806.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.6.0.3 | CPU - 25 | Massa única interna e externa para pintura, traço 1:2:8, preparo mecânico | m² | 2035.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.6.0.4 | CPU - 26 | Revestimento cerâmico 35x35cm | m² | 806.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.6.0 |  |  |  | #VALUE!
2.7.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.7.0.1 | CPU - 27 | Concreto não estrutural FCK=15MPA, preparo manual esp.= 5,0 cm. | m³ | 7.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.7.0.2 | CPU - 28 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 3cm. | m² | 158.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.7.0.3 | CPU - 26 | Revestimento cerâmico 35x35cm | m² | 158.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.7.0.4 | CPU - 29 | Execução de passeio (Calçada), largura de 30cm, espessura 6cm. | m² | 223.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.7.0 |  |  |  | #VALUE!
2.8.0 | PINTURA
2.8.0.1 | CPU - 30 | Pintura com tinta impermeavel mineral em pó, duas demãos | m² | 2035.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.8.0.2 | CPU - 31 | Fundo preparador primer a base de epoxi, p/ estrutura metálica, uma demão | m² | 208.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.8.0.3 | CPU - 32 | Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metálica | m² | 208.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.8.0 |  |  |  | #VALUE!
2.9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
2.9.0.1 | CPU - 03 | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede hidro-sanitária | un | 60 | 1298.84 | 1673.17 | 100390.2
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.9.1 |  |  |  | 100390.2
2.10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.10.0.1 | CPU - 04 | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede elétrica | un | 60 | 118.63 | 152.82 | 9169.2
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.10.1 |  |  |  | 9169.2
2.11.0 | CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO
2.11.0.1 | FOSSA - DIMENSÃO 1,90 x 1,10 x 1,40m
2.11.0.1.1 | CPU - 12 | Escavação manual de valas | m³ | 181.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.11.0.1.2 | CPU - 33 | Concreto não estrutural, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) | m³ | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.11.0.1.3 | CPU - 17 | Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-60 de 5.0 | Kg | 272.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.11.0.1.4 | CPU - 20 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 400Lts. | m³ | 12.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.11.0.1.5 | CPU - 21 | Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes | m³ | 18.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.11.0.1.6 | CPU - 34 | Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m | m² | 267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.11.0.1.7 | CPU - 23 | Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3 (m² | m² | 267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.11.0.1.8 | CPU - 05 | Revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual | m² | 267 | 23.45 | 30.21 | 8066.07
2.11.0.1.9 | CPU - 17 | Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², Vãos até 3,50m/e=8cm, lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa | m² | 125.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.11.0.1 |  |  |  | #VALUE!
2.11.0.2 | SUMIDOURO
2.1.0.2.1 | CPU - 12 | Escavação manual de valas | m³ | 243.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.0.2.2 | CPU - 35 | Lastro com brita 2, esp. =10 cm | m³ | 10.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.0.2.3 | CPU - 34 | Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m | m² | 593.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.0.2.4 | CPU - 17 | Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², Vãos até 3,50m/e=8cm, lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa | m² | 106.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.11.0.2 |  |  |  | #VALUE!
2.11.0.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO
2.11.0.3.1 | CPU - 36 | Caixa de inspeção, 60x60x60cm, com tampa de concreto | un | 60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.11.0.2 |  |  |  | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.11.0 |  |  |  | #VALUE!
2.12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.12.0.1 | CPU - 37 | Limpeza final da obra | m² | 448.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 2.12.0 |  |  |  | #VALUE!
|  | TOTAL GERAL | TOTAL GERAL ORÇADO (60 UNIDADE) |  |  |  | #VALUE!
|  | TOTAL GERAL | TOTAL P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE |  |  |  | #VALUE!

## Memória de Cálculo
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO / UNIDADE DE MÓDULO DE BANHEIRO
1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial).
Area : 3,50 x 2,50 = | [5 empty] | 8.75 | m2
1.2 Locação da obra.
Area : 1,50 x 2,50 = | [5 empty] | 3.75 | m²
1.3 Transporte de material - (considerando carga com 5T)
1.3.1 Rodovia leito natural - (considerando DMT=13,40km).
5 T x 13,40km = | [5 empty] | 67 | TxKm
1.3.1 Rodovia pavimentada - (considerando DMT=47,50km).
5 T x 47,50km = | [5 empty] | 237.5 | TxKm
2.0 FUNDAÇÃO
2.1 Escavação manual de valas.
Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m)
2 x (2,65 + 1,05) | 0.3 | 0.4 |  | Volume: | 7,40 x 0,30 x 0,40 = | 0.89 | m³
2.2 Embasamento com pedra argamassada c/ cimento e areia traço 1:4.
O volume de alvenaria de pedra é o mesmo da escavação: | [5 empty] | 0.89 | m³
2.3 Reaterro manual
(0,43 + 0,50 + 0,30 + 0,50 + 1,05 + 1,30 + 0,43)m x 3,50m x 0,10m= | [5 empty] | 1.58 | m³
3.0 PAREDE DE VEDAÇÃO
3.1 Alvenaria de vedação de bloco cerêmico furado 9x19x39cm.
Comprimento (m) | Largura (m)
2.5 | 1.5 | Área: 6,24+6,24+0,32+0,32+3,96+0,28+3,54 = |  |  |  | 20.9 | m2
|  | Área de cobogó: 0,50 x 0,50 = |  |  |  | 0.25 | m2
|  | Área do vão da porta: 2,10 x 0,60 = |  |  |  | 1.26 | m2
|  | Área de concreto: (7,40mx0,15m) + (2,00mx0,10m)= |  |  |  | 1.31 | m2
Área total: 20,90-0,25-1,26-1,31 = | [5 empty] | 18.08 | m²
4.2 Alvenaria elemento vazado concreto (combogó).
Altura (m) | Comprimento (m)
0.5 | 0.5 |  | Área: 0,50 x 0,50 = |  |  | 0.25 | m²
4.0 ESQUADRIAS
4.1 Porta metálica c/ portal, dobradiças e fechadura (0,60 x 2,10)m.
Conforme peças gráficas: 01 (uma) unidade | [5 empty] | 1 | un
5.0 ESTRUTURA E LAJE PRÉ-MOLDADA
5.1 Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², Vãos até 3,50m/e=8cm, lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa.
|  |  | Área: (2,67 x 1,60)m = |  |  | 4.27 | m2
5.2 Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-60 de 5.0 - montagem.
15 x (1,60m x 0,154kg/m) + 50 (0,44mx0,154kg/m)= | [5 empty] | 7.08 | Kg
5.3 Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-50 de 6.3 - montagem.
4 x (8,00m x 0,245kg/m) + 3 (1,00m x 0,245Kg/m) = | [5 empty] | 9.31 | Kg
5.4 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada.
(7,40m x 0,20m x 2) + (2,00 x 0,15m x 2)= | [5 empty] | 3.56 | m²
5.5 Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 400Lts.
(7,40m x 0,10m x 0,15m) + (2,00m x 0,10m x 0,10m)= | [5 empty] | 0.13 | m3
5.6 Lançamento com uso de baldes, adensado e acabamento de concreto em estruturas.
(7,40m x 0,10m x 0,15m) + (2,00m x 0,10m x 0,10m) = | [5 empty] | 0.13 | m3
6.0 REVESTIMENTO
6.1 Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3.
2 x 18,08 + 2 x 1,31 + 3,06 x 1,94 + 2,21 x 1,20 = | [5 empty] | 47.37 | m²
6.2 Emboço para revestimento cerâmico, traço 1:2:8, preparo mecânico.
(1,20 + 1,20 + 2,20 + 2,20 - 0,60)m x 2,10 + 1,20 x 0,35 = | [5 empty] | 13.44 | m²
6.3 Massa única interna e externa para pintura, traço 1:2:8, preparo mecânico.
47,37 - 13,44 = | [5 empty] | 33.93 | m²
6.4 Revestimento cerâmico 35x35cm.
(1,20 + 1,20 + 2,20 + 2,20 - 0,60)m x 2,10 + 1,20 x 0,35 = | [5 empty] | 13.44 | m²
7.0 PAVIMENTAÇÃO
7.1 Concreto não estrutural FCK=15MPA, preparo manual esp.= 5,0 cm.
Largura (m) | Comprimento (m) | Espessura (m)
1.2 | 2.2 | 0.05 |  | Volume: | 1,20 x 2,20 x 0,05 = | 0.13 | m³
7.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 3cm.
Largura (m) | Comprimento (m)
1.2 | 2.2 |  |  | Área | 1,20 x 2,20 = | 2.64 | m³
7.3 Revestimento cerâmico 35x35cm.
Largura (m) | Comprimento (m)
1.2 | 2.2 |  |  | Área | 1,20 x 2,20 = | 2.64 | m²
7.4 Construção de passeio, espessura 6cm.
Área = (3,10+3,00+3,10)x0,3+(0,55x1,76) | [5 empty] | 3.728 | m²
8.0 PINTURA
8.1 Pintura com tinta impermeavel mineral em pó, duas demãos.
Mesma área de massa única: | [5 empty] | 33.93 | m²
8.2 Fundo preparador primer a base de epoxi, p/ estrutura metálica, uma demão.
|  | 2 x 0,60 x 2,10 + (2,10+2,10+0,60) x 0,20 |  |  |  | 3.48 | m²
8.3 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica.
|  | 2 x 0,60 x 2,10 + (2,10+2,10+0,60) x 0,20 |  |  |  | 3.48 | m²
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
1- | Cx. Dágua 500 litros |  |  |  |  | 1 | un
2- | Flange PVC, roscável sextavado sem furos 3/4" |  |  |  |  | 1 | un
3- | Tubo de PVC, soldável, 20mm |  |  |  |  | 6 | m
4- | Tubo de PVC, soldável, 25mm |  |  |  |  | 6 | m
5- | Tê sold 25mm |  |  |  |  | 3 | un
6- | Joelho sold 25mm |  |  |  |  | 4 | un
7- | Bucha Redução PVC 25 x 20 mm |  |  |  |  | 4 | un
8- | Joelho PVC, roscável, 90 graus, 1/2", para água fria |  |  |  |  | 3 | un
9- | Luva roscável, PVC, 1/2", agua fria predial |  |  |  |  | 1 | un
10- | Joelho sold 20mm |  |  |  |  | 2 | un
11- | Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1/2", com haste metálica e balão plástico. |  |  |  |  | 1 | un
12- | Registro de esfera, PVC, com volante, VS, soldável, DN 25mm, com corpo dividido |  |  |  |  | 1 | un
13- | Registro pressão PVC, soldável, volante simples. 20mm |  |  |  |  | 1 | un
14- | Torneira plástica de mesa para lavatório 1/2" |  |  |  |  | 1 | un
15- | Chuveiro Plástico branco simples 5" para acoplar em haste de 1/2" |  |  |  |  | 1 | un
16- | Fita veda rosca 18 mm x 10 m (L x C) |  |  |  |  | 1 | un
17- | Adesivo p/ PVC bisnaga c/ 75 g |  |  |  |  | 1 | un
18- | Engate/rabicho flexivel plático PVC branco 1/2 " X 30cm |  |  |  |  | 1 | un
19- | Válvula em plático p/ lavatório |  |  |  |  | 1 | un
20- | Peça de madeira 3A/4A qualidade 7,5 x 10cm não aparelhada |  |  |  |  | 4.5 | m
21- | Assento branco |  |  |  |  | 1 | un
22- | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças. |  |  |  |  | 1 | un
23- | Sifão plástico flexivel saída vertical para coluna lavatório, 1 X 1.1/2 " |  |  |  |  | 1 | un
24- | Cx. Sinfonada 100x100x50cm, com grelha branca redonda |  |  |  |  | 1 | un
25- | Parafuso p/ lavatório e vaso sanitário |  |  |  |  | 4 | un
26- | Lavatório louça branca suspenso 40 x 30cm |  |  |  |  | 1 | un
27- | Bacia sanitária convencional louça branca |  |  |  |  | 1 | un
28- | Tubo PVC esgoto 40mm |  |  |  |  | 3 | m
29- | Tubo PVC esgoto 50mm |  |  |  |  | 6 | m
30- | Tubo PVC esgoto 100mm |  |  |  |  | 6 | m
31- | Junção PVC esgoto 50mm |  |  |  |  | 1 | un
32- | Joelho PVC esgoto 40mm |  |  |  |  | 4 | un
33- | Joelho PVC esgoto 50mm |  |  |  |  | 5 | un
34- | Joelho PVC esgoto 100mm |  |  |  |  | 4 | un
35- | Tê PVC esgoto 50mm |  |  |  |  | 1 | un
36- | Tubo de descida externo de PVC para caixa de descarga externa alta - 40 mm x 1,60m. |  |  |  |  | 1 | un
37- | Caixa de descarga de plástico externa, de 9L, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa e engate |  |  |  |  | 1 | un
38- | Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude. |  |  |  |  | 1 | un
39- | Suporte mão-franceza em aço, abas iguais 40cm, capacidade minima 70kg, |  |  |  |  | 2 | un
40- | Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso 4,80 x 50mm em aço zincado. |  |  |  |  | 8 | un
41- | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão flexivel tipo PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede, padrão popular - fornecimento e instalação |  |  |  |  | 1 | un
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1- | Cx de passagem 4x2" |  |  |  |  | 2 | un
2- | Interruptor simples, conjunto montado |  |  |  |  | 1 | un
3- | Luminária de teto plafon |  |  |  |  | 1 | un
4- | Lâmpada de luz mista 160w |  |  |  |  | 1 | un
5- | Cabo de cobre, rígudo, classe 2, isolado em PVC/A, antichama , 1 condutor 450/750 V, seção nominal 2,5 mm2 |  |  |  |  | 20 | m
6- | Eletroduto flexível 20 mm |  |  |  |  | 3 | m
7- | Fita isolante |  |  |  |  | 0.5 | un
11.1 FOSSA
11.1.1 Escavacação manual.
Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m)
1.9 | 1.1 | 1.45 |  | Volume: 1,9 x 1,1 x 1,45 = |  | 3.03 | m3
11.1.2 Concreto não estrutural, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1).
Volume: | 1,90m x 1,10m x 0,05m = |  |  |  |  | 0.1 | m3
11.1.3 Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-60 de 5.0 - montagem.
13 x (1,10m x 0,154kg/m) +8 (1,90m x 0,154kg/m)= | [5 empty] | 4.54 | Kg
11.1.4 Concreto usinado não bombeável FCK=18MPA, inclusive lançamento e adensado.
Volume: 1,90m x 1,10m x 0,10m | [5 empty] | 0.21 | m3
11.1.5 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes.
Volume: (1,90m x 1,10m x 0,10m) + (1,90m x 1,10m x 0,05m) | [5 empty] | 0.31 | m3
11.1.6 Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m.
Comprimento (m) | Altura (m)
2 x (1,90m + 0,90m) | 1.3 | Área: 2 x 1,9 x 0,90 x 1,30 = |  |  |  | 4.45 | m2
11.1.7 Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3.
Comprimento (m) | Altura (m)
2 x (1,90m + 0,90m) | 1.3 | Área: 2 x 1,9 x 0,90 x 1,30 = |  |  |  | 4.45 | m2
11.1.8 Revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual.
Comprimento (m) | Altura (m)
2 x (1,90m + 0,90m) | 1.3 | Área: 2 x 1,9 x 0,90 x 1,30 = |  |  |  | 4.45 | m2
11.1.9 Laje pré-moldada para tampa.
Volume: 1,90 x 1,10 = | [5 empty] | 2.09 | m2
11.2 SUMIDOURO
11.2.1 Escavacação manual.
Área da base (m²) | Altura (m)
3,14 x 0,75² | 2.3 | Volume: 3,14 x 0,75² x 2,30 = |  |  |  | 4.06 | m3
11.2.2 Lastro com brita 2, esp. =10 cm.
Área: 3,14 x 0,75 x 0,75 x 0,10 = | [5 empty] | 0.18 | m3
11.2.3 Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m.
Comprimento (m) | Altura (m)
2 x 3,14 x 0,75 | 2.1 | Área: 2 x 3,14 x 0,75 x 2,10 = |  |  |  | 9.89 | m2
11.2.4 Laje pré-moldada para tampa.
Volume: 3,14 x 0,75 x 0,75 = | [5 empty] | 1.77 | m2
11.2.4 Caixa de inspeção 60x60x60cm
01 unidade | [5 empty] | 1 | m2
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 Limpeza final da obra.
Área : 2,10 X 3,10 + 1,76 X 0,55 = | [5 empty] | 7.48 | m2

## Composições 01
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
| Mês/Ano de coleta dos preços SINAPI: | 2017-07-01
| BDI (%): | 28.82
| Encargos Sociais Adotados (%): | 89.86
Código: | CPU - 01 |  |  | Unidade: | mês
Descrição: | Administração local e manutenção de canteiro
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | h | 220 | 14.51 | 3192.2
90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 32 | 74.06 | 2369.92
|  |  |  | Sub total MO: | 5562.12
MATERIAIS
14583 | Agua | m³ | 25 | 12.48 | 312
14250 | Energia elétrica | kw/h | 300 | 0.66 | 198
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 510
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 0
|  | Total ( MAT + MO + SERV.): |  |  | 6072.12
|  | Total para 6 meses: |  |  | 36432.72
|  | Total em porcemtagem: |  |  | 364.33
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 105
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 469.33
Código: | CPU - 02 |  |  | Unidade: | un
Descrição: | Porta metálica c/ portal, dobradiças e fechadura (0,60 x 2,10) m
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 17.16 | 17.16
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 11.25 | 11.25
|  |  |  | Sub total MO: | 28.41
MATERIAIS
Cotação | Porta de ferro em veneziana completa | un | 1 | 246.9 | 246.9
370 | Areia média (AC - areia comercial ) | kg | 0.0032 | 61.6 | 0.2
1379 | Cimento cp - 320 (50 kg) | kg | 1.36 | 0.5 | 0.68
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 247.78
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 0
|  |  |  | Total ( MAT + MO + SERV.): | 276.19
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 79.6
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 355.79
Código: | CPU - 03 |  |  | Unidade: | un
Descrição: | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede hidro-sanitária.
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 8 | 17.12 | 136.96
88316 | Servente com encargos complementares | h | 8 | 11.25 | 90
|  |  |  | Sub total MO: | 226.96
MATERIAIS
11871 | Cx. Dágua 500 litros | un | 1 | 145.65 | 145.65
3255 | Flange PVC, roscável sextavado sem furos 3/4" | un | 1 | 4.47 | 4.47
9867 | Tubo de PVC, soldável, 20mm | m | 6 | 2.02 | 12.12
9868 | Tubo de PVC, soldável, 25mm | m | 6 | 2.68 | 16.08
7139 | Tê sold 25mm | un | 3 | 1 | 3
3529 | Joelho sold 25mm | un | 4 | 0.6 | 2.4
828 | Bucha Redução PVC 25 x 20 mm | un | 4 | 0.41 | 1.64
3543 | Joelho PVC, roscável, 90 graus, 1/2", para água fria | un | 3 | 1.49 | 4.47
3883 | Luva roscável, PVC, 1/2", agua fria predial | un | 1 | 0.81 | 0.81
3542 | Joelho sold 20mm | un | 2 | 0.4 | 0.8
11829 | Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1/2", com haste metálica e balão plástico. | un | 1 | 10.73 | 10.73
11674 | Registro de esfera, PVC, com volante, VS, soldável, DN 25mm, com corpo dividido | un | 1 | 9.02 | 9.02
6037 | Registro pressão PVC, soldável, volante simples. 20mm | un | 1 | 4.78 | 4.78
11832 | Torneira plástica de mesa para lavatório 1/2" | un | 1 | 16.91 | 16.91
7608 | Chuveiro Plástico branco simples 5" para acoplar em haste de 1/2" | un | 1 | 3.93 | 3.93
3146 | Fita veda rosca 18 mm x 10 m (L x C) | un | 1 | 2.45 | 2.45
119 | Adesivo p/ PVC bisnaga c/ 75 g | un | 1 | 5.33 | 5.33
6141 | Engate/rabicho flexivel plático PVC branco 1/2 " X 30cm | un | 1 | 2.84 | 2.84
6153 | Válvula em plático p/ lavatório | un | 1 | 2.28 | 2.28
4500 | Peça de madeira 3A/4A qualidade 7,5 x 10cm não aparelhada | m | 4.5 | 9.02 | 40.59
377 | Assento sanitário de plástico, tipo convencionalbranco | un | 1 | 23.63 | 23.63
39398 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças. | un | 1 | 57.2 | 57.2
6148 | Sifão plástico flexivel saída vertical para coluna lavatório, 1 X 1.1/2 " | un | 1 | 6.33 | 6.33
5103 | Cx. Sinfonada 100x100x50cm, com grelha branca redonda | un | 1 | 9.83 | 9.83
11955 | Parafuso p/ lavatório e vaso sanitário | un | 4 | 1.74 | 6.96
10425 | Lavatório louça branca suspenso 40 x 30cm | un | 1 | 68.85 | 68.85
10420 | Bacia sanitária convencional louça branca | un | 1 | 105.5 | 105.5
9835 | Tubo PVC esgoto 40mm | m | 3 | 3.05 | 9.15
9838 | Tubo PVC esgoto 50mm | m | 6 | 5.25 | 31.5
9836 | Tubo PVC esgoto 100mm | m | 6 | 8.07 | 48.42
20141 | Junção PVC esgoto 50mm | un | 1 | 11.58 | 11.58
20154 | Joelho PVC esgoto 40mm | un | 4 | 4.11 | 16.44
20155 | Joelho PVC esgoto 50mm | un | 5 | 6.43 | 32.15
20157 | Joelho PVC esgoto 100mm | un | 4 | 25.24 | 100.96
7097 | Tê PVC esgoto 50mm | un | 1 | 5.2 | 5.2
1031 | Tubo de descida externo de PVC para caixa de descarga externa alta - 40 mm x 1,60m. | un | 1 | 8.47 | 8.47
1030 | Caixa de descarga de plástico externa, de 9L, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa e engate | un | 1 | 27.95 | 27.95
6142 | Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude. | un | 1 | 5.28 | 5.28
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 865.7
SERVIÇOS
86934 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão flexivel tipo PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 1 | 206.18 | 206.18
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 206.18
|  |  |  | Total ( MAT + MO + SERV.): | 1298.84
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 374.33
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 1673.17
Código: | CPU - 04 |  |  | Unidade: | un
Descrição: | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede elétrica.
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 17.34 | 34.68
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2 | 11.25 | 22.5
|  |  |  | Sub total MO: | 57.18
MATERIAIS
1872 | Cx de passagem 4x2" | un | 2 | 1.51 | 3.02
38062 | Interruptor simples, conjunto montado | un | 1 | 5.1 | 5.1
38773 | Luminária de teto plafon | un | 1 | 2.61 | 2.61
3755 | Lâmpada de luz mista 160w | un | 1 | 14.33 | 14.33
984 | Cabo de cobre, rígudo, classe 2, isolado em PVC/A, antichama , 1 condutor 450/750 V, seção nominal 2,5 mm2 | m | 20 | 1.58 | 31.6
2689 | Eletroduto flexível 20 mm | m | 3 | 1.11 | 3.33
21127 | Fita isolante | un | 0.5 | 2.91 | 1.46
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 61.45
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 0
|  |  |  | Total ( MAT + MO + SERV.): | 118.63
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 34.19
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 152.82
Código: | CPU - 05 |  |  | Unidade: | m2
Descrição: | Revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual.
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.47 | 17.16 | 8.07
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.171 | 11.25 | 1.92
|  |  |  | Sub total MO: | 9.99
MATERIAIS
87378 | Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual. | m3 | 0.0376 | 357.99 | 13.46
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 13.46
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 0
|  |  |  | Total ( MAT + MO + SERV.): | 23.45
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 6.76
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 30.21

## Composição 02
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  |  |  | BDI (%): |  | 28.82
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 89.86
Mês de Referência - Julho de 2017.
CPU - 06 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 0,0578000 | 56.52 | #VALUE!
INSUMO | 3097 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 0,0385000 | 42.29 | #VALUE!
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0,9235000 | 5.82 | #VALUE!
INSUMO | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0,0193000 | 157.5 | #VALUE!
INSUMO | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0,0193000 | 152.3 | #VALUE!
INSUMO | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 0,9938000 | 47.34 | #VALUE!
COMPOSICAO | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 0,0385000 | 50.41 | #VALUE!
COMPOSICAO | 72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 0,1927000 | 10.91 | #VALUE!
COMPOSICAO | 73768/12 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 0,6167000 | 2.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 73933/3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 0,0324000 | 347.23 | #VALUE!
COMPOSICAO | 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,1156000 | 83.12 | #VALUE!
COMPOSICAO | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0,0060000 | 33.75 | #VALUE!
COMPOSICAO | 74094/1 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 0,0771000 | 58.56 | #VALUE!
COMPOSICAO | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,1734000 | 13.11 | #VALUE!
COMPOSICAO | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0193000 | 219.89 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0193000 | 70.15 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 0,0385000 | 38.76 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0193000 | 221.4 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 0,0239000 | 257.35 | #VALUE!
COMPOSICAO | 84024 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 0,0385000 | 29.98 | #VALUE!
COMPOSICAO | 84848 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | 0,0964000 | 391.12 | #VALUE!
COMPOSICAO | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 0,0385000 | 326.67 | #VALUE!
COMPOSICAO | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 0,0193000 | 206.18 | #VALUE!
COMPOSICAO | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 0,0385000 | 145.56 | #VALUE!
COMPOSICAO | 87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 0,2047000 | 8.7 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4,4976000 | 7.15 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0,1023000 | 55.7 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0,0806000 | 26.76 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 0,2047000 | 25.91 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 0,0385000 | 16.84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0,1388000 | 12.53 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0,1253000 | 18.51 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0,1472000 | 35.69 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0,0771000 | 5.37 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0,0578000 | 6.14 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0,0193000 | 7.1 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0,0578000 | 27.86 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0,0578000 | 12.97 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0,0385000 | 26.72 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 0,0964000 | 92.55 | #VALUE!
COMPOSICAO | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0,1002000 | 8.62 | #VALUE!
COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0,1002000 | 8.6 | #VALUE!
COMPOSICAO | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 0,0385000 | 282.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 0,0578000 | 300.64 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0,5300000 | 1.84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1,7344000 | 0.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,5300000 | 5.73 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1,7344000 | 6.59 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,1927000 | 8.39 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1,4165000 | 1.47 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,4689000 | 2.15 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0235000 | 3.39 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,1734000 | 7.13 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0578000 | 6.34 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0771000 | 18.29 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,1542000 | 29.35 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,1349000 | 30.62 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 1,3621000 | 15.21 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0,0385000 | 9.31 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93044 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0,0385000 | 10.43 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93181 | FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X | M2 | 2,2488000 | 46.03 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0,0233000 | 44.5 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 1,3621000 | 36.4 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0,0289000 | 442.88 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 0,0054000 | 11.01 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 1,3559000 | 18.36 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,2891000 | 15.63 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,1349000 | 9.95 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 07 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.13 | #VALUE!
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 5.82 | #VALUE!
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 200 | #VALUE!
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 9.15 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 11.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 240.92 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 08 | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 |  | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 09 | 74077/2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0200000 | 9.29 | #VALUE!
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0,0360000 | 5.82 | #VALUE!
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0100000 | 9 | #VALUE!
INSUMO | 10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0,0320000 | 13.33 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 10 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0067000 | 111.92 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 11 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0045000 | 111.92 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 12 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,9560000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 13 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1,1000000 | 56.79 | #VALUE!
COMPOSICAO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,3000000 | 297.08 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 14 | 55835 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5000000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 15 | 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0,4200000 | 1.13 | #VALUE!
INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0050000 | 47.25 | #VALUE!
INSUMO | 37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13,6000000 | 1.12 | #VALUE!
COMPOSICAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0104000 | 477.35 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5900000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2950000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 16 | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 4,0000000 | 15.22 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8500000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8500000 | 11.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0048000 | 353.46 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 17 | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0,4710000 | 3.56 | #VALUE!
INSUMO | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1,0000000 | 26 | #VALUE!
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0,2900000 | 5.82 | #VALUE!
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0300000 | 9 | #VALUE!
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,1700000 | 19.65 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 13.51 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600000 | 11.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0,0330000 | 20.3 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0330000 | 288.61 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 18 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 9.29 | #VALUE!
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,1900000 | 0.13 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0203000 | 13.48 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1241000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 7.34 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 19 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 9.29 | #VALUE!
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,9700000 | 0.13 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0155000 | 13.48 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0947000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 7.17 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 20 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 7,1650000 | 0.81 | #VALUE!
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,0590000 | 9.15 | #VALUE!
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 4,0090000 | 19.65 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1350000 | 13.51 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6750000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0630000 | 19.46 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0720000 | 17.36 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 21 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7820000 | 61.6 | #VALUE!
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 321,8400000 | 0.51 | #VALUE!
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5850000 | 54.32 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,1700000 | 11.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 12.62 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1,0300000 | 1.28 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,9700000 | 0.27 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 22 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8460000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8460000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,5380000 | 11.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,6720000 | 1.13 | #VALUE!
COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,1740000 | 0.19 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 23 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0042000 | 393.1 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0070000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 24 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0376000 | 420.48 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5800000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2110000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 25 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0376000 | 420.48 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4700000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1710000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 26 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1,0600000 | 14.9 | #VALUE!
INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4,8600000 | 0.61 | #VALUE!
INSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0,2400000 | 3.89 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4300000 | 15.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2000000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 27 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,8500000 | 61.6 | #VALUE!
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277,7200000 | 0.51 | #VALUE!
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5890000 | 54.32 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,0200000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 28 | 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 |  | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,5000000 | 0.51 | #VALUE!
INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0,4350000 | 9.32 | #VALUE!
COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0431000 | 444.13 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6300000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3150000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 29 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1,1280000 | 1.1 | #VALUE!
INSUMO | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0,4500000 | 0.81 | #VALUE!
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1,1224000 | 14.16 | #VALUE!
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0728000 | 260.82 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1354000 | 17.05 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1183000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2537000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 30 | 84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | 0,4000000 | 1.4 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 17.08 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 31 | 73865/1 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0,2500000 | 1.87 | #VALUE!
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0300000 | 9.78 | #VALUE!
INSUMO | 11149 | PRIMER EPOXI | GL | 0,0330000 | 138.35 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0800000 | 17.08 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0400000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 32 | 73924/3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0,6000000 | 1.87 | #VALUE!
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0700000 | 9.78 | #VALUE!
INSUMO | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0,1600000 | 24.51 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 17.08 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 33 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,8590000 | 61.6 | #VALUE!
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212,2100000 | 0.51 | #VALUE!
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5790000 | 54.32 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,4500000 | 11.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5500000 |  | #VALUE!
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8000000 | 1.28 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7500000 | 0.27 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 34 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 83,0000000 | 0.29 | #VALUE!
COMPOSICAO | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0,0045600 | 414.3 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9000000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9344000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 35 | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1,0500000 | 54.32 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 36 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,8000000 | 0.51 | #VALUE!
COMPOSICAO | 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 1,0000000 | 20.99 | #VALUE!
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 75,8860000 | 0.29 | #VALUE!
COMPOSICAO | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0,0228000 | 414.3 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,9000000 | 17.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6500000 | 11.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0,0165000 | 300.91 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0,2160000 | 44.5 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0180000 | 265.02 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU - 37 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,0500000 | 4.21 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1400000 | 11.25 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!

## Cotação
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COTAÇÃO DE INSUMOS
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017
MÓDULOS DE BANHEIROS
INSUMOS | COTAÇÃO A | COTAÇÃO B | COTAÇÃO C | COTAÇÃO D | PREÇO MEDIANO
Porta de ferro em veneziana completa 60 x 210cm | 249.5 | 244.29 |  |  | 246.9

## Cronograma
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR |  | Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
OBRA: Construção de Módulo de Banheiro Padrão, com Fossa e Sumidouro
B.D.I SERVIÇO: 28,82 % ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (89,86%) SINAPI: JULHO/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | #VALUE! | 15% | 15% | 15% | #VALUE! | #VALUE!
2.1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.2.0 | INFRAESTRUTURA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.3.0 | PAREDE DE VEDAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.4.0 | ESQUADRIAS | 21347.4 | 4269.48 | 4269.48 | 3202.11 | 3202.11 | 3202.11 | 3202.11
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.5.0 | ESTRUTURA E LAJE PRÉ-MOLDADA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.6.0 | REVESTIMENTO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.7.0 | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.8.0 | PINTURA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 100390.2 | 20078.04 | 20078.04 | 15058.53 | 15058.53 | 15058.53 | 15058.53
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 9169.2 | 1833.84 | 1833.84 | 1375.38 | 1375.38 | 1375.38 | 1375.38
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.11.0.1 | FOSSA - DIMENSÃO 1,90 x 1,10 x 1,40m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.11.0.2 | SUMIDOURO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.11.0.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
2.12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
| TOTAIS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % DO ITEM |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTAR |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!