## Planilha
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE POLVILHO
Local: Povoado Campo Largo, no município de América Dourada/BA. |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 89.86
[5 empty] | SINAPI: |  | JULHO / 2017
[5 empty] | BDI SERVIÇO (%): |  | 28.82
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
[5 empty] | S/BDI (R$) | C/BDI (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU-01 | Mobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 | 560 | 721.39 | 721.39
1.2 | CPU-02 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 | 560 | 721.39 | 721.39
1.3 | CPU-03 | Instalação de canteiro de obras | m² | 20 | 141.1 | 181.77 | 3635.4
1.4 | CPU-04 | Administração local e manutenção de canteiro | % | 100 | 265.15 | 341.57 | 34157
1.5 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (01 unidade de 3,00m x 2,00m) | m² | 6 | 279.06 | 359.49 | 2156.94
|  |  | TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 41392.12
2.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | 73948/016 | Limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 203.725 | 3.44 | 4.43 | 902.5
2.2 | 74077/002 | Locação convencional de obra, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 106.12 | 4.21 | 5.42 | 575.17
2.3 |  | Demolições e Retiradas
2.3.1 | 72224 | Retiradas de telhas cerâmicas | m² | 100 | 8.26 | 10.64 | 1064
2.3.2 | 72226 | Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas | m² | 100 | 9.95 | 12.82 | 1282
2.3.3 | 73899/001 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/reaproveitamento | m³ | 42 | 62.99 | 81.14 | 3407.88
2.3.4 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 83 | 17.98 | 23.16 | 1922.28
|  |  | TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 9153.83
3.0 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 9.63 | 54.51 | 70.22 | 676.22
3.2 | 72132 | Alvenaria em Tijolo cerâmico macico 5X10X20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 5.31 | 56.6 | 72.91 | 387.15
3.3 | 55835 | Reaterro compactado manualmente | m³ | 1.926 | 48.23 | 62.13 | 119.66
3.4 |  | Sapatas para pilares
3.4.1 | 94963 | Concreto virado em obra tipo C (magro), e=5,0 cm para receber sapatas fck 15Mpa | m³ | 0.36 | 277.73 | 357.77 | 128.8
3.4.2 | 74007/001 | Forma em tábua agreste com 04 reutilizações | m² | 7.2 | 31.13 | 40.1 | 288.72
3.4.3 | 92778 | Armadura de aço CA-50 diâmetro até 10.0mm | kg | 117 | 8.73 | 11.25 | 1316.25
3.4.4 | 94964 | Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa | m³ | 4.32 | 305.31 | 393.3 | 1699.06
3.4.5 | 92873 | Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes | m³ | 4.82 | 149.76 | 192.92 | 929.87
3.5 |  | Vigas Baldrame
3.5.1 | 94964 | Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20Mpa | m³ | 5.3094 | 305.31 | 393.3 | 2088.19
3.5.2 | 74007/001 | Forma em tábua agreste com 04 reutilizações | m² | 53.094 | 31.13 | 40.1 | 2129.07
3.5.3 | 92778 | Armadura de aço CA-50 diâmetro até 10.0mm | kg | 197 | 8.73 | 11.25 | 2216.25
3.5.4 | 92775 | Armadura de aço CA-60 diâmetro de 5.0mm | kg | 119 | 13.24 | 17.06 | 2030.14
3.5.5 | 92873 | Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes | m³ | 5.3094 | 149.76 | 192.92 | 1024.29
|  |  | TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 15033.67
4.0 |  | SUPERESTRUTURA
Pilares
4.1 | 92263 | Forma de chapa compensada resinado, 12 mm, 03 reutilizações | m² | 17.0667 | 85.38 | 109.99 | 1877.16
4.2 | 92778 | Armadura de aço CA-50 diâmetro até 10.0mm | kg | 218 | 8.73 | 11.25 | 2452.5
4.3 | 92775 | Armadura de aço CA-60 diâmetro de 5.0mm | kg | 92 | 13.24 | 17.06 | 1569.52
4.4 | 94964 | Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20Mpa | m³ | 1.92 | 305.31 | 393.3 | 755.14
4.5 | 92873 | Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes | m³ | 1.92 | 149.76 | 192.92 | 370.41
Vigas do pavimento
4.6 | 92263 | Forma de chapa compensada resinado, 12 mm, 03 reutilizações | m² | 21.2376 | 85.38 | 109.99 | 2335.92
4.7 | 92778 | Armadura de aço CA-50 diâmetro até 10.0mm | kg | 241 | 8.73 | 11.25 | 2711.25
4.8 | 92775 | Armadura de aço CA-60 diâmetro de 5.0mm | kg | 89 | 13.24 | 17.06 | 1518.34
4.9 | 94964 | Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa | m³ | 3.1856 | 305.31 | 393.3 | 1252.91
4.10 | 92873 | Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes | m³ | 3.1856 | 149.76 | 192.92 | 614.57
4.11 | 74141/001 | Laje pré-moldada p/ forro, esp=0,12m | m² | 6.4064 | 70.86 | 91.28 | 584.78
4.12 | 83515 | Escoramento de estrutura ou cimbramento | m³ | 0.64064 | 16.18 | 20.84 | 13.35
4.13 | 93182 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 9.8 | 28.71 | 36.98 | 362.4
4.14 | 93183 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 4.4 | 36.56 | 47.1 | 207.24
4.15 | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | m | 9 | 21.64 | 27.88 | 250.92
|  |  | TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 16876.41
5.0 |  | PAREDES E VEDAÇÕES
5.1 | 87490 | Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado 9x19x39cm | m² | 283.35 | 36.86 | 47.48 | 13453.46
|  |  | TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 13453.46
6.0 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES
6.1 | 92539 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 131.9334 | 53.4 | 68.79 | 9075.7
6.2 | 94442 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 131.9334 | 15.91 | 20.5 | 2704.63
6.3 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 7.46 | 26.75 | 34.46 | 257.07
6.4 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 50cm | m | 21.36 | 49.75 | 64.09 | 1368.96
6.5 | 73753/001 | Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm protegida c/ filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica | m² | 6.4064 | 70.42 | 90.72 | 581.19
|  |  | TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 13987.55
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 91010 | Porta madeira semi-oca 70x210cm para pintura verniz | und | 2 | 244.41 | 314.85 | 629.7
7.2 | 91011 | Porta madeira semi-oca 80x210cm para pintura verniz | und | 3 | 328.69 | 423.42 | 1270.26
7.3 | 73910/008 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso, aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | und | 3 | 612.24 | 788.69 | 2366.07
7.4 | 91305 | Fechadura de embutir porta de banheiro, completa | und | 2 | 62.45 | 80.45 | 160.9
7.5 | 91304 | Fechadura de embutir portas internas | und | 5 | 82.85 | 106.73 | 533.65
7.6 | 94570 | Janela em alumínio de correr, 2 folhas, com vidro - 100x60cm | m² | 4.2 | 257.83 | 332.14 | 1394.99
7.7 | 72119 | Painel fixo em vidro temperado incolor 8mm - 200x120cm | m² | 2.4 | 205.07 | 264.17 | 634.01
7.8 | 94569 | Janela basculante 60x60cm - alumínio tipo Maxim-Ar com vidro | m² | 0.72 | 297.75 | 383.56 | 276.16
|  |  | TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 7265.74
8.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | CPU - 06 | Instalação de toda rede elétrica | und | 1 | 6142.17 | 7912.34 | 7912.34
|  |  | TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 7912.34
9.0 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | CPU - 05 | Instalação de toda rede hidro-sanitária, inclusive cx d'água de 2000 lts e bancada em mármore sintético 120x60cm | und | 1 | 7218.72 | 9299.16 | 9299.16
9.2 | CPU - 08 | Fossa em concreto armado - dimensão 1,90x1,10x1,40m | und | 1 | 884.07 | 1138.86 | 1138.86
9.3 | CPU - 09 | Sumidouro - d= 0,75m | und | 1 | 919.25 | 1184.18 | 1184.18
|  |  | TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 11622.2
10.0 |  | REVESTIMENTO
10.1 | 87878 | Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 566.7 | 3.22 | 4.15 | 2351.81
10.2 | 87527 | Emboço para revestimento cerâmico, traço 1:2:8, preparo mecânico | m² | 368.76 | 30.58 | 39.39 | 14525.46
10.3 | 87529 | Massa única interna e externa para pintura, traço 1:2:8, preparo mecânico | m² | 197.94 | 27.86 | 35.89 | 7104.07
10.4 | 87247 | Revestimento cerâmico 35x35cm | m² | 368.76 | 30.3 | 39.03 | 14392.7
|  |  | TOTAL ITEM 10.0 |  |  |  | 38374.04
11.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | 94975 | Concreto não estrutural, preparo manual esp.= 5cm | m³ | 4.8405 | 364.05 | 468.97 | 2270.05
11.2 | 87737 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em área secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 96.81 | 34.63 | 44.61 | 4318.69
11.3 | 87247 | Revestimento cerâmico 35x35cm | m² | 96.81 | 30.3 | 39.03 | 3778.49
11.4 | 88648 | Rodapé cerâmico, h= 7cm | m | 72.4 | 4.22 | 5.44 | 393.86
11.5 | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamneto cnvencional. espessura 6 cm | m² | 37.66 | 51.63 | 66.51 | 2504.77
|  |  | TOTAL ITEM 11.0 |  |  |  | 13265.86
12.0 |  | FORRO
12.1 | 96113 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 96.81 | 23.91 | 30.8 | 2981.75
12.2 | 96120 | Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra | m | 142.12 | 1.78 | 2.29 | 325.45
|  |  | TOTAL ITEM 12.0 |  |  |  | 3307.2
13.0 |  | PINTURA
13.1 | 88413 | Fundo selador PVA, sobre parede - uma demão | m² | 566.7 | 3.15 | 4.06 | 2300.8
13.2 | 96127 | Emassamento com massa acrílica - uma demão | m² | 566.7 | 9.14 | 11.77 | 6670.06
13.3 | 6082 | Verniz sintético brilhante em esquadrias de madeira, três demãos | m² | 26.04 | 14.39 | 18.54 | 482.78
13.4 | 88489 | Pintura latéx acrílica, duas demãos | m² | 566.7 | 9.69 | 12.48 | 7072.42
|  |  | TOTAL ITEM 13.0 |  |  |  | 16526.06
14.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 203.73 | 2.13 | 2.74 | 558.22
|  |  | TOTAL SUB-ITEM 14.0 |  |  |  | 558.22
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 208728.7

## Memória de Cálculo
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO / IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE POLVILHO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3 Instalação de canteiro de obras
Area : 4,0 X 5,0 = | [5 empty] | 20 | m²
1.5 Placa de obra
Area : 2,0 X 3,0 = | [5 empty] | 6 | m²
2.0 SERVIÇOS INICIAIS
2.1 Limpeza manual de terreno
Area: 14,05 x 14,50 = | [5 empty] | 203.725 | m²
2.2 Locação convencional de obra, com reaproveitamento de 10 vezes
Area da construção : | [5 empty] | 106.12 | m²
2.3.1 Retiradas de telhas cerâmicas
Area : 10,0 X 10,0 = | [5 empty] | 100 | m²
2.3.2 Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas
Area : 10,0 X 10,0 = | [5 empty] | 100 | m²
2.3.3 Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/reaproveitamento
Area : (10 x 7 x 3) x 0,20 = | [5 empty] | 42 | m³
2.3.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante
Area : (100 + 100+ 210 + 420) x 0,1 = | [5 empty] | 83 | m³
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 Escavação manual de valas.
Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m)
88.49 | 0.2 | 0.3 |  | Volume: | 88,49 x 0,20 x 0,30 = | 5.31 | m³
20 Sapatas |  |  |  | Volume: | 0,6 x 0,60 x 0,60 x 20 = | 4.32 | m³
[6 empty] | 9.63 | m³
3.2 Alvenaria em Tijolo cerâmico macico 5X10X20cm 1/2 VEZ (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
O volume de alvenaria é o mesmo da escavação das vigas: | [5 empty] | 5.31 | m²
3.3 Reaterro compactado manualmente
9,63 m³ x 20% = | [5 empty] | 1.926 | m³
3.4.1 Concreto virado em obra tipo C (magro), e=5,0 cm para receber sapatas fck 15Mpa (Sapatas)
0,6 x 0,6 x 0,05 x 20 = | [5 empty] | 0.36 | m³
3.4.2 Forma em tábua agreste com 04 reutilizações (Sapatas)
(0,6 x 4 x 0,6 x 20) / 4= | [5 empty] | 7.2 | m²
3.4.3 Armadura de Aço CA-50 diametro até 10.0 mm
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 117 | kg
3.4.4 Concreto estrutural virado em obra tipo B,fck=20Mpa (Sapatas)
0,6 x 0,6 x 0,6 x 20 = | [5 empty] | 4.32 | m³
3.4.5 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Sapatas)
0,5 + 4,32 = | [5 empty] | 4.82 | m³
3.5.1 Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa (Vigas Baldrame)
88,49 x 0,2 x 0,3 = | [5 empty] | 5.3094 | m³
3.5.2 Forma em tábua agreste com 04 reutilizações (Vigas Baldrame)
(0,3 + 0,3) x 88,49 = | [5 empty] | 53.094 | m²
3.5.3 Armadura de Aço CA-50 diâmetro até 10.0 mm (Vigas Baldrame)
De acordo com a planilha que consta no projeto |  |  | 77 kg + 120 kg= |  |  | 197 | kg
3.5.4 Armadura de Aço CA-60 diâmetro até 5.0 mm (Vigas Baldrame)
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 119 | kg
3.5.5 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Vigas Baldrame)
Igual ao volume do concreto | [5 empty] | 5.3094 | m³
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 Forma de chapa compensada resinado, 12 mm, 03 reutilizações (Pilares)
((0,2 + 0,2 + 0,12 + 0,12) x 4)/3= | [5 empty] | 17.0667 | m²
4.2 Armadura de Aço CA-50 diâmetro até 10.0 mm (Pilares)
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 218 | kg
4.3 Armadura de Aço CA-60 diâmetro até 5.0 mm (Pilares)
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 92 | kg
4.4 Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa (Pilares)
4x0,2x0,12x20 = | [5 empty] | 1.92 | m³
4.5 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Pilares)
Igual ao volume do concreto | [5 empty] | 1.92 | m³
4.6 Forma de chapa compensada resinado, 12 mm, 03 reutilizações (Vigas)
(88,49 x (0,12 + 0,3 + 0,3))/3= | [5 empty] | 21.2376 | m²
4.7 Armadura de Aço CA-50 diâmetro até 10.0 mm (Vigas)
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 241 | kg
4.8 Armadura de Aço CA-60 diâmetro até 5.0 mm (Vigas)
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 89 | kg
4.9 Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa (Vigas)
88,49 x 0,12 x 0,30 = | [5 empty] | 3.1856 | m³
4.10 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Vigas)
Igual ao volume do concreto | [5 empty] | 3.1856 | m³
4.11 Laje pré-moldada p/ forro, esp=0,12m
2,24 x 2,86 = | [5 empty] | 6.4064 | m²
4.12 Escoramento de estrutura ou cimbramento
2,24 x 2,86 x 0,10= | [5 empty] | 0.64064 | m²
4.13 Verga pré moldada para janelas com até 1,5 m de vão.
(1,2)x7 + 1,4= | [5 empty] | 9.8 | m
4.14 Verga pré moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.
2,2 + 2,2 = | [5 empty] | 4.4 | m
4.15 Verga pré moldada para portas com até 1,5 m de vão.
(1,4x3) + (1,0x3) + (0,9x2) = | [5 empty] | 9 | m
5.0 PAREDE DE VEDAÇÃO
5.1 Alvenaria de vedação de bloco cerêmico furado 9x19x39cm
Comprimento (m) | Largura (m)
88.49 | 3.5 | Área: 88,49 x 3,50 = |  |  |  | 309.72 | m2
|  | Área de basculante: (0,60 x 0,60)x2 = |  |  |  | 0.72 | m2
|  | Área do vão da porta: (1,5x2,1x3) + (0,8x2,1x3) + (0,7x2,1x2)= |  |  |  | 17.43 | m2
|  | Área do vão da porta: (2,0x0,6x3) + (1,0x0,6x5) + (1,5x0,6)+(0,6*0,6*2)= |  |  |  | 8.22 | m2
Área total: 309,72-0,72-17,43-8,22 = | [5 empty] | 283.35 | m²
6.0 COBERTURA E PROTEÇÕES
6.1 Trama de madeira
(11,13 X 11,18) + (3 X 2,5) = | [5 empty] | 131.9334 | m²
6.2 Telhamento com telha cerâmica
(11,13 X 11,18) + (3 X 2,5) = | [5 empty] | 131.9334 | m²
6.3 Rufo em chapa de aço galvanizado
2,3 + 2,3 + 2,86 = | [5 empty] | 7.46 | m
6.4 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 50cm
10,68 + 10,68 = | [5 empty] | 21.36 | m
6.5 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm protegida c/ filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica
2,24 x 2,86 = | [5 empty] | 6.4064 | m²
7.0 ESQUADRIAS
7.6 Janela de aluminio
(1,0 x 0,6 x 7) = | [5 empty] | 4.2 | m²
7.7 Painel fixo
2,0x0,6x2 = | [5 empty] | 2.4 | m²
7.8 Janela basculante
0,6x0,6x2= | [5 empty] | 0.72 | m²
10.0 REVESTIMENTO
10.1 Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3.
Area de alvenaria = (283,35 x 2) | [5 empty] | 566.7 | m²
10.2 Emboço para revestimento cerâmico, traço 1:2:8, preparo mecânico
(4,0+4,0+6,3+6,3+142+2,0+2,0+2,0+2,0+1,25+1,25+1,25+1,25)x2,1 = | [5 empty] | 368.76 | m²
10.3 Massa única interna e externa para pintura, traço 1:2:8, preparo mecânico
Igual a área do chapisco - revestimento ceramico | [5 empty] | 197.94 | m²
10.4 Revestimento cerâmico 35x35cm
(4,0+4,0+6,3+6,3+142+2,0+2,0+2,0+2,0+1,25+1,25+1,25+1,25)x2,1 = | [5 empty] | 368.76 | m²
11.0 PAVIMENTAÇÃO
11.1 Concreto não estrutural, preparo manual esp.= 5,0 cm
Áreas |  | Espessura (m)
25,2+11,54+13,93+2,5+2,5+12,75+11,31+14,08+3 |  | 0.05 |  | Volume: | 96,81 x 0,05 = | 4.8405 | m³
11.2 Contrapiso.
Áreas |  | Espessura (m)
25,2+11,54+13,93+2,5+2,5+12,75+11,31+14,08+3 |  | 0.02 |  | Área: | 96.81 | 96.81 | m²
11.3 Revestimento ceramico.
Áreas
25,2+11,54+13,93+2,5+2,5+12,75+11,31+14,08+3 | [5 empty] | 96.81 | m²
11.4 Rodapé
Largura (m) | Comprimento (m)
0.07 | 72.4 | Extensão: | 72,4 = |  |  | 72.4 | m
11.5 Execução de passeio
11,8+15,50+11,08 = | [5 empty] | 37.66 | m²
12.0 FORRO
9.1 Forro de gesso em placas 60X60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame.
Área de piso | [5 empty] | 96.81 | m²
9.2 Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra
Altura (m) | Comprimento (m)
10.18 | 6 |  | Área:10,18 x 6 = |  |  | 61.08 | m²
10.13 | 8 |  | Área:10,13 x 8 = |  |  | 81.04 | m²
[6 empty] | 142.12 | m²
13.0 PINTURA
13.1 Fundo selador PVA, sobre parede uma demão
Mesma área de alvenaria de vedação x 2 = | [5 empty] | 566.7 | m²
13.2 Emassamento com massa PVA duas demãos
Mesma área de alvenaria de vedação x 2 | [5 empty] | 566.7 | m²
13.3 Verniz sintético brilhante em esquadrias de madeira, três demãos
((2 x 0,70 x 2,10) + (3 x 0,8 x 2,10) + (2 x 1,20 x 2,10)) x 2= | [5 empty] | 26.04 | m²
13.4 Pintura latéx acrílica, três demãos
Mesma área de alvenaria de vedação x 2 | [5 empty] | 566.7 | m²
14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 Limpeza final da obra.
Área : 14,5 x 14,05 = | [5 empty] | 203.73 | m²

## Composições
Para uso exclusivo da CODEVASF - Comp. De Desenv. do Vales do São Francisco e Parnaíba
| ÚLTIMA ALTERAÇÃO NAS COMPOSIÇÕES: | 2017-08-08
| Mês / Ano de coleta dos preços SINAPI: | 2017-07-01
| BDI: | 28.82 |  | %
| Encargos Sociais do SINAPI: | 89.86 |  | %
| Encargos Sociais Adotados: | 89.86 |  | %
Código: | CPU - 01 |  |  | Unidade: | un
Descrição: | Mobilização de Pessoal e Equipamentos
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
EQUIPAMENTOS
72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia pavimentada | txkm | 500 | 0.51 | 255
72839 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia com revestimento primário | txkm | 500 | 0.61 | 305
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 560
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 560
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 161.39
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 721.39
Código: | CPU - 02 |  |  | Unidade: | un
Descrição: | Desmobilização de Pessoal e Equipamentos
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
EQUIPAMENTOS
72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia pavimentada | txkm | 500 | 0.51 | 255
72839 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia com revestimento primário | txkm | 500 | 0.61 | 305
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 560
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 560
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 161.39
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 721.39
Código: | CPU-03 |  |  | Unidade: | m²
Descrição: | Instalação de canteiro de obras
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88262 | Carpinteiro com encargos complementares | h | 0.95 | 19.58 | 18.6
90776 | Encarregado com encargos complementares | h | 0.16 | 26.3 | 4.21
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.36 | 19.69 | 7.09
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.16 | 19.87 | 3.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.9 | 13.78 | 26.18
|  |  |  | Sub total MO: | 59.26
MATERIAIS
370 | Areia média | m³ | 0.03 | 61.6 | 1.85
938 | Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 1,5 mm² | m | 0.03 | 0.64 | 0.02
1357 | Chapa madeira compensada resinada 2,2x1,1m x 12mm p/ forma concreto | un | 0.51 | 36.88 | 18.81
1379 | Cimento portland CP-320 | kg | 12.67 | 0.51 | 6.46
7191 | Telha ondulada de fibrocimento 4mm c/ parafusos e borrachas de vedação | un | 1.53 | 15.08 | 23.07
12128 | Interruptor sobrepor 1 tecla simples | un | 0.15 | 6.82 | 1.02
12296 | Boca/soquete/receptaculo de porcelana | un | 0.15 | 2.18 | 0.33
2433 | Dobradiça aço zincado 3x3" sem anéis | un | 4.9 | 10.33 | 50.62
3080 | Fechadura embutir externa (c/ cilindro) completa linha popular | cj | 0.09 | 56.52 | 5.09
3755 | Lâmpada | un | 0.15 | 14.33 | 2.15
4425 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 6x12cm não aparelhada | m | 0.03 | 18.9 | 0.57
4430 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 5x6cm não aparelhada | m | 1.3 | 9.75 | 12.68
4509 | Peça de madeira de lei 3ª qualidade 2,5x10cm não aparelhada | m | 3.83 | 2.99 | 11.45
4734 | Seixo | m³ | 0.03 | 69.5 | 2.09
5069 | Prego de aço 17x27 | kg | 0.28 | 9.33 | 2.61
5088 | Porta cadeado zincado oxidado preto | un | 0.09 | 2.12 | 0.19
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 139.01
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 141.1
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 40.67
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 181.77
Código: | CPU-04 |  |  | Unidade: | %
Descrição: | Administração local e manutenção de canteiro
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | h | 220 | 17.04 | 3748.8
90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 32 | 74.06 | 2369.92
|  |  |  | Sub total MO: | 6118.72
MATERIAIS
14583 | Agua | m³ | 25 | 12.48 | 312
14250 | Energia elétrica | kw/h | 300 | 0.66 | 198
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 510
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 6628.72
|  | Total para 4 meses: |  |  | 26514.88
|  | Total em porcentagem: |  |  | 265.15
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 76.42
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 341.57
Código: | CPU-05 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede hidro-sanitária
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 110 | 19.65 | 2161.5
88316 | Servente com encargos complementares | h | 110 | 13.78 | 1515.8
|  |  |  | Sub total MO: | 3677.3
MATERIAIS
34640 | Cx. Dágua 2.000 litros | un | 1 | 623.64 | 623.64
3255 | Flange PVC, roscável sextavado sem furos 3/4" | un | 2 | 4.47 | 8.94
9867 | Tubo de PVC, soldável, 20mm | m | 50 | 2.02 | 101
9868 | Tubo de PVC, soldável, 25mm | m | 20 | 2.68 | 53.6
7139 | Tê sold 25mm | un | 4 | 1 | 4
3529 | Joelho sold 25mm | un | 2 | 0.6 | 1.2
828 | Bucha Redução PVC 25 x 20 mm | un | 4 | 0.41 | 1.64
3543 | Joelho PVC, roscável, 90 graus, 1/2", para água fria | un | 6 | 1.49 | 8.94
3883 | Luva roscável, PVC, 1/2", agua fria predial | un | 5 | 0.81 | 4.05
3542 | Joelho sold 20mm | un | 6 | 0.4 | 2.4
11829 | Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1/2", com haste metálica e balão plástico. | un | 1 | 10.73 | 10.73
11674 | Registro de esfera, PVC, com volante, VS, soldável, DN 25mm, com corpo dividido | un | 1 | 9.02 | 9.02
6037 | Registro pressão PVC, soldável, volante simples. 20mm | un | 4 | 4.78 | 19.12
11832 | Torneira plástica de mesa para lavatório 1/2" | un | 2 | 16.91 | 33.82
3146 | Fita veda rosca 18 mm x 10 m (L x C) | un | 2 | 2.45 | 4.9
119 | Adesivo p/ PVC bisnaga c/ 75 g | un | 2 | 5.33 | 10.66
6141 | Engate/rabicho flexivel plático PVC branco 1/2 " X 30cm | un | 2 | 2.84 | 5.68
6153 | Válvula em plático p/ lavatório | un | 2 | 2.28 | 4.56
377 | Assento branco | un | 2 | 23.63 | 47.26
39398 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças. | un | 2 | 57.2 | 114.4
6148 | Sifão plástico flexivel saída vertical para coluna lavatório, 1 X 1.1/2 " | un | 2 | 6.33 | 12.66
5103 | Cx. Sinfonada 100x100x50cm, com grelha branca redonda | un | 2 | 9.83 | 19.66
11955 | Parafuso p/ lavatório e vaso sanitário | un | 4 | 1.74 | 6.96
10425 | Lavatório louça branca suspenso 40 x 30cm | un | 2 | 68.85 | 137.7
10420 | Bacia sanitária convencional louça branca | un | 2 | 105.5 | 211
9838 | Tubo PVC esgoto 50mm | m | 20 | 5.25 | 105
9836 | Tubo PVC esgoto 100mm | m | 20 | 8.07 | 161.4
20141 | Junção PVC esgoto 50mm | un | 5 | 11.58 | 57.9
20155 | Joelho PVC esgoto 50mm | un | 7 | 6.43 | 45.01
20157 | Joelho PVC esgoto 100mm | un | 4 | 25.24 | 100.96
7097 | Tê PVC esgoto 50mm | un | 5 | 5.2 | 26
1031 | Tubo de descida externo de PVC para caixa de descarga externa alta - 40 mm x 1,60m. | un | 2 | 8.47 | 16.94
1030 | Caixa de descarga de plástico externa, de 9L, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa e engate | un | 2 | 27.95 | 55.9
6142 | Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude. | un | 2 | 5.28 | 10.56
37591 | Suporte mão-franceza em aço, abas iguais 40cm, capacidade minima 70kg, | un | 4 | 24.43 | 97.72
7583 | Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso 4,80 x 50mm em aço zincado. | un | 4 | 0.33 | 1.32
89708 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | un | 2 | 48.07 | 96.14
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 2232.39
SERVIÇOS
86934 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão flexivel tipo PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 2 | 210.98 | 421.96
72553 | Extintor de incêndio tipo PQS - 4kgs - lojas | un | 1 | 162.57 | 162.57
72554 | Extintor de incêndio tipo CO2 - 6kgs - mercado | un | 1 | 550.27 | 550.27
73775/002 | Extintor de incêndio tipo água pressurizada 10lits. com suporte de parede | un | 1 | 174.23 | 174.23
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 1309.03
|  | Total ( MO + MAT +SERV): |  |  | 7218.72
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 2080.44
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 9299.16
Código: | CPU-06 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede elétrica
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 110 | 19.87 | 2185.7
88316 | Servente com encargos complementares | h | 110 | 13.78 | 1515.8
|  |  |  | Sub total MO: | 3701.5
MATERIAIS
1872 | Cx de passagem 4x2" | un | 47 | 1.51 | 70.97
1873 | Cx de passagem 4x4" | un | 15 | 3 | 45
83372 | Quadro de medição sobrepor | un | 1 | 803.55 | 803.55
83463 | Quadro de distribuição para 12 disjuntores | un | 1 | 231.52 | 231.52
74130/002 | Disjuntor termonagnético monopolar 15A | un | 1 | 20.85 | 20.85
74130/003 | Disjuntor termonagnético bipolar 30A | un | 2 | 61.91 | 123.82
74130/003 | Disjuntor termonagnético bipolar 20A | un | 1 | 61.91 | 61.91
74130/003 | Disjuntor termonagnético bipolar 25A | un | 1 | 61.91 | 61.91
74130/005 | Disjuntor termonagnético tripolar 70A | un | 1 | 117.99 | 117.99
38062 | Interruptor simples, conjunto montado | un | 4 | 5.1 | 20.4
38070 | Interruptor duplo, conjunto montado | un | 5 | 12.1 | 60.5
38071 | Interruptor triplo, conjunto montado | un | 1 | 12.53 | 12.53
38773 | Luminária de teto plafon | un | 15 | 2.61 | 39.15
3755 | Lâmpada de luz mista 160w | un | 15 | 14.33 | 214.95
984 | Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolado em PVC/A, antichama , 1 condutor 450/750 V, seção nominal 2,5 mm2 | m | 150 | 1.58 | 237
2689 | Eletroduto flexível 20 mm | m | 150 | 1.11 | 166.5
7528 | Tomada | un | 22 | 6.65 | 146.3
21127 | Fita isolante | un | 2 | 2.91 | 5.82
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 2440.67
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 6142.17
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 1770.17
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 7912.34
Código: | CPU-07 |  |  | Unidade: | m2
Descrição: | Revestimento em argamassa
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.47 | 19.69 | 9.25
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.171 | 13.78 | 2.36
|  |  |  | Sub total MO: | 11.61
MATERIAIS
87378 | Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual. | m3 | 0.0376 | 385.74 | 14.5
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 14.5
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 26.11
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 7.52
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 33.63
Código: | CPU-08 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Fossa - Dimensão 1,90x1,10x1,40m
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
MATERIAIS
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 0
SERVIÇOS
93358 | Escavação manual de valas | m³ | 3.03 | 54.51 | 165.17
94962 | Concreto não estrutural, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) | m³ | 0.1 | 251.04 | 25.1
92759 | Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-60 de 5.0 | Kg | 4.54 | 11.01 | 49.99
94965 | Concreto FCK = 25MPA,raço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/ brita 1) - preparo mecanico co betoneira 400 L. | m³ | 0.21 | 318.51 | 66.89
92873 | Lançamento de concreto em estruturas com uso de balde | m³ | 0.31 | 149.76 | 46.43
72132 | Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m | m² | 4.45 | 56.6 | 251.87
87878 | Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 4.45 | 3.22 | 14.33
CPU - 07 | Revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual | m² | 4.45 | 26.11 | 116.19
74141/001 | Laje pré-moldada p/ forro, esp=0,12m | m² | 2.09 | 70.86 | 148.1
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 884.07
|  | Total ( MO + MAT +SERV): |  |  | 884.07
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 254.79
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 1138.86
Código: | CPU-09 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Sumidouro - Diâmetro 0,75m
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
MATERIAIS
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 0
SERVIÇOS
93358 | Escavação manual de valas | m³ | 4.06 | 54.51 | 221.31
88549 | Lastro com brita 2, esp. =10 cm | m³ | 0.18 | 70.81 | 12.75
72132 | Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m. | m² | 9.89 | 56.6 | 559.77
74141/001 | Laje pré-moldada p/ tampa, esp=0,12m | m² | 1.77 | 70.86 | 125.42
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 919.25
|  | Total ( MO + MAT +SERV): |  |  | 919.25
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 264.93
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 1184.18

## Cronograma
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE POLVILHO
B.D.I SERVIÇO: 26,97 % ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (89,86%) SINAPI: JULHO/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 41392.12 | 14487.242 | 8278.424 | 8278.424 | 10348.03
| % EXECUTAR |  | 35% | 20% | 20% | 25%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 9153.83 | 9153.83
| % EXECUTAR |  | 100%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 15033.67 | 15033.67
| % EXECUTAR |  | 100%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 16876.41 |  | 16876.41
| % EXECUTAR |  |  | 100%
5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES | 13453.46 |  | 9417.422 | 4036.038
| % EXECUTAR |  |  | 70% | 30%
6.0 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 13987.55 |  | 4196.265 | 9791.285
| % EXECUTAR |  |  | 30% | 70%
7.0 | ESQUADRIAS | 7265.74 |  | 3632.87 | 3632.87
| % EXECUTAR |  |  | 50% | 50%
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 7912.34 | 1978.085 | 1978.085 | 1978.085 | 1978.085
| % EXECUTAR |  | 25% | 25% | 25% | 25%
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 11622.2 | 2905.55 | 2905.55 | 2905.55 | 2905.55
| % EXECUTAR |  | 25% | 25% | 25% | 25%
10.0 | REVESTIMENTO | 38374.04 |  | 11512.212 | 15349.616 | 11512.212
| % EXECUTAR |  |  | 30% | 40% | 30%
11.0 | PAVIMENTAÇÃO | 13265.86 |  | 3979.758 | 5306.344 | 3979.758
| % EXECUTAR |  |  | 30% | 40% | 30%
12.0 | FORRO | 3307.2 |  |  |  | 3307.2
| % EXECUTAR |  |  |  |  | 100%
13.0 | PINTURA | 16526.06 |  |  | 3305.212 | 13220.848
| % EXECUTAR |  |  |  | 20% | 80%
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 558.22 |  |  |  | 558.22
| % EXECUTAR |  |  |  |  | 100%
| TOTAIS | 208728.7 | 43558.377 | 62776.996 | 54583.424 | 47809.903
% DO ITEM |  |  | 20.87% | 30.08% | 26.15% | 22.91%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 43558.377 | 106335.373 | 160918.797 | 208728.7
% EXECUTAR |  |  | 20.87% | 50.94% | 77.09% | 100%
208728.7