## Planilha
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | BDI = | 28.82% |  | 1.2882
OBRA: | Reforma Mercado Municipal de Missão do Aricobé - Município de Angical/BA. |  |  | ENCARGOS = |  | 89.86%
DATA BASE: Julho/2017
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31516.62
1.1 | Compô 01 | Mobilização e desmobilização de obra | und | 1 | 2962.86 | 2962.86 | 1 | 0.0085426
1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizada - 2,00 x 3,0m | m² | 6 | 349.566 | 2097.4 | 271.36
1.3 | Compô 02 | Administração da obra | % | 100 | 176.6068 | 17660.68 | 137.0958
1.4 | T CREA | Projetos executivos da reforma (fundação, estrutura, hidro-sanitário e elétrico/incêndio) | m² | 638.12 | 13.7837 | 8795.68 | 10.7
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 25422.55
2.1 | 73992/001 | Locação da obra c/ gabarito de madeira | m² | 206.55 | 14.956 | 3089.16 | 11.61
2.2 | 85374 | Remoção de louças e metais dos banheiros | und | 32 | 9.6615 | 309.17 | 7.5
2.3 | 85408 | Remoção de bancadas em pedra (mármore, granito, ardósia, marmorite, equivalentes) | m² | 6.58 | 30.0537 | 197.75 | 23.33
2.4 | 89263 | Desmontagem de estrutura metálica com reaproveitamento de treliças e telhas | m² | 206.55 | 31.9731 | 6604.05 | 24.82
2.5 | 72224 | Remoção de telhas em fibrocimento danificadas | m² | 30 | 8.6953 | 260.86 | 6.75
2.6 | 73899/002 | Demolição de alvenaria revestida de cerâmica - Balções | m³ | 4.41 | 83.514 | 368.3 | 64.83
2.7 | 85366 | Remoção de revestimento cerâmico - box's / wc's / lojas | m² | 248.61 | 18.8335 | 4682.19 | 14.62
2.8 | 85366 | Remoção de piso cerâmico - box's / wc's / lojas | m² | 93.3 | 18.8335 | 1757.16 | 14.62
2.9 | 73899/002 | Demolição de escada em tijolo cerâmico - Escada externa | m³ | 5.04 | 83.514 | 420.91 | 64.83
2.10 | 85375 | Remoção de piso paralelepipedo com reaproveitamento | m² | 648 | 11.684 | 7571.22 | 9.07
2.11 | 72899 TRANSPORTE | Bota fora e desentulho | m³ | 27.48 | 5.8871 | 161.78 | 4.57
3 |  | INFRAESTRUTURA - PILARES DA COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 23916.85
3.1 | 73965/009 | Escavação manual | m³ | 11.26 | 144.9225 | 1631.83 | 112.5
3.2 | 92776 | Armação CA 50 - # 6.3mm² | kg | 540.48 | 13.9254 | 7526.42 | 10.81
3.3 | 92775 | Armação CA 60 - # 5.0mm² | kg | 360.32 | 15.497 | 5583.9 | 12.03
3.4 | 94964 | Concreto estrutral fck= 20mpa | m³ | 11.26 | 379.8387 | 4276.98 | 294.86
3.5 | 74005/002 | Nivelamento de área - compactação de subleito - pátio coberto | m² | 648 | 5.784 | 3748.04 | 4.49
3.6 | 74157/004 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 11.26 | 102.1027 | 1149.68 | 79.26
4 |  | SUPRAESTRUTURA - PILARES DA COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 25009.47
4.1 | 92415 | Forma de madeira resinada p/ estrutura - reaprovmto 2x | m² | 140.8 | 92.2738 | 12992.15 | 71.63
4.2 | 92776 | Armação CA 50 - # 6.3mm² | kg | 337.92 | 13.9254 | 4705.69 | 10.81
4.3 | 92775 | Armação CA 60 - # 6.0mm² | kg | 225.28 | 15.497 | 3491.17 | 12.03
4.4 | 94964 | Concreto estrutral fck= 20mpa | m³ | 7.04 | 379.8387 | 2674.06 | 294.86
4.5 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 7.04 | 162.8414 | 1146.4 | 126.41
5 |  | COBERTURA |  |  |  | 50449.94
5.1 | 72111 | Estrutura metálica nova - área expandida | m² | 206.55 | 79.3918 | 16398.37 | 61.63
5.2 | 94218 | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento esp=6mm - substituídas | m² | 30 | 107.3715 | 3221.14 | 83.35
5.3 | Compô 03 | Estrutura metálica - remontagem de perfis e treliças | m² | 206.55 | 35.0906 | 7247.96 | 27.24
5.4 | 94213 | Cobertura em telha metálica nova - equivalentes as existentes | m² | 206.55 | 46.7745 | 9661.28 | 36.31
5.5 | Compô 04 | Cobertura em telha metálica - reaproveitadas | m² | 206.55 | 67.3986 | 13921.19 | 52.32
6 |  | ESQUADRIA |  |  |  | 19788.77
6.1 | 73933/004 | Porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa 0,87x2,10m - completa | m² | 3.36 | 622.2908 | 2090.9 | 483.07
6.2 | 74136/003 | Porta de aço chapa 24 de enrolar 1,20x2,50m - recuperação | m² | 15 | 324.1369 | 4862.05 | 251.62
6.3 | 74136/003 | Porta de aço chapa 24 de correr 2,20x3,0m - recuperação 50 | m² | 39.6 | 324.1369 | 12835.82 | 251.62
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 21768.55
7.1 | 91854 | Eletroduto flexível PVC, DN 25mm (3/4") | m | 200 | 7.3299 | 1465.97 | 5.69
7.2 | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado # 1,5mm², anti-chama 0,6/1,0KV | m | 300 | 2.615 | 784.51 | 2.03
7.3 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado # 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0KV | m | 300 | 2.7696 | 830.89 | 2.15
7.4 | 74131/004 | Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica, p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento | und | 2 | 386.6661 | 773.33 | 300.16
7.5 | 74130/002 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 35 a 50A/240V | und | 10 | 26.4467 | 264.47 | 20.53
7.6 | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA de 10A a 50A/240V | und | 20 | 79.2629 | 1585.26 | 61.53
7.7 | 74130/006 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA de 10A a 50A/240V | und | 10 | 433.1959 | 4331.96 | 336.28
7.8 | 91940 | Caixa retangular 4"x2", PVC | und | 10 | 12.2637 | 122.64 | 9.52
7.9 | 91943 | Caixa retangular 4"x4", PVC | und | 10 | 15.7547 | 157.55 | 12.23
7.10 | 91953 | Interruptor simples 10A/250V | und | 10 | 22.273 | 222.73 | 17.29
7.11 | 93141 | Ponto de tomada universal 10A/250V | und | 20 | 140.2979 | 2805.96 | 108.91
7.12 | 93141 | Ponto de utilização de equipamentos elétricos | und | 10 | 140.2979 | 1402.98 | 108.91
7.13 | 93138 | Ponto de iluminação/tomada (conjugado), incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V | und | 20 | 130.3014 | 2606.03 | 101.15
7.14 | 91996 | Tomada média de embutir 2P + T - 20A | und | 10 | 26.4854 | 264.85 | 20.56
7.15 | 92000 | Tomada baixa de embutir 2P + T - 20A | und | 10 | 23.5612 | 235.61 | 18.29
7.16 | 74041/002 | Luminária tipo globo e lâmpada fluorescente 1x40W - Completa | und | 15 | 70.0266 | 1050.4 | 54.36
7.17 | 73953/006 | Luminária tipo calha de sobrepor e lâmpada fluorescente 2x40W - Completa | und | 8 | 107.0752 | 856.6 | 83.12
7.18 | 74082/001 | Refletor redondo em alumínio com suporte e lâmpada vapor de mercúrio 250W | und | 8 | 250.8512 | 2006.81 | 194.73
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 34458.23
8.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 7147.48
8.1.1 | 88503 | Caixa d'água em polietileno 1000LTS - completa | und | 4 | 786.2915 | 3145.17 | 610.38
8.1.2 | 89446 | Tubo PVC soldável AF - com conexões d= 25mm (3/4") | m | 60 | 4.2768 | 256.61 | 3.32
8.1.3 | 89403 | Tubo PVC soldável AF - com conexões d= 32mm (1") | m | 50 | 13.2169 | 660.85 | 10.26
8.1.4 | 89449 | Tubo PVC soldável AF - com conexões d= 50mm (1 1/2") | m | 30 | 15.3553 | 460.66 | 11.92
8.1.5 | 89451 | Tubo PVC soldável AF - com conexões d= 75mm (2") | m | 30 | 32.7332 | 981.99 | 25.41
8.1.6 | 89452 | Tubo PVC soldável AF - com conexões d=85mm (3") | m | 40 | 41.0549 | 1642.2 | 31.87
8.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 8740.32
8.2.1 | 89711 | Tubo PVC esgoto PB, com conexões d= 40mm | m | 40 | 16.1411 | 645.65 | 12.53
8.2.2 | 89712 | Tubo PVC esgoto PB, com conexões d= 50mm | m | 30 | 23.8446 | 715.34 | 18.51
8.2.3 | 89713 | Tubo PVC esgoto PB, com conexões d= 75mm | m | 50 | 35.6316 | 1781.58 | 27.66
8.2.4 | 89714 | Tubo PVC esgoto PB, com conexões d= 100mm | m | 50 | 45.9759 | 2298.79 | 35.69
8.2.5 | 89849 | Tubo PVC esgoto PB, com conexões d= 150mm | m | 30 | 43.2578 | 1297.73 | 33.58
8.2.6 | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (Traço 1:4, cimento e areia) esp= 2,0cm com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto fck= 15mpa | und | 4 | 158.8737 | 635.49 | 123.33
8.2.7 | 74051/001 | Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado de 60mm com tampa | und | 4 | 290.0382 | 1160.15 | 225.15
8.2.8 | 89707 | Caixa sifonada PVC DN 100x100x50mm junta elástica | und | 4 | 26.4081 | 105.63 | 20.5
8.2.9 | 89709 | Ralo sifonado PVC, DN 100x40mm, JS | und | 10 | 9.9964 | 99.96 | 7.76
8.3 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 1799.46
8.3.1 | 72290 | Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria | und | 4 | 428.3523 | 1713.41 | 332.52
8.3.2 | 89495 | Ralo sifonado PVC DN 100x40mm, JS | und | 10 | 8.6052 | 86.05 | 6.68
8.4 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS |  |  |  | 13670.01
8.4.1 | 86942 | Lavatório de louça branca suspenso 29,5x39cm ou equivalente | und | 4 | 195.4715 | 781.89 | 151.74
8.4.2 | 86938 | Cuba de embutir oval em louça branca 35x50cm - completo | und | 8 | 276.8213 | 2214.57 | 214.89
8.4.3 | 86877 | Válvula em metal cromado d= 1.1/2" x 1.1/2" para lavatório | und | 12 | 22.6337 | 271.6 | 17.57
8.4.4 | 86932 | Vaso sanitário sifonado de louça branca e caixa acoplada - completa | und | 6 | 454.3095 | 2725.86 | 352.67
8.4.5 | 74234/001 | Mictório de louça branca sifonado e registro de pressão d= 1/2" cromado | und | 2 | 547.6911 | 1095.38 | 425.16
8.4.6 | 86906 | Torneira cromada de mesa d= 1/2" ou d= 3/4" para lavatório | und | 4 | 42.6523 | 170.61 | 33.11
8.4.7 | 86913 | Torneira cromada d= 1/2" ou d= 3/4" para tanque | und | 8 | 16.7337 | 133.87 | 12.99
8.4.8 | 73774/001 | Divisória em marmorite esp= 35mm, chumbada no piso e parede, polimento manual | m² | 15 | 299.9574 | 4499.36 | 232.85
8.4.9 | 86895 | Bancada de granito cinza polido para lavatório 35x50cm | und | 6 | 296.1443 | 1776.87 | 229.89
8.5 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 3100.96
8.5.1 | 72553 | Extintor de incêndio tipo PQS - 4kgs - lojas | und | 6 | 207.4646 | 1244.79 | 161.05
8.5.2 | 72554 | Extintor de incêndio tipo CO2 - 6kgs - mercado | und | 2 | 706.8998 | 1413.8 | 548.75
8.5.3 | 73775/002 | Extintor de incêndio tipo água pressurizada 10lits. com suporte de parede | und | 2 | 221.1839 | 442.37 | 171.7
9 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 22625.39
9.1 | 87878 | Chapisco, traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 140.8 | 3.7615 | 529.63 | 2.92
9.2 | 87550 | Emboço traço 1:2:8 prearo com betoneira 400lits, esp= 20mm | m² | 248.61 | 21.5773 | 5364.34 | 16.75
9.3 | 87543 | Massa única para recebimento de pintura traço 1:2:8, esp= 20mm | m² | 321.61 | 20.7658 | 6678.48 | 16.12
9.4 | 87265 | Revestimento cerâmico, cor clara, PEI-4, 20x20cm, assentado com argamassa pré-fabricada e rejuntada | m² | 248.61 | 40.4366 | 10052.94 | 31.39
10 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 53117.55
10.1 | 87620 | Camada regularizadora em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) esp= 2cm | m² | 437.12 | 29.4611 | 12878.05 | 22.87
10.2 | 72136 | Piso industrial de alta resistência esp= 8mm, inclusive junta de dilatação plástica e polimento mecanizado | m² | 201 | 78.5287 | 15784.26 | 60.96
10.3 | 87248 | Piso cerâmico tipo esmaltado 35x35cm | m² | 93.3 | 32.3853 | 3021.55 | 25.14
10.4 | 92397 | Reposição de piso paralelepipedo existente - 50% reaproveitamento | m² | 648 | 29.4805 | 19103.34 | 22.885
10.5 | 94273 | Meio fio em concreto | m | 54 | 43.1547 | 2330.35 | 33.5
11 |  | PINTURA |  |  |  | 32786.22
11.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede - 01 demãos | m² | 904.05 | 2.3832 | 2154.5 | 1.85
11.2 | 88495 | Aplicação e lixamento de massa látex em parede - 02 demãos | m² | 904.05 | 8.5408 | 7721.28 | 6.63
11.3 | 88489 | Pintura acrílica, em paredes internas/externas, 02 demãos | m² | 904.05 | 11.6453 | 10527.96 | 9.04
11.4 | 74145/001 | Pintura esmalte sobre ferro - esquadrias e estrutura metálica | m² | 529.02 | 18.3569 | 9711.14 | 14.25
11.5 | 74245/001 | Pintura de piso - calçadas laterais | m² | 197.12 | 13.5519 | 2671.34 | 10.52
12 |  | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 5973.95
12.1 | 84863 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 3/4" - lateral | m | 17.95 | 123.3194 | 2213.58 | 95.73
12.2 | 79463 | Pintura de letras nome do mercado, box's e wc's | m² | 126 | 13.9126 | 1752.98 | 10.8
12.3 | 96113 | Forro em placa de gesso - wc's | m² | 19.63 | 27.7221 | 544.18 | 21.52
12.4 | 9537 | Limpeza geral de obra | m² | 638.12 | 2.293 | 1463.21 | 1.78
TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  |  | R$ | 346834.09
[6 empty] | 332500 | 20% | 66500
399000
-14334.09

## Memoria de Cálculo
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | Reforma Mercado Municipal de Missão do Aricobé - Município de Angical/BA.
SERVIÇOS PRELIMINARES
| Placa da obra - 2 x 3m | m² | 2 | x | 3 | = | 6
| Projetos executivos da reforma (fundação, estrutura, hidro-sanitário e elétrico/incêndio) | m² | 35.55 | x | 17.95 | = | 638.12
SERVIÇOS INICIAIS
| Locação da obra c/ gabarito de madeira | m² | 13.5 | x | 15.3 | = | 206.55
| Remoção de louças/metais dos wc's e box's - 4pts x 8box/wc | und | 4 | x | 8 | = | 32
| Remoção de bancadas em pedra (mármore, granito, ardósia, marmorite, equivalentes) | m² | 1.4 | x | 0.6 | x | 2 | = | 1.68 | = | 6.58
|  |  | 1.96 | x | 0.5 | x | 5 | = | 4.9
| Desmontagem de estrutura metálica com reaproveitamento de treliças e telhas | m² | 15.3 | x | 13.5 | = | 206.55
| Remoção de telhas em fibrocimento danificadas | m² | 10 | x | 3 | = | 30
| Demolição de alvenaria revestida de cerâmica - Balções | m³ | 1.96 | x | 0.5 | x | 0.9 | x | 5 | = | 4.41
| Remoção de revestimento cerâmico - box's / wc's / lojas | m² | 12.56 | x | 2.55 | x | 2 | = | 64.06 |  | wc's | = | 248.61
|  |  | 9.02 | x | 2.1 | x | 8 | = | 151.54 |  | box's
|  |  | 18.34 | x | 0.6 | x | 3 | = | 33.01 |  | lojas
| Remoção de piso cerâmico - box's / wc's / lojas | m² | 2.93 | x | 3.35 | x | 2 | = | 19.63 |  | wc's | = | 93.3
|  |  | 2.2 | x | 2.31 | x | 8 | = | 40.66 |  | box's
|  |  | 18.34 | x | 0.6 | x | 3 | = | 33.01 |  | lojas
| Demolição de escada em tijolo cerâmico - Escada externa | m³ | 12 | x | 0.7 | x | 0.6 | = | 5.04
| Bota fora e desentulho | m³ | 248.61 | x | 0.05 | = | 12.43 | = | 27.48
|  |  | 93.3 | x | 0.06 | = | 5.6
|  |  | 4.41 | x | 1 | = | 4.41
|  |  | 5.04 | x | 1 | = | 5.04
| INFRAESTRUTURA - PILARES DA COBERTURA METÁLICA |  | 22 und 0,20x0,20x8,0m
| Escavação manual | m³ | 0.8 | x | 0.8 | x | 0.8 | x | 22 | = | 11.26
| Armação CA 50 - # 6.3mm² | kg | 11.26 | x | 80 | = | 900.8 | = | 540.48 |  | 60% |  |  | 30.6 | 13.5
| Armação CA 60 - # 5.0mm² | kg | 11.26 | x | 80 | = | 900.8 | = | 360.32 |  | 40% |  |  | 4 | 4
| Concreto estrutral fck= 20mpa | m³ | 0.8 | x | 0.8 | x | 0.8 | x | 22 | = | 11.26 |  |  | 7.65 | 3.375
| Nivelamento de área - compactação de subleito - pátio coberto | m² | 36 | x | 18 | x | 1 | = | 648 |  |  |  |  | 2
| SUPRAESTRUTURA - PILARES DA COBERTURA METÁLICA | [12 empty] | 15.3 | 6.75 | 22.05
| Forma de madeira resinada p/ estrutura - reaprovmto 2x | m² | 0.4 | + | 0.4 | x | 8 | x | 22 | = | 140.8
| Armação CA 50 - # 6.3mm² | kg | 7.04 | x | 80 | = | 563.2 | = | 337.92 |  | 60%
| Armação CA 60 - # 6.0mm² | kg | 7.04 | x | 80 | = | 563.2 | = | 225.28 |  | 40%
| Concreto estrutral fck= 20mpa | m³ | 0.2 | x | 0.2 | x | 8 | x | 22 | = | 7.04
ESQUADRIA
| Porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa 0,87x2,10m - completa | m² | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | x | 2 | = | 3.36
| Porta de aço chapa 24 de enrolar 1,20x2,50m - recuperação | m² | 1.2 | x | 2.5 | = | 3 | x | 5 | = | 15
| Porta de aço chapa 24 de correr 2,20x3,0m - recuperação 50 | m² | 2.2 | x | 3 | = | 6.6 | x | 6 | = | 39.6
| REVESTIMENTO | m²
| Chapisco, traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 140.8
| Emboço traço 1:2:8 prearo com betoneira 400lits, esp= 20mm | m² | 248.61
| Massa única para recebimento de pintura traço 1:2:8, esp= 20mm | m² | 140.8 | + | 180.81 | = | 321.61
| PAVIMENTAÇÃO | m²
| Camada regularizadora em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) esp= 2cm | m² | 638.12 | - | 201 | = | 437.12
| Piso industrial de alta resistência esp= 8mm, inclusive junta de dilatação plástica e polimento mecanizado | m² | 13.4 | x | 15 | = | 201 |  | interno
| Piso cerâmico tipo esmaltado 35x35cm | m² | 93.3
| Meio fio em concreto | m | 36 | + | 18 | = | 54
PINTURA
| Pintura acrílica, em paredes internas/externas, 02 demãos | m² | 63 | + | 112 | x | 8 | = | 1400 | - | 515.58 | = | 904.05
| Pintura esmalte sobre ferro - esquadrias e estrutura metálica | m² | 115.92 | + | 413.1 | = | 529.02
| Pintura de piso - calçadas laterais | m² | 638.12 | - | 441 | = | 197.12
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 3/4" - lateral | m | 17.95 | x | 1 | = | 17.95
| Pintura de letras nome do mercado, box's e wc's | m² | 63 | x | 2 | = | 126
| Forro em placa de gesso - wc's | m² | 3.35 | x | 2.93 | x | 2 | = | 19.63

## Composições
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: | Reforma Mercado Municipal de Missão do Aricobé - Município de Angical/BA.
|  | BDI = | 28.82% | ENCARGOS = | 89.86%
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | C UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
72840 | Transporte dos equipamentos | txkm | 2000 | 0.5 | 1000
cotação | Deslocamento intermunicipal | und | 5 | 30 | 150
| Custo |  |  |  | 1150
| BDI |  |  |  | 331.43
Total |  |  |  | R$ | 1481.43 | 2962.86
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | C UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
72840 | Transporte dos equipamentos | txkm | 2000 | 0.5 | 1000
cotação | Deslocamento intermunicipal | und | 5 | 30 | 150
| Custo |  |  |  | 1150
| BDI |  |  |  | 331.43
Total |  |  |  | R$ | 1481.43
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | C UNITÁRIO | C TOTAL
90777 | Engenheiro Júnior com encargos complementares | h | 20 | 74.06 | 1481.2
90767 | Apontador | h | 44 | 20.58 | 905.52
| Custo horário da mão de obra com encargos complementares |  |  |  | 2386.72
Leis sociais = 89,86%
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  | sub total 1 | 2386.72
12893 | Bota couro | und | 6.6667 | 49.24 | 328.27
Cotação | Cinto couro | und | 6.6667 | 15.46 | 103.07
12895 | Capacete | und | 6.6667 | 10.26 | 68.4
Cotação | Máscara contra pó | und | 15 | 0.98 | 14.7
Cotação | Óculos contra pó | und | 5 | 15.05 | 75.25
12892 | Luva | und | 15 | 9.23 | 138.45
Cotação | Medicamento | vb | 1 | 50 | 50
Cotação | Água | und | 1 | 50 | 50
Cotação | Telefone | und | 1 | 90 | 90
Cotação | Refeição | und | 110 | 9 | 990
Cotação | Café da manhã | und | 110 | 2.5 | 275
|  |  |  | sub total 2 | 2183.14
| Custo 1 + 2 |  |  |  | 4569.86
| BDI |  |  |  | 1317.0337 |  | R$ sem BDI
Valor Total do Preço Unitário R$ |  |  |  |  | 5886.8937 | 13709.58 | 137.0958 | 39.511 | 176.6068
|  |  |  | Prazo da obra | 3 | meses
|  |  |  | Total R$ | 17660.681
|  |  |  | Valor % | 176.6068
Estrutura metálica - remontagem de perfis e treliças M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | C UNITÁRIO | C TOTAL
88240 | Ajudante de estrutura metálica | h | 1 | 9.52 | 9.52
88278 | Montador de estrutura metálica | h | 1 | 13.44 | 13.44
| Custo horário da mão de obra com encargos complementares |  |  |  | 22.96
Leis sociais = 89,86%
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  | sub total 1 | 22.96
40537 | Perfis e treliças - recolocação | kg | 1 | 4.28 | 4.28
|  |  |  | sub total 2 | 4.28
| Custo 1 + 2 |  |  |  | 27.24
| BDI |  |  |  | 7.8506
Valor Total do Preço Unitário R$ |  |  |  |  | 35.0906
Estrutura metálica - remontagem de telhamento M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | C UNITÁRIO | C TOTAL
88240 | Ajudante de estrutura metálica | h | 0.5 | 9.52 | 4.76
88278 | Montador de estrutura metálica | h | 0.5 | 13.44 | 6.72
| Custo horário da mão de obra com encargos complementares |  |  |  | 11.48
Leis sociais = 89,86%
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  | sub total 1 | 11.48
11067 | Telha metálica - recolocação | und | 0.5 | 81.67 | 40.84
|  |  |  | sub total 2 | 40.84
| Custo 1 + 2 |  |  |  | 52.32
| Perfis e treliças - recolocação |  |  |  | 15.0786
Valor Total do Preço Unitário R$ |  |  |  |  | 67.3986

## Cron
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | Reforma Mercado Municipal de Missão do Aricobé - Município de Angical/BA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 31516.62 | 10400.4846 | 10715.6508 | 10400.4846
|  |  | 33% | 34% | 33%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 25422.55 | 8389.4415 | 8643.667 | 8389.4415
|  |  | 33% | 34% | 33%
3.0 | INFRAESTRUTURA - PILARES DA COBERTURA METÁLICA | 23916.85 | 7892.5605 | 8131.729 | 7892.5605
|  |  | 33% | 34% | 33%
4.0 | SUPRAESTRUTURA - PILARES DA COBERTURA METÁLICA | 25009.47 | 8253.1251 | 8503.2198 | 8253.1251
|  |  | 33% | 34% | 33%
5.0 | COBERTURA | 50449.94 | 16648.4802 | 17152.9796 | 16648.4802
|  |  | 33% | 34% | 33%
6.0 | ESQUADRIA | 19788.77 | 6530.2941 | 6728.1818 | 6530.2941
|  |  | 33% | 34% | 33%
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21768.55 | 7183.6215 | 7401.307 | 7183.6215
|  |  | 33% | 34% | 33%
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 34458.23 | 11371.2159 | 11715.7982 | 11371.2159
|  |  | 33% | 34% | 33%
9.0 | REVESTIMENTO | 22625.39 | 7466.3787 | 7692.6326 | 7466.3787
|  |  | 33% | 34% | 33%
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 53117.55 | 17528.7915 | 18059.967 | 17528.7915
|  |  | 33% | 34% | 33%
11.0 | PINTURA | 32786.22 | 10819.4526 | 11147.3148 | 10819.4526
|  |  | 33% | 34% | 33%
12.0 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | 5973.95 |  |  | 5973.95
100%
TOTAL MENSAL |  | 346834.09 | 112483.8462 | 115892.4476 | 118457.7962
% EXECUTADO MENSAL |  |  | 32.4316 | 33.4144 | 34.154
TOTAL ACUMULADO |  |  | 112483.8462 | 228376.2938 | 346834.09