## Plan1
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS | [5 empty] | VALOR (R$)
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO | 44.16% | 16.29% | 9.274% | 9.274% | 9.274% | 11.73% | 100
|  | 14784.64 | 5453.75 | 3105.17 | 3105.17 | 3105.17 | 3927.55 | 33481.45
2 | EXECUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTO | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 0% | 100
|  | 11675.485 | 23350.97 | 35026.455 | 35026.455 | 11675.485 | 0 | 116754.85
3 | ACESSÓRIOS | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100
|  | 0 | 0 | 0 | 8379.005 | 8379.005 | 16758.01 | 33516.02
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100
|  | 0 | 0 | 0 | 2327.2225 | 2327.2225 | 4654.445 | 9308.89
5 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.37 | 1148.37
TOTAL PARCIAL |  | 26460.125 | 28804.72 | 38131.625 | 48837.8525 | 25486.8825 | 26488.375 | 194209.58
TOTAL ACUMULADO |  | 26460.125 | 55264.845 | 93396.47 | 142234.3225 | 167721.205 | 194209.59