## CRONOGRAMA
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADA - IGREJA NOVA /AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Igreja Nova/AL
DATA BASE: AGOSTO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 92345.33 | 15.75% | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3800.0024 | 0.6482% | 40% | 1520.001 | 30% | 1140.0007 | 30% | 1140.0007 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | 36137.044 | 6.164% | 20% | 7227.4088 | 20% | 7227.4088 | 20% | 7227.4088 | 20% | 7227.4088 | 20% | 7227.4088
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 439106.8968 | 74.9% | 0% | 0 | 25% | 109776.7242 | 25% | 109776.7242 | 25% | 109776.7242 | 25% | 109776.7242
5.0 | VALA DE DRENAGEM | 14884.4843 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 14884.4843
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 27216.4758 |  | 136613.1997 |  | 136613.1997 |  | 135473.199 |  | 150357.6833
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 27216.4758 |  | 163829.6755 |  | 300442.8752 |  | 435916.0742 |  | 586273.7575
571389.2732
[

## GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Agosto/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 92345.33
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.6238 | 8215.3438 | 41076.72
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 2952.32 | 413.9153 | 3366.2353 | 16831.18
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/T abela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3800.0024
2.1 | 74209/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.976
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 5474.48 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 2354.0264
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 36137.044
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 1237.57 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 2227.626
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 12375.7 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 33909.418
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 0 | 439106.8968
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 5474.48 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 3010.964
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 5474.48 | 57.52 | 10.48 | 68 | 372264.64
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 1659.68 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 63831.2928
4.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 14884.4843
5.1 | 11235/orse | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA - PADRÃO DNIT, INCLUSIVE POSTE | unid | 28 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 10035.2
5.2 | 73916/002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS | unid | 13 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 1406.99
5.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 5474.48 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 3442.2943
TOTAL | [8 empty] | 586273.7575

## DETALHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Agosto/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 92345.33
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.6238 | 8215.3438 | 41076.72
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 2952.32 | 413.9153 | 3366.2353 | 16831.18
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUA A
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1948.65
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.98
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1169 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 502.67
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 7225.54
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 247.45 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 445.41 | .
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2474.5 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 6780.13
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 92980.59
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1169 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 642.95
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1169 | 57.52 | 10.48 | 68 | 79492
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 334 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 12845.64
4.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2385.1147
5.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 4 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 1433.6
5.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 2 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 216.46
5.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1169 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 735.0547
RUA B
6.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 107.1
6.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 249.06 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 107.1
7.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2290.74
7.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 78.45 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 141.21 | .
7.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
7.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
7.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
7.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 784.5 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2149.53
8.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 20266.01
8.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 249.06 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 136.98
8.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 249.06 | 57.52 | 10.48 | 68 | 16936.08
8.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 83.02 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 3192.95
8.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
9.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 981.6363
9.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 2 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 716.8
9.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 1 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 108.23
9.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 249.06 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 156.6063
RUA C
10.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 128.74
10.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 299.4 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 128.74
11.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2013.93
11.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 68.97 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 124.15 | .
11.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
11.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
11.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
11.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 689.7 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 1889.78
12.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 24362.18
12.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 299.4 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 164.67
12.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 299.4 | 57.52 | 10.48 | 68 | 20359.2
12.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 99.8 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 3838.31
12.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
13.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1013.2895
13.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 2 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 716.8
13.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 1 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 108.23
13.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 299.4 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 188.2595
RUA DT01
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 108.62
14.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 252.6 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 108.62
15.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2157.59
15.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 73.89 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 133 | .
15.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
15.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
15.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
15.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 738.9 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2024.59
16.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 20584.83
16.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 252.6 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 138.93
16.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 252.6 | 57.52 | 10.48 | 68 | 17176.8
16.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 85 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 3269.1
16.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
17.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 983.8622
17.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 2 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 716.8
17.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 1 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 108.23
17.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 252.6 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 158.8322
RUA DT02
18.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 94.2
18.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 219.06 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 94.2
19.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1370.94
19.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 46.95 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 84.51 | .
19.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
19.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
19.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
19.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 469.5 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 1286.43
20.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 18006.44
20.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 219.06 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 120.48
20.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 219.06 | 57.52 | 10.48 | 68 | 14896.08
20.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 77.74 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 2989.88
20.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
21.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 962.7726
21.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 2 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 716.8
21.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 1 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 108.23
21.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 219.06 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 137.7426
RUA E
22.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 412.8
22.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 960 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 412.8
23.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 5723.2
23.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 196 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 352.8 | .
23.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
23.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
23.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
23.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1960 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 5370.4
24.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 73692.3
24.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 960 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 528
24.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 960 | 57.52 | 10.48 | 68 | 65280
24.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 205 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 7884.3
24.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
25.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2253.6977
25.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 4 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 1433.6
25.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 2 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 216.46
25.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 960 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 603.6377
RUA F
26.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 463.01
26.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1076.76 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 463.01
27.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 6302.53
27.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 215.84 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 388.51 | .
27.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
27.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
27.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
27.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2158.4 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 5914.02
28.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 87615.96
28.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1076.76 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 592.22
28.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1076.76 | 57.52 | 10.48 | 68 | 73219.68
28.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 358.92 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 13804.06
28.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
29.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2685.5151
29.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 5 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 1792
29.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 2 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 216.46
29.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1076.76 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 677.0551
RUA G
30.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 108.62
30.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 252.6 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 108.62
31.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2837.07
31.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 97.16 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 174.89 | .
31.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
31.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
31.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
31.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 971.6 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2662.18
32.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 20554.06
32.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 252.6 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 138.93
32.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 252.6 | 57.52 | 10.48 | 68 | 17176.8
32.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 84.2 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 3238.33
32.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
33.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 983.8622
33.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 2 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 716.8
33.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 1 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 108.23
33.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 252.6 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 158.8322
RUA H
34.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 428.28
34.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 996 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 428.28
35.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 6215.51
35.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 212.86 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 383.15 | .
35.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
35.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
35.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
35.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2128.6 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 5832.36
36.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 81044.52
36.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 996 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 547.8
36.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 996 | 57.52 | 10.48 | 68 | 67728
36.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 332 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 12768.72
36.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
37.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2634.7341
37.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste | uni | 5 | 282.07 | 76.33 | 358.4 | 1792
37.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas | uni | 2 | 85.18 | 23.05 | 108.23 | 216.46
37.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 996 | 0.49879 | 0.13 | 0.62879 | 626.2741
TOTAL | [8 empty] | 586273.7743

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: Agosto/2019 COM Desoneração
BDI SERV. | 27.06% |  | Encargos Sociais | 84.82% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 47.07% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/93565 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.2 | 12771.04 | 2554.21
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3911.51 | 3911.51
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 6465.72
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1749.6238
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 8215.3438
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 32328.6
|  | Total BDI | mês | 5 | 8748.12
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 41076.72
COMP 2
FONTE | Manutenção do canteiro de obras | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | h | 176 | 12.32 | 2168.32
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1 | 440 | 440
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.74 | 74
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 14 | 140
Cotação Codevasf | Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 2952.32
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 413.9153
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 3366.2353
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 14761.6
|  | Total BDI | mês | 5 | 2069.5763
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 16831.1763
COMP 3
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.06 | 4225.92
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4640.32
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1255.67
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5895.99
COMP 4
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.06 | 4225.92
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4640.32
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1255.67
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5895.99
COMP 5
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 16.89 | 6.76
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 12.95 | 11.78
00367/SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 57.52
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 5.02
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.46
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 68
COMP 6
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 12.95 | 0.36001
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.52 | 0.032552
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.39256
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.10623
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.49879

## RUA A
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA A
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1169
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA A | 167 | 7 | 1169
|  |  | Total |  | 1169
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 247.45
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA A | 247.45
|  | Total | 247.45
3.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA A | 0
|  | Total | 0
3.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
0
|  | Total | 0
3.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 247.45
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 2474.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1169
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1169
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 334
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA A | 167 | 2 | 334
|  |  | Total |  | 334
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 4 | 282.07
5.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 2
5.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1169
|  | RUA A | 167 | 7 | 1169
|  |  | Total |  | 1169

## RUA B
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA B
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
6.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 249.06
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA B | 41.51 | 6 | 249.06
|  |  | Total |  | 249.06
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
7.0 |  | TERRAPLENAGEM
7.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 78.45
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA B | 78.45
|  | Total | 78.45
7.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA B | 0
|  | Total | 0
7.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA B | 0
|  | Total | 0
7.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 78.45
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
7.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 784.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
8.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
8.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 249.06
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
8.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 249.06
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
8.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 83.02
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA B | 41.51 | 2 | 83.02
|  |  | Total |  | 83.02
8.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
9.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 2
9.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 1
9.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 249.06
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA B | 41.51 | 6 | 249.06
|  |  | Total |  | 249.06

## RUA C
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA C
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
10.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 299.4
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA C | 49.9 | 6 | 299.4
|  |  | Total |  | 299.4
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
11.0 |  | TERRAPLENAGEM
11.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 68.97
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA C | 68.97
|  | Total | 68.97
11.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA C | 0
|  | Total | 0
11.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA C | 0
|  | Total | 0
11.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 68.97
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
11.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 689.7
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
12.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 299.4
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
12.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 299.4
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
12.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 99.8
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA C | 49.9 | 2 | 99.8
|  |  | Total |  | 99.8
12.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 2
13.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 1
13.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 299.4
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA C | 49.9 | 6 | 299.4
|  |  | Total |  | 299.4

## RUA DT01
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA DT01
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 252.6
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DT01 | 42.1 | 6 | 252.6
|  |  | Total |  | 252.6
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
15.0 |  | TERRAPLENAGEM
15.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 73.89
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA DT01 | 73.89
|  | Total | 73.89
15.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA DT01 | 0
|  | Total | 0
15.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA DT01 | 0
|  | Total | 0
15.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 73.89
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
15.6 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 738.9
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
16.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 252.6
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
16.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 252.6
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
16.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 85
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA DT01 | 42.1 | 2 | 84.2
|  |  | Total |  | 84.2
16.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
17.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 2
17.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 1
17.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 252.6
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DT01 | 42.1 | 6 | 252.6
|  |  | Total |  | 252.6

## RUA DT02
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA DT02
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
18.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
18.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 219.06
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DT02 | 36.51 | 6 | 219.06
|  |  | Total |  | 219.06
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
19.0 |  | TERRAPLENAGEM
19.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 46.95
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA DT02 | 46.95
|  | Total | 46.95
19.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA DT02 | 0
|  | Total | 0
19.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA DT02 | 0
|  | Total | 0
19.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 46.95
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
19.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 469.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
20.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
20.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 219.06
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
20.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 219.06
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
20.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 77.74
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA DT02 | 36.51 | 2 | 73.02
|  |  | Total |  | 73.02
20.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
21.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 2
21.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 1
21.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 219.06
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DT02 | 36.51 | 6 | 219.06
|  |  | Total |  | 219.06

## RUA E
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA E
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
22.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
22.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 960
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA E | 160 | 6 | 960
|  |  | Total |  | 960
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
23.0 |  | TERRAPLENAGEM
23.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 196
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA E | 196
|  | Total | 196
23.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA E | 0
|  | Total | 0
23.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA E | 0
|  | Total | 0
23.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 196
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
23.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1960
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
24.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
24.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 960
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
24.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 960
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
24.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 205
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA E | 160 | 2 | 320
|  |  | Total |  | 320
24.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
25.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
25.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 4
25.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 2
25.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 960
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA E | 160 | 6 | 960
|  |  | Total |  | 960

## RUA F
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA F
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
26.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
26.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1076.76
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA F | 179.46 | 6 | 1076.76
|  |  | Total |  | 1076.76
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
27.0 |  | TERRAPLENAGEM
27.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 215.84
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA F | 215.84
|  | Total | 215.84
27.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA F | 0
|  | Total | 0
27.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA F | 0
|  | Total | 0
27.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 215.84
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
27.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 2158.4
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
28.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
28.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1076.76
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
28.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1076.76
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
28.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 358.92
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA F | 179.46 | 2 | 358.92
|  |  | Total |  | 358.92
28.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
29.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
29.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 5
29.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 2
29.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1076.76
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA F | 179.46 | 6 | 1076.76
|  |  | Total |  | 1076.76

## RUA G
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA G
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
30.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
30.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 252.6
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA G | 42.1 | 6 | 252.6
|  |  | Total |  | 252.6
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
31.0 |  | TERRAPLENAGEM
31.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 97.16
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA G | 97.16
|  | Total | 97.16
31.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA G | 0
|  | Total | 0
31.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA G | 0
|  | Total | 0
31.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 97.16
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
31.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 971.6
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
32.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
32.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 252.6
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
32.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 252.6
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
32.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 84.2
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA G | 42.1 | 2 | 84.2
|  |  | Total |  | 84.2
32.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
33.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
33.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 2
33.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 1
33.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 252.6
|  | Rua | Comp. (m) | Larg (m) | Quant.
|  | #REF! | 42.1 | 6 | 252.6
|  |  | TOTAL | Total | 252.6

## RUA H
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA H
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Igreja Nova
34.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
34.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 996
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA H | 166 | 6 | 996
|  |  | Total |  | 996
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
35.0 |  | TERRAPLENAGEM
35.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 212.86
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA H | 212.86
|  | Total | 212.86
35.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA H | 0
|  | Total | 0
35.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA H | 0
|  | Total | 0
35.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 212.86
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
35.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 2128.6
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
36.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
36.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 996
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
36.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 996
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
36.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 332
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA H | 166 | 2 | 332
|  |  | Total |  | 332
36.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
37.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
37.1 | 11235/orse | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste |  |  |  | uni | 5
37.2 | 73916/002 | Placa de identificação das ruas |  |  |  | uni | 2
37.3 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 996
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA H | 166 | 6 | 996
|  |  | Total |  | 996

## COMPOSIÇÃO BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.49 | 2.59
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.86 | 2.87
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 84.82 | 47.07

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88