## BDI (preencher) Materiais
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI COM DESONERAÇÃO
Nº do Processo:
Proponente: | Município de Jacaré dos Homens - AL
Empreendimento: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM, PARALELEP.
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias e Ferrovias
Faixa de BDI* S/DESONERAÇÃO (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): | 19,60% a 24,23%
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 1.5% | 4.01% | 4.49% | 2.28
Seguro e Garantia (S+G) | 0.3% | 0.4% | 0.82% | 0.8
Risco (R) | 0.56% | 0.56% | 0.89% | 0.56
Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 1.11% | 1.11% | 0.85
Lucro (L) | 3.5% | 7.3% | 6.22% | 5.11
Impostos** (soma dos itens abaixo) |  |  |  | 3.65
COFINS | Conforme Legislação específica. |  |  | 3
PIS |  |  |  | 0.65
ISS*** |  |  |  | 0
INSS (Alíquota desoneração)**** | 4.5% | 4.5% | 4.5%
TOTAL* |  |  |  | 14.0238 | 14.02%
(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário
Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos
Jacaré dos Homens-AL, 13 de setembro de 2019.
Profissional:
CREA:

## BDI (preencher)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI COM DESONERAÇÃO
Nº do Processo:
Proponente: | Município de Jacaré dos Homens - AL
Empreendimento: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM, PARALELEP.
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias e Ferrovias
Faixa de BDI* S/DESONERAÇÃO (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): | 19,60% a 24,23%
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.69
Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4
Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56
Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11
Lucro (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.295
Impostos** (soma dos itens abaixo) |  |  |  | 6.15
COFINS | Conforme Legislação específica. |  |  | 3
PIS |  |  |  | 0.65
ISS*** |  |  |  | 2.5
INSS (Alíquota desoneração)**** | 4.5% | 4.5% | 4.5%
TOTAL* |  |  |  | 20.9702 | 20.97%
(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário
Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos
Jacaré dos Homens-AL, 13 de setembro de 2019.
Profissional:
CREA:

## sintetica(preencher_aqui)
DATA DA CRIAÇÃO: |  |  | 2019-09-12 | DATA REVISÃO: | 2019-09-12
OBRA: |  |  | RUA PROJETADA 01,02,03,04,05 e 06 | BDI - SERVIÇO | 20.97%
TIPO DE OBRA: |  |  | PAVIMENTAÇÃO | BDI - MATERIAL | 14.02%
ENDEREÇO: |  |  | JACARÉ DOS HOMENS - AL | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO | 113,76%(HORA) 70,17%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : MACEIO SEM DESONERAÇÃO DATA DE PREÇO : 07/2019 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO
ITEM | SINAPI/ORSE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO |  | TOTAL
[6 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 4 | 6808.41 | 8236.1501 | 27233.64 | 32944.6
1.5 | COMPOSIÇÃO 02 |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | MÊS | 4 | 4736.32 | 5729.5378 | 18945.28 | 22918.15
1.6 | COMPOSIÇÃO 03 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | UNID | 1 | 4736.32 | 5729.5378 | 4736.32 | 5729.54
1.7 | COMPOSIÇÃO 04 |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 4 | 3526.4 | 4020.9363 | 14105.6 | 16083.75
1.8 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 4 | 584.73 | 666.7315 | 2338.92 | 2666.93
1.9 | CODEVASF/TABELA CONSULTA FEV 2019 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | MÊS | 4 | 2979.8 | 3604.6713 | 11919.2 | 14418.69
TOTAL DO ITEM 01 | [7 empty] | 67359.76 | 94761.66
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI | 74209/01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 320.84 | 388.1209 | 1925.04 | 2328.73
2.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 3662.1 | 0.37 | 0.44759 | 1354.977 | 1639.12
TOTAL DO ITEM 01 | [7 empty] | 3280.017 | 3967.85
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.2 | SINAPI | 74205/1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M³ | 633.73 | 1.45 | 1.7541 | 918.9085 | 1111.61
2.3 | SINAPI | 74153 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | M² | 1.47 | 0.2 | 0.24194 | 0.294 | 0.36
2.4 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 3.24 | 76.74 | 92.8326 | 248.6376 | 300.78
2.5 | SINAPI | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 3.24 | 2.96 | 3.5807 | 9.5904 | 11.6
2.6 | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 5268.72 | 2.19 | 2.6492 | 11538.4968 | 13958.15
TOTAL DO ITEM 02 | [7 empty] | 12715.9273 | 15382.5
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO
3.1 | COMPOSIÇÃO 05 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M² | 3662.1 | 58.7282 | 79.2796 | 215068.5412 | 290329.78
3.2 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 3662.1 | 0.43 | 0.52017 | 1574.703 | 1904.92
3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1223.94 | 31.57 | 38.1903 | 38639.7858 | 46742.64
3.4 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 3.07 | 414.89 | 501.8934 | 1273.7123 | 1540.81
3.5 | SINAPI | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M² | 366.198 | 3.41 | 4.1251 | 1248.7352 | 1510.6
TOTAL DO ITEM 08 | [7 empty] | 257805.4775 | 342028.75
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | COMPOSIÇÃO 06 |  | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 3662.1 | 0.43155 | 0.52205 | 1580.3866 | 1911.8
15.1 | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNI | 10 | 85.73 | 103.7078 | 857.3 | 1037.08
15.2 | ORSE | 10363 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO | UNI | 10 | 19.9 | 24.0731 | 199 | 240.73
15.3 | ORSE | 10808 | CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNI | 20 | 102.44 | 123.9219 | 2048.8 | 2478.44
TOTAL DO ITEM 15 | [7 empty] | 4685.4866 | 5668.05
[6 empty] | TOTAl GERAL = |  | 345846.6684 | 461808.81
Responsavel Técnico:

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS - AL
LOCAL: | Jacaré dos Homens / AL
OBRA: | PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra 2,00m x 3,00m = 6,00m
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
| Área: comprimento x largura | 2598.02
| Rua Projetada 01 = 1.040,69m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD | 9237.11
Rua Projetada 02 = 496,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 03 = 298,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 04 = 298,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 05 = 298,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 06 = 298,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
ÁREA TOTAL --> = 3662,10m²
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria
VIDE RELATÓRIO EM PROJETO
2.3 | Regularização e compactação do sub leito
Área: comprimento x largura
Rua Projetada 01 = 689,76m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 02 =477,78m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 03 = 422,94m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 04 = 824,94‬m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 05 = 870,42m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 06 = 376,26m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
ÁREA TOTAL --> = 3662,10m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO
3.1 | Assentamento de paralelepípedo com rejuntamento argamassa 1:3 | 4900.62
Área: comprimento x largura
Rua Projetada 01 = 689,76 m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 02 = 496,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 03 = 387,695m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 04 = 893,685m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 05 = 870,43m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 06 = 344,91m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
ÁREA TOTAL --> = 3662,10 m²
3.2 | Assentamento de meio-fio
| Rua Projetada 01 - 114,96 x 2,00 = 229,92 m | 1136.44
Rua Projetada 02 - 79,63 x 2 = 159,26 m
Rua Projetada 03 - 72,107 x 2 = 144,214 m
Rua Projetada 04 - 137,49 x 2 = 274,98 m
Rua Projetada 05 - 145,072 x 2 = 290,144 m
Rua Projetada 06 - 62,711 x 2 = 125,422 m
METRAGEM TOTAL --> = 1223,94 m
3.3 | Caiação de meio-fio
Rua Projetada 01 - 114,96 x 2,00 = 229,92 m x 0,30 = 68,97 m²
Rua Projetada 02 - 79,63 x 2 = 159,26 m x 0,30 = 47,778 m²
Rua Projetada 03 - 70,49 x 2 = 140,98 m x 0,30 = 42,294 m²
Rua Projetada 04 - 137,49 x 2 = 274,98 m x 0,30 = 82,494 m²
Rua Projetada 05 - 145,072 x 2 = 290,144 m x 0,30 = 87,04 m²
Rua Projetada 06 - 62,711 x 2 = 125,422 m x 0,30 = 37,622 m²
ÁREA TOTAL --> = 366,198m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Placa de sinalização viária
Quantidade: 06 UNIDADES
4.2 | Placa de identificação das ruas
Quantidade: 06 UNIDADES

## composicao(base_de_dados)
CÓDIGO ITEM (SINAPI) | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL
COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS | 0.2 | 14748.45 | 2949.69
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 3858.72 | 3858.72
|  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 6808.41
|  |  | TOTAL DO BDI - SERVIÇO |  | 1427.7236
|  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  | 8236.1336
COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 32 | 133.68 | 4277.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 14.33 | 458.56
|  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 4736.32
|  |  | TOTAL DO BDI - SERVIÇO |  | 993.2063
|  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  | 5729.5263
COMP 03 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL |  |  |  | 4736.32
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 32 | 133.68 | 4277.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 14.33 | 458.56
|  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 4736.32
|  |  | TOTAL DO BDI - SERVIÇO |  | 993.2063
|  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  | 5729.5263
COMP 04 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 3526.4
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 176 | 14.25 | 2508
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.79 | 79
14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M³ | 10 | 14.94 | 149.4
Pesquisa mercado | material de escritorio/EPI | mês | 1 | 660 | 660
cotação codevasf | material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
|  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 3526.4
|  |  | TOTAL DO BDI - MATERIAL |  | 494.4013
|  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  | 4020.8013
COMP 05 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 |  |  |  | 58.7282
COTAÇÃO | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASILITICO PARA PAVIMENTAÇÃO SEM FRETE 30* A 35* PEÇAS POR M² | MIL | 0.035 | 750 | 26.25
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.023 | 62 | 1.426
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.87 | 7.548
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 14.33 | 13.0403
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.1 | 60 | 6
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.49 | 4.4639
|  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 58.7282
|  |  | TOTAL DO BDI - SERVIÇO |  | 12.3153
|  |  | TOTAL DO BDI - MATERIAL |  | 8.2337
|  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  | 79.2772
COMP 06 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | 0.43155
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0278 | 14.33 | 0.39837
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 0.0626 | 0.53 | 0.033178
|  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 0.43155
|  |  | TOTAL DO BDI - SERVIÇO |  | 0.090496
|  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  | 0.52205

## CURVA ABC - SERVIÇO
CURVA ABC DE SERVIÇO
Item | Valor sem BDI | Valor com BDI | % | % Acumulado
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 67359.76 | 94761.66 | 20.52% | 20.52%
SERVIÇOS PRELIMINARES | 3280.017 | 3967.85 | 0.8592% | 21.38%
TERRAPLENAGEM | 12715.9273 | 15382.5 | 3.331% | 24.71%
PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO | 257805.4775 | 342028.75 | 74.06% | 98.77%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4685.4866 | 5668.05 | 1.227% | 100%

## Cronograma fisico financeiro
|  |  |  | Total do mês |  | 69552.39 | 65584.54 | 160501.915 | 166169.965
|  |  |  | Total acumulado |  | 69552.39 | 135136.93 | 295638.845 | 461808.81
Etapa | Descrição da Etapa | Total (R$) | Início da Etapa | Término da Etapa | Duração (Dias) | 30 | 60 | 90 | 120
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 94761.66 |  |  | 0 | 23690.415 | 23690.415 | 23690.415 | 23690.415
|  | 100% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3967.85 |  |  |  | 3967.85 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | TERRAPLENAGEM | 15382.5 |  |  | 0 | 7691.25 | 7691.25 | 0 | 0
|  | 100% |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0%
4 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO | 342028.75 |  |  | 0 | 34202.875 | 34202.875 | 136811.5 | 136811.5
|  | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 40% | 40%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5668.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5668.05
|  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
Responsavel Técnico:
Note on E2: Total gasto em cada mês. Calculado automaticamente.
Note on E3: E o custo acumulado, até cada mês. Conforme a obra avança, eles crescem até atingir o total de investimento da obra. Calculado automaticamente.
Note on A5: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B5: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on C5: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.
Note on D5: Insira a Data de Início Prevista ou Realizada da etapa.
Note on E5: Coloque a Data de Término Prevista ou Realizada da Etapa.
Note on F5: Calcula automaticamente os dias, através das Datas de Início e Término da etapa.

## COTAÇÃO
Planilha de Cotação de Preços de Mercado
Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
Obra: | PAVIMENTAÇÃO
COTAÇÃO PARALELEPIPEDO
CNPJ |  | EMPRESA | NUMERO | DATA | PREÇO
14365.535/0001-70 |  | EXPRESSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
|  | DEYVISSON | 81 985082484 | 2019-10-18 | MIL | 750
EMPRESA
28.093.497/0001-59 |  | Construtec Construtora e Engenharia
|  | Lucas Henrique Alves EIRELI |  | 2019-05-13 | MIL | 750
EMPRESA
24.097.827/0001-23 |  | COOPERATIVA MATA VERDE | 82 9970-2626
|  | Olivia Caroline |  | 2019-05-13 | MIL | 750