## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$)
1 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO/AS BUILT | 32920.5
2 | Serviços Preliminares | 33818.65
3 | Administração de Obra | 98548.01
4 | Terraplenagem | 78146.59
5 | Pavimentação | 527615.76
6 | Calçadas | 59892.34
7 | Drenagem | 150876.82
8 | Sinalização e Acessibilidade | 17865.9
| TOTAL GERAL | 999684.57

## PLANILHA Rua B-ESP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INFRESTRUTURAS RUAS ESCOLA TERRA ESPERANÇA |  |  | BDI C/ Desoneração |  |  | BDI Serviço: | 27.06% | BDI Material: | 14.02%
|  |  | Encargos Sociais - Sinapi/AL |  |  | Mensalista: % | 47.81 | Horista: % | 85.76
[6 empty] | FONTE |  | VERSÃO
[6 empty] | ORSE |  | 2020-02-01
LOCAL: RUA B | [5 empty] | SINAPI |  | 04/2020 C/ DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL R$ | %
1 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO/AS BUILT | [6 empty] | 32920.5 | 4.91% | 6946.94
1.1 | CPU 02 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO/AS BUILT | CODEVASF | UND | 1 | 25909.41 | 32920.5 | 32920.5 | 4.91%
2 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 33818.65 | 5.044% | 280771.5292
2.1 | Serviços Iniciais | [6 empty] | 6209.65 | 0.9262% | 265261.7892
2.1.1 | CPU 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M² | 12.96 | 377.1 | 479.14 | 6209.65 | 0.9262% | 4887.216
2.2 | Mobilização e Desmobilização | [6 empty] | 9904.94 | 1.477% | 3897.74
2.2.1 | CPU 03 | MOBILIZAÇÃO | CODEVASF | UNID | 1 | 3897.74 | 4952.47 | 4952.47 | 0.7387% | 3897.74
2.2.2 | CPU 04 | DESMOBILIZAÇÃO | CODEVASF | UNID | 1 | 3897.74 | 4952.47 | 4952.47 | 0.7387%
2.3 | Construção de Canteiro | [6 empty] | 17704.06 | 2.641% | 11612
2.3.1 | 74142/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | SINAPI | M | 50 | 44.32 | 56.31 | 2815.5 | 0.4199% | 2216
2.3.2 | 11532 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO n.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ORSE | M² | 8 | 410.76 | 521.91 | 4175.28 | 0.6227%
2.3.3 | 00010775/Insumo | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | SINAPI | MES | 8 | 522 | 595.18 | 4761.44 | 0.7102% | 4176
2.3.4 | 00010778/Insumo | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | SINAPI | MES | 8 | 652.5 | 743.98 | 5951.84 | 0.8877% | 5220
3 | Administração de Obra | [6 empty] | 98548.01 | 14.7% | 53721.84
3.1 | CPU 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | CODEVASF | GLO | 1 | 53721.84 | 68258.97 | 68258.97 | 10.18% | 53721.84
3.2 | Tabela Consultiva 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | CODEVASF | MES | 8 | 2979.8 | 3786.13 | 30289.04 | 4.518% | 23838.4
| RUA B - ESCALA TERRA ESPERANÇA | [8 empty] | 50459.1508
4 | Terraplenagem | [6 empty] | 60668.38 | 9.049% | 44564.6624
4.1 | CPU 06 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | CODEVASF | M² | 9240 | 0.33 | 0.42 | 3880.8 | 0.5788% | 3049.2
4.2 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | SINAPI | M3 | 984.53 | 1.24 | 1.58 | 1555.56 | 0.232% | 1220.8172
4.3 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | SINAPI | M3 | 1230.66 | 1.32 | 1.68 | 2067.51 | 0.3084% | 1624.4712
4.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | SINAPI | M3XKM | 36919.8 | 1.13 | 1.44 | 53164.51 | 7.929% | 41719.374
5 | Pavimentação | [6 empty] | 293764.68 | 43.81% | 221228.3169
5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 2776.98 | 1.3 | 1.65 | 4582.02 | 0.6834% | 3610.074
5.2 | S02564 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLO NA PISTA (exclusive material de sub-base) | ORSE | m³ | 333.24 | 18.62 | 23.66 | 7884.46 | 1.176%
5.3 | 00191/Insumo | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA | ORSE | m³ | 333.24 | 11.56 | 13.18 | 4392.1 | 0.6551%
5.4 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 277.7 | 116 | 147.39 | 40930.2 | 6.105% | 32213.2
5.5 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | SINAPI | M3 | 277.7 | 0.8 | 1.02 | 283.25 | 0.04225% | 222.16
5.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | SINAPI | M3XKM | 8330.94 | 1.13 | 1.44 | 11996.55 | 1.789% | 9413.9622
5.7 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 2776.98 | 1.66 | 2.11 | 5859.43 | 0.8739% | 4609.7868
5.8 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | SINAPI | M2 | 2776.98 | 6.24 | 7.93 | 22021.45 | 3.284% | 17328.3552
5.9 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | SINAPI | txkm | 141.63 | 1.61 | 2.05 | 290.34 | 0.0433%
5.10 | CPU 11 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | CODEVASF | M3 | 138.85 | 1075.96 | 1367.11 | 189823.22 | 28.31% | 149397.046
5.11 | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | T | 333.24 | 2.68 | 3.41 | 1136.35 | 0.1695% | 893.0832
5.12 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | SINAPI | M3XKM | 4165.47 | 0.85 | 1.08 | 4498.71 | 0.671% | 3540.6495
5.13 | CPU 08 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | SINAPI | M | 22.5 | 2.33 | 2.96 | 66.6 | 0.009933% | 52.425
6 | Calçadas | [6 empty] | 33756.05 | 5.035% | 25221.2564
6.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 1110.79 | 1.3 | 1.65 | 1832.8 | 0.2734% | 1444.027
6.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 55.54 | 428.11 | 543.96 | 30211.54 | 4.506% | 23777.2294
5.3 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 19 | 32.65 | 41.49 | 788.31 | 0.1176%
5.4 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | SINAPI | M3XKM | 855 | 0.85 | 1.08 | 923.4 | 0.1377%
7 | Drenagem | [6 empty] | 102547.52 | 15.29% | 53461.8528
7.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 874.56 | 28.57 | 36.3 | 31746.53 | 4.735% | 24986.1792
7.2 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 874.56 | 32.56 | 41.37 | 36180.55 | 5.396% | 28475.6736
7.3 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 48 | 31.17 | 39.6 | 1900.8 | 0.2835%
7.4 | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 48 | 40.45 | 51.4 | 2467.2 | 0.368%
7.5 | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 20.15 | 8.83 | 11.22 | 226.08 | 0.03372%
7.6 | 00041781/Insumo | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA M 311,12 SANEAMENTO | SINAPI | m | 26 | 311.12 | 354.74 | 9223.24 | 1.376%
7.7 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 5.85 | 30.79 | 39.12 | 228.85 | 0.03413%
7.8 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | SINAPI | M3 | 14.3 | 1.34 | 1.7 | 24.31 | 0.003626%
7.9 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | SINAPI | M3XKM | 429 | 1.13 | 1.44 | 617.76 | 0.09214%
7.10 | CPU 12 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | SINAPI | M3 | 5.85 | 3.82 | 4.85 | 28.37 | 0.004231%
7.11 | S02707 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | ORSE | un | 1 | 2223.41 | 2825.06 | 2825.06 | 0.4214%
7.12 | 73856/006 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | SINAPI | un | 1 | 748.55 | 951.11 | 951.11 | 0.1419%
7.13 | S02823 | Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m | ORSE | un | 4 | 2589.12 | 3289.74 | 13158.96 | 1.963%
7.14 | S03212 | Colchão de areia | ORSE | m3 | 11.03 | 83.59 | 106.21 | 1171.5 | 0.1747%
7.15 | S07118 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | ORSE | m | 40 | 35.36 | 44.93 | 1797.2 | 0.2681%
8 | Sinalização e Acessibilidade | [6 empty] | 14446.53 | 2.155% | 3636.45
8.1 | 2555 | PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | ORSE | UN | 3 | 72 | 91.48 | 274.44 | 0.04093% | 216
8.2 | 10808 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | ORSE | und | 3 | 104.36 | 132.6 | 397.8 | 0.05933%
8.3 | 00036178/Insumo | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SINAPI | UN | 90 | 7.56 | 8.62 | 775.8 | 0.1157% | 680.4
8.4 | CPU 10 | Assentamento de Piso Podotátil | PRÓPRIA | m² | 14.4 | 127.1 | 161.49 | 2325.46 | 0.3468% | 1830.24
8.5 | S11690 | Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1 | ORSE | m2 | 49.5 | 18.38 | 23.35 | 1155.83 | 0.1724% | 909.81
8.6 | CPU 09 | LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | CODEVASF | m2 | 9240 | 0.81 | 1.03 | 9517.2 | 1.419% | 7484.4
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 670470.32 | 100%

## Rua D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INFRESTRUTURAS DE RUAS DE MARECHAL DEODORO |  |  | BDI C/ Desoneração |  |  | BDI Serviço: | 27.06% | BDI Material: | 14.02%
|  |  | Encargos Sociais - Sinapi/AL |  |  | Mensalista: % | 47.81 | Horista: % | 85.76
[6 empty] | FONTE |  | VERSÃO
[6 empty] | ORSE |  | 2020-02-01
LOCAL: RUA D | [5 empty] | SINAPI |  | 04/2020 C/ DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL R$ | %
| RUA D | [8 empty] | #REF!
9 | Terraplenagem | [6 empty] | 17478.21 | 5.309% | 12980.0602
9.1 | CPU 06 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SINAPI | M2 | 2234.8 | 0.33 | 0.42 | 938.62 | 0.2851% | 737.484
9.2 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | SINAPI | M3 | 678.31 | 1.24 | 1.58 | 1071.73 | 0.3255% | 841.1044
9.3 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | SINAPI | M3 | 591.28 | 1.32 | 1.68 | 993.35 | 0.3017% | 780.4896
9.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | SINAPI | M3XKM | 10051.74 | 1.13 | 1.44 | 14474.51 | 4.397% | 11358.4662
10 | Pavimentação | [6 empty] | 233851.08 | 71.03% | 181670.6097
10.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 2234.8 | 1.3 | 1.65 | 3687.42 | 1.12% | 2905.24
10.2 | S02564 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLO NA PISTA (exclusive material de sub-base) | ORSE | m³ | 223.48 | 18.62 | 23.66 | 5287.54 | 1.606% | 4161.1976
10.3 | 00191/Insumo | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA | ORSE | m³ | 223.48 | 11.56 | 13.18 | 2945.47 | 0.8947%
10.4 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 223.48 | 116 | 147.39 | 32938.72 | 10.01% | 25923.68
10.5 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | SINAPI | M3 | 223.48 | 0.8 | 1.02 | 227.95 | 0.06924% | 178.784
10.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | SINAPI | M3XKM | 6704.4 | 1.13 | 1.44 | 9654.34 | 2.933% | 7575.972
10.7 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 2234.8 | 1.66 | 2.11 | 4715.43 | 1.432% | 3709.768
10.8 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | SINAPI | M2 | 2234.8 | 6.24 | 7.93 | 17721.96 | 5.383% | 13945.152
10.9 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | SINAPI | tkm | 113.97 | 1.61 | 2.05 | 233.64 | 0.07097% | 183.4917
10.10 | CPU 11 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 111.74 | 1075.96 | 1367.11 | 152760.87 | 46.4% | 120227.7704
10.11 | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | T | 3.8 | 2.68 | 3.41 | 12.96 | 0.003937% | 10.184
10.12 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | SINAPI | M3XKM | 3352.2 | 0.85 | 1.08 | 3620.38 | 1.1% | 2849.37
10.13 | CPU 08 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | SINAPI | M | 15 | 2.33 | 2.96 | 44.4 | 0.01349% | 34.95
11 | Calçadas | [6 empty] | 26136.29 | 7.939% | 20571.183
11.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 906 | 1.3 | 1.65 | 1494.9 | 0.4541% | 1177.8
11.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 45.3 | 428.11 | 543.96 | 24641.39 | 7.485% | 19393.383
12 | Drenagem | [6 empty] | 48329.3 | 14.68% | 36318.5556
12.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 594.12 | 28.57 | 36.3 | 21566.56 | 6.551% | 16974.0084
12.2 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 594.12 | 32.56 | 41.37 | 24578.74 | 7.466% | 19344.5472
12.3 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 24 | 31.17 | 39.6 | 950.4 | 0.2887% | 748.08
12.4 | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 24 | 40.45 | 51.4 | 1233.6 | 0.3747% | 970.8
13 | Sinalização e Acessibilidade | [6 empty] | 3419.37 | 1.039% | 893.534
13.1 | S2555 | PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | ORSE | UN | 1 | 72 | 91.48 | 91.48 | 0.02779% | 72
13.2 | S10808 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | ORSE | un | 1 | 104.36 | 132.6 | 132.6 | 0.04028% | 104.36
13.3 | 00036178/Insumo | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SINAPI | UN | 18 | 7.56 | 8.62 | 155.16 | 0.04713% | 136.08
13.4 | CPU 10 | Assentamento de Piso Podotátil | CODEVASF | m² | 2.88 | 127.1 | 161.49 | 465.09 | 0.1413% | 366.048
13.5 | S11690 | Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1 | ORSE | m2 | 11.7 | 18.38 | 23.35 | 273.2 | 0.08299% | 215.046
13.6 | CPU 09 | LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | CODEVASF | m2 | 2234.8 | 0.81 | 1.03 | 2301.84 | 0.6992% | 1810.188
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  |  | 329214.25 | 99.99%
|  |  |  | VALOR TOTAL ORÇAMENTO: |  |  |  | 999684.57

## CPUs
|  |  |  | Bancos de dados | B.D.I.
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO |  | SINAPI - 03/2020 - Alagoas ORSE - 12/2019 - Sergipe | 27.06%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1 |  |  | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO/AS BUILT
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 02 | CODEVASF | PROJETO EXECUTIVO MÊS |  | UND | 1
Composição Auxiliar | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços | mês | 1 | 13512.69 | 13512.69
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços | H | 176 | 13.18 | 2319.68
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços | H | 176 | 27.86 | 4903.36
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços | H | 176 | 21.43 | 3771.68
Composição Auxiliar |  | CONSULTIVA/CODEVASF | Edição e apresentação do Relatório de Projeto, contendo: duas vias impressas do relatório definitivo; duas vias digitais do relatório definitivo; e todas vias impresas dos relatórios parciais que se fizerem necessárias. | Serviços | UND | 1 | 1402 | 1402
[7 empty] | valor s/BDI | 25909.41
[7 empty] | valor BDI | 7011.09
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 32920.5
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 01 | CODEVASF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.01 | 244.46 | 2.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 16.17 | 16.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 12.84 | 25.68
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 4 | 6.68 | 26.72
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.11 | 12.39 | 1.36
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1 | 4.73 | 4.73
[7 empty] | valor s/BDI | 377.1
[7 empty] | valor BDI | 102.04
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 479.14
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 03 | CODEVASF | Mobilização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 1
Composição Auxiliar | 73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 24 | 47.94 | 1150.56
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 24 | 102.05 | 2449.2
Insumo | Codevasf/ Tabela Consultiva 2019 | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | Equipamento | mês | 0.1 | 2979.8 | 297.98
[7 empty] | valor s/BDI | 3897.74
[7 empty] | valor BDI | 1054.73
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 4952.47
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 04 | CODEVASF | Desmobilização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 1
Composição Auxiliar | 73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 24 | 47.94 | 1150.56
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 24 | 102.05 | 2449.2
Insumo | Codevasf/ Tabela Consultiva 2019 | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | Equipamento | mês | 0.1 | 2979.8 | 297.98
[7 empty] | valor s/BDI | 3897.74
[7 empty] | valor BDI | 1054.73
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 4952.47
3 |  |  | Administração de Obra
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 05 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | global | 1
Composição Auxiliar | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | mês | 0.1 | 13512.69 | 1351.27
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | mês | 0.16667 | 3472.16 | 578.69
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | h | 176 | 16.53 | 2909.28
Insumo | Codevasf/ Tabela Consultiva 2019 | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | Administração | mês | 0.55 | 2979.8 | 1638.89
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material | KW/H | 100 | 0.82 | 82
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material | m³ | 10 | 15.51 | 155.1
[5 empty] | Para : mês | 1 | valor s/BDI | 6715.23
[5 empty] | Para: mês | 8 | valor s/BDI | 53721.84
[7 empty] | valor BDI | 14537.13
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 68258.97
4 |  |  | TERRAPLANAGEM
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 06 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 1
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.001 | 48.55 | 0.05
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0025 | 13.18 | 0.03
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0025 | 15.82 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0075 | 12.84 | 0.1
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.002 | 34.24 | 0.07
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.002886 | 12.31 | 0.04
[7 empty] | valor s/BDI | 0.33
[7 empty] | valor BDI | 0.09
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 0.42
5 |  |  | Pavimentação
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 11 | CODEVASF | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M³ | 1
|  | cotação | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Insumo | ton | 2.5548 | 394 | 1006.59
Composição Auxiliar | 5835 |  | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Serviços | CHP | 0.0464 | 241.01 | 11.18
Composição Auxiliar | 5837 |  | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI AS 0,0949000 89,38 8,48 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Serviços | CHI | 0.0949 | 89.38 | 8.48
Composição Auxiliar | 88314 |  | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços | H | 1.1301 | 12.17 | 13.75
Composição Auxiliar | 91386 |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Serviços | CHP | 0.0464 | 144.88 | 6.72
Composição Auxiliar | 95631 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Serviços | CHP | 0.0805 | 127.13 | 10.23
Composição Auxiliar | 95632 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | Serviços | CHI | 0.0607 | 44.83 | 2.72
Composição Auxiliar | 96155 |  | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Serviços | CHI | 0.1071 | 27.28 | 2.92
Composição Auxiliar | 96157 |  | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Serviços | CHI | 0.0341 | 108.02 | 3.68
Composição Auxiliar | 96463 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Serviços | CHI | 0.0419 | 118.37 | 4.96
Composição Auxiliar | 96464 |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Serviços | CHI | 0.099 | 47.78 | 4.73
[7 empty] | valor s/BDI | 1075.96
[7 empty] | valor BDI | 291.15
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 1367.11
5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 08 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | Serviços de Proteção e Segurança | m | 1
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança | m | 0.143 | 3.05 | 0.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.028 | 12.84 | 0.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.014 | 19.73 | 0.28
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material | un | 0.071 | 1.75 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material | un | 0.071 | 7.6 | 0.54
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 0.314 | 1.3 | 0.41
Insumo | 4815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material | UN | 0.036 | 5.01 | 0.18
[7 empty] | valor s/BDI | 2.33
[7 empty] | valor BDI | 0.63
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 2.96
8 |  |  | Sinalização e Acessibilidade
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 10 | CODEVASF | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL |  | M² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8 | 12.84 | 10.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serviços | M³ | 1.5 | 16.29 | 24.44
Composição Auxiliar | 87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Serviços | M³ | 0.25 | 369.57 | 92.39
[7 empty] | valor s/BDI | 127.1
[7 empty] | valor BDI | 34.39
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 161.49
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 09 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) |  | M² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0278 | 12.84 | 0.36
Composição Auxiliar | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | Serviços | M³ | 0.0626 | 3.06 | 0.19
Composição Auxiliar | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD M3 , DMT 0,5 A 1,0 KM | Serviços | M³ | 0.0626 | 4.16 | 0.26
[7 empty] | valor s/BDI | 0.81
[7 empty] | valor BDI | 0.22
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 1.03
7 |  |  | Drenagem
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 12 | CODEVASF | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) |  | M² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.25 | 12.84 | 3.21
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Serviços | CHP | 0.125 | 4.84 | 0.61
[7 empty] | valor s/BDI | 3.82
[7 empty] | valor BDI | 1.03
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 4.85

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS RUAS D E RUA B - ESCOLA TERRA ESPERANÇA
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela
1 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO/AS BUILT | 32920.5 | % | 40% | 20% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 13168.2 | 6584.1 | 4938.075 | 4938.075 | 1646.025 | 1646.025 | 1646.025 | 1646.025 | 32920.5
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33818.65 | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ | 16909.325 | 16909.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33818.65
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 98548.01 | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | R$ | 16424.6684 | 16424.6684 | 16424.6684 | 16424.6684 | 16424.6684 | 16424.6684 | 16424.6684 | 16424.6684 | 98548.0102
4 | Terraplenagem | 78146.59 | % | 25% | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | R$ | 19536.6475 | 15629.318 | 15629.318 | 15629.318 | 11721.9885 | 0 | 0 | 0 | 78146.59
5 | Pavimentação | 527615.76 | % | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | R$ | 52761.576 | 105523.152 | 105523.152 | 105523.152 | 105523.152 | 52761.576 | 52761.576 | 52761.576 | 527615.76
6 | Calçadas | 59892.34 | % | 0% | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 8983.851 | 14973.085 | 14973.085 | 11978.468 | 8983.851 | 8983.851 | 8983.851 | 59892.34
7 | Drenagem | 150876.82 | % | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | R$ | 15087.682 | 30175.364 | 30175.364 | 30175.364 | 30175.364 | 15087.682 | 15087.682 | 15087.682 | 150876.82
8 | Sinalização e Acessibilidade | 17865.9 | % | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 3573.18 | 3573.18 | 3573.18 | 7146.36 | 7146.36 | 7146.36 | 17865.9
|  | 999684.57 |  | 133888.0989 | 200229.7784 | 191236.8424 | 191236.8424 | 181042.8459 | 102050.1624 | 102050.1624 | 102050.1624 | 999684.5702
|  |  |  | 133888.0989 | 334117.8772 | 525354.7196 | 716591.562 | 897634.4078 | 999684.5702 | 1101734.7326 | 1203784.8949

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CURVA ABC
OBRA: INFRAESTRUTURAS RUAS ESCOLA TERRA ESPERANÇA E RUA D
LOCAL: MARECHAL DEODORO - ALAGOAS
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | PREÇO TOTAL R$ | % | % ACUM. | CLASSIF.
1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | CODEVASF | M3 | 342584.09 | 34.27% | 34.27% | A
2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | SINAPI | M3XKM | 90831.07 | 9.086% | 43.36% | A
3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 73868.92 | 7.389% | 50.74% | A
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | CODEVASF | GLO | 68258.97 | 6.828% | 57.57% | B
5 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 60759.29 | 6.078% | 63.65% | B
6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 54852.93 | 5.487% | 69.14% | B
7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 53313.09 | 5.333% | 74.47% | B
8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | SINAPI | M2 | 39743.41 | 3.976% | 78.45% | B
9 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO/AS BUILT | CODEVASF | UND | 32920.5 | 3.293% | 81.74% | B
10 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | CODEVASF | MES | 30289.04 | 3.03% | 84.77% | C
11 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLO NA PISTA (exclusive material de sub-base) | ORSE | m³ | 13172 | 1.318% | 86.09% | C
12 | Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m | ORSE | un | 13158.96 | 1.316% | 87.4% | C
13 | LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | CODEVASF | m2 | 11819.04 | 1.182% | 88.59% | C
14 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 11597.14 | 1.16% | 89.75% | C
15 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 10574.86 | 1.058% | 90.8% | C
16 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA M 311,12 SANEAMENTO | SINAPI | m | 9223.24 | 0.9226% | 91.73% | C
17 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | SINAPI | M3XKM | 8119.09 | 0.8122% | 92.54% | C
18 | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA | ORSE | m³ | 7337.57 | 0.734% | 93.27% | C
19 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M² | 6209.65 | 0.6212% | 93.89% | C
20 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | SINAPI | MES | 5951.84 | 0.5954% | 94.49% | C
21 | DESMOBILIZAÇÃO | CODEVASF | UNID | 4952.47 | 0.4954% | 94.98% | C
22 | MOBILIZAÇÃO | CODEVASF | UNID | 4952.47 | 0.4954% | 95.48% | C
23 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | CODEVASF | M² | 4819.42 | 0.4821% | 95.96% | C
24 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | SINAPI | MES | 4761.44 | 0.4763% | 96.44% | C
25 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO n.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | ORSE | M² | 4175.28 | 0.4177% | 96.86% | C
26 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 3700.8 | 0.3702% | 97.23% | C
27 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | SINAPI | M3 | 3085.17 | 0.3086% | 97.53% | C
28 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 2851.2 | 0.2852% | 97.82% | C
29 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | ORSE | un | 2825.06 | 0.2826% | 98.1% | C
30 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | SINAPI | M | 2815.5 | 0.2816% | 98.38% | C
31 | Assentamento de Piso Podotátil | PRÓPRIA | m² | 2790.55 | 0.2791% | 98.66% | C
32 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | SINAPI | M3 | 2627.29 | 0.2628% | 98.93% | C
33 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | ORSE | m | 1797.2 | 0.1798% | 99.11% | C
34 | Colchão de areia | ORSE | m3 | 1171.5 | 0.1172% | 99.22% | C
35 | Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1 | ORSE | m2 | 1155.83 | 0.1156% | 99.34% | C
36 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | T | 1149.31 | 0.115% | 99.45% | C
37 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | SINAPI | un | 951.11 | 0.09514% | 99.55% | C
38 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SINAPI | UN | 930.96 | 0.09313% | 99.64% | C
39 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 788.31 | 0.07886% | 99.72% | C
40 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | ORSE | und | 530.4 | 0.05306% | 99.77% | C
41 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | SINAPI | txkm | 523.98 | 0.05241% | 99.83% | C
42 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | SINAPI | M3 | 511.2 | 0.05114% | 99.88% | C
43 | PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | ORSE | UN | 365.92 | 0.0366% | 99.91% | C
44 | Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1 | ORSE | m2 | 273.2 | 0.02733% | 99.94% | C
45 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 228.85 | 0.02289% | 99.96% | C
46 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 226.08 | 0.02262% | 99.99% | C
47 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | SINAPI | M | 111 | 0.0111% | 100% | C
48 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | SINAPI | M3 | 28.37 | 0.002838% | 100% | C
999684.57

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
DETALHAMENTO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013
TIPO DE OBRAS: CONSTRUÇAO DE RODOVIAS
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | I | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta** | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011-TCU-Plenário-DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | - | 18.06 | -
B2 | Feriados | 4.68 | - | 4.68 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.83 | - | 1.83 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 14.42 | 11.1 | 14.42 | 11.1
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 51.65 | 20.86 | 51.65 | 20.86
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18 | 3.22 | 4.18 | 3.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.65 | 2.81 | 3.65 | 2.81
C5 | Indenização Adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
C | Total | 8.28 | 6.38 | 8.28 | 6.38
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.68 | 3.5 | 19.01 | 7.68
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
D | Total | 9.03 | 3.77 | 19.38 | 7.97
T O T A L (%) |  | 85.76 | 47.81 | 116.11 | 72.01