## CRONOGRAMA
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADA - SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de São José da Tapera - AL
DATA BASE: MAIO/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25209.71 | 5.164% | 20% | 5041.942 | 20% | 5041.942 | 20% | 5041.942 | 20% | 5041.942 | 20% | 5041.942
3.0 | TERRAPLENAGEM | 28840.01 | 5.908% | 40% | 11536.004 | 30% | 8652.003 | 30% | 8652.003 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | 418649.36 | 85.76% | 0% | 0 | 25% | 104662.34 | 25% | 104662.34 | 25% | 104662.34 | 25% | 104662.34
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 278.4 | 0.05703% | 20% | 55.68 | 20% | 55.68 | 20% | 55.68 | 20% | 55.68 | 20% | 55.68
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15200.5 | 3.114% | [6 empty] | 50% | 7600.25 | 50% | 7600.25
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 16633.626 |  | 118411.965 |  | 118411.965 |  | 117360.212 |  | 117360.212
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 16633.626 |  | 135045.591 |  | 253457.556 |  | 370817.768 |  | 488177.98
472977.48
[

## GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
B.D.I. SERVIÇO |  | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 116,11 |  |  |  | Data Base Maio/2020 SEM DESONERAÇÃO
B.D.I. MATERIAL |  | 14.02% | MENSALISTA = (%) 72,01
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 25209.71
1.1 | COMP 1 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO CANTEIRO | global | 1 | 8383.04 | 1757.92 | 10140.96 | 10140.96
1.2 | COMP 2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3155.43 | 661.69 | 3817.12 | 3817.12
1.3 | COMP 3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3155.43 | 661.69 | 3817.12 | 3817.12
1.4 | COMP 4 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 10.8 | 381.97 | 80.1 | 462.07 | 4990.36
1.5 | 10389/Insumo | ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 5 | 428.72 | 60.11 | 488.83 | 2444.15
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 28840.01
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 4498.62 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 1979.39
2.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 781.18 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 1156.15
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 47.64 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 46.21
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 47.64 | 6.3 | 1.32 | 7.62 | 363.02
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 7075.4 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 13089.49
2.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 707.54 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 1139.14
2.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 4498.62 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 3598.9
2.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 4498.62 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 7467.71
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 418649.36
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3( com frete) | m² | 4498.62 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 360699.35
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (com frete) | m | 1499.54 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 54463.29
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas) (com frete) | m | 96 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 3486.72
4.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 278.4
4.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 96 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 278.4
5.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 15200.5
5.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 869.74 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 3513.75
5.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 4498.62 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 4588.59
5.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 149.94 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 7098.16
TOTAL | [8 empty] | 488177.98

## DETALHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
B.D.I. SERVIÇO |  | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 116,11 |  |  |  |  | Data Base Maio/2020 SEM DESONERAÇÃO
B.D.I. MATERIAL |  | 14.02% | MENSALISTA = (%) 72,01
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 25209.71
1.1 | COMP 1 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO CANTEIRO | global | 1 | 8383.04 | 1757.92 | 10140.96 | 10140.96
1.2 | COMP 2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3155.43 | 661.69 | 3817.12 | 3817.12
1.3 | COMP 3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3155.43 | 661.69 | 3817.12 | 3817.12
1.4 | COMP 4 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50m x 2,40m) | m² | 10.8 | 381.97 | 80.1 | 462.07 | 4990.36
1.5 | 10389/Insumo | ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 5 | 428.72 | 60.11 | 488.83 | 2444.15
POVOADO CABLOCO RUA PROJETADA 01 | [8 empty] | 55358.68
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 4399.6
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 527.76 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 232.21
2.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 133.69 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 197.86
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 1.5 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 1.46
2.4
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 1.5 | 6.3 | 1.32 | 7.62 | 11.43
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 1321.9 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 2445.52
2.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 132.19 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 212.83
2.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 527.76 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 422.21
2.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 527.76 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 876.08
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 49141.05
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 527.76 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 42315.8
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 175.92 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 6389.41
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
4.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
4.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
5.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1783.23
5.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 102.03 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 412.2
5.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 527.76 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 538.32
5.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 17.59 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 832.71
POVOADO CABLOCO RUA PROJETADA 02 | [8 empty] | 19347.79
6.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 825.03
6.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 188.7 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 83.03
6.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 20.71 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 30.65
6.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 14.7 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 14.26
6.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 14.7 | 6.3 | 1.32 | 7.62 | 112.01
6.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 60.1 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 111.2
6.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 6.01 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 9.68
6.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 188.7 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 150.96
6.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 188.7 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 313.24
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 17850.34
7.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 188.7 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 15129.97
7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 62.9 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 2284.53
7.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
8.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
9.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 637.62
9.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 36.48 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 147.38
9.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 188.7 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 192.47
9.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 6.29 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 297.77
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 03 | [8 empty] | 75602.06
10.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 6269.47
10.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 719.82 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 316.72
10.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 193.7 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 286.68
10.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 1937 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 3583.45
10.4 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 193.7 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 311.86
10.5 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 719.82 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 575.86
10.6 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 719.82 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 1194.9
11.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 66865.63
11.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 719.82 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 57715.17
11.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 239.94 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 8714.62
11.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
12.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
12.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
13.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2432.16
13.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 139.17 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 562.25
13.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 719.82 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 734.22
13.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 23.99 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 1135.69
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 04 | [8 empty] | 32397.34
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2475.14
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 307.86 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 135.46
14.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 73.29 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 108.47
14.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 732.9 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 1355.87
14.4 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 73.29 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 118
14.5 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 307.86 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 246.29
14.6 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 307.86 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 511.05
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 28847.21
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 307.86 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 24684.21
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 102.62 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 3727.16
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
16.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
16.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
17.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1040.19
17.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 59.52 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 240.46
17.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 307.86 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 314.02
17.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 10.26 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 485.71
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 05 | [8 empty] | 105941.94
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 5716.71
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 1042.74 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 458.81
14.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 148.94 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 220.43
14.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 1229.4 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 2274.4
14.4 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 122.94 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 197.93
14.5 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 1042.74 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 834.19
14.6 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 1042.74 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 1730.95
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 96666.84
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 1042.74 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 83606.89
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 347.58 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 12624.11
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
16.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
16.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
17.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3523.59
17.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 201.6 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 814.46
17.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1042.74 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 1063.59
17.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 34.76 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 1645.54
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 06 | [8 empty] | 25757.88
18.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 881.21
18.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 255.12 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 112.25
18.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 11.67 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 17.27
18.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 9.6 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 9.31
18.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 9.6 | 6.3 | 1.32 | 7.62 | 73.15
18.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 20.7 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 38.3
18.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 2.07 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 3.33
18.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 255.12 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 204.1
18.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 255.12 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 423.5
19.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 23980.01
19.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 255.12 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 20455.52
19.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 85.04 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 3088.65
19.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
20.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
20.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
21.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 861.86
21.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 49.32 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 199.25
21.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 255.12 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 260.22
21.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 8.5 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 402.39
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 07 | [8 empty] | 97673.99
22 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 5559.45
22.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 957.96 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 421.5
22.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 135.55 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 200.61
22.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 12.6 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 12.22
22.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 12.6 | 6.3 | 1.32 | 7.62 | 96.01
22.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 1229.5 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 2274.58
22.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 122.95 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 197.95
22.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 957.96 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 766.37
22.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 957.96 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 1590.21
23 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 88842.77
23.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 957.96 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 76809.23
23.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 319.32 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 11597.7
23.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
24 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
24.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3236.97
25.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 185.21 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 748.25
25.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 957.96 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 977.12
25.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 31.93 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 1511.6
POVOADO TORRÕES RUA PROJETADA 08 | [8 empty] | 50888.59
26 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2713.12
26.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 498.66 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 219
26.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 63.63 | 1.22 | 0.26 | 1.48 | 94.2
26.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 9.24 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 8.96
26.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 9.24 | 6.3 | 1.32 | 7.62 | 70.41
26.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | m³km | 543.9 | 1.53 | 0.32 | 1.85 | 1006.22
26.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 54.39 | 1.33 | 0.28 | 1.61 | 87.6
26.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 498.66 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 398.93
26.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 498.66 | 1.37 | 0.29 | 1.66 | 827.8
27 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 46455.54
27.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3( com frete) | m² | 498.66 | 66.28 | 13.9 | 80.18 | 39982.6
27.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 166.22 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 6037.1
27.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.02 | 6.3 | 36.32 | 435.84
28 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 34.8
28.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 12 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 34.8
29 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1685.13
29.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 96.41 | 3.34 | 0.7 | 4.04 | 389.5
29.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 498.66 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 508.63
29.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 16.62 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 787
TOTAL | [8 empty] | 488177.98

## Cabloco rua 01
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO CABLOCO RUA PROJETADA 01
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 87.96 | 6 | 527.76
2.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
133.69
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
1.5
2.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar(m³)
0
2.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
1.5
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 132.19 | 10 | 1321.9
2.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
132.19
2.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 87.96 | 6 | 527.76
2.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 87.96 | 6 | 527.76
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 87.96 | 6 | 527.76
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 87.96 | 2 | 175.92
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
4.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
4.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
5.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
5.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 175.92 | 102.03
5.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 87.96 | 6 | 527.76
5.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
17.59

## Cabloco Rua 02
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO CABLOCO RUA PROJETADA 02
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
6.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
6.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 31.45 | 6 | 188.7
6.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
20.71
6.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
14.7
6.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar(m³)
6.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
14.7
6.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 6.01 | 10 | 60.1
6.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
6.01
6.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 31.45 | 6 | 188.7
6.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 31.45 | 6 | 188.7
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
7.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 31.45 | 6 | 188.7
7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 31.45 | 2 | 62.9
7.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
8.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
9.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
9.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 62.9 | 36.48
9.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 31.45 | 6 | 188.7
9.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
6.29

## Pilões Rua 03
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 03
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
10.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
10.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 119.97 | 6 | 719.82
10.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
193.7
10.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
10.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar (m³)
0
10.5 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
10.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 193.7 | 10 | 1937
10.4 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
193.7
10.5 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 119.97 | 6 | 719.82
10.6 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 119.97 | 6 | 719.82
11.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
11.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 119.97 | 6 | 719.82
11.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 119.97 | 2 | 239.94
11.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
12.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
12.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
13.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
13.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 239.94 | 139.17
13.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 119.97 | 6 | 719.82
13.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
23.99

## Pilões Rua 04
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 04
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 51.31 | 6 | 307.86
14.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
73.29
14.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar (m³)
0
14.5 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
14.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 73.29 | 10 | 732.9
14.4 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
73.29
14.5 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 51.31 | 6 | 307.86
14.6 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 51.31 | 6 | 307.86
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 51.31 | 6 | 307.86
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 51.31 | 2 | 102.62
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
16.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
16.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
17.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
17.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 102.62 | 59.52
17.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 51.31 | 6 | 307.86
17.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
10.26

## Pilões Rua 05
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 05
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 173.79 | 6 | 1042.74
14.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
148.94
14.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
26
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
14.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
26
14.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 122.94 | 10 | 1229.4
14.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
122.94
14.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 173.79 | 6 | 1042.74
14.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 173.79 | 6 | 1042.74
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 173.79 | 6 | 1042.74
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 173.79 | 2 | 347.58
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
16.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
16.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
17.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
17.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 347.58 | 201.6
17.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 173.79 | 6 | 1042.74
17.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
34.76

## Pilões Rua 06
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 06
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
18.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
18.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 42.52 | 6 | 255.12
18.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
11.67
18.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
9.6
0 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
18.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
9.6
18.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 2.07 | 10 | 20.7
18.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
2.07
18.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 42.52 | 6 | 255.12
18.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 42.52 | 6 | 255.12
19.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
19.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 42.52 | 6 | 255.12
19.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 42.52 | 2 | 85.04
19.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
20.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
20.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
21.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
21.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 85.04 | 49.32
21.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 42.52 | 6 | 255.12
21.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
8.5

## Pilões Rua 07
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO PILÕES RUA PROJETADA 07
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
22 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
22.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 159.66 | 6 | 957.96
22.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
135.55
22.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
12.6
0 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
22.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
12.6
22.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 122.95 | 10 | 1229.5
22.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
122.95
22.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 159.66 | 6 | 957.96
22.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 159.66 | 6 | 957.96
23 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
23.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 159.66 | 6 | 957.96
23.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 159.66 | 2 | 319.32
23.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
24 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
24.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
25.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 319.32 | 185.21
25.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 159.66 | 6 | 957.96
25.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
31.93

## Torrões Rua 08
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
POVOADO TORRÕES RUA PROJETADA 08
Estado: Alagoas-AL
Município: São José da Tapera/AL
22 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
22.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 83.11 | 6 | 498.66
22.2 | 74205/1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
63.63
22.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
9.24
0 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
22.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
9.24
22.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 54.39 | 10 | 543.9
22.6 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume (m³)
54.39
22.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 83.11 | 6 | 498.66
22.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 83.11 | 6 | 498.66
23 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
23.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 83.11 | 6 | 498.66
23.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 83.11 | 2 | 166.22
23.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
24 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento da Rua (m) | Lados (und) | Extensão (m)
24.1 | COMP 7 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 6 | 2 | 12
25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
25.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 166.22 | 96.41
25.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 83.11 | 6 | 498.66
25.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
16.62

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELO GRANILÍTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: | Alagoas |  |  | Encargos Sociais | 116.1% | Hora
Base: | SINAPI - Maaio/2020 SEM Desoneração |  |  |  | 72.01% | Mês
BDI: | 20.97%
COMP 1 |  | Administração Local / Manutenção Canteiro
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.2 | 15497.03 | 3099.41
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 3995.98 | 1997.99
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 1 | 3054.34 | 3054.34
14250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.8 | 80
14583 | SINAPI | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 15.13 | 151.3
Valor sem BDI | [5 empty] | 8383.04
Valor BDI | [5 empty] | 1757.92
Valor com BDI | [5 empty] | 10140.96
COMP 2 |  | Mobilização de Pessoal e Equipamentos
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 20 | 43.99 | 879.8
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 20 | 98.51 | 1970.2
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 0.1 | 3054.34 | 305.43
Valor sem BDI | [5 empty] | 3155.43
Valor BDI | [5 empty] | 661.69
Valor com BDI | [5 empty] | 3817.12
COMP 3 |  | Desmbilização de Pessoal e Equipamentos
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 20 | 43.99 | 879.8
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 20 | 98.51 | 1970.2
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 0.1 | 3054.34 | 305.43
Valor sem BDI | [5 empty] | 3155.43
Valor BDI | [5 empty] | 661.69
Valor com BDI | [5 empty] | 3817.12
COMP 4 |  | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 255.31 | 2.55
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.18 | 18.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.3 | 28.6
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 300 | 300
4491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 6.64 | 26.56
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 12.26 | 1.35
4417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.73 | 4.73
Valor sem BDI | [5 empty] | 381.97
Valor BDI | [5 empty] | 80.1
Valor com BDI | [5 empty] | 462.07
COMP 5 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 48.56 | 0.05
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 14.84 | 0.04
88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 17.9 | 0.04
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 14.3 | 0.11
88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 39.67 | 0.08
6204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 12.31 | 0.04
Valor sem BDI | [5 empty] | 0.36
Valor BDI | [5 empty] | 0.08
Valor com BDI | [5 empty] | 0.44
COMP 6 |  | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
| COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 42* peças por m2 (com frete) | mil | 0.035 | 956.7 | 33.48
| cotação | Areia fina( com frete) | m³ | 0.023 | 62.5 | 1.44
88260 | SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 18.7 | 7.48
88316 | SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 14.3 | 13.01
| cotação | AREIA GROSSA(com frete) | M3 | 0.1 | 65 | 6.5
1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
Valor sem BDI | [5 empty] | 66.28
Valor BDI | [5 empty] | 13.9
Valor com BDI | [5 empty] | 80.18
COMP 7 |  | Sinalização noturna com tela tapume PVC, baldes plástico, fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 0.143 | 3.05 | 0.44
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.028 | 14.3 | 0.4
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.014 | 22.3 | 0.31
1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | und | 0.071 | 1.75 | 0.12
4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | und | 0.071 | 7.6 | 0.54
939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 0.314 | 1.3 | 0.41
4815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | und | 0.036 | 5.01 | 0.18
Valor sem BDI | [5 empty] | 2.4
Valor BDI | [5 empty] | 0.5
Valor com BDI | [5 empty] | 2.9
COMP 8 |  | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos)
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0278 | 14.3 | 0.4
72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 0.0626 | 3.02 | 0.19
72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD M3 , DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 0.0626 | 3.99 | 0.25
Valor sem BDI | [5 empty] | 0.84
Valor BDI | [5 empty] | 0.18
Valor com BDI | [5 empty] | 1.02
COMP 9 |  | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO
|  |  | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
12269 | ORSE | Projeto de Pavimentação de 2.500,01 a 12.000,00 m2 | m² | 1 | 0.95 | 0.95
12265 | ORSE | Projeto de Terraplenagems e Geométricos de Vias com Indicação de Jazida com área de 14.000,01 a 70.000,00 m2 | m² | 1 | 0.6 | 0.6
Valor sem BDI | [5 empty] | 1.55
Valor BDI | [5 empty] | 0.33
Valor com BDI | [5 empty] | 1.88

## COMPOSIÇÃO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
COMPOSIÇÃO DE BDI
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
| ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
| 2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
| 3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
| 4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
| 5 | TRIBUTOS |  | T | 6.15
| 05.01 | PIS | 0.65
| 05.02 | COFINS | 3
| 05.03 | ISS | 2.5
| 05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta
20.97%
| Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
| ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
| 3.1 | ISS | 0 | 0
| 3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
| 3.3 | Cofins | 3 | 3
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
| 5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
| TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
| A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
| A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
| A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
| A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
| A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
| A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | - | 18.06 | -
| B2 | Feriados | 4.68 | - | 4.68 | -
| B3 | Auxílio-enfermidade | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
| B4 | 13° salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
| B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
| B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
| B7 | Dias de chuva | 1.83 | - | 1.83 | -
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
| B9 | Férias Gozadas | 14.42 | 11.1 | 14.42 | 11.1
| B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| B | Total | 51.65 | 20.86 | 51.65 | 20.86
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18 | 3.22 | 4.18 | 3.22
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
| C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0 | 0
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.65 | 2.81 | 3.65 | 2.81
| C5 | Indenização Adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
| C | Total | 8.28 | 6.38 | 8.28 | 6.38
GRUPO D
| D1 | Reincidência de A sobre B | 8.68 | 3.5 | 19.01 | 7.68
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
| D | Total | 9.03 | 3.77 | 19.38 | 7.97
| T O T A L (%) |  | 85.76 | 47.81 | 116.11 | 72.01

## COTAÇÃO PARALELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
COTAÇÕES
Empresa | Costrutora Lima | Cooperativa | Construtora Construtec | Média
Paralelepidedo granitico (mil) | 610 | 650 | 600 | 620
Frete (mil/km) | 3.7 | 4.4 | 6 | 4.7
Frete * km para SJT | 336.7 | 400.4 | 546 | 336.7

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88