## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADA - MONTEIRÓPOLIS/AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Monteirópolis - AL
DATA BASE: SETEMBRO/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26312.09 | 4.412% | 20% | 5262.418 | 20% | 5262.418 | 20% | 5262.418 | 20% | 5262.418 | 20% | 5262.418
2.0 | TERRAPLENAGEM | 58014.7 | 9.727% | 40% | 23205.88 | 30% | 17404.41 | 30% | 17404.41 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | 503421 | 84.41% | 0% | 0 | 25% | 125855.25 | 25% | 125855.25 | 25% | 125855.25 | 25% | 125855.25
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8666.27 | 1.453% | [6 empty] | 50% | 4333.135 | 50% | 4333.135
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 28468.298 |  | 148522.078 |  | 148522.078 |  | 135450.803 |  | 135450.803
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 28468.298 |  | 176990.376 |  | 325512.454 |  | 460963.257 |  | 596414.06
#REF!
[

## GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRÓPOLIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
B.D.I. SERVIÇO |  | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 116,11 |  |  |  | Data Base Setembro/2020 SEM DESONERAÇÃO
B.D.I. MATERIAL |  | 14.02% | MENSALISTA = (%) 72,71
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26312.09
1.1 | COMP 1 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO CANTEIRO | global | 1 | 8421.64 | 1766.02 | 10187.66 | 10187.66
1.2 | COMP 2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3597.42 | 754.38 | 4351.8 | 4351.8
1.3 | COMP 3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3595.22 | 753.92 | 4349.14 | 4349.14
1.4 | COMP 4 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 10.8 | 381.13 | 79.92 | 461.05 | 4979.34
1.5 | 10389/Insumo | ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 5 | 428.72 | 60.11 | 488.83 | 2444.15
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 58014.7
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 5256.2 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 2207.6
2.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 920.51 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 9251.13
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 1.29 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 1.33
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 25.51 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 199.23
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 13738.5 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 33109.79
2.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 5256.2 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 4467.77
2.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 5256.2 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 8777.85
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 503421
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3( com frete) | m² | 5256.2 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 426803.44
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (com frete) | m | 2010.3 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 73195.02
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas) (com frete) | m | 94 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 3422.54
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 8666.27
5.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 1165.98 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 4757.2
5.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 5256.2 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 2470.41
5.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 30.39 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 1438.66
TOTAL | [8 empty] | 596414.06

## DETALHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRÓPOLIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
B.D.I. SERVIÇO |  | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 116,11 |  |  |  | Data Base Setembro/2020 SEM DESONERAÇÃO
B.D.I. MATERIAL |  | 14.02% | MENSALISTA = (%) 72,71
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26312.09
1.1 | COMP 1 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO CANTEIRO | global | 1 | 8421.64 | 1766.02 | 10187.66 | 10187.66
1.2 | COMP 2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3597.42 | 754.38 | 4351.8 | 4351.8
1.3 | COMP 3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3595.22 | 753.92 | 4349.14 | 4349.14
1.4 | COMP 4 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50m x 2,40m) | m² | 10.8 | 381.13 | 79.92 | 461.05 | 4979.34
1.5 | 10389/Insumo | ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 5 | 428.72 | 60.11 | 488.83 | 2444.15
RUA A | [8 empty] | 177886.63
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 14073.12
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 1718.46 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 721.75
2.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 193.22 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 1941.86
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 0.77 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0.79
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 15.51 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 121.13
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 2886.75 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 6957.07
2.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 1718.46 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 1460.69
2.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 1718.46 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 2869.83
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 160832.25
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 1718.46 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 139538.95
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 572.82 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 20856.38
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 436.92
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2981.26
4.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 332.24 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 1355.54
4.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1718.46 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 807.68
4.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 17.28 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 818.04
RUA B - TRECHO 1 | [8 empty] | 28956.17
5.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 3798.76
5.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 250.25 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 105.11
5.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 66.3 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 666.32
5.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 0 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0
5.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 0 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 0
5.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 994.5 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 2396.7
5.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 250.25 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 212.71
5.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 250.25 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 417.92
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 24329.04
6.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 250.25 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 20320.3
6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 100.1 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 3644.64
6.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 10 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 364.1
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 828.37
7.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 58.06 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 236.88
7.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 250.25 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 117.62
7.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 10.01 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 473.87
RUA B - TRECHO 2 | [8 empty] | 68223.69
8.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 6052.46
8.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 612.32 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 257.17
8.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 92.04 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 925
8.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 0 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0
8.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 0 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 0
8.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 1380.6 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 3327.25
8.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 612.32 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 520.47
8.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 612.32 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 1022.57
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 61158.95
9.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 612.32 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 49720.38
9.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 306.16 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 11147.29
9.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 8 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 291.28
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1012.28
10.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 177.57 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 724.49
10.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 612.32 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 287.79
10.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
RUA C | [8 empty] | 62100.19
11.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 7762.01
11.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 555.4 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 233.27
11.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 132.34 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 1330.02
11.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.6 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 0.1 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0.1
11.7 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 1.91 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 14.92
11.8 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 1985.1 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 4784.09
11.9 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 555.4 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 472.09
11.10 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 555.4 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 927.52
12.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 53551.43
12.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 555.4 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 45098.48
12.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 222.16 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 8088.85
12.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 10 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 364.1
13.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 786.75
13.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 128.85 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 525.71
13.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 555.4 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 261.04
13.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
RUA D | [8 empty] | 56370.4
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 8455.84
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 489.3 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 205.51
14.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 151.89 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 1526.49
14.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14.6 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 0 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0
14.7 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 0 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 0
14.8 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 2278.35 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 5490.8
14.9 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 489.3 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 415.91
14.10 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 489.3 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 817.13
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 47221.43
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 489.3 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 39731.16
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 195.72 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 7126.17
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 10 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 364.1
16.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 693.13
16.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 113.52 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 463.16
16.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 489.3 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 229.97
16.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
RUA E | [8 empty] | 72828.86
17.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 10298.36
17.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 639.7 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 268.67
17.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 182.2 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 1831.11
17.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 0 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0
17.4
17.5 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 0 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 0
17.6 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 2733 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 6586.53
17.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 639.7 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 543.75
17.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 639.7 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 1068.3
18.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 61624.33
18.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 639.7 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 51943.64
18.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 255.88 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 9316.59
18.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 10 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 364.1
19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 906.17
19.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 148.41 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 605.51
19.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 639.7 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 300.66
19.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
RUA F | [8 empty] | 42466.56
20.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 2301.18
20.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 408.05 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 171.38
20.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 23.26 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 233.76
20.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 0.23 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0.24
20.4 | [8 empty] | 0
20.5 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 4.48 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 34.99
20.6 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 345.45 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 832.53
20.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 408.05 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 346.84
20.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 408.05 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 681.44
21.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 39440.6
21.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3( com frete) | m² | 408.05 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 33133.66
21.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 163.22 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 5942.84
21.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 10 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 364.1
22.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 724.78
22.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 94.67 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 386.25
22.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 408.05 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 191.78
22.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 3.1 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 146.75
RUA ANTÔNIO MONTEIRO TORRES | [8 empty] | 47552.39
23.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 3343.19
23.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 462.72 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 194.34
23.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 45.15 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 453.76
23.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 0.19 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0.2
23.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 3.61 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 28.19
23.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 623.1 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 1501.67
23.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 462.72 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 393.31
23.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 462.72 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 772.74
24.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 43626.72
24.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3( com frete) | m² | 462.72 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 37572.86
24.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 154.24 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 5615.88
24.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 436.92
25.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 582.48
25.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 89.46 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 365
25.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 462.72 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 217.48
25.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
RUA SÃO SEBASTIÃO | [8 empty] | 13717.07
26.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1928.69
26.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 120 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 50.4
26.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 34.11 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 342.81
26.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 0 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0
26.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 0 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 0
26.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 511.65 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 1233.08
26.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 120 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 102
26.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 120 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 200.4
27.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 11637.32
27.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3( com frete) | m² | 120 | 67.12 | 14.08 | 81.2 | 9744
27.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 40 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 1456.4
27.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 436.92
28.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 151.06
28.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 23.2 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 94.66
28.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 120 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 56.4
28.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
TOTAL | [8 empty] | 596414.05

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELO GRANILÍTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: | Alagoas |  |  | Encargos Sociais | 116.1% | Hora
Base: | SINAPI - Setembro/2020 SEM Desoneração |  |  |  | 72.11% | Mês
BDI: | 20.97%
COMP 1 |  | Administração Local / Manutenção Canteiro
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.2 | 15588.56 | 3117.71
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 3995.98 | 1997.99
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 1 | 3054.34 | 3054.34
14250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.87 | 87
14583 | SINAPI | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 16.46 | 164.6
Valor sem BDI | [5 empty] | 8421.64
Valor BDI | [5 empty] | 1766.02
Valor com BDI | [5 empty] | 10187.66
COMP 2 |  | Mobilização de Pessoal e Equipamentos
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 20 | 46.98 | 939.6
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 20 | 100.64 | 2012.8
89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 112.62 | 112.62
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 135.81 | 135.81
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 91.16 | 91.16
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 0.1 | 3054.34 | 305.43
Valor sem BDI | [5 empty] | 3597.42
Valor BDI | [5 empty] | 754.38
Valor com BDI | [5 empty] | 4351.8
COMP 3 |  | Desmbilização de Pessoal e Equipamentos
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 20 | 46.98 | 939.6
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 20 | 100.64 | 2012.8
89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 110.42 | 110.42
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 135.81 | 135.81
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 91.16 | 91.16
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 0.1 | 3054.34 | 305.43
Valor sem BDI | [5 empty] | 3595.22
Valor BDI | [5 empty] | 753.92
Valor com BDI | [5 empty] | 4349.14
COMP 4 |  | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 270.74 | 2.71
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.18 | 18.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.3 | 28.6
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 300 | 300
4491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 6.39 | 25.56
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 12.29 | 1.35
4417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.73 | 4.73
Valor sem BDI | [5 empty] | 381.13
Valor BDI | [5 empty] | 79.92
Valor com BDI | [5 empty] | 461.05
COMP 5 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 52.58 | 0.05
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 12.76 | 0.03
88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 15.82 | 0.04
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 14.3 | 0.11
88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 39.67 | 0.08
6204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 12.31 | 0.04
Valor sem BDI | [5 empty] | 0.35
Valor BDI | [5 empty] | 0.07
Valor com BDI | [5 empty] | 0.42
COMP 6 |  | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e colchão de areia
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
| COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 42* peças por m2 (com frete) | mil | 0.033 | 956.7 | 31.57
| cotação | Areia fina( com frete) | m³ | 0.023 | 62.5 | 1.44
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | h | 0.4021 | 18.7 | 7.52
88316 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4021 | 14.3 | 5.75
| cotação | AREIA GROSSA(com frete) | M3 | 0.114 | 65 | 7.41
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0204 | 399.24 | 8.14
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 91.16 | 0.28
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1309 | 38.25 | 5.01
Valor sem BDI | [5 empty] | 67.12
Valor BDI | [5 empty] | 14.08
Valor com BDI | [5 empty] | 81.2

## Rua A
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA A
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 286.41 | 6 | 1718.46
2.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
193.22
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0.77
2.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar(m³)
0
2.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
15.51
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 192.45 | 15 | 2886.75
2.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 286.41 | 6 | 1718.46
2.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 286.41 | 6 | 1718.46
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 286.41 | 6 | 1718.46
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 286.41 | 2 | 572.82
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
4.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 572.82 | 332.24
4.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 286.41 | 6 | 1718.46
4.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
17.28

## RUA B - TRECHO 1
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA B - TRECHO 1
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
5.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
5.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 50.05 | 5 | 250.25
5.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
66.3
5.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0
6.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar(m³)
5.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
5.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 66.3 | 15 | 994.5
5.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 50.05 | 5 | 250.25
5.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 50.05 | 5 | 250.25
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
6.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 50.05 | 5 | 250.25
6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 50.05 | 2 | 100.1
6.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 5 | 2 | 10
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
7.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 100.1 | 58.06
7.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 50.05 | 5 | 250.25
7.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
10.01

## RUA B - TRECHO 2
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA B - TRECHO 2
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
8.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
8.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 153.08 | 4 | 612.32
8.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
92.04
10.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
10.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar (m³)
0
10.5 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
8.3 | 94273 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0
8.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
8.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 92.04 | 15 | 1380.6
8.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 153.08 | 4 | 612.32
8.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 153.08 | 4 | 612.32
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
9.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 153.08 | 4 | 612.32
9.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 153.08 | 2 | 306.16
9.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 4 | 2 | 8
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
10.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 306.16 | 177.57
10.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 153.08 | 4 | 612.32
10.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## RUA C
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA C
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
11.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
11.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 111.08 | 5 | 555.4
11.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
132.34
14.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar (m³)
0
14.5 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
11.3 | 96385 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0.1
11.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
1.91
11.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 132.34 | 15 | 1985.1
11.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 111.08 | 5 | 555.4
11.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 111.08 | 5 | 555.4
12.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
12.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 111.08 | 5 | 555.4
12.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 111.08 | 2 | 222.16
12.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 5 | 2 | 10
13.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
13.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 222.16 | 128.85
13.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 111.08 | 5 | 555.4
13.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## RUA D
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA D
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 97.86 | 5 | 489.3
14.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
151.89
14.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
14.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
14.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 151.89 | 15 | 2278.35
14.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 97.86 | 5 | 489.3
14.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 97.86 | 5 | 489.3
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 97.86 | 5 | 489.3
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 97.86 | 2 | 195.72
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 5 | 2 | 10
16.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
16.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 195.72 | 113.52
16.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 97.86 | 5 | 489.3
16.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## RUA E
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA E
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
17.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
17.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 127.94 | 5 | 639.7
17.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
182.2
17.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0
17.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
17.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
17.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 182.2 | 15 | 2733
17.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 127.94 | 5 | 639.7
17.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 127.94 | 5 | 639.7
18.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
18.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 127.94 | 5 | 639.7
18.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 127.94 | 2 | 255.88
18.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 5 | 2 | 10
19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
19.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 255.88 | 148.41
19.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 127.94 | 5 | 639.7
19.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## RUA F
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA F
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
20.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
20.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 81.61 | 5 | 408.05
20.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
23.26
20.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0.23
#REF! | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
20.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
4.48
20.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 23.03 | 15 | 345.45
20.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 81.61 | 5 | 408.05
20.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 81.61 | 5 | 408.05
21.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
21.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 81.61 | 5 | 408.05
21.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 81.61 | 2 | 163.22
21.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 5 | 2 | 10
22.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
22.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 163.22 | 94.67
22.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 81.61 | 5 | 408.05
22.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
3.1

## Rua Antônio Monteiro Torres
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA ANTÔNIO MONTEIRO TORRES
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
23.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
23.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 77.12 | 6 | 462.72
23.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
45.15
23.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0.19
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
23.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
3.61
23.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 41.54 | 15 | 623.1
23.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 77.12 | 6 | 462.72
23.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 77.12 | 6 | 462.72
24.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
24.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 77.12 | 6 | 462.72
24.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 77.12 | 2 | 154.24
24.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
25.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
25.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 154.24 | 89.46
25.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 77.12 | 6 | 462.72
25.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## Rua São Sebastião
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA SÃO SEBASTIÃO
Estado: Alagoas-AL
Município: Monteirópolis/AL
26.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
26.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 20 | 6 | 120
26.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
34.11
26.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
26.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
26.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 34.11 | 15 | 511.65
26.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 20 | 6 | 120
26.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 20 | 6 | 120
27.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
27.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 20 | 6 | 120
27.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 20 | 2 | 40
27.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
28.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
28.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 40 | 23.2
28.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 20 | 6 | 120
28.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## COMPOSIÇÃO BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 6.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 0
20.97%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | - | 18.06 | -
B2 | Feriados | 4.68 | - | 4.68 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.83 | - | 1.83 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 14.42 | 11.1 | 14.42 | 11.1
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 51.65 | 20.86 | 51.65 | 20.86
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18 | 3.22 | 4.18 | 3.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.65 | 2.81 | 3.65 | 2.81
C5 | Indenização Adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
C | Total | 8.28 | 6.38 | 8.28 | 6.38
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.68 | 3.5 | 19.01 | 7.68
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
D | Total | 9.03 | 3.77 | 19.38 | 7.97
T O T A L (%) |  | 85.76 | 47.81 | 116.11 | 72.01

## COTAÇÃO PARALELO
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
COTAÇÕES
Empresa |  | Costrutora Lima | Cooperativa | Construtora Construtec | Média
Paralelepidedo granitico (mil) |  | 610 | 650 | 600 | 620
Frete (mil/km) |  | 3.7 | 4.4 | 6 | 4.7
Frete * km para SJT |  | 336.7 | 400.4 | 546 | 336.7

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88