## F-F-completo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | MESES | [5 empty] | MESES | [5 empty] | MESES | [5 empty] | MESES | [5 empty] | MESES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.1 | PROJETO EXECUTIVO | 464659.62 | 116164.905 | 116164.905 | 116164.905 | 116164.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 464659.62 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | 100%
1.2 | As Built | 121366.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60683.13 | 60683.13 | [6 empty] | 121366.26 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 100% | [22 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2431324.08 | 99441.1549 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | 101386.2141 | [6 empty] | 2431324.08 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 100% | 4.09% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | [6 empty] | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 372715.02 | 15244.0443 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | 15542.2163 | [6 empty] | 372715.0192 | -0.0008
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 100% | 4.09% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | [6 empty] | 100%
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 11458112.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 572905.6425 | 572905.6425 | 1145811.285 | 1145811.285 | 1145811.285 | 1145811.285 | 1145811.285 | 1145811.285 | 1145811.285 | 1145811.285 | 572905.6425 | 572905.6425 | [6 empty] | 11458112.85 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 33.3333
|  | 100% | [12 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | [6 empty] | 100%
5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO | 1578113.3 | 0 |  |  | 315622.66 | 394528.325 | 315622.66 | 157811.33 | 157811.33 | 157811.33 | 78905.665 |  |  | 0 | [17 empty] | 1578113.3 | 0
|  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 0 | [17 empty] | 1
|  | 100% |  |  |  | 20% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | [20 empty] | 100%
6 | EMISSÁRIO DE RECALQUE | 946627.64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 189325.528 | 189325.528 | 94662.764 | 94662.764 | 94662.764 | 94662.764 | 94662.764 | 94662.764 | 0 | 0 | [15 empty] | 946627.64 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 1
|  | 100% | [5 empty] | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [17 empty] | 100%
7 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 3836569.5 |  |  | 191828.475 | 575485.425 | 767313.9 | 767313.9 | 575485.425 | 383656.95 | 383656.95 | 191828.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 3836569.5 | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1
|  | 100% |  |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5% | [20 empty] | 100%
8 | SISTEMA DE REUSO | 2652194.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265219.44 | 530438.89 | 663048.61 | 530438.89 | 397829.16 | 265219.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652194.43 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 100% | [18 empty] | 10% | 20% | 25% | 20% | 15% | 10% | [6 empty] | 100%
9 | PRÉ-OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 695733.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115839.6644 | 695733.7199 | -0.0001
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 100% | [24 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 100%
| TOTAL GERAL | 24557416.42
| TOTAIS MENSAIS |  | 230850.1042 | 233093.3354 | 424921.8104 | 1124201.4204 | 1278770.6554 | 1389190.5184 | 1039550.7134 | 753059.4744 | 753059.4744 | 482325.3344 | 211591.1944 | 211591.1944 | 784496.8369 | 689834.0729 | 1262739.7154 | 1262739.7154 | 1262739.7154 | 1262739.7154 | 1527959.1554 | 1793178.6054 | 1925788.3254 | 1793178.6054 | 1148346.3629 | 1015736.6429 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115978.8111 | 115839.6644 | 24557416.4191
| TOTAIS ACUMULADOS |  | 230850.1042 | 463943.4396 | 888865.25 | 2013066.6705 | 3291837.3259 | 4681027.8444 | 5720578.5578 | 6473638.0322 | 7226697.5067 | 7709022.8411 | 7920614.0355 | 8132205.23 | 8916702.0669 | 9606536.1398 | 10869275.8553 | 12132015.5707 | 13394755.2861 | 14657495.0016 | 16185454.157 | 17978632.7625 | 19904421.0879 | 21697599.6933 | 22845946.0563 | 23861682.6992 | 23977661.5103 | 24093640.3214 | 24209619.1325 | 24325597.9436 | 24441576.7547 | 24557416.4191
| PERCENTUAL MENSAL |  | 0.94% | 0.9492% | 1.73% | 4.578% | 5.207% | 5.657% | 4.233% | 3.067% | 3.067% | 1.964% | 0.8616% | 0.8616% | 3.195% | 2.809% | 5.142% | 5.142% | 5.142% | 5.142% | 6.222% | 7.302% | 7.842% | 7.302% | 4.676% | 4.136% | 0.4723% | 0.4723% | 0.4723% | 0.4723% | 0.4723% | 0.4717% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0.94% | 1.889% | 3.62% | 8.197% | 13.4% | 19.06% | 23.29% | 26.36% | 29.43% | 31.39% | 32.25% | 33.12% | 36.31% | 39.12% | 44.26% | 49.4% | 54.54% | 59.69% | 65.91% | 73.21% | 81.05% | 88.35% | 93.03% | 97.17% | 97.64% | 98.11% | 98.58% | 99.06% | 99.53% | 100%
0.02