## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADA - QUEBRANGULO/AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Quebrangulo - AL
DATA BASE: SETEMBRO/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26314.75 | 6.751% | 20% | 5262.95 | 20% | 5262.95 | 20% | 5262.95 | 20% | 5262.95 | 20% | 5262.95
2.0 | TERRAPLENAGEM | 24623.57 | 6.317% | 40% | 9849.428 | 30% | 7387.071 | 30% | 7387.071 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | 331942.43 | 85.16% | 0% | 0 | 25% | 82985.6075 | 25% | 82985.6075 | 25% | 82985.6075 | 25% | 82985.6075
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6918.74 | 1.775% | [6 empty] | 50% | 3459.37 | 50% | 3459.37
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 15112.378 |  | 95635.6285 |  | 95635.6285 |  | 91707.9275 |  | 91707.9275
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 15112.378 |  | 110748.0065 |  | 206383.635 |  | 298091.5625 |  | 389799.49
#REF!
[

## GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
B.D.I. SERVIÇO |  | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 116,11 |  |  |  | Data Base Setembro/2020 SEM DESONERAÇÃO
B.D.I. MATERIAL |  | 14.02% | MENSALISTA = (%) 71,01
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26314.75
1.1 | COMP 1 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO CANTEIRO | global | 1 | 8421.64 | 1766.02 | 10187.66 | 10187.66
1.2 | COMP 2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3597.42 | 754.38 | 4351.8 | 4351.8
1.3 | COMP 3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3597.42 | 754.38 | 4351.8 | 4351.8
1.4 | COMP 4 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 10.8 | 381.13 | 79.92 | 461.05 | 4979.34
1.5 | 10389/Insumo | ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 5 | 428.72 | 60.11 | 488.83 | 2444.15
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 24623.57
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 3591.28 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 1508.34
2.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 390.97 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 3929.25
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 12.75 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 13.13
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 155.82 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 1216.95
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 3509.25 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 8457.29
2.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 3769.29 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 3203.9
2.8 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 3769.29 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 6294.71
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 331942.43
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3( com frete) | m² | 3591.28 | 64.83 | 13.59 | 78.42 | 281628.18
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (com frete) | m | 1329.68 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 48413.65
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas) (com frete) | m | 52.2 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 1900.6
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 6918.74
5.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 771.22 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 3146.58
5.2 | COMP 8 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 3769.29 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 1771.57
5.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 42.26 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 2000.59
TOTAL | [8 empty] | 389799.49

## DETALHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
B.D.I. SERVIÇO |  | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 116,11 |  |  |  | Data Base Setembro/2020 SEM DESONERAÇÃO
B.D.I. MATERIAL |  | 14.02% | MENSALISTA = (%) 71,01
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26314.75
1.1 | COMP 1 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO CANTEIRO | global | 1 | 8421.64 | 1766.02 | 10187.66 | 10187.66
1.2 | COMP 2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3597.42 | 754.38 | 4351.8 | 4351.8
1.3 | COMP 3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 3597.42 | 754.38 | 4351.8 | 4351.8
1.4 | COMP 4 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50m x 2,40m) | m² | 10.8 | 381.13 | 79.92 | 461.05 | 4979.34
1.5 | 10389/Insumo | ORSE | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 5 | 428.72 | 60.11 | 488.83 | 2444.15
RUA DE LIGAÇÃO 01 | [8 empty] | 102737.2
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 8243.62
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 1015.5 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 426.51
2.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 137.99 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 1386.8
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 3.36 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 3.46
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 39.54 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 308.81
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 1476.75 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 3558.97
2.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 1015.5 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 863.18
2.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 1015.5 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 1695.89
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 92397.22
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 1015.5 | 64.83 | 13.59 | 78.42 | 79635.51
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 338.5 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 12324.79
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 436.92
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2096.36
4.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 196.33 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 801.03
4.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1015.5 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 477.29
4.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 17.28 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 818.04
RUA DE LIGAÇÃO 02 | [8 empty] | 74132.42
5.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 3711.96
5.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 749.34 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 314.72
5.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 64.19 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 645.11
5.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 3.84 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 3.96
5.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 51.54 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 402.53
5.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 189.75 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 457.3
5.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 749.34 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 636.94
5.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 749.34 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 1251.4
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 68294.65
6.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 749.34 | 64.83 | 13.59 | 78.42 | 58763.24
6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 249.78 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 9094.49
6.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 436.92
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2125.81
7.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 144.87 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 591.07
7.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 749.34 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 352.19
7.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 24.98 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 1182.55
RUA NO DISTRITO | [8 empty] | 15911.07
8.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1682.87
8.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 134.76 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 56.6
8.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 27.85 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 279.89
8.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 0 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0
8.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 0 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 0
8.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 417.75 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 1006.78
8.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 134.76 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 114.55
8.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 134.76 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 225.05
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 13959.11
9.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 134.76 | 64.83 | 13.59 | 78.42 | 10567.88
9.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 86.94 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 3165.49
9.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 6.2 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 225.74
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 269.09
10.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 50.43 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 205.75
10.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 134.76 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 63.34
10.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
RUA PROJETADA A | [8 empty] | 136772.75
11.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 7680.32
11.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 1401.24 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 588.52
11.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 116.66 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 1172.43
11.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.6 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 5.55 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 5.72
11.7 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 64.74 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 505.62
11.8 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 778.8 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 1876.91
11.9 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 1401.24 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 1191.05
11.10 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 1401.24 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 2340.07
12.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 127328.54
12.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 1401.24 | 64.83 | 13.59 | 78.42 | 109885.24
12.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 467.08 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 17006.38
12.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 12 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 436.92
13.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1763.89
13.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 270.91 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 1105.31
13.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1401.24 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 658.58
13.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
RUA VEREADOR QUINTINO | [8 empty] | 33931.29
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 3304.8
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 290.44 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 121.98
14.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 44.28 | 8.31 | 1.74 | 10.05 | 445.03
14.6 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m² | 0 | 0.85 | 0.18 | 1.03 | 0
14.7 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 0 | 6.46 | 1.35 | 7.81 | 0
14.8 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 07/2020 | m³km | 646.2 | 1.99 | 0.42 | 2.41 | 1557.3
14.9 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | m² | 468.45 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 398.18
14.10 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 468.45 | 1.38 | 0.29 | 1.67 | 782.31
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 29962.91
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 290.44 | 64.83 | 13.59 | 78.42 | 22776.3
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016(com frete) | m | 187.38 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 6822.51
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (Para Travamento de Ruas)(com frete) | m | 10 | 30.1 | 6.31 | 36.41 | 364.1
16.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 663.58
16.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 108.68 | 3.37 | 0.71 | 4.08 | 443.41
16.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 468.45 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 220.17
16.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 0 | 39.13 | 8.21 | 47.34 | 0
TOTAL | [8 empty] | 389799.48

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELO GRANILÍTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: | Alagoas |  |  | Encargos Sociais | 116.1% | Hora
Base: | SINAPI - Setembro/2020 SEM Desoneração |  |  |  | 71.01% | Mês
BDI: | 20.97%
COMP 1 |  | Administração Local / Manutenção Canteiro
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.2 | 15588.56 | 3117.71
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 3995.98 | 1997.99
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 1 | 3054.34 | 3054.34
14250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.87 | 87
14583 | SINAPI | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 16.46 | 164.6
Valor sem BDI | [5 empty] | 8421.64
Valor BDI | [5 empty] | 1766.02
Valor com BDI | [5 empty] | 10187.66
COMP 2 |  | Mobilização de Pessoal e Equipamentos
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 20 | 46.98 | 939.6
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 20 | 100.64 | 2012.8
89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 112.62 | 112.62
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 135.81 | 135.81
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 91.16 | 91.16
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 0.1 | 3054.34 | 305.43
Valor sem BDI | [5 empty] | 3597.42
Valor BDI | [5 empty] | 754.38
Valor com BDI | [5 empty] | 4351.8
COMP 3 |  | Desmbilização de Pessoal e Equipamentos
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 20 | 46.98 | 939.6
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 20 | 100.64 | 2012.8
89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 112.62 | 112.62
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 135.81 | 135.81
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 91.16 | 91.16
Tabela Consultiva | CODEVASF | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | mês | 0.1 | 3054.34 | 305.43
Valor sem BDI | [5 empty] | 3597.42
Valor BDI | [5 empty] | 754.38
Valor com BDI | [5 empty] | 4351.8
COMP 4 |  | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 270.74 | 2.71
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.18 | 18.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.3 | 28.6
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 300 | 300
4491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 6.39 | 25.56
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 12.29 | 1.35
4417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.73 | 4.73
Valor sem BDI | [5 empty] | 381.13
Valor BDI | [5 empty] | 79.92
Valor com BDI | [5 empty] | 461.05
COMP 5 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 52.58 | 0.05
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 12.76 | 0.03
88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 15.82 | 0.04
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 14.3 | 0.11
88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 39.67 | 0.08
6204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 12.31 | 0.04
Valor sem BDI | [5 empty] | 0.35
Valor BDI | [5 empty] | 0.07
Valor com BDI | [5 empty] | 0.42
COMP 6 |  | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e colchão de areia
Código | Banco | Descriçao | Und | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
| COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 42* peças por m2 (com frete) | mil | 0.033 | 879 | 29.01
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | h | 0.4021 | 18.7 | 7.52
88316 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4021 | 14.3 | 5.75
201 | Orse | Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial) | M3 | 0.114 | 80 | 9.12
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0204 | 399.24 | 8.14
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 91.16 | 0.28
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1309 | 38.25 | 5.01
Valor sem BDI | [5 empty] | 64.83
Valor BDI | [5 empty] | 13.59
Valor com BDI | [5 empty] | 78.42

## Rua de Ligação 01
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA DE LIGAÇÃO 01
Estado: Alagoas-AL
Município: Quebrangulo/AL
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
2.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 169.25 | 6 | 1015.5
2.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
137.99
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
3.36
2.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar(m³)
0
2.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
39.54
2.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 98.45 | 15 | 1476.75
2.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 169.25 | 6 | 1015.5
2.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 169.25 | 6 | 1015.5
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
3.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 169.25 | 6 | 1015.5
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 169.25 | 2 | 338.5
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
4.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 338.5 | 196.33
4.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 169.25 | 6 | 1015.5
4.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
17.28

## Rua de Ligação 02
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA DE LIGAÇÃO 02
Estado: Alagoas-AL
Município: Quebrangulo/AL
5.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
5.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 124.89 | 6 | 749.34
5.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
64.19
5.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
3.84
6.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar(m³)
5.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
51.54
5.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 12.65 | 15 | 189.75
5.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 124.89 | 6 | 749.34
5.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 124.89 | 6 | 749.34
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
6.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 124.89 | 6 | 749.34
6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 124.89 | 2 | 249.78
6.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
7.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 249.78 | 144.87
7.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 124.89 | 6 | 749.34
7.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
24.98

## Rua no Distrito - Rua Nova
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA NO DISTRITO
Estado: Alagoas-AL
Município: Quebrangulo/AL
8.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
8.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 43.47 | 3.1 | 134.76
8.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
27.85
10.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
10.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar (m³)
0
10.5 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
8.3 | 94273 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0
8.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
8.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 27.85 | 15 | 417.75
8.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 43.47 | 3.1 | 134.76
8.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 43.47 | 3.1 | 134.76
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
9.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 43.47 | 3.1 | 134.76
9.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 43.47 | 2 | 86.94
9.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 3.1 | 2 | 6.2
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
10.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 86.94 | 50.43
10.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 43.47 | 3.1 | 134.76
10.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## Rua Projetada A
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA PROJETADA A
Estado: Alagoas-AL
Município: Quebrangulo/AL
11.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
11.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 233.54 | 6 | 1401.24
11.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
116.66
14.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro para comprar (m³)
0
14.5 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
0
11.3 | 96385 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
5.55
11.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
64.74
11.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 51.92 | 15 | 778.8
11.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 233.54 | 6 | 1401.24
11.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 233.54 | 6 | 1401.24
12.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
12.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 233.54 | 6 | 1401.24
12.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 233.54 | 2 | 467.08
12.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 6 | 2 | 12
13.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
13.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 467.08 | 270.91
13.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 233.54 | 6 | 1401.24
13.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## Rua Ver. Quintino
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA VEREADOR QUINTINO
Estado: Alagoas-AL
Município: Quebrangulo/AL
14.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
14.1 | COMP 5 | CODEVASF | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 93.69 | 3.1 | 290.44
14.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo. | Volume de Corte (m³)
44.28
14.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Área de Aterro (m³)
0.2
14.4 | 00191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE (adquirido e medido pelo corte na jazida), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA (MATERIAL PARA ATERRO) Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro comprado (m³)
0
14.4 | 94342 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplenagem em anexo | Volume de Aterro (m³)
1.2
14.5 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018 | Volume (m³) | Distância (Km) | m³xkm
|  |  |  | 43.08 | 15 | 646.2
14.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 93.69 | 5 | 468.45
14.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 93.69 | 5 | 468.45
15.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Item | Código | Banco | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
15.1 | COMP 6 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. | 93.69 | 3.1 | 290.44
15.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | Comprimento (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 93.69 | 2 | 187.38
15.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 (PARA TRAVAMENTO DE RUAS) | Largura (m) | Lados (und) | Extensão (m)
|  |  |  | 5 | 2 | 10
16.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Banco | Descrição | Perímetro da pedra (m) | Comp. Meio Fio (m) | Área (m²)
16.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 0.58 | 187.38 | 108.68
16.2 | COMP 7 | CODEVASF | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 93.69 | 5 | 468.45
16.3 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | Volume de Aterro para escoramento de meio fio (m³)
0

## COMPOSIÇÃO BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 6.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 0
20.97%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | - | 18.06 | -
B2 | Feriados | 4.68 | - | 4.68 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.83 | - | 1.83 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 14.42 | 11.1 | 14.42 | 11.1
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 51.65 | 20.86 | 51.65 | 20.86
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18 | 3.22 | 4.18 | 3.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.65 | 2.81 | 3.65 | 2.81
C5 | Indenização Adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
C | Total | 8.28 | 6.38 | 8.28 | 6.38
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.68 | 3.5 | 19.01 | 7.68
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
D | Total | 9.03 | 3.77 | 19.38 | 7.97
T O T A L (%) |  | 85.76 | 47.81 | 116.11 | 72.01

## COTAÇÃO PARALELO
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
COTAÇÕES
Empresa |  | Costrutora Lima | Cooperativa | Construtora Construtec | Média
Paralelepidedo granitico (mil) |  | 610 | 650 | 600 | 620
Frete (mil/km) |  | 3.7 | 4.4 | 6 | 4.7
Frete * km para o município |  | 259 | 299.2 | 420 | 259

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88