# TERMO DE REFERÊNCIA

Serviços de apoio técnico para identificação, seleção e capacitação de beneficiários; apoio à implantação de Kit's de Produção; georreferenciamento necessário à implantação e acompanhamento de Kit's de Produção no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária na área de atuação da Codevasf no estado de Alagoas.

PENEDO - AL

OUTUBRO – 2014

TERMO DE REFERÊNCIA

ÍNDICE

- OBJETIVO

- OBJETO

- MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- CONCEITUAÇÃO

- INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

- LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- DA EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE

- DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- DA VALIDADE DA PROPOSTA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO

- DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- ESTIMATIVA DE CUSTO MÁXIMO E FONTE DE RECURSOS

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS

- REAJUSTAMENTO

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- DA MANUTENÇÃO OPERACIONAL

- DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- DAS MULTAS

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- DOCUMENTOS ANEXOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1) OBJETIVO

Estabelecer normas, critérios e diretrizes para subsidiar e nortear a elaboração do edital e do termo de contrato, elementos indispensáveis à contratação do objeto pleiteado neste termo de referência.

2) OBJETO

Serviços de apoio técnico para identificação, seleção e capacitação de beneficiários; apoio à implantação de Kit's de Produção; georreferenciamento necessário à implantação e acompanhamento de Kit's de Produção no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária na área de atuação da Codevasf no estado de Alagoas.

3) MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

Modalidade Pregão eletrônico, do Tipo menor preço; Contratação: empreitada por preço unitário.

4) CONCEITUAÇÃO

Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

Arranjos Produtivos Locais (APL) – caracteriza-se por possuir um número significativo de empreendimentos em dado território e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, que compartilham formas de cooperação e mecanismos de governança e podem incluir pequenas, médias e grandes empresas.

Beneficiários - São todas as pessoas e comunidades  beneficiárias do Programa que se enquadrem nos critérios do Plano Brasil Sem Miséria (Dec.7.492, de 2 de junho de 2011);

Busca Ativa - ações para inclusão das famílias que estão à margem da rede de proteção e promoção social ao Cadastro Único do Governo Federal. São exemplos a realização de mutirões e campanhas de busca, cruzamento de cadastros, envolvimento e qualificação dos gestores públicos no atendimento a população extremamente pobre. Nos municípios com baixa cobertura deverá ser feito um esforço adicional de cadastramento de segmentos específicos da população;

Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim;

Codevasf 5ª SR - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim no estado de Alagoas, abrangendo 50 municípios do estado.

Comitê Gestor Municipal (CGM) - Grupo constituído, em conselho, por representantes de entidades da sociedade civil organizada e do poder público, que auxiliará a Codevasf no processo de implantação do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável e Economia Solidária - Plano Brasil Sem Miséria.

Comissão Comunitária (CC) - Grupo formado por representantes das comunidades beneficiárias, responsável pelo acompanhamento da instalação dos kit’s de Produção e pela garantia da transparência do processo de execução das ações do Programa;

Contratada - Empresa contratada pela Codevasf para execução dos serviços previstos neste Termo de Referência;

Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

Extrema pobreza – população com renda familiar per capita mensal de até R$70,00 (Setenta reais), consoante os termos do Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011;

Fiscalização - equipes da Codevasf indicadas para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de prestação de serviços;

Kit's de Produção - módulos de produção individual ou coletivo, relacionados a determinada atividade produtiva. conforme detalhamento no Anexo II;

Licitante - Empresa interessada na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;

Mobilização Social - Ação de organização comunitária e voluntária em torno de objetivos comuns, capaz de provocar e construir mudanças a partir de visões compartilhadas;

Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvem despesas orçamentárias e indicar o nome do credor, a especificação e a importância da despesa;

Plano de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

Sistema de Programas Sociais – Sistema desenvolvido pela Codevasf para acompanhamento e monitoramento dos Programas sociais coordenados pelo Ministério da Integração Nacional;

Termos de Referência - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia;

Unidades de Produção - Unidade operacional no exercício de atividades produtivas e/ou venda de bens ou serviços.

5) INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONIVEIS DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMINA SOLIDÁRIA

5.1. O Programa do Plano Plurianual do ano de 2012 intitulado “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária” integra inúmeras ações do Plano Brasil Sem Miséria, instituído por meio do decreto 7.492, de 2 de junho de 2011.

5.2. A Estruturação e o adensamento de Arranjos Produtivos Locais é objetivo do Programa atribuído ao Ministério da Integração Nacional, o qual vincula parcerias com a Codevasf e a descentralização de recursos que possibilitam ações de inclusão produtiva de população rural que vive em situação de extrema pobreza.

5.3. Para tanto, a Codevasf tem identificado linhas de ação que visam à exploração das potencialidades e vocações regionais, a organização dos processos produtivos e de comercialização, a valorização do capital humano e da governança local e o maior comprometimento e empoderamento das lideranças regionais.

5.4 Para a consecução dos Programas, será fomentado o apoio às seguintes atividades produtivas: apicultura, aquicultura, fruticultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, agricultura familiar, bovinocultura, avicultura e economia criativa.

5.5. A principal estratégia é identificar as necessidades do indivíduo ou de associações, bem como a vocação produtiva regional para, então, fomentar as atividades produtivas por meio do fornecimento de serviços, equipamentos, máquinas, materiais, insumos, estruturas coletivas, estrutura logística, capacitação, acompanhamento e monitoramento, na forma de Kit's de Produção. Objetiva-se o incentivo as práticas associativas e a integração deste pequeno produtor às cadeias produtivas, por meio dos Arranjos Produtivos Locais – APL e do acesso a água em áreas rurais para produção agrícola, visando à segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social.

5.6  DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

5.6.1. Plano Mais Brasil, mais desenvolvimento, mais igualdade, mais participação - PPA 2012/2015;

5.6.2. Decreto 7.492, de 2 de junho de 2011, que institui o Plano Brasil Sem Miséria;

5.6.3. Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras providências;

5.6.4. Portaria nº 566 de 15 de março de 2007, que regulamenta, no âmbito do Ministério da Integração Nacional, os instrumentos de implementação da PNDR e dá outras providências; e

6) LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços limitar-se-á à área de atuação da Codevasf no estado de Alagoas, conforme relação de municípios constante no Anexo I.

7) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - Mobilização social

7.1.1. Realizar o levantamento dos diagnósticos relacionados às atividades produtivas a serem implantadas;

7.1.2. Identificar os programas, projetos e as ações em andamento no estado, na região e no município que será beneficiado pela atividade produtiva a ser implantada;

7.1.3. Identificar as entidades de classe representativas e as instituições que atuam no setor produtivo, relacionado à atividade a ser implantada;

7.1.4. Planejar e organizar reuniões, juntamente com a Codevasf, objetivando maior eficácia e eficiência na apresentação dos Programas;

7.1.5. Apoiar a Codevasf na promoção e no envolvimento dos parceiros locais, bem como na apresentação dos Programas; e

7.1.6. Fazer a mobilização, articulação e organização da comunidade para a realização de reuniões de apresentação dos Programas e das ações.

7.2 - Organização, identificação e seleção dos beneficiários

7.2.1. Identificar, junto à prefeitura municipal, por meio do CadÚnico, os possíveis beneficiários dos Programas;

7.2.2. Cadastrar, por meio de fichas específicas e individuais fornecidas pela Codevasf, os possíveis beneficiários dos Programas. A ficha de identificação de beneficiários encontra-se no Anexo III;

7.2.3. Apoiar a Codevasf , o CGM e CC quando houver na seleção das famílias e comunidades com potencial para serem beneficiários dos Kit's de Produção;

7.2.4. Visitar as famílias, juntamente com a equipe técnica da Codevasf e com os membros do Comitê Gestor Municipal (CGM) e Comissão Comunitária quando houver com vista a sua validação de acordo com as diretrizes dos Programas;

7.2.5. Realizar a reunião de mobilização e de participação comunitária para a apresentação dos Programas, buscando maior comprometimento dos possíveis beneficiários;

7.2.6. Apresentar os Kit's de Produção aos beneficiários;

7.2.7. Identificar novos beneficiários, juntamente com a Codevasf e o CGM, por meio da Busca Ativa, para o cadastramento nos Programas;

7.2.8. Verificar a necessidade de atualização e de inclusão de dados dos beneficiários do cadastro existente;

7.2.9. Inserir os dados das fichas cadastrais no Sistema de Programas Sociais (SPS), da Codevasf.

7.3 - Capacitação prévia e técnica

7.3.1. Capacitar os CGM em temas relacionados à mobilização, sensibilização, acompanhamento e implantação dos Programas, com carga horária mínima de 08 (oito) horas para cada Comitê;

7.3.2. Capacitar as Comissões Comunitárias (CC) em temas relacionados a acompanhamento, instalação dos kit’s de produção e colaboração no cronograma de execução dos Programas, com carga horária mínima de 08 (oito) horas para cada Comissão;

7.3.3. Capacitar os beneficiários sobre processos produtivos, incluindo a utilização racional dos Kit’s de Produção, com carga horária entre 08 (oito) horas e 60 (sessenta) horas, a depender do tipo de atividade e dos materiais didáticos a serem utilizados. A carga horária será definida pela equipe técnica da Codevasf, as capacitações deverão ocorrer antes e/ou durante a entrega dos Kit's de Produção e deverão ser ministradas para o máximo de 25 (vinte e cinco) pessoas por turma;

7.3.4. Capacitar os beneficiários em temas relacionados ao processo de criação de cooperativas e associações de produtores, aos princípios, aos objetivos, às vantagens, à gestão administrativa e às ações governamentais, com carga horária entre 8 (oito) e 40 (quarenta) horas;

7.3.5. Os materiais utilizados nas capacitações serão disponibilizados pela CONTRATADA e devem conter, no mínimo: pastas, crachás, papel para anotações, caneta e material didático, incluindo conteúdo técnico, os recursos audio-visuais e os necessários às atividades práticas.

7.3.6. Os conteúdos didáticos utilizados para a capacitação do CGM e da CC serão elaborados e supervisionados pela Codevasf.

7.3.7. Os materiais didáticos utilizados para a capacitação das cooperativas, associações de produtores e beneficiários, relacionados aos assuntos técnicos específicos, serão fornecidos pela CONTRATADA.

7.3.8. A CONTRATADA se responsabilizará pela complementação do conteúdo do material, o qual poderá ser fornecido por instituições parceiras, cabendo à CONTRATADA viabilizar as condições da parceria e à Codevasf a validar tecnicamente o material a ser utilizado.

7.4 - Apoio à implantação dos Kit's de Produção

7.4.1 Apoiar a Codevasf na verificação da qualidade dos itens que compõem os Kit's de Produção, conforme especificação contida nos editais de licitação e contratos de fornecimento;

7.4.2. Apoiar a Codevasf na seleção e definição de locais de depósito dos itens que compõem os Kit's de Produção;

7.4.3. Planejar e acompanhar a entrega aos beneficiários dos itens que compõem os Kit's de Produção;

7.4.4. Acompanhar a execução de testes de funcionamento de equipamentos, máquinas e instrumentos componentes dos Kit's de Produção;

7.4.5. Implantar os empreendimentos produtivos junto aos beneficiários e às suas organizações, já cadastrados, selecionados e validados pelo CGM e pela Codevasf;

7.4.6. Implantar os Kit's de Produção utilizando-se dos insumos necessários conforme descrição e recomendação técnica do produto; e

7.4.7. Capacitar os beneficiários quanto à correta utilização, montagem, desmontagem, remontagem e manutenção de equipamentos e insumos componentes dos Kit's de Produção, bem como quanto ao manejo adequado para a produção de alimentos.

7.4.8. A relação dos Kit's de Produção a serem implantados está detalhada no Anexo II. Ressaltamos que além dos kits citados no referido anexo, a Codevasf implantará outros kits que estão em processo de licitação e portanto, ainda não constam neste termo de referência.

7.5 - Acompanhamento dos Kit's de Produção implantados

7.5.1. O acompanhamento dos Kit's de produção implantados deverá ser realizado in loco pelo período de vigência do Contrato, salvo análise técnica da equipe da Codevasf;

7.5.2. Verificar possíveis problemas e inconformidades durante o período de implantação e de acompanhamento e fazer a correção juntamente com a Codevasf e equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER atuante no município;

7.5.3 Avaliar e constar nos relatórios mensais, o envolvimento da comunidade e dos beneficiários em todas as etapas de implantação dos sistemas produtivos; e

7.6 – Georreferenciamento

7.6.1.  Realizar o georreferenciamento dos Kit's de Produção implantados/visitados;

7.6.2. Fotografar e identificar os Kit's de Produção recebidos pelos beneficiários. Utilizar, para tanto, cadastro padrão dos beneficiários; e

7.6.3. Alimentar os dados no Sistema de Programas Sociais da Codevasf.

7.7 - Relatórios e produtos

7.7.1. Elaborar relatórios das atividades executadas mensalmente, que deverão traduzir o resultado mensal dos serviços, com fotografias digitais (resolução entre 3 e 5 mega pixel), gráficos e tabelas analíticas, bem como avaliação acerca do andamento e das condições da implantação dos Kit's de Produção em mídia impressa e digital (DVD, Pendrive e email);

7.7.2. Relatórios específicos relativos a cada atividade produtiva (apicultura, aquicultura, fruticultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, agricultura familiar, bovinocultura, avicultura e economia criativa – turismo, artesanato, inclusão digital, entre outros), que deverão ser apresentados conforme modelo padrão estabelecido pela Codevasf, compreendendo, entre outros dados:

7.7.3. Número de Kit's instalados por Município ou Estado;

7.7.4. Número de famílias beneficiadas por Município ou Estado;

7.7.5. Número de famílias beneficiadas por atividade produtiva ou Kit de Produção;

7.7.6. Número de beneficiários capacitados;

7.7.7. Percentual de Kit's de Produção instalados com relação à meta fixada;

7.7.8. Percentual de Kit's de Produção em funcionamento;

7.7.9. Número de famílias capacitadas em relação à meta fixada; e

7.7.10. Outros que a contratada ou a Codevasf julgar necessário;

7.7.11. Relatório final, a ser apresentado ao término dos serviços prestados, em que a CONTRATADA apresenta o relato de todos os serviços executados.

7.7.12. O Sistema de Programas Sociais deverá ser alimentado pela CONTRATADA, de forma a permitir a confecção dos Relatórios.

8) DA EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE

8.1 Os trabalhos deverão ser executados pela seguinte equipe técnica:

8.1.1. 02 (dois) Profissionais com formação superior nas seguintes áreas:

8.1.2. 01 (um) Profissional da Área Social (Sociologia, Serviço Social, Economia Doméstica, Gestão de Cooperativas ou Pedagogia, com experiência na área) – 40 horas/semanal.

8.1.3. 01 (um) Profissional de Área Agronômica (Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrícola) com experiência na área – 40 horas/semanal.

8.1.4. 02 (dois) Técnicos de campo de nível médio especializado (Técnico em Agropecuária) com experiência na área– 40 horas/semanal.

8.2. Perfil e funções dos componentes da equipe:

8.2.1. Profissional com formação superior:

Deverá ter registro no Conselho de Classe correspondente à sua área de formação e possuir experiência profissional mínima de 6 meses, conforme CLT, comprovada  por atestados emitidos pelos respectivos contratantes, na execução de serviços similares ao objeto deste Termo de Referência.  Deverá ter carteira de habilitação para dirigir veículos categoria B.

8.2.2. Definem-se como serviços similares o desenvolvimento de atividades produtivas relacionadas à implantação dos Kit’s de Produção(apicultura, aquicultura, fruticultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, bovinocultura e economia craitiva).

8.2.3. O Profissional de Ação Social, de nível superior, deverá ter experiência profissional em associativismo, organização, capacitação técnica e mobilização social comprovada por meio de cursos e experiência de trabalho atestada pelos contratantes.

8.2.4. O Profissional da área agronômica será o responsável técnico pela capacitação dos beneficiários, implantação e acompanhamento dos Kits de Produção.

8.3. Técnicos de campo de nível médio especializado

8.3.1. Deverá ter registro no Conselho de Classe correspondente à sua área de formação e comprovação de experiência profissional mínima de 6 meses, conforme CLT, na realização de serviços compatíveis com a sua área de atuação.

8.3.2. Serão responsáveis por executar e auxiliar o técnico de nível superior nas atividades relacionadas no item “DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS”.

8.4. Qualificação técnica

8.4.1 A licitante deverá apresentar:

a) Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a empresa tenha executado serviços similares ao objeto destes termos de referência.

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, engenheiro agrônomo, ou engenheiro agrícola detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviços relativos, ou similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação. Entende-se, como pertencente ao quadro permanente:

c.1) empregado;

c.2) o sócio;

c.3) detentor de contrato de prestação de serviço.

c.4) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia: da ficha ou do livro de registro de empregado ou da carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante;  do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional; ou do contrato de prestação de serviço, ou ainda, declaração de contratação futura do profissional responsável acompanhada de anuência deste.

d) currículo de cada componente da equipe (no máximo 03 páginas por currículo), contendo a experiência em serviços similares aos da presente licitação, enfatizando os aspectos relativos aos serviços objeto destes termos de referência, para os cargos de nível superior e técnico, comprovando experiência.

8.4.2. quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

8.4.3. no caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

8.4.4. As equipes Técnicas constantes da proposta da licitante vencedora não poderão ser alteradas, a não ser por motivo superviniente, caso fortuito ou força maior, devidamente justificado por escrito, e sempre por outro profissional de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf.

9) DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

9.1. Os serviços deverão ser acompanhados e supervisionados por técnico designado pela Codevasf, os quais poderão munir-se de informações e dados prestados pela Comissão Comunitária.

9.2. As atividades implantadas e os serviços desenvolvidos deverão respeitar as limitações e restrições ambientais legais.

9.3. A equipe não poderá abster-se da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI especificados por profissional competente, certificado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) e recomendado para a atividade afim.

9.4. O fomento à produção agroecológica e orgânica deverá ser priorizado na implantação das atividades.

10) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

10.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

10.2. Não será permitida a subcontratação dos serviços.

11) DA VALIDADE DA PROPOSTA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. A licitante deverá apresentar Proposta Financeira, prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços objeto destes termos de referência.

11.1.1. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura do pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

11.2. A vigência do Contrato será de 10 meses, contado a partir da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, observando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 57 da Lei 8.666/93, por períodos iguais e sucessivos, mediante manifestação expressa das partes.

11.3. O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 8 (oito) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

11.2. As eventuais prorrogações de prazo serão precedidas de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por órgão e entidades da Administração Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Codevasf.

11.3. Quando da prorrogação do prazo, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados, como condição para a renovação.

12) DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

12.1. Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

12.2. A encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral; a encadernação do relatório final deverá ser do tipo “capa dura”, não sendo aceita com garras plásticas.

13) ESTIMATIVA DE CUSTO MÁXIMO E FONTE DE RECURSOS

13.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 399.619,01( trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e dezenove reais e um centavo), a preços de OUTUBRO/2014, já inclusos encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, taxa de administração/lucro, e correrão  à conta do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, Programa de Trabalho nº 15.244.2029.20N7.0001 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – APLs – Plano  Brasil Sem Miséria, sob a gestão da 5ª Superintendência Regional.

13.2. Os custos dos serviços objeto desta licitação atendem o disposto no art. 125 – LDO – Lei 12.465 de 12.08.2011 – LDO/2012.

14) DA MENSURAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

14.1. A Codevasf pagará à CONTRATADA mediante a apresentação de faturas mensais, as quais deverão ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos serviços; e de parecer da fiscalização, que apresentará Relatório de Acompanhamento Técnico e atestará a execução dos serviços e das atividades realizadas no período.

14.2. Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida, serão aplicados os preços ofertados na proposta financeira da CONTRATADA, observando-se que os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente através da apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva utilização dos seus integrantes na realização dos serviços e dos insumos efetivamente utilizados.

14.3. A CONTRATADA não poderá pagar salários inferiores aos indicados na proposta financeira.

14.4. A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos, do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do mês anterior.

14.5. Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

14.6. As faturas ou notas fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora da Codevasf e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

14.7. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf e que cubram a execução dos serviços.

14.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a Codevasf considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

14.9. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à Codevasf dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada.

14.10. O não atendimento implicará desconsideração, pela Codevasf, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

14.11. Considera-se que a aplicação da forma de pagamento remunera inteiramente a CONTRATADA pela execução dos serviços, incluindo:

14.11.1. Custo de mão de obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.

14.11.2. Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

14.11.3. Remuneração de escritório e despesas fiscais; e

14.11.4. Moradia, alimentação e transporte.

14.12. Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas ou que não seja executado em plena conformidade com as exigências do Termo de Referência.

14.13. O pagamento será liberado mediante comprovação pela contratada do recolhimento:

14.13.1. Previdência Social, por meio da Guia de Previdência Social – GPS (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI do serviço objeto deste Termo de Referência.

14.13.1.1. No primeiro faturamento, deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

14.13.2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante – Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticação eletrônica, via bancária.

14.13.3. Caso o município onde serão executados os serviços não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, o formulário Documento de Arrecadação Municipal (DAM), correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, devidamente autenticado, conforme Lei Complementar nº 116/2003.

14.14. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS deverão corresponder à competência anterior ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

14.15. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

14.15.1. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei nº 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

14.15.2. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar nº 116/2003;

14.15.3. O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

15) DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS

15.1. É admitida repactuação de Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.

15.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

15.3. Caso o contrato contemple mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuação será dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

15.4. Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe à CONTRATADA a variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações prestadas.

15.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

15.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados.

15.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

15.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

15.8.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

15.8.2. As particularidades do contrato em vigência;

15.8.3. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

15.8.4. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;

15.8.5. Os indicadores setoriais, as tabelas de fabricantes, os valores oficiais de referencia, as tarifas públicas ou outros equivalentes;

15.8.6. A disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.

15.8.7. No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

15.8.8. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

15.8.9. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos:

15.8.9.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

15.8.9.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

15.8.9.3 Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

15.8.10. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

15.8.11. Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise do CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima repactuação.

15.8.12. A solicitação de repactuação deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data de homologação do Acordo Coletivo, convenção ou sentença normativa.

15.8.12.1. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, e será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

15.8.12.2. A Codevasf providenciará o pagamento retroativo correspondente ao período em que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise. Neste caso, este período, de análise pela Codevasf, será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima repactuação.

15.8.13. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

16) REAJUSTAMENTO

16.1. As despesas constantes dos Quadros PFS-II – DESPESAS COM  VIAGENS E DIÁRIAS, PFS-III - SERVIÇOS GRÁFICOS e PFS-IV - DESPESAS GERAIS, serão reajustadas, após o período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, aplicando-se os índices extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, Código AO200045, na seguinte fórmula:

R =  V  [(I1 – Io) / Io], onde:

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

17) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

17.1. Responsabilizar-se pelos direitos autorais de todo material entregue a Codevasf – textos, fotos, ilustrações, gráficos, etc. (A Codevasf vai disponibilizar um formulário de autorização de imagem para que seja assinado pelos beneficiários) – sob pena de responder judicialmente caso haja algum questionamento acerca do material.

17.2. Os veículos utilizados pela CONTRATADA deverão ser identificados consoante atendimento à Resolução nº 9.674/01 – Codevasf.

17.3. Deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a Codevasf. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através do fax (082) 35512502, e no caso de informações mais extensas e, ou, transferências de arquivos, pelos correios eletrônicos (e-mail:thiago.almeida@codevasf.gov.br, carla.pinheiro@codevasf.gov.br).

17.4. Apresentar um Plano de Trabalho com a descrição detalhada dos serviços objeto deste Termos de Referência.

17.5. A contratada deverá responsabilizar-se pelos custos de emissão de ART’s do Engenheiro Agrônomo, caso necessário.

18) DA MANUTENÇÃO OPERACIONAL

18.1. A PROPONENTE deverá prever em sua Proposta Financeira as despesas com comunicação (telefone e internet). A instalação e manutenção da internet será de responsabilidade da CONTRATADA.

18.2. A CONTRATADA deverá proporcionar meios de locomoção para que os membros da equipe técnica possam desempenhar as atribuições previstas no escopo dos serviços.

18.3. Estes automóveis podem ser próprios da CONTRATADA e/ou de empresa locadora legalmente constituída.

18.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos conforme especificações constantes das Planilhas de Preços e Quantidades que integram o presente Termo de Referência.

18.5. A LICITANTE deverá prever custos com combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta Financeira.

18.6. A CONTRATADA deverá repor os veículos (automóvel) sem condições de uso no prazo máximo de 24 horas.

18.7. As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

18.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de navegação GPS portátil com as seguintes características: bússola eletrônica acoplada, altímetro barométrico, entrada para antena externa, navegação entre Estados sem troca de mapas e cabo de conexão de dados.

18.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar notebooks (Mínimo de 2GB de Memória RAM e 500GB de HD) e máquinas fotográficas digital (Resolução de 12.1 Megapixels; cartão de memória 4GB) para que a equipe técnica execute os serviços objeto desta licitação.

18.9.1. As despesas relativas ao subitem 18.9 deverão constar do Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

18.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais necessários a realização das capacitações previstas neste Termo de Referência.

18.11. A Contratada deverá fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os serviços com segurança.

19) DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

19.1. Os Relatórios de Execução de Serviços (mensal e final), deverão ser emitidos pela CONTRATADA em duas vias impressa e em meio digital.

19.1.1. As despesas relativas aos serviços gráficos (subitens) deverão ser lançadas no Quadro PFS-III (Serviços Gráficos).

20) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

20.1. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA.

20.2. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e subsidiar a CONTRATADA com informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato.

20.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos serviços

21) FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

21.1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços serão realizados diretamente pela Codevasf, por meio da 5ª Superintendência Regional.

21.2. A Codevasf poderá contratar terceiros para assistí-la e subsidiá-la nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

21.3. A Codevasf designará representante a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, observando o contrato e os documentos que o integram.

21.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

21.5. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

21.6. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 5ª Superintendência Regional da Codevasf responsável pela execução do contrato.

21.7. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

21.8. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no Termo de Referência.

21.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

22) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Termo de Referência, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e seus Anexos e das demais cominações legais.

22.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período.

22.3. O fiscal ou pregoeiro instruirá o processo, com a análise dos fatos que ensejaram a indicação da penalidade, que será aplicada pelo Superintendente Regional.

22.4. A aplicação das sanções previstas neste item faculta ao interessado a apresentação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

22.5. A manifestação da licitante/contratada será apreciada pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a penalidade, com base no parecer técnico do fiscal.

22.6. Caso seja mantida a penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis para o 5º Comitê  de Gestão Executiva da Codevasf. O recurso será dirigido ao 5º Comitê de Gestão Executiva da Codevasf, por intermédio do Superintendente Regional, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

22.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

22.8. Da decisão do 5º Comitê de Gestão Executiva da Codevasf não caberá recurso.

23) DAS MULTAS

23.1. Nos caso de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

23.2. Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da parte não executada do contrato.

23.3. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do serviço em atraso.

23.4. Ocorrida a inadimplência, aplicada após regular processo administrativo, a multa será aplicada pela Codevasf, observando-se o seguinte:

23.4.1. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

23.4.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

23.4.3. Antes da cobrança judicial, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 5ª Unidade Regional de Finanças – 5ª GRA/UFN da Codevasf, localizada na Sede da 5ª/SR da Codevasf.

23.4.4. A utilização da garantia obriga a contratada a renová-la pelo prazo restante, caso o contrato continue vigente após a aplicação da penalidade.

23.4.5. A multa a que alude este item não impede que a Codevasf rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

24) DO RECEBIMENTO DO OBJETO

24.1. Após o término dos serviços, a contratada requererá à Codevasf, por meio do representante designado para fiscalizar o contrato, o recebimento provisório dos serviços que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

24.2. A Codevasf, por meio da fiscalização do Contrato, terá até 90 (noventa) dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas pela Codevasf, para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

24.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a Codevasf emitirá Termo de Encerramento Definitivo do Contrato que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

24.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo para liberação e pagamento.

25) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. A Minuta de Contrato, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato.

25.2. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

25.3. As situações não previstas neste Termo de Referência, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão e observada a legislação mencionada no preâmbulo deste Termo de Referência.

25.4. A Codevasf poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

25.5. A Codevasf poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

25.6. Fica assegurado à 5ª SR da Codevasf, o direito a rescisão do contrato nos seguintes casos:

25.6.1. Interrupção dos serviços por qualquer período;

25.6.2. Lentidão no cumprimento do objeto deste termo de referência, em desacordo com as necessidades peculiares aos serviços a serem prestados;

25.6.3. Atraso injustificado no início do cumprimento dos serviços contratados;

25.6.4. A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 5ª SR da Codevasf;

25.6.5. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

25.6.6. A subcontratação total ou parcial do serviço, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste;

25.6.7. O cometimento reiterado de faltas registradas durante a prestação do serviço;

25.6.8. A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;

25.6.9. A dissolução da empresa vencedora;

25.6.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa vencedora que, a juízo da 5ª SR da Codevasf, prejudique a execução do Contrato;

25.6.11. O interesse administrativo, devidamente justificado, quando por exigência técnica ou conveniência dos usuários;

25.6.12. O não cumprimento de qualquer das obrigações da CONTRATADA.

25.7. A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária e fiscal, os quais correrão por sua conta exclusiva.

25.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.10. A licitante que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafo 1.º, da Lei 8666/93 e suas alterações.

25.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Codevasf.

25.12. Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na Codevasf é das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da Codevasf até às 17:30 horas do último dia do prazo recursal.

25.13. O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

25.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

25.15. A homologação do resultado deste Pregão não implicará em direito à contratação.

25.16. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Termo de Referência.

25.17. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a Lei nº 10.520/2002, e o Decreto 5.450/2005.

25.18. Este Termo de Referência e seus Anexos farão parte do Contrato a ser assinado entre a Codevasf e a licitante vencedora.

25.19. O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, com sede em Penedo, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25.20. A carga horária de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais da equipe técnica prevista nestes Termos de Referência, respeitando-se o intervalo para o almoço previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas.

25.21. Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do Contrato é de propriedade da Codevasf e deverá ser entregue em formato digital e, quando impraticável desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reprodução ou divulgação, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorização da Codevasf.

25.22. A contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, se couber, referente ao contrato e seus profissionais envolvidos, conforme Resolução CONFEA nº 425 de 18 de dezembro de 1998.

25.23. Os funcionários da empresa contratada deverão estar devidamente identificados por meio de crachá.

26) DOCUMENTOS ANEXOS

- Anexo I – Área de atuação da 5ª Superintendência Regional

- Anexo II – Relação dos Kits de Produção

- Anexo III  - Modelo de Ficha de Cadastro para ações de Inclusão Produtiva

- Anexo IV – Orçamento - Quadros da Proposta Financeira;

- Anexo V – Tabelas de Engenharia Consultiva Salarial e Veículos

- Anexo VI – Memorial de Cálculo

Carla da Paixão Pinheiro

Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial

5ª GRR/UDT

Codevasf 5ª SR