## Planilha Resumo
Objeto: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em granito, num total de 289.992,00m² de área, de vias urbanas e rurais em municípios diversos localizados na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf
Preço Data base: SINAPI -Maio/2020; ORSE - Março/2020
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Total | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  |  | Preço por unitário c/BDI | R$ Total
1.0 | Placa | m² | 724.98 | 461.95 | 334904.51
1.1 | Projeto Executivo | m² | 289992 | 2.06 | 597383.52
1.2 | Mobilização e Desmobilização | Undidade | 241.66 | 719.58 | 173893.7
1.3 | Administração da Obra | Undidade | 120.83 | 7761.6 | 937834.13
1.4 | Serviços de Terraplenagem | m² | 289992 | 4.5365 | 1315548.71
1.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico | m² | 289992 | 72.8872 | 21136712.15
1.6 | Meio fio | m | 99563.907 | 37.724 | 3755949.31
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  |  | 28252226.03
R$ 97,42/m²
21136712.1522
28252226.03
0
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional

## Orçamento Módulo Mínimo
|  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Serviços |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO | SINAPI - 05/2020 - Alagoas ORSE - 03/2020 - Sergipe |  |  | 20.94% | Não Desonerado: Horista: 117,03%
COMPRIMENTO: 400,00 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO)
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total | grupo
1 |  |  | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO |  |  |  |  | 4944
1.1 | CPU 09 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | m² | 2400 | 1.7 | 2.06 | 4944 | 7
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11972.46
2.1 | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 381.97 | 461.95 | 2771.7 | 3
2.2 | CPU 02 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO | und | 1 | 594.99 | 719.58 | 719.58 | 2
2.3 | CPU 03 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 | 594.99 | 719.58 | 719.58 | 2
2.4 | CPU 04 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 6417.73 | 7761.6 | 7761.6 | 6
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 9102
3.1 | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 2400 | 0.36 | 0.44 | 1056 | 1
3.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 540 | 1.22 | 1.48 | 799.2 | 4
3.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 480 | 1.33 | 1.61 | 772.8 | 4
3.4 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1920 | 1.53 | 1.85 | 3552 | 4
3.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA | m³ | 240 | 0.8 | 0.97 | 232.8 | 4
3.6 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 60 | 6.3 | 7.62 | 457.2 | 4
3.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS. | m² | 2400 | 0.71 | 0.86 | 2064 | 4
3.8 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2400 | 0.06 | 0.07 | 168 | 4
4 |  |  | PAVIMENTO EM PARALELO GRANÍTICO |  |  |  |  | 202492.58
4.1 | CPU 06 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (com frete) | m² | 2400 | 59.05 | 71.42 | 171408 | 1
4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 824 | 30.02 | 36.31 | 29919.44 | 5
4.3 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 288.4 | 3.34 | 4.04 | 1165.14 | 5
5. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 17.34
5.1 | CPU 07 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 6 | 2.39 | 2.89 | 17.34 | 1
6. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5289.6
6.1 | CPU 08 | CODEVASF | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2400 | 0.84 | 1.02 | 2448 | 1
6.2 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 60 | 39.16 | 47.36 | 2841.6 | 4
[5 empty] | Total Geral |  |  | 233817.98
[8 empty] | Grupo 1 | 174929.34 | parale
[8 empty] | Grupo 2 | 1439.16 | mob e des
[8 empty] | Grupo 3 | 2771.7 | pla
[8 empty] | Grupo 4 | 10887.6 | terrapl
[8 empty] | Grupo 5 | 31084.58 | meio
[8 empty] | Grupo 6 | 7761.6 | adm
[8 empty] | Grupo 7 | 4944 | proj ex
[7 empty] | R$/M² | 97.4242

## Orçamento Módulo Total
|  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Serviços |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO | SINAPI - 03/2020 - Alagoas ORSE - 12/2019 - Sergipe |  |  | 20.94% | Não Desonerado: Horista: 117,03%
COMPRIMENTO: |  | 48332 | m / LARGURA: 6,00 m
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total | grupo
1 |  |  | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO |  |  |  |  | 597383.52
1.1 | CPU 09 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | m² | 289992 | 1.7 | 2.06 | 597383.52 | 7
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1446632.34
2.1 | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 724.98 | 381.97 | 461.95 | 334904.51 | 3 | 289992 | m2
2.2 | CPU 02 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO | und | 120.83 | 594.99 | 719.58 | 86946.85 | 2 | 48332 | m
2.3 | CPU 03 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO | und | 120.83 | 594.99 | 719.58 | 86946.85 | 2 | 6 | m
2.4 | CPU 04 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 120.83 | 6417.73 | 7761.6 | 937834.13 | 6 | 2400 | m2
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 1099794.66 |  | 120.83
3.1 | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 289992 | 0.36 | 0.44 | 127596.48 | 1
3.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 65248.2 | 1.22 | 1.48 | 96567.34 | 4
3.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 57998.4 | 1.33 | 1.61 | 93377.42 | 4
3.4 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 231993.6 | 1.53 | 1.85 | 429188.16 | 4
3.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA | m³ | 28999.2 | 0.8 | 0.97 | 28129.22 | 4
3.6 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 7249.8 | 6.3 | 7.62 | 55243.48 | 4
3.7 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS. | m² | 289992 | 0.71 | 0.86 | 249393.12 | 4
3.8 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 289992 | 0.06 | 0.07 | 20299.44 | 4
4 |  |  | PAVIMENTO EM PARALELO GRANÍTICO |  |  |  |  | 24467177.95
4.1 | CPU 06 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(com frete) | m² | 289992 | 59.05 | 71.42 | 20711228.64 | 1
4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 99563.92 | 30.02 | 36.31 | 3615165.94 | 5
4.3 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 34847.37 | 3.34 | 4.04 | 140783.37 | 5
5. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 2095.19
5.1 | CPU 07 | CODEVASF | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 724.98 | 2.39 | 2.89 | 2095.19 | 1
6. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 639142.37
6.1 | CPU 08 | CODEVASF | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 289992 | 0.84 | 1.02 | 295791.84 | 1
6.2 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 7249.8 | 39.16 | 47.36 | 343350.53 | 4
[5 empty] | Total Geral |  |  | 28252226.03
[8 empty] | Grupo 1 | 21136712.15 | parale
[8 empty] | Grupo 2 | 173893.7 | mob e des
[8 empty] | Grupo 3 | 334904.51 | pla
[8 empty] | Grupo 4 | 1315548.71 | terrapl
[8 empty] | Grupo 5 | 3755949.31 | meio
[8 empty] | Grupo 6 | 937834.13 | adm
[8 empty] | Grupo 7 | 597383.52 | proj ex
[7 empty] | R$/M² | 97.4242

## CRONOGRAMA
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | Placa | 334904.51 | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8%
|  |  | R$ | 33490.451 | 33490.451 | 26792.3608 | 26792.3608 | 26792.3608 | 26792.3608
2 | Projeto Executivo | 597383.52 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0%
|  |  | R$ | 119476.704 | 119476.704 | 119476.704 | 119476.704 | 119476.704 | 0
3 | Mobilização e Desmobilização | 173893.7 | % | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 3477.874 | 5216.811 | 8694.685 | 17389.37 | 17389.37 | 17389.37
4 | Administração da Obra | 937834.13 | % | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 18756.6826 | 28135.0239 | 93783.413 | 93783.413 | 93783.413 | 93783.413
5 | Serviços de Terraplenagem | 1315548.71 | % | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 131554.871 | 197332.3065 | 197332.3065 | 197332.3065 | 131554.871 | 131554.871
6 | Pavimentação em paralelepípedo granítico | 21136712.15 | % | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 2113671.215 | 3170506.8225 | 3170506.8225 | 3170506.8225
7 | Meio fio | 3755949.31 | % | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 375594.931 | 375594.931 | 375594.931
|  | 28252226.03 |  | 306756.5826 | 383651.2964 | 2559750.6843 | 4000875.9078 | 3935098.4723 | 3815621.7683
|  |  |  | 306756.5826 | 690407.879 | 3250158.5633 | 7251034.4711 | 11186132.9434 | 15001754.7117
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
| DESCRIÇÃO | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | Placa da Obra | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
|  | 26792.3608 | 26792.3608 | 26792.3608 | 26792.3608 | 26792.3608 | 26792.3608 | 334904.51
2 | Projeto Executivo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597383.52
3 | Mobilização e Desmobilização | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 17389.37 | 17389.37 | 17389.37 | 17389.37 | 17389.37 | 17389.37 | 173893.7
4 | Administração da Obra | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 93783.413 | 93783.413 | 93783.413 | 93783.413 | 93783.413 | 46891.7065 | 937834.13
5 | Serviços de Terraplenagem | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100%
|  | 131554.871 | 65777.4355 | 65777.4355 | 65777.4355 | 0 | 0 | 1315548.71
6 | Pavimentação em paralelepípedo granítico | 15% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 100%
|  | 3170506.8225 | 3170506.8225 | 2113671.215 | 1056835.6075 | 0 | 0 | 21136712.15
7 | Meio fio | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 375594.931 | 375594.931 | 751189.862 | 375594.931 | 375594.931 | 375594.931 | 3755949.31
|  | 3815621.7683 | 3749844.3328 | 3068603.6563 | 1636173.1178 | 513560.0748 | 466668.3683 | 28252226.03
|  | 18817376.48 | 22567220.8128 | 25635824.4691 | 27271997.5869 | 27785557.6617 | 28252226.03

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO |  | SINAPI - 05/2020 - Alagoas ORSE - 03/2020 - Sergipe | 20.94% |  | Não Desonerado: Horista: 117,03%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.01 | 255.31 | 2.55
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 18.18 | 18.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 14.3 | 28.6
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 4 | 6.64 | 26.56
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.11 | 12.26 | 1.35
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1 | 4.73 | 4.73
[7 empty] | valor s/BDI | 381.97
[7 empty] | valor BDI | 79.98
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 461.95
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 02 | CODEVASF | Mobilização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 1
Composição Auxiliar | 73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 4 | 43.99 | 175.96
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 4 | 98.51 | 394.04
Insumo | 5896 | ORSE | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | Equipamento | h | 3 | 8.33 | 24.99
[7 empty] | valor s/BDI | 594.99
[7 empty] | valor BDI | 124.59
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 719.58
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 03 | CODEVASF | Desmobilização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 1
Composição Auxiliar | 73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 4 | 43.99 | 175.96
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 4 | 98.51 | 394.04
Insumo | 5896 | ORSE | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | Equipamento | h | 3 | 8.33 | 24.99
[7 empty] | valor s/BDI | 594.99
[7 empty] | valor BDI | 124.59
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 719.58
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 04 | CODEVASF | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | global | 1
Composição Auxiliar | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | mês | 0.1333 | 15694.14 | 2092.03
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | mês | 0.5 | 3995.98 | 1997.99
INSUMO | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês | 1 | 522 | 522
Insumo | consultiva | CODEVASF | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração | mês | 0.5 | 3148.81 | 1574.41
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material | KW/H | 100 | 0.8 | 80
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material | m³ | 10 | 15.13 | 151.3
[7 empty] | valor s/BDI | 6417.73
[7 empty] | valor BDI | 1343.87
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 7761.6
3 |  |  | TERRAPLANAGEM
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 1
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.001 | 48.56 | 0.05
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0025 | 14.84 | 0.04
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0025 | 17.9 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0075 | 14.3 | 0.11
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.002 | 39.67 | 0.08
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.002886 | 12.31 | 0.04
[7 empty] | valor s/BDI | 0.36
[7 empty] | valor BDI | 0.08
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 0.44
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 06 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 18.7 | 7.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.91 | 14.3 | 13.01
Insumo |  | COTAÇÃO | AREIA FINA (com frete) | Material | m³ | 0.023 | 62.5 | 1.44
Insumo |  | COTAÇÃO | AREIA GROSSA(com frete) | Material | m³ | 0.1 | 65 | 6.5
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
Insumo |  | COTAÇÃO | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, COM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | Material | MIL | 0.035 | 750 | 26.25
[7 empty] | valor s/BDI | 59.05
[7 empty] | valor BDI | 12.37
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 71.42
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 07 | CODEVASF | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança | m | 1
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança | m | 0.143 | 3.04 | 0.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.028 | 14.3 | 0.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.014 | 22.3 | 0.31
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material | un | 0.071 | 1.75 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material | un | 0.071 | 7.6 | 0.54
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 0.314 | 1.3 | 0.41
Insumo | 4815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material | UN | 0.036 | 5.01 | 0.18
[7 empty] | valor s/BDI | 2.39
[7 empty] | valor BDI | 0.5
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 2.89
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 08 | CODEVASF | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) |  | M² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0278 | 14.3 | 0.4
Composição Auxiliar | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | Serviços | M³ | 0.0626 | 3.02 | 0.19
Composição Auxiliar | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD M3 , DMT 0,5 A 1,0 KM | Serviços | M³ | 0.0626 | 3.99 | 0.25
[7 empty] | valor s/BDI | 0.84
[7 empty] | valor BDI | 0.18
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 1.02
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 09 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |  | M² | 1
Composição Auxiliar | 12268 | ORSE | Projeto de Pavimentação até 2.500,00 m2 |  | m² | 1 | 1.1 | 1.1
Composição Auxiliar | 12265 | ORSE | Projeto de Terraplenagems e Geométricos de Vias com Indicação de Jazida com área de 14.000,01 a 70.000,00 m2 | Serviços | m² | 1 | 0.6 | 0.6
[7 empty] | valor s/BDI | 1.7
[7 empty] | valor BDI | 0.36
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 2.06

## Cotações
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
COTAÇÕES
Empresa |  | Costrutora Lima | Cooperativa | Construtec | Média
Paralelepidedo granitico (mil) |  | 610 | 650 | 600 | 620

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.94
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | I | 6.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta**
20.94
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011-TCU-Plenário-DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha

## Encargos Sociais
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | - | 18.06 | -
B2 | Feriados | 4.68 | - | 4.68 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.83 | - | 1.83 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 14.42 | 11.1 | 14.42 | 11.1
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 51.65 | 20.86 | 51.65 | 20.86
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18 | 3.22 | 4.18 | 3.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.65 | 2.81 | 3.65 | 2.81
C5 | Indenização Adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
C | Total | 8.28 | 6.38 | 8.28 | 6.38
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.68 | 3.5 | 19.01 | 7.68
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
D | Total | 9.03 | 3.77 | 19.38 | 7.97
T O T A L (%) |  | 85.76 | 47.81 | 116.11 | 72.01

## Curva ABC
ORÇAMENTO CRURVA - ABC
1.0 | Descrição | Und | Total | % | Acumulado | CL
1.1 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 20711228.64 | 72.0801 | 72.0801 | A
1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 3615165.94 | 12.5817 | 84.6618 | B
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 937834.13 | 3.2639 | 87.9257 | B
1.4 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | m² | 597383.52 | 2.079 | 90.0047 | C
1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 481386.72 | 1.6753 | 91.6801 | C
1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 429188.16 | 1.4937 | 93.1738 | C
1.7 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 343350.53 | 1.1949 | 94.3687 | C
1.8 | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 334904.51 | 1.1655 | 95.5343 | C
1.9 | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 295791.84 | 1.0294 | 96.5637 | C
1.10 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS. | m² | 249393.12 | 0.86795 | 97.4316 | C
1.11 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 140783.37 | 0.48996 | 97.9216 | C
1.12 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 127596.48 | 0.44407 | 98.3657 | C
1.13 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 96567.34 | 0.33608 | 98.7017 | C
1.14 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 93377.42 | 0.32498 | 99.0267 | C
1.15 | MOBILIZAÇÃO | und | 86946.85 | 0.3026 | 99.3293 | C
1.16 | DESMOBILIZAÇÃO | und | 86946.85 | 0.3026 | 99.6319 | C
1.17 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 55243.48 | 0.19226 | 99.8242 | C
1.18 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA | m³ | 28129.22 | 0.097897 | 99.9221 | C
1.19 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 20299.44 | 0.070647 | 99.9927 | C
1.20 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 2095.19 | 0.0072918 | 100 | C
28733612.75
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional