## Planilha Resumo
Objeto: Execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica (TSD) , num total de 205.200,00m² de área, de vias urbanas e rurais em municípios diversos localizados na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf
Preço Data base: SINAPI -Setembro/2020; ORSE - Julho/2020
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Total | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  |  | Preço por unitário c/BDI | R$ Total
1.0 | Pavimentação Asfáltica TSD | m² | 205200 | 145.9915 | 29957459.37
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  |  | 29957459.37
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional

## Orçamento Módulo Mínimo
|  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Serviços |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) | SINAPI - 09/2020 - Alagoas ORSE - 07/2020 - Sergipe |  |  | 20.94% | Não Desonerado: Horista: 116,11%
COMPRIMENTO: 400,00 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO) | [6 empty] | 14.02%
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 5634.24
1.1 | CPU 07 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | km | 0.4 | 12353.61 | 14085.59 | 5634.24
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16830.27
2.1 | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 381.13 | 460.94 | 1382.82
2.2 | CPU 02 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO | und | 0.4093 | 12756.41 | 15427.6 | 6314.52
2.3 | CPU 03 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO | und | 0.4093 | 12756.41 | 15427.6 | 6314.52
2.4 | CPU 04 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GLB | 1 | 2330.42 | 2818.41 | 2818.41
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 112894.8
3.1 | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 2400 | 0.35 | 0.42 | 1008
3.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 600 | 8.31 | 10.05 | 6030
3.3 | 93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m³XKM | 18000 | 1.09 | 1.32 | 23760
3.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 600 | 0.85 | 1.03 | 618
3.5 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2400 | 0.06 | 0.07 | 168
SUB-BASE
3.6 | 191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE(adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga ) | m³ | 120 | 11.73 | 13.37 | 1604.4
3.7 | 93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m³XKM | 3600 | 1.09 | 1.24 | 4464
3.8 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 120 | 4.82 | 5.83 | 699.6
3.9 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 120 | 0.85 | 0.97 | 116.4
3.10 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 120 | 4.54 | 5.18 | 621.6
3.11 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2400 | 0.06 | 0.07 | 168
BASE
3.12 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 360 | 111.81 | 135.22 | 48679.2
3.13 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³XKM | 36000 | 0.51 | 0.62 | 22320
3.14 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 360 | 4.82 | 5.83 | 2098.8
3.15 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 360 | 0.85 | 1.03 | 370.8
3.16 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2400 | 0.06 | 0.07 | 168
4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 140887.68
4.1 |  | Cotação | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | m² | 2400 | 9.88 | 11.95 | 28680
4.2 |  | Cotação | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2 C, COM CAPA SELANTE. | m² | 2400 | 32.81 | 39.68 | 95232
4.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016(brita) | m³XKM | 10704 | 0.51 | 0.62 | 6636.48
4.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016(areia ou pó de pedra) | m³XKM | 2880 | 0.51 | 0.62 | 1785.6
4.5 |  | Cotação | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. (CM-30 e RR-2C) | TXKM | 4320 | 1.6333 | 1.98 | 8553.6
5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 66734.11
5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 824 | 30.1 | 36.4 | 29993.6
5.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 824 | 35.69 | 43.16 | 35563.84
5.3 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 288.4 | 3.37 | 4.08 | 1176.67
6. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7396.8
6.1 | CPU 06 | CODEVASF | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2400 | 1.57 | 1.9 | 4560
6.2 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 60 | 39.09 | 47.28 | 2836.8
[5 empty] | Total Geral |  |  | 350377.9
[7 empty] | R$/m² | 145.9908

## Orçamento Total
|  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Serviços |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) | SINAPI - 09/2020 - Alagoas ORSE - 07/2020 - Sergipe |  |  | 20.94% | Não Desonerado: Horista: 116,11% | 85.5
COMPRIMENTO: 400,00 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO) | [6 empty] | 14.02%
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 481727.18
1.1 | CPU 07 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | km | 34.2 | 12353.61 | 14085.59 | 481727.18
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1439137.17
2.1 | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 256.5 | 381.13 | 460.94 | 118231.11
2.2 | CPU 02 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO | und | 35 | 12756.41 | 15427.6 | 539966
2.3 | CPU 03 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO | und | 35 | 12756.41 | 15427.6 | 539966
2.4 | CPU 04 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GLB | 85.5 | 2330.42 | 2818.41 | 240974.06
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 9652505.4
3.1 | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 205200 | 0.35 | 0.42 | 86184
3.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 51300 | 8.31 | 10.05 | 515565
3.3 | 93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m³XKM | 1539000 | 1.09 | 1.32 | 2031480
3.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 51300 | 0.85 | 1.03 | 52839
3.5 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 205200 | 0.06 | 0.07 | 14364
SUB-BASE
3.6 | 191/Insumo | ORSE | MATERIAL PARA BASE(adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga ) | m³ | 10260 | 11.73 | 13.37 | 137176.2
3.7 | 93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m³XKM | 307800 | 1.09 | 1.24 | 381672
3.8 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10260 | 4.82 | 5.83 | 59815.8
3.9 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 10260 | 0.85 | 0.97 | 9952.2
3.10 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 10260 | 4.54 | 5.18 | 53146.8
3.11 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 205200 | 0.06 | 0.07 | 14364
BASE
3.12 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 30780 | 111.81 | 135.22 | 4162071.6
3.13 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³XKM | 3078000 | 0.51 | 0.62 | 1908360
3.14 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30780 | 4.82 | 5.83 | 179447.4
3.15 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 30780 | 0.85 | 1.03 | 31703.4
3.16 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 205200 | 0.06 | 0.07 | 14364
4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 12045896.64
4.1 |  | Cotação | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | m² | 205200 | 9.88 | 11.95 | 2452140
4.2 |  | Cotação | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2 C, COM CAPA SELANTE. | m² | 205200 | 32.81 | 39.68 | 8142336
4.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016(brita) | m³XKM | 915192 | 0.51 | 0.62 | 567419.04
4.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016(areia ou pó de pedra) | m³XKM | 246240 | 0.51 | 0.62 | 152668.8
4.5 |  | Cotação | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. (CM-30 e RR-2C) | TXKM | 369360 | 1.6333 | 1.98 | 731332.8
5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 5705766.58
5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 70452 | 30.1 | 36.4 | 2564452.8
5.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 70452 | 35.69 | 43.16 | 3040708.32
5.3 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 24658.2 | 3.37 | 4.08 | 100605.46
6. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 632426.4
6.1 | CPU 06 | CODEVASF | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 205200 | 1.57 | 1.9 | 389880
6.2 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 5130 | 39.09 | 47.28 | 242546.4
[5 empty] | Total Geral |  |  | 29957459.37
[7 empty] | R$/m² | 145.9915

## CRONOGRAMA
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | 481727.18 | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8%
|  |  | R$ | 48172.718 | 48172.718 | 38538.1744 | 38538.1744 | 38538.1744 | 38538.1744
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1439137.17 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0%
|  |  | R$ | 287827.434 | 287827.434 | 287827.434 | 287827.434 | 287827.434 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 9652505.4 | % | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 193050.108 | 289575.162 | 482625.27 | 965250.54 | 965250.54 | 965250.54
4 | REVESTIMENTO | 12045896.64 | % | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 240917.9328 | 361376.8992 | 1204589.664 | 1204589.664 | 1204589.664 | 1204589.664
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 5705766.58 | % | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 570576.658 | 855864.987 | 855864.987 | 855864.987 | 570576.658 | 570576.658
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 632426.4 | % | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 63242.64 | 94863.96 | 94863.96 | 94863.96
|  | 29957459.37 |  | 1340544.8508 | 1842817.2002 | 2932688.1694 | 3446934.7594 | 3161646.4304 | 2873818.9964
|  |  |  | 1340544.8508 | 3183362.051 | 6116050.2204 | 9562984.9798 | 12724631.4102 | 15598450.4066
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
| DESCRIÇÃO | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
|  | 38538.1744 | 38538.1744 | 38538.1744 | 38538.1744 | 38538.1744 | 38538.1744 | 481727.18
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439137.17
3 | TERRAPLANAGEM | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 965250.54 | 965250.54 | 965250.54 | 965250.54 | 965250.54 | 965250.54 | 9652505.4
4 | REVESTIMENTO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 1204589.664 | 1204589.664 | 1204589.664 | 1204589.664 | 1204589.664 | 602294.832 | 12045896.64
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100%
|  | 570576.658 | 285288.329 | 285288.329 | 285288.329 | 0 | 0 | 5705766.58
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 100%
|  | 94863.96 | 94863.96 | 63242.64 | 31621.32 | 0 | 0 | 632426.4
|  | 2873818.9964 | 2588530.6674 | 2556909.3474 | 2525288.0274 | 2208378.3784 | 1606083.5464 | 29957459.37
|  | 18472269.403 | 21060800.0704 | 23617709.4178 | 26142997.4452 | 28351375.8236 | 29957459.37

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) |  | SINAPI - 09/2020 - Alagoas ORSE - 07/2020 - Sergipe |  | 20.94% |  | Não Desonerado: Horista: 116,11%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 270.74 | 2.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.18 | 18.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 14.3 | 28.6
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 6.39 | 25.56
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 12.29 | 1.35
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.73 | 4.73
[8 empty] | valor s/BDI | 381.13
[8 empty] | valor BDI | 79.81
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 460.94
2.2 | Código | Banco | Descrição | UND | DMT(KM) | Tempo de vi(h) | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 02 | CODEVASF | Mobilização e Desmobilização |  |  |  | 1
| 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50 | 0.83 | 1 | 14.36 | 595.94
| 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 50 | 0.83 | 1 | 167.41 | 6947.52
| 5909 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 50 | 0.83 | 1 | 22.35 | 927.53
| 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 50 | 0.83 | 1 | 93 | 3859.5
| consultiva | CODEVASF | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | UND |  |  | 0.016667 | 3148.81 | 52.48
| 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1 | 112.62 | 112.62
| 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1 | 4.84 | 4.84
| 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1 | 135.81 | 135.81
| 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP |  |  | 1 | 120.17 | 120.17
[8 empty] | valor s/BDI | 12756.41
[8 empty] | valor BDI | 2671.19
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 15427.6
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 04 | CODEVASF | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | global | 1
Composição Auxiliar | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 0.015 | 15786.85 | 236.8
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 0.03 | 3995.98 | 119.88
INSUMO | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 0.03 | 592.68 | 17.78
Insumo | consultiva | CODEVASF | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração |  | mês | 0.5 | 3148.81 | 1574.41
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 50 | 0.87 | 43.5
Insumo | 6926 | Orse | Controle Tecnològico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentação,alocação de equip. de densidade "in situ", mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais,até 30 km de seunda à sexta |  |  | mês | 0.015 | 17050 | 255.75
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 5 | 16.46 | 82.3
[8 empty] | valor s/BDI | 2330.42
[8 empty] | valor BDI | 487.99
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2818.41
3 |  |  | TERRAPLANAGEM
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 52.58 | 0.05
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 12.76 | 0.03
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.82 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 14.3 | 0.11
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 39.67 | 0.08
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 12.31 | 0.04
[8 empty] | valor s/BDI | 0.35
[8 empty] | valor BDI | 0.07
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 0.42
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 06 | CODEVASF | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) |  |  | M² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0278 | 14.3 | 0.4
Composição Auxiliar |  | orse | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | Serviços |  | M³ | 0.0626 | 14.87 | 0.93
Composição Auxiliar |  | orse | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | Serviços |  | M³ | 0.0626 | 3.84 | 0.24
[8 empty] | valor s/BDI | 1.57
[8 empty] | valor BDI | 0.33
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.9
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 07 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  | km | 1
Composição Auxiliar | 13587 | ORSE | Projeto de Pavimentação |  |  | km | 1 | 4597.08 | 4597.08
Composição Auxiliar | 13586 | ORSE | Projeto de terraplenagem e Geométrico de Vias | Serviços |  | km | 1 | 7756.53 | 7756.53
[8 empty] | valor s/BDI | 12353.61
[8 empty] | valor BDI | 2586.85
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 14940.46

## Cotações
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
COTAÇÕES
Empresa |  | ENGEMAT | LIGA Engenharia | JMT Construtora | Média
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30* (m²) |  | 11.52 | 9.2 | 8.92 | 9.88
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2 C, COM CAPA SELANTE* (m²) |  | 39.38 | 26.5 | 32.55 | 32.81
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. (txkm) |  | 1.52 | 0.8 | 2.58 | 1.6333
* com aquisição do CM-30, RR 2C, brita, po de pedra, areia, equipamentos e mao de obra.

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.94
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | I | 6.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta**
20.94
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011-TCU-Plenário-DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## Encargos Sociais
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | - | 18.06 | -
B2 | Feriados | 4.68 | - | 4.68 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.83 | - | 1.83 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 14.42 | 11.1 | 14.42 | 11.1
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 51.65 | 20.86 | 51.65 | 20.86
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18 | 3.22 | 4.18 | 3.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.65 | 2.81 | 3.65 | 2.81
C5 | Indenização Adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
C | Total | 8.28 | 6.38 | 8.28 | 6.38
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.68 | 3.5 | 19.01 | 7.68
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
D | Total | 9.03 | 3.77 | 19.38 | 7.97
T O T A L (%) |  | 85.76 | 47.81 | 116.11 | 72.01

## Curva ABC
ORÇAMENTO CRURVA - ABC
1.0 | Descrição | Und | Total | % | Acumulado | CL
1.1 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2 C, COM CAPA SELANTE. | m² | 8142336 | 27.1797 | 27.1797 | A
1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 4162071.6 | 13.8933 | 41.0729 | A
1.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 3040708.32 | 10.1501 | 51.223 | B
1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2564452.8 | 8.5603 | 59.7833 | B
1.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | m² | 2452140 | 8.1854 | 67.9687 | B
1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m³XKM | 2031480 | 6.7812 | 74.75 | B
1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³XKM | 1908360 | 6.3702 | 81.1202 | B
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. (CM-30 e RR-2C) | TXKM | 731332.8 | 2.4412 | 83.5614 | C
1.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016(brita) | m³XKM | 567419.04 | 1.8941 | 85.4555 | C
1.10 | MOBILIZAÇÃO | und | 539966 | 1.8024 | 87.258 | C
1.11 | DESMOBILIZAÇÃO | und | 539966 | 1.8024 | 89.0604 | C
1.12 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 515565 | 1.721 | 90.7814 | C
1.13 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | km | 481727.18 | 1.608 | 92.3894 | C
1.14 | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 389880 | 1.3014 | 93.6909 | C
1.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m³XKM | 381672 | 1.274 | 94.9649 | C
1.16 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 242546.4 | 0.80964 | 95.7746 | C
1.17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GLB | 240974.06 | 0.80439 | 96.5789 | C
1.18 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 179447.4 | 0.59901 | 97.1779 | C
1.19 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016(areia ou pó de pedra) | m³XKM | 152668.8 | 0.50962 | 97.6876 | C
1.20 | MATERIAL PARA BASE(adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga ) | m³ | 137176.2 | 0.4579 | 98.1455 | C
1.21 | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 118231.11 | 0.39466 | 98.5401 | C
1.22 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 100605.46 | 0.33583 | 98.876 | C
1.23 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 86184 | 0.28769 | 99.1637 | C
1.24 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 59815.8 | 0.19967 | 99.3633 | C
1.25 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 53146.8 | 0.17741 | 99.5407 | C
1.26 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 52839 | 0.17638 | 99.7171 | C
1.27 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 41655.6 | 0.13905 | 99.8562 | C
1.28 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 43092 | 0.14384 | 100 | C
29957459.37
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional