## Planilha Resumo
Objeto: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em granito, num total de 240.000,00m² de área, de vias urbanas e rurais em municípios diversos localizados na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf
Preço Data base: SINAPI -Setembro/2020; ORSE - Julho/2020
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Total | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  |  | Preço por unitário c/BDI | R$ Total
1.0 | Pavimentação | m² | 240000 | 124.611 | 29906634.7
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  |  | 29906634.7
| UASG ÓRGÃO | QUANTIDADE (m²) | PREÇO UNITÁRIO R$ | Valor total (R$) | Município/UF de entrega
| ÓRGÃO GERENCIADOR: 195001 – CODEVASF/AL | 240000 | 124.61 | 29906634.7 | PENEDO/AL.
| ÓRGÃO PARTICIPANTE: 154618 – IF BAIANO – CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA | 10000 | 124.61 | 1246100 | GOVERNADOR MANGABEIRA/BA
| Valor TOTAL |  |  | 31152734.7
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional

## Orçamento Módulo Mínimo
|  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Serviços |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO | SINAPI - 09/2020 - Alagoas ORSE - 07/2020 - Sergipe |  |  | 20.94% | Não Desonerado: Horista: 117,03%
COMPRIMENTO: 400,00 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO)
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 5976.18
1.1 | CPU 08 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | km | 0.4 | 12353.61 | 14940.46 | 5976.18
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10648.3
2.1 | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 381.13 | 460.94 | 1382.82
2.2 | CPU 02 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO | und | 0.35 | 4756.35 | 5752.33 | 2013.32
2.3 | CPU 03 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO | und | 0.35 | 4756.35 | 5752.33 | 2013.32
2.4 | CPU 04 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 4331.77 | 5238.84 | 5238.84
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 14492.4
3.1 | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 2400 | 0.35 | 0.42 | 1008
3.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 540 | 8.31 | 10.05 | 5427
3.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2160 | 1.99 | 2.41 | 5205.6
3.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA | m³ | 240 | 0.85 | 1.03 | 247.2
3.5 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO.( solo proviniente da escavação) | m³ | 60 | 6.46 | 7.81 | 468.6
3.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS. | m² | 2400 | 0.68 | 0.82 | 1968
3.7 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2400 | 0.06 | 0.07 | 168
4 |  |  | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO |  |  |  |  | 260528.67
4.1 | CPU 06 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (com frete) | m² | 2400 | 72.71 | 87.94 | 211056
4.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM.( AREIA) | m³.km | 29520 | 0.51 | 0.62 | 18302.4
4.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 824 | 30.1 | 36.4 | 29993.6
4.4 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 288.4 | 3.37 | 4.08 | 1176.67
5. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7420.8
5.1 | CPU 07 | CODEVASF | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2400 | 1.58 | 1.91 | 4584
5.2 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 60 | 39.09 | 47.28 | 2836.8
[5 empty] | Total Geral |  |  | 299066.35
[7 empty] | R$/M² | 124.611

## Orçamento Total
|  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Serviços |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO | SINAPI - 09/2020 - Alagoas ORSE - 07/2020 - Sergipe |  |  | 20.94% | Não Desonerado: Horista: 117,03%
COMPRIMENTO: 4000,00 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO) | [8 empty] | 100
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 597618.4
1.1 | CPU 08 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | km | 40 | 12353.61 | 14940.46 | 597618.4
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1064829.1
2.1 | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 300 | 381.13 | 460.94 | 138282
2.2 | CPU 02 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO | und | 35 | 4756.35 | 5752.33 | 201331.55
2.3 | CPU 03 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO | und | 35 | 4756.35 | 5752.33 | 201331.55
2.4 | CPU 04 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 100 | 4331.77 | 5238.84 | 523884
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 1449240
3.1 | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 240000 | 0.35 | 0.42 | 100800
3.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 54000 | 8.31 | 10.05 | 542700
3.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 216000 | 1.99 | 2.41 | 520560
3.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA | m³ | 24000 | 0.85 | 1.03 | 24720
3.5 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO.(solo proveniente das escavações) | m³ | 6000 | 6.46 | 7.81 | 46860
3.6 | 2496 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS. | m² | 240000 | 0.68 | 0.82 | 196800
3.7 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 240000 | 0.06 | 0.07 | 16800
4 |  |  | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO |  |  |  |  | 26052867.2
4.1 | CPU 06 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (com frete) | m² | 240000 | 72.71 | 87.94 | 21105600
4.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM.( AREIA) | m³.km | 2952000 | 0.51 | 0.62 | 1830240
4.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 82400 | 30.1 | 36.4 | 2999360
4.4 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 28840 | 3.37 | 4.08 | 117667.2
5. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 742080
5.1 | CPU 07 | CODEVASF | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 240000 | 1.58 | 1.91 | 458400
5.2 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 6000 | 39.09 | 47.28 | 283680
[5 empty] | Total Geral |  |  | 29906634.7
[7 empty] | R$/M² | 124.611
|  | UASG ÓRGÃO | QUANTIDADE (m²) | PREÇO UNITÁRIO R$ | Valor total (R$) | Município/UF de entrega
|  | ÓRGÃO GERENCIADOR: 195001 – CODEVASF/AL | 240000 | 124.61 | 29906634.7 | PENEDO/AL.
|  | ÓRGÃO PARTICIPANTE: 154618 – IF BAIANO – CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA | 10000 | 124.61 | 1246100 | GOVERNADOR MANGABEIRA/BA
|  | Valor TOTAL |  |  | 31152734.7

## CRONOGRAMA
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO | 597618.4 | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8%
|  |  | R$ | 59761.84 | 59761.84 | 47809.472 | 47809.472 | 47809.472 | 47809.472
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1064829.1 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0%
|  |  | R$ | 212965.82 | 212965.82 | 212965.82 | 212965.82 | 212965.82 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 1449240 | % | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 28984.8 | 43477.2 | 72462 | 144924 | 144924 | 144924
4 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | 26052867.2 | % | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 521057.344 | 781586.016 | 2605286.72 | 2605286.72 | 2605286.72 | 2605286.72
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 742080 | % | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 74208 | 111312 | 111312 | 111312 | 74208 | 74208
|  | 29906634.7 |  | 896977.804 | 1209102.876 | 3049836.012 | 3122298.012 | 3085194.012 | 2872228.192
|  |  |  | 896977.804 | 2106080.68 | 5155916.692 | 8278214.704 | 11363408.716 | 14235636.908
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
| DESCRIÇÃO | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
|  | 47809.472 | 47809.472 | 47809.472 | 47809.472 | 47809.472 | 47809.472 | 597618.4
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064829.1
3 | TERRAPLANAGEM | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 144924 | 144924 | 144924 | 144924 | 144924 | 144924 | 1449240
4 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 2605286.72 | 2605286.72 | 2605286.72 | 2605286.72 | 2605286.72 | 1302643.36 | 26052867.2
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100%
|  | 74208 | 37104 | 37104 | 37104 | 0 | 0 | 742080
|  | 2872228.192 | 2835124.192 | 2835124.192 | 2835124.192 | 2798020.192 | 1495376.832 | 29906634.7
|  | 17107865.1 | 19942989.292 | 22778113.484 | 25613237.676 | 28411257.868 | 29906634.7

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO |  | SINAPI - 09/2020 - Alagoas ORSE - 07/2020 - Sergipe |  | 20.94% |  | Não Desonerado: Horista: 117,03%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 01 | CODEVASF | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 270.74 | 2.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.18 | 18.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 14.3 | 28.6
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 6.39 | 25.56
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 12.29 | 1.35
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.73 | 4.73
[8 empty] | valor s/BDI | 381.13
[8 empty] | valor BDI | 79.81
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 460.94
2.2 | Código | Banco | Descrição | UND | DMT(KM) | Tempo de vi(h) | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 02 | CODEVASF | Desmobilização |  |  |  | 1
| 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50 | 0.83 | 1 | 14.36 | 595.94
| 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 50 | 0.83 | 1 | 93 | 3859.5
| consultiva | CODEVASF | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | UND |  |  | 0.016667 | 3148.81 | 52.48
| 89032 | SINAPI | 89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1 | 112.62 | 112.62
| 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1 | 135.81 | 135.81
[8 empty] | valor s/BDI | 4756.35
[8 empty] | valor BDI | 995.98
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5752.33
2.2 | Código | Banco | Descrição | UND | DMT(KM) | Tempo de vi(h) | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 03 | CODEVASF | Desmobilização |  |  |  | 1
| 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 50 | 0.83 | 1 | 14.36 | 595.94
| 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 50 | 0.83 | 1 | 93 | 3859.5
| consultiva | CODEVASF | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | UND |  |  | 0.016667 | 3148.81 | 52.48
| 89032 | SINAPI | 89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1 | 112.62 | 112.62
| 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1 | 135.81 | 135.81
[8 empty] | valor s/BDI | 4756.35
[8 empty] | valor BDI | 995.98
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5752.33
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 04 | CODEVASF | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | global | 1
Composição Auxiliar | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 0.085227 | 15786.85 | 1345.47
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 0.14205 | 3995.98 | 567.61
INSUMO | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 592.68 | 592.68
Insumo | consultiva | CODEVASF | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração |  | mês | 0.5 | 3148.81 | 1574.41
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 100 | 0.87 | 87
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 10 | 16.46 | 164.6
[8 empty] | valor s/BDI | 4331.77
[8 empty] | valor BDI | 907.07
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5238.84
3 |  |  | TERRAPLANAGEM
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 05 | CODEVASF | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 52.58 | 0.05
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 12.76 | 0.03
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.82 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 14.3 | 0.11
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 39.67 | 0.08
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 12.31 | 0.04
[8 empty] | valor s/BDI | 0.35
[8 empty] | valor BDI | 0.07
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 0.42
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 06 | CODEVASF | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (com frete) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 18.7 | 7.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91 | 14.3 | 13.01
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA | Material |  | m³ | 0.023 | 65 | 1.5
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.1 | 70 | 7
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 9.11 | 0.56 | 5.1
Insumo |  | COTAÇÃO | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, COM FRETE, *30 A 42* PECAS POR M2 (com frete) | Material |  | MIL | 0.035 | 1103.3333 | 38.62
[8 empty] | valor s/BDI | 72.71
[8 empty] | valor BDI | 15.23
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 87.94
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 07 | CODEVASF | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) |  |  | M² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0278 | 14.3 | 0.4
Composição Auxiliar | 72895 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais) | Serviços |  | M³ | 0.0626 | 14.87 | 0.93
Composição Auxiliar | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD M3 , DMT 0,5 A 1,0 KM | Serviços |  | M³ | 0.0626 | 3.99 | 0.25
[8 empty] | valor s/BDI | 1.58
[8 empty] | valor BDI | 0.33
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.91
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 08 | CODEVASF | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  | km | 1
Composição Auxiliar | 13587 | ORSE | Projeto de Pavimentação até 2.500,00 m2 |  |  | km | 1 | 4597.08 | 4597.08
Composição Auxiliar | 13586 | ORSE | Projeto de terraplenagem e Geométrico de Vias | Serviços |  | km | 1 | 7756.53 | 7756.53
[8 empty] | valor s/BDI | 12353.61
[8 empty] | valor BDI | 2586.85
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 14940.46

## Cotações
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
COTAÇÕES
Empresa |  | Costrutora Lima | Cooperativa | Construtec | Média
Paralelepidedo granitico (mil) |  | 750 | 700 | 750 | 733.3333
Frete(R$/km) |  | 370 | 600 | 700 | 370

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.94
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | I | 6.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta**
20.94
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011-TCU-Plenário-DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha

## Encargos Sociais
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | - | 18.06 | -
B2 | Feriados | 4.68 | - | 4.68 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.83 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.83 | - | 1.83 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 14.42 | 11.1 | 14.42 | 11.1
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 51.65 | 20.86 | 51.65 | 20.86
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18 | 3.22 | 4.18 | 3.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.65 | 2.81 | 3.65 | 2.81
C5 | Indenização Adicional | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.27
C | Total | 8.28 | 6.38 | 8.28 | 6.38
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.68 | 3.5 | 19.01 | 7.68
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.29
D | Total | 9.03 | 3.77 | 19.38 | 7.97
T O T A L (%) |  | 85.76 | 47.81 | 116.11 | 72.01

## Curva ABC
ORÇAMENTO CRURVA - ABC
1.0 | Descrição | Und | Total | % | Acumulado | CL
1.1 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (com frete) | m² | 21105600 | 70.5716 | 70.5716 | A
1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2999360 | 10.0291 | 80.6007 | A
1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM.( AREIA) | m³.km | 1830240 | 6.1198 | 86.7206 | B
1.4 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | km | 597618.4 | 1.9983 | 88.7188 | B
1.5 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 542700 | 1.8146 | 90.5335 | B
1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 523884 | 1.7517 | 92.2852 | B
1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 520560 | 1.7406 | 94.0258 | B
1.8 | LIMPEZAÇÃO DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) | m² | 458400 | 1.5328 | 95.5586 | B
1.9 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO(PARA ESCORAMENTO DO MEIO FIO) | m³ | 283680 | 0.94855 | 96.5072 | C
1.10 | MOBILIZAÇÃO | und | 201331.55 | 0.6732 | 97.1804 | C
1.11 | DESMOBILIZAÇÃO | und | 201331.55 | 0.6732 | 97.8536 | C
1.12 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS. | m² | 196800 | 0.65805 | 98.5116 | C
1.13 | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 138282 | 0.46238 | 98.974 | C
1.14 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 117667.2 | 0.39345 | 99.3674 | C
1.15 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 100800 | 0.33705 | 99.7045 | C
1.16 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINENTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 46860 | 0.15669 | 99.8612 | C
1.17 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.BOTA-FORA | m³ | 24720 | 0.082657 | 99.9438 | C
1.18 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 16800 | 0.056175 | 100 | C
29906634.7
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª GRD/UEP - 5ª Superintendência Regional