## Mem.Cal
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Conforme Projeto encaminhado pela prefeitura de Junqueiro
RUA DA NOÊMIA
#REF!
m²
conforme projeto
|  | Rua Noêmia: |  | 3825.35
|  | Apav= | 2598.63 | x | 1
|  | Acalç= | 1226.72 | x | 1
|  | Rua Ronivon: |  | 1200.55
|  | Apav= | 822.45 | x | 1
|  | Acalç= | 378.1 | x | 1
#REF!
conforme projeto | [6 empty] | 2598.63 | m²
#REF!
Conforme projeto | [6 empty] | 2598.63 | m²
| Apav= | 2598.63 | x | 1
#REF!
Conforme projeto | [6 empty] | 92.17 | m³
#REF!
[7 empty] | 92.17 | m³
Escavação= | 0
limpeza= | 0
Aterro= | 92.17
#REF!
[7 empty] | 0 | m³
#REF!
[7 empty] | 138.26 | m³xkm
Aterro= | 92.17
|  | T= | 92.17 | x | 1.5
#REF!
Conforme projeto | [6 empty] | 1695.79 | m
#REF!
[7 empty] | 763.11 | m²
A= | 1695.79 | x | 0.15 | x | 3 | =
#REF!
Conforme projeto | [6 empty] | 2598.63 | m²
#REF!
[7 empty] | 0 | m²
Conforme projeto
A.Paraíso 1= | 740.36 | x | 1.2
A.Paraíso 2= | 76.37 | x | 1.2
A.Paraíso 3= | 335.9 | x | 1.2
A.Paraíso 4= | 48.58 | x | 1.2
A=
#REF!
[7 empty] | 0 | m³
ponta de ala
conforme proj:
V=
#REF!
[7 empty] | 0 | m²
ponta de ala
conforme proj:
A=
#REF!
conforme projeto | [6 empty] | 92.17 | m³
Aterro
A.Paraíso 1= | 53.06
A.Paraíso 2= | 7.87
A.Paraíso 3= | 25.94
A.Paraíso 4= | 5.3
V aterro= | 92.17
#REF!
[7 empty] | 0 | m²

## CPU
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
PROJETO: | #REF!
COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) |  |  |  | R$ | 6807.68
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant. | custo unit. | custo s/BDI
SIANPI/14250 | Energia elétrica | kwh | 100 | 0.49 | 49 |  | Tarifa Rural (Eletrobrás)
TARIFA/CASAL | Água e esgoto | m³ | 10 | 3.46 | 34.6 |  | Tarifa Casal
| Material escritório/EPI | mês | 1 | 339.56 | 339.56 |  | Orçamento Cacimbinhas
| Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
SINAPI/2706 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | mês | 0.1 | 9896.49 | 989.65
SINAPI/4069 | Mestre de obras | mês | 1 | 3663.43 | 3663.43
SINAPI/10508 | Vigia | mês | 1 | 1601.44 | 1601.44
ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL) |  |  |  |  | R$ | #REF! |  | #REF!
OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS (3,0 MESES). |  | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total
|  | mês | 3 | 6807.68 | #REF! | #REF!
20423.04
COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 504.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
SINAPI/1142 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 10 | 46.44 | 464.4
| PASSAGEM DE ÔNIBUS | und | 2 | 20 | 40 |  | VALOR DA PASSAGEM DE MCZ A PENEDO
COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 504.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
SINAPI/1142 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 10 | 46.44 | 464.4
| PASSAGEM DE ÔNIBUS | und | 2 | 20 | 40 |  | VALOR DA PASSAGEM DE MCZ A PENEDO
Observações:
1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal
PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE COR VERMELHA, P/ DEFICIENTE VISUAIS, DIMENSÕES 25X25, APLICADO COM ARGAMASSA
SINAPI, ORSE, TCPO, RMORCA, DSG, SBD, PGO
ORDEM | CÓDIGO / FONTE | RECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
| 4750 | Pedreiro | h | 0.5 | 9.18 | 4.59
| 6111 | Servente | h | 1.2 | 6.67 | 8.004
|  |  |  | SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  | 12.594
ORDEM | CÓDIGO / FONTE | TÍTULO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
| 34357 | Rejunte colorido flexível para revestimento cerâmicos | kg | 0.52 | 3.82 | 1.9864
| 34353 | Argamassa industrializada AC-II | kg | 4 | 1.19 | 4.76
| cotação | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha, dimensões 25x25, p/ deficientes visuais | m² | 1.05 | 22.5 | 23.625 | 72.6 | 72.6 | 105.6 | 22.5
|  |  |  | SUBTOTAL DE MATERIAIS |  | 30.3714
|  |  |  | MÃO-DE-OBRA | = | 12.594
|  |  |  | MATERIAIS | = | 30.3714
|  |  |  | ENC. SOCIAIS | =
|  |  |  | CUSTO DIRETO | = | 42.9654
|  |  |  | B.D.I | =
|  |  |  | CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) | = | 42.9654

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
PROJETO: | #REF!
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.5
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 2.07
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7
5 | TRIBUTOS |  | I | 8.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta** | 2
24.5
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20/09/2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 15.33
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.1 | 0
B2 | FERIADOS | 4.69 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.91 | 0.69
B4 | 13º SALÁRIO | 10.91 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.23 | 6.28
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 45.83 | 16.03
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.77 | 3.64
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.27 | 0.21
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.82 | 3.68
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.6 | 3.52
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4 | 0.31
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.86 | 11.36
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.7 | 2.69
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.43 | 0.33
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 8.13 | 3.02
*GRUPO E
E1
E | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 85.62 | 47.21
OBS:* | Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

## cronograma
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | TOTAL (R$) | % | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
S E R V I Ç O S
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33824.04 | 33824.04 | 16912.02 | 13529.616 | 3382.404 | 33824.04
|  |  | 8.85% | 50% | 40% | 10% | 100%
2.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 275838.9037 | 275838.9037 | 27583.8904 | 165503.3422 | 82751.6711 | 275838.9
|  |  | 72.16% | 10% | 60% | 30% | 100%
3.0 | ACESSIBILIDADE | 71741.4792 | 71741.4792 | 7174.1479 | 43044.8875 | 21522.4438 | 71741.48
|  |  | 18.77% | 10% | 60% | 30% | 100%
4.0 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO | 839.58 | 839.58 | 83.958 | 503.748 | 251.874 | 839.58
|  |  | 0.22% | 10% | 60% | 30% | 100%
10
TOTAL (R$) |  | 382244.0029 | 382244.0029 | 51754.0163 | 222581.5937 | 107908.3929 | 382244
TOTAL (%) |  | 100% | 100% | 13.54% | 58.23% | 28.23% | 100%
TOTAL ACUMULADO(%) |  |  |  | 13.54% | 71.77% | 100%

## Rua Noêmia
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
|  |  | PROJETO: |  |  |  | BDI/serviço(%)
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | Pavimentação da rua da Noêmia, município de Junqueiro |  |  |  | 24.5 | Orçamento Junqueiro:
BDI/material(%)
[7 empty] | 15.33 | RICARDO: 996680675
LICITANTE:
ENDEREÇO:
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
| SINAPI |  |  |  | UNIT. S/BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 33824.04
1.1 | COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 504.4 | 627.98 | 627.98
1.2 | COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 504.4 | 627.98 | 627.98
1.3 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | un | 3 | 6807.68 | 8475.56 | 25426.68
1.4 | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO / 1 LAV / 1 MIC / 4 CHUV; L=2,20M, COMP=6,20M ALT=2,50M, CHAPA AÇO NERV TRAPZ, FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL, INCL INST ELETRIC/HIDRO-SANIT, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA. | mês | 3 | 788.72 | 981.96 | 2945.88
1.5 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | ton x km | 501.4 | 0.44 | 0.55 | 275.77
1.6 | 74209/ 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 10.8 | 291.52 | 362.94 | 3919.75
2.0 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 275838.9037
2.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTA-ÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 3825.35 | 0.29 | 0.36 | 1377.126
2.2 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 3825.35 | 0.48 | 0.6 | 2295.21
2.3 | 79480 | ESCAVACAO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUND. | m³ | 586.4 | 1.74 | 2.17 | 1272.488
2.4 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³ E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS | m³ | 586.4 | 1.2 | 1.49 | 873.736
2.5 | 72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³ x km | 586.4 | 1.38 | 1.72 | 1008.608
2.6 | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONI-VELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | m² | 2598.63 | 0.2 | 0.25 | 649.6575
2.7 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 2598.63 | 0.42 | 0.52 | 1351.2876
2.8 | 74005/001 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 586.4 | 2.89 | 3.6 | 2111.04
2.9 | 74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PREMOLDA-DO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUP. X FACE INF. X ALT. X COMP.), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUIN-DO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 1172.8 | 29.93 | 37.26 | 43698.528
2.10 | 74223/002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA - TRAVAMENTO | m | 5 | 42.68 | 53.14 | 265.7
2.11 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 2598.63 | 68.29 | 85.02 | 220935.5226
3.0 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 71741.4792
3.1 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | m² | 1407.36 | 31.26 | 38.92 | 54774.4512
3.2 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL | m² | 317.2 | 42.9654 | 53.49 | 16967.028
4.0 |  | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 839.58
4.1 | 73916/002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | und | 2 | 79.69 | 99.21 | 198.42
4.2 | S 06 200 01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | und | 2 | 200.48 | 249.6 | 499.2
4.3 | A 01 870 01 | POSTE DE TUBO GALVANIZADO C/ 3 M P/ FIXAÇÃO DE PLACAS | und | 2 | 57.01 | 70.98 | 141.96
| T O T A L | [5 empty] | 382244.0029 |  | 5.76
Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e de Serviços - Maceió/AL, Abril/2014( com desoneração)

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO - AL
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM DE RUAS
COMPOSIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE COR VERMELHA, P/ DEFICIENTE VISUAIS, DIMENSÕES 25X25, APLICADO COM ARGAMASSA
SINAPI, ORSE, TCPO, RMORCA, DSG, SBD, PGO
ORDEM | CÓDIGO / FONTE | RECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
| 4750 | Pedreiro | h | 0.5 | 9.18 | 4.59
| 6111 | Servente | h | 1.2 | 6.67 | 8.004
|  |  |  | SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  | 12.594
ORDEM | CÓDIGO / FONTE | TÍTULO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
| 34357 | Rejunte colorido flexível para revestimento cerâmicos | kg | 0.52 | 3.82 | 1.9864
| 34353 | Argamassa industrializada AC-II | kg | 4 | 1.19 | 4.76
| cotação | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha, dimensões 25x25, p/ deficientes visuais | m² | 1.05 | 22.5 | 23.625 | 72.6 | 72.6 | 105.6 | 22.5
|  |  |  | SUBTOTAL DE MATERIAIS |  | 30.3714
|  |  |  | MÃO-DE-OBRA | = | 12.594
|  |  |  | MATERIAIS | = | 30.3714
|  |  |  | ENC. SOCIAIS | =
|  |  |  | CUSTO DIRETO | = | 42.9654
|  |  |  | B.D.I | =
|  |  |  | CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) | = | 42.9654

## Memórias de Calculos
79480 | ESCAVACAO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUND.
| Rua da Noemia: | 586,40*0,2*5 = | 586.4
| Rua Ronivon F. Silva | 160,00*0,20*5 = | 160
OBS: | * 0,2 = Escavar 20 centímetros
*5 = faixa de rolagem
79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS (MEIO-FIO)
Rua da Noêmia:
| Total de meio fio comprimento: | 1172,8+5= | 1177.8
| face superior: | 1177,8*0,12= | 141.34
| face lateral: | 1177,8*(0,3/2)= | 176.67
318.01
| duas demãos: | 636.02
73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.
Rua da Noêmia:
| Area do Passeio: | 1407.36
| Largura da calçada: | 1.2
| Quantudade: | 2
| Comprimento: | 586.4
Rua Ronivon:
| Area do Passeio: | 384
| Largura da calçada: | 1.2
| Quantudade: | 2
| Comprimento: | 160