## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  | EDITAL:
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - | MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 508
A2 - | DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 508
A - | TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 1016
MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
B1 - | TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 101797.08 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
B2 - | TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 0 |  | 70.44% | 25% | 10% | 16.62%
B - | TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPES |  |  | 101797.08
C1 - | ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 71705.86
C2 - | ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | 0
C - | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 71705.86 | 173502.94
OUTRAS DESPESAS
D - | DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 4488
E - | SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 4890.2
F - | DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | 0
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  | 9378.2
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 183897.14
CUSTOS INDIRETOS
G - | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 25449.27
H - | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 20934.64
I - | DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | 38272.71
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 84656.62
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  | 268553.76
SERVIÇOS DE CAMPO
J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  |  | 59918.58
K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  |  | 14310.99
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  | 74229.57
TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | 342783.33
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
13.7113
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [9 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas | [7 empty] | EDITAL:
EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO |  | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
CATEGORIA |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | 70.44% | 25% | 10% | 16.62%
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 1 | 17070.24 | 12024.28 | 4267.56 | 3336.21 | 6099.26 | 42797.55 | 17070.24
Profissional pleno |  | P1 | 1.25 | 13068 | 9205.1 | 3267 | 2554.01 | 4669.24 | 32763.35 | 16335
Profissional médio |  | P2 | 3 | 9922.88 | 6989.68 | 2480.72 | 1939.33 | 3545.48 | 24878.09 | 29768.64 |  | 7.75
Profissional júnior |  | P3 | 2.5 | 8201.6 | 5777.21 | 2050.4 | 1602.92 | 2930.46 | 20562.59 | 20504
NÍVEL TÉCNICO |  | (5): 0; (10): 0 | 101797.08
Técnico júnior |  | T2 | 4.5 | 2837.12 | 1998.47 | 709.28 | 554.49 | 1013.71 | 7113.07 | 12767.04
NÍVEL ADMINISTRATIVO |  | (5): 0; (10): 0
Assistente administrativo |  | A1 | 1 | 3622.08 | 2551.39 | 905.52 | 707.9 | 1294.18 | 9081.07 | 3622.08
Auxiliar administrativo |  | A3 | 1 | 1730.08 | 1218.67 | 432.52 | 338.13 | 618.16 | 4337.56 | 1730.08
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  | (10): 101797.08
NOME DO INFORMANTE: |  | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO: | [12 empty] | 0
1 - | INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
2 - | ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 70,46% P/ EMPREGADOS C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
3 - | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
4 - | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
5 - | DESPESAS FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
6 - | PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
7 - | SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
8 - | SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas | [6 empty] | EDITAL:
SÍMBOLO |  | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
P0 |  | MACEIÓ / SANTANA DO IPANEMA / MACEIÓ |  | T | 48 | 15 | 1440 | 12 | 239 | 2868 | 5
P0 |  | MACEIÓ / PENEDO / MACEIÓ |  | T | 6 | 15 | 180 |  |  | 0 | 3
ANOTAÇÕES:
TEMPO ESTIMADO: 12 MESES
UMA VIAGEM PARA SANTANA DUAS VEZES POR MÊS (ida e volta)
UMA REUNIÃO EM PENEDO A CADA 4 MESES (ida e volta)
DIÁRIA DE R$239,00 RETIRADA DA NORMA ADMINISTRATIVA 201 ANO 2016
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS | [6 empty] | 1620 |  |  | 2868
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [9 empty] | 4488
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [8 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - | NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - | AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - | EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - | INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 - | VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS | [6 empty] | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | QTD | Nº DE | Nº DE | CUSTOS
|  |  |  | FOLHAS | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório de Acompanhamento |  |  | 10 | 50 | 1 | 37.75 | 377.5
Relatório parcial ou específico |  |  | 2 | 100 | 1 | 73.85 | 147.7
Minuta do Relatorio Final |  |  | 1 | 0 | 1 | 1005 | 1005 |  | 0
Relatório Final |  |  | 1 | 0 | 2 | 1680 | 3360 |  | 0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 4890.2
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS | [6 empty] | 4890.2
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QTD. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 - | Amarração Planialtimétrica
1.1 - | Levantamento Planialtimetrico Semi-cadastral |  | ha | 4 | 782.05 | 3128.2 |  | *ver memorial de cálculo
1.2 - | Poligonal Classe IIP |  | km | 11.5 | 1329.69 | 15291.44
1.3 - | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 11.5 | 517.99 | 5956.89
1.4- | Pontos de GPS (lei n° 10267/2001) |  | und | 57 | 603.15 | 34379.55 | 2600m+2798m+290m=5688m=57furos (cada um com pt de gps)
2 - | Monumentação |  |  |  |  | 0
2.1 - | Marcos de Concreto (8x12x60cm) ou pinos |  | un | 30 | 38.75 | 1162.5
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 59918.58
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J" DA FPRO.

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS |  | 1 poço a cada 100m
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | Metragem linear total: 2600+2789+290=5688m
1.0 - | Poços de Inspeção |  | m | 85.5 | 167.38 | 14310.99 | Estimativa de profundidade de até 1,5m
Estimativa de quantidade de poços: 57
Quantifdade de metros a ser escavado: 57*1,5=85,5m
0
0
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 14310.99
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K" DA FPRO.
3 - | NOS PREÇOS UNITÁRIOS ACIMA OCORREU A INCIDÊNCIA DE BDI DE 20,00 %.

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | #REF! |  |  |  |  | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS DISPONÍVEIS | DIAS CORRIDOS | PORCENTAGEM DENTRO DO TODO | SERVIÇOS DE
[7 empty] | ESCRITÓRIO | CAMPO
1 | E01 | Relatório de Inspeção e Diagnóstico da Área do Projeto |  | 30 | 30 | 4% | 10706.26 |  | 7.42
2 | E02 | Relatório de Soluções Técnicas (sujeito a análise da Codevasf) |  | 90 | 120 | 13% | 33953.22 |  | 24.115
3 | E03 | Relatório dos Serviços Topográficos e Geotécnicos, pagos preços unitários |  | 45 | 165 | 6% |  | 16059.35 | 11.13
4 | E04 | Relatório da Situação Fundiária da Área do Projeto Complementar |  | 10 | 175 | 2% |  | 5353.1 | 3.71 |  | 4.245
5 | E05 | Relatório de Pré-Projetos (necessário aprovação da Codevasf) |  | 90 | 265 | 13% | 33953.22 |  | 24.115 |  | 12.735
7 | E06 | Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e Relatório Final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas |  | 30 | 295 | 4% | 10706.26 |  | 7.42
8 | E07 | Relatório de Aprovação da Casal (condicionante) |  | 10 | 305 | 2% | 5353.1 |  | 3.71
9 | E08 | Manual de Operação e Manutenção (Minuta) |  | 10 | 315 | 2% | 5353.1 |  | 3.71
10 | E09 | Relatório Final – Versão Preliminar |  | 30 | 345 | 4% | 10706.27 |  | 7.42 | 92.75 | 50%
11 | E10 | Edição Definitiva do Relatório Final |  | 20 | 365 | 50% | 220717.83 |  | 185.5
12.735
100%
TOTAL | [6 empty] | 331449.26 | 21412.45
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA: |  |  |  | 352861.71
OBSERVAÇÃO:
1 - | O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - | SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
[5 empty] | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1 - | DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 - | Passagens terrestres
| a) | Coordenador (P0) - MAC / PEN / MAC | unid. | 2 | 15 | 15 | 30 | 30
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
1.2 - | Diárias
| a) | Coordenador (P0) | unid. | 2 | 239 | 239 | 478 | 478
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 508 | 508
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - | EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO
3 - | VALORES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS CONVENCIONAL
4 - | VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  | 18% | 18323.47
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  | 4% | 4071.88
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  | 3% | 3053.91
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 25% | 25449.26
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - | RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - | ISS |  | 5 | 5.8309 | 13429.02
2 - | PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 4431.58
3 - | COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 20412.11
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.6181 | 38272.71
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - | DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - | DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - | AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1225 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração do Projeto Básico das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Município de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 20359.42
A2 | Senai |  | 1.5% | 1526.96
A3 | Sesi |  | 1% | 1017.97
A4 | Incra |  | 0.2% | 203.59
A5 | Sebrae |  | 0.6% | 610.78
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2544.93
A7 | Seguro contra acidente |  | 3% | 3053.91
A8 | FGTS |  | 8% | 8143.77
A9 | SECONCI |  | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 36.8% | 37461.33
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 0,00% | #VALUE!
B2 | FERIADOS |  | 0,00% | #VALUE!
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE |  | 0.69% | 702.4
B4 | 13 SALÁRIO |  | 8.33% | 8479.7
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.06% | 61.08
B6 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.56% | 570.06
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 0,00%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.09% | 91.62
B9 | Férias Gozadas |  | 6.01% | 6118
B10 | Salário Maternidade |  | 0.02% | 20.36
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 15.76% | #VALUE!
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3.63% | 3695.23
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.09% | 91.62
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.07% | 4143.14
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.66% | 3725.77
C5 | Indenização Adicional |  | 0.31% | 315.57
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 11.76% | 11971.33
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 5.8% | 5904.23
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.32% | 325.75
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 6.12% | 6229.98
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 70.44% | #VALUE!
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - | APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS ENC. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO

## Composição_Tarefas
COMPOSIÇÕES DAS TAREFAS | [11 empty] | 6%
E0 | MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | Encargos Sociais SINAPI Maio/2016 = |  |  | 70.44%
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | [9 empty] | 508
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 508
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | [14 empty] | 79%
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | [9 empty] | 50.8 |  |  |  |  | 18%
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | [9 empty] | 92.87 |  |  |  |  | 6%
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [9 empty] | 143.67 |  |  |  |  | 4%
TOTAL MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 651.67 |  |  |  |  | 4%
4%
RELATÓRIOS E02, E05 | [11 empty] | 13% |  |  | 36%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.13 | 17070.24 | 12024.28 | 4267.56 | 3336.21 | 6099.26 | 42797.55 | 2219.13 |  |  |  | 1 |  | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
Profissional pleno |  | P1 | 0.1625 | 13068 | 9205.1 | 3267 | 2554.01 | 4669.24 | 32763.35 | 2123.55 |  |  |  | 1.25 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
Profissional médio |  | P2 | 0.39 | 9922.88 | 6989.68 | 2480.72 | 1939.33 | 3545.48 | 24878.09 | 3869.92 |  |  | 3 | 3 |  | 70.44% | 25% | 10% | 16.62%
Profissional júnior |  | P3 | 0.325 | 8201.6 | 5777.21 | 2050.4 | 1602.92 | 2930.46 | 20562.59 | 2665.52 |  |  | 2.5 | 2.5
NÍVEL TÉCNICO |  | (3): 0; (5): 0
Técnico Pleno |  | T1 | 0.585 | 2873.12 | 2023.83 | 718.28 | 561.52 | 1026.58 | 7203.33 | 1680.78 |  |  | 4.5 | 4.5
NÍVEL ADMINISTRAT. |  | (3): 0; (5): 0
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.13 | 3622.08 | 2551.39 | 905.52 | 707.9 | 1294.18 | 9081.07 | 470.87 |  |  | 1 | 1
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.13 | 1730.08 | 1218.67 | 432.52 | 338.13 | 618.16 | 4337.56 | 224.91 |  |  | 1 | 1
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 13254.68
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 13254.68
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 9336.6
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 9336.6
TOTAL ITEM 01 |  | (10): 22591.28
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 3313.67 |  | Verificação:
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 2590.5 |  | Salário da Equipe: | 101959.02
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 4735.94
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 10640.11
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 33231.39
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 269.28
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 26.93
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 49.23
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 76.16
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 345.44
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 293.41
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 29.34
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 53.64
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 82.98
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 376.39
TOTAL DE CADA RELÁTORIO |  | (10): 33953.22
RELATÓRIO E03 | [11 empty] | 6%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.06 | 17070.24 | 12024.28 | 4267.56 | 3336.21 | 6099.26 | 42797.55 | 1024.21 |  | 1024.2144
Profissional pleno |  | P1 | 0.075 | 13068 | 9205.1 | 3267 | 2554.01 | 4669.24 | 32763.35 | 980.1 |  | 980.1
Profissional médio |  | P2 | 0.18 | 9922.88 | 6989.68 | 2480.72 | 1939.33 | 3545.48 | 24878.09 | 1786.12 |  | 1786.1184
Profissional júnior |  | P3 | 0.15 | 8201.6 | 5777.21 | 2050.4 | 1602.92 | 2930.46 | 20562.59 | 1230.24 |  | 1230.24
NÍVEL TÉCNICO |  | (5): 0 | 0
Técnico júnior |  | T2 | 0.27 | 2873.12 | 2023.83 | 718.28 | 561.52 | 1026.58 | 7203.33 | 775.74 |  | 775.7424
NÍVEL ADMINISTRAT. |  | (5): 0 | 0
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.06 | 3622.08 | 2551.39 | 905.52 | 707.9 | 1294.18 | 9081.07 | 217.32 |  | 217.3248
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.06 | 1730.08 | 1218.67 | 432.52 | 338.13 | 618.16 | 4337.56 | 103.8 |  | 103.8048 | 6117.5448
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 6117.53
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 6117.53
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 4309.19
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 4309.19
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 10426.72
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 1529.38
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 1195.61
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 2185.81
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 4910.8
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 15337.52
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 269.28
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 26.93
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 49.23
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 76.16
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 345.44
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 293.41
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 29.34
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 53.64
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 82.98
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 376.39
TOTAL DE CADA RELATÓRIO |  | (10): 16059.35
RELATÓRIOS E04, E07, E8 | [11 empty] | 2%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.02 | 17070.24 | 12024.28 | 4267.56 | 3336.21 | 6099.26 | 42797.55 | 341.4 |  | 341.4048
Profissional pleno |  | P1 | 0.025 | 13068 | 9205.1 | 3267 | 2554.01 | 4669.24 | 32763.35 | 326.7 |  | 326.7
Profissional médio |  | P2 | 0.06 | 9922.88 | 6989.68 | 2480.72 | 1939.33 | 3545.48 | 24878.09 | 595.37 |  | 595.3728
Profissional júnior |  | P3 | 0.05 | 8201.6 | 5777.21 | 2050.4 | 1602.92 | 2930.46 | 20562.59 | 410.08 |  | 410.08
NÍVEL TÉCNICO |  | (5): 0 | 0
Técnico júnior |  | T2 | 0.09 | 2873.12 | 2023.83 | 718.28 | 561.52 | 1026.58 | 7203.33 | 258.58 |  | 258.5808
NÍVEL ADMINISTRAT. |  | (5): 0 | 0
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.02 | 3622.08 | 2551.39 | 905.52 | 707.9 | 1294.18 | 9081.07 | 72.44 |  | 72.4416
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.02 | 1730.08 | 1218.67 | 432.52 | 338.13 | 618.16 | 4337.56 | 34.6 |  | 34.6016 | 2039.1816
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 2039.17
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 2039.17
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 1436.39
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 1436.39
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 3475.56
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 509.79
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 398.54
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 728.6
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 1636.93
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 5112.49
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 89.76
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 8.98
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 16.41
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 25.39
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 115.15
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 97.8
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 9.78
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 17.88
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 27.66
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 125.46
TOTAL DE CADA RELATÓRIO |  | (10): 5353.1
RELATÓRIOS E01, E06 | [11 empty] | 4%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.04 | 17070.24 | 12024.28 | 4267.56 | 3336.21 | 6099.26 | 42797.55 | 682.81 |  | 682.8096
Profissional pleno |  | P1 | 0.05 | 13068 | 9205.1 | 3267 | 2554.01 | 4669.24 | 32763.35 | 653.4 |  | 653.4
Profissional médio |  | P2 | 0.12 | 9922.88 | 6989.68 | 2480.72 | 1939.33 | 3545.48 | 24878.09 | 1190.75 |  | 1190.7456
Profissional júnior |  | P3 | 0.1 | 8201.6 | 5777.21 | 2050.4 | 1602.92 | 2930.46 | 20562.59 | 820.16 |  | 820.16
NÍVEL TÉCNICO |  | (5): 0 | 0
Técnico júnior |  | T2 | 0.18 | 2873.12 | 2023.83 | 718.28 | 561.52 | 1026.58 | 7203.33 | 517.16 |  | 517.1616
NÍVEL ADMINISTRAT. |  | (5): 0 | 0
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.04 | 3622.08 | 2551.39 | 905.52 | 707.9 | 1294.18 | 9081.07 | 144.88 |  | 144.8832
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.04 | 1730.08 | 1218.67 | 432.52 | 338.13 | 618.16 | 4337.56 | 69.2 |  | 69.2032 | 4078.3632
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 4078.36
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 4078.36
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 2872.8
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 2872.8
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 6951.16
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 1019.59
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 797.08
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 1457.21
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 3273.88
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 10225.04
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 179.52
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 17.95
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 32.82
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 50.77
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 230.29
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 195.61
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 19.56
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 35.76
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 55.32
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 250.93
TOTAL DE CADA RELATÓRIO |  | (10): 10706.26
RELATÓRIO E09 | [11 empty] | 4%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.04 | 17070.24 | 12024.28 | 4267.56 | 3336.21 | 6099.26 | 42797.55 | 682.81 |  | 682.8096
Profissional pleno |  | P1 | 0.05 | 13068 | 9205.1 | 3267 | 2554.01 | 4669.24 | 32763.35 | 653.4 |  | 653.4
Profissional médio |  | P2 | 0.12 | 9922.88 | 6989.68 | 2480.72 | 1939.33 | 3545.48 | 24878.09 | 1190.75 |  | 1190.7456
Profissional júnior |  | P3 | 0.1 | 8201.6 | 5777.21 | 2050.4 | 1602.92 | 2930.46 | 20562.59 | 820.16 |  | 820.16
NÍVEL TÉCNICO |  | (5): 0 | 0
Técnico júnior |  | T2 | 0.18 | 2873.12 | 2023.83 | 718.28 | 561.52 | 1026.58 | 7203.33 | 517.16 |  | 517.1616
NÍVEL ADMINISTRAT. |  | (5): 0 | 0
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.04 | 3622.08 | 2551.39 | 905.52 | 707.9 | 1294.18 | 9081.07 | 144.88 |  | 144.8832
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.04 | 1730.08 | 1218.67 | 432.52 | 338.13 | 618.16 | 4337.56 | 69.2 |  | 69.2032 | 4078.3632
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 4078.36
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 4078.36
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 2872.8
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 2872.8
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 6951.16
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 1019.59
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 797.08
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 1457.21
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 3273.88
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 10225.04
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 179.52
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 17.95
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 32.82
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 230.29
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 230.29
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 195.61
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 19.56
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 35.77
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 55.33
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 250.94
TOTAL DE CADA RELATÓRIO |  | (10): 10706.27
RELATÓRIO E10 | [11 empty] | 50%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.5 | 17070.24 | 12024.28 | 4267.56 | 3336.21 | 6099.26 | 42797.55 | 8535.12 |  | 8535.12
Profissional pleno |  | P1 | 0.625 | 13068 | 9205.1 | 3267 | 2554.01 | 4669.24 | 32763.35 | 8167.5 |  | 8167.5
Profissional médio |  | P2 | 1.5 | 9922.88 | 6989.68 | 2480.72 | 1939.33 | 3545.48 | 24878.09 | 14884.32 |  | 14884.32
Profissional júnior |  | P3 | 1.25 | 8201.6 | 5777.21 | 2050.4 | 1602.92 | 2930.46 | 20562.59 | 10252 |  | 10252
NÍVEL TÉCNICO |  | (3): 0; (5): 0 | 0
Técnico júnior |  | T2 | 2.25 | 2873.12 | 2023.83 | 718.28 | 561.52 | 1026.58 | 7203.33 | 6464.52 |  | 6464.52
NÍVEL ADMINISTRAT. |  | (3): 0; (5): 0 | 0
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.5 | 3622.08 | 2551.39 | 905.52 | 707.9 | 1294.18 | 9081.07 | 1811.04 |  | 1811.04
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.5 | 1730.08 | 1218.67 | 432.52 | 338.13 | 618.16 | 4337.56 | 865.04 |  | 865.04 | 50979.54
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 50979.54
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 50979.54
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,44% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 35909.99
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 35909.99 |  | 75451.7192
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 86889.53
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 12744.89
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 9963.44
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 18215.16
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 40923.49
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 127813.02
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 2244
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 224.4
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 410.25
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 2878.65
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 2878.65
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 2445.1
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 244.51
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 447.02
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 691.53
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 3136.63
TOTAL DECADA RELATÓRIO |  | (10): 220717.83
[5 empty] | TOTAL DOS RELATÓRIOS |  |  |  |  | 352861.71

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
PROJETO: | OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.5
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 2.07
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7
5 | TRIBUTOS |  | I | 8.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta** | 0
25.18
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20/09/2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha - Lei n° 13161 DE Agosto de 2015
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 15.33
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## memoria de cálculo
Memória de Cálculo
Topografia:
Levantamento cadastral: |  | (2600 + 2798 + 290)m x 7m=39816m²=4ha
* Comprimento total: | 5688 | m
* Largura estimada da rua: 7m
Poligonal Classe IIP: | (2600+2798+290)x2=11,5km
*deve medir indo e voltando
|  |  | 5688 | 11376
Marco de Concreto ou pino: 30 (estimativa)
Pontos de GPS: