## PEC
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
|  |  | PROJETO: |  |  |  | BDI=% - serviço
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | Passagem Molhada(Ponte do Raposo) |  |  |  | 20.94
BDI=% - material
14.02
LICITANTE:
ENDEREÇO:
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
| SINAPI |  |  |  | UNIT. S/BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 50057.85
1.1 | COMP.2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 1050 | 1269.87 | 1269.87
1.2 | COMP.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 1050 | 1269.87 | 1269.87
1.3 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 3 | 11253.78 | 13610.32 | 40830.96
1.4 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 3 | 570.31 | 689.73 | 2069.19
1.5 | 74209/ 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2. | m² | 12 | 318.2 | 384.83 | 4617.96
2 |  | PASSAGEM MOLHADA |  |  |  |  | 356589.18
2.1 | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO. | m³ | 110 | 66.01 | 79.83 | 8781.3
2.2 | 0076/ORSE | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO SEM COMPACTAÇÃO | m³ | 480 | 11.51 | 13.92 | 6681.6
2.3 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE. | m³ | 710 | 3.52 | 4.26 | 3024.6
2.4 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA M3XKM. | m³xkm | 3550 | 1.35 | 1.63 | 5786.5
2.5 | 5970 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO | m² | 280 | 46.73 | 56.52 | 15825.6
2.6 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4. | m³ | 520 | 334.3 | 404.3 | 210236
2.7 | 9399/ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA FCK=25MPA, LANÇADP E ADENSADO | m³ | 69 | 373.61 | 451.84 | 31176.96
2.8 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 69 | 136.19 | 164.71 | 11364.99
2.9 | COMP.5 | REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 204.9 | 76.74 | 92.81 | 19016.77
2.10 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2". | m² | 48 | 256.54 | 310.26 | 14892.48
2.11 | 79498/001 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 96 | 12.11 | 14.65 | 1406.4
2.13 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 6 | 24.23 | 29.3 | 175.8
2.14 | COMP.4 | BARREIRA PRÉ-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO | m | 34 | 564.19 | 682.33 | 23199.22
2.15 | COMP.6 | PINTURA LOGOMARCA CODEVASF | m2 | 4 | 29.03 | 35.11 | 140.44
2.16 | 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 36 | 112.1 | 135.57 | 4880.52
3 |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 9804.96
3.1 | 7765 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS. | m | 36 | 238.87 | 272.36 | 9804.96
4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3016.56
4.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 896 | 1.98 | 2.39 | 2141.44
4.2 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM. | und | 1 | 723.6 | 875.12 | 875.12
| T O T A L | [5 empty] | 419468.55
Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e de Serviços - Maceió/AL, Março/2017(sem desoneração).

## Mem.Cal
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.1 -ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO.
conforme projeto | [6 empty] | 110 | m³
2.2 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO SEM COMPACTAÇÃO
[7 empty] | 480 | m³
2.3 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE.
[7 empty] | 710 | m³
2.4 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA M3XKM.
[7 empty] | 3550 | m³xkm
2.5 - FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO
[7 empty] | 280 | m²
2.6 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.
[7 empty] | 518.72 | m³
Conforme projeto
Realizado: 135,46 m³
À realizar: 655,17 - 135,46 = 518,72
2.7 - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA FCK=25MPA, LANÇADP E ADENSADO
68.23
Conforme projeto
| área |  | comp
laje1: | 170.28 | x | 0.1 | = | 17.03
laje2: | 0.46 | x | 20 | = | 9.2
pista: | 1.5 | x | 20 | = | 30
canaletas: | 0.2 | x | 57.68 | = | 11.54
escada: | 1.9 | x | 0.4 | x | 0.15 | x | 4 | = | 0.456
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
Ver item anterior |  |  |  |  | 68.23
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
V =Area de 204,90 m2 X espessura da argamassa de 1,5 cm=3,07m3
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2".
conforme projeto | [6 empty] | 48 | m²
| comp |  | alt |  | qt.
| 20 | x | 1.2 | x | 2
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
conforme projeto | [6 empty] | 96 | m²
#REF!
[7 empty] | 4 | m²
conforme projeto
| comp |  | alt |  | qt.
| 2.8 | x | 0.7 | x | 2
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
conforme projeto | [6 empty] | 6 | m²
| comp |  | larg. |  | qt.
| 20 | x | 0.1 | x | 3
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
conforme projeto | [6 empty] | 36 | m
| comp |  | qt.
| 9 | x | 4
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS.
Ver item anterior | [6 empty] | 36 | m
LIMPEZA FINAL DA OBRA
896

## CPU
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
PROJETO: | m³ x km
COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) |  |  |  | R$ | 11253.78
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant. | custo unit. | custo s/BDI
14250 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | kwh | 100 | 0.53 | 53
TARIFA/CASAL | Água e esgoto (Comercial) | m³ | 10 | 93.2 | 932
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1 | 0 | 0
Pesquisa Mercado | Material de limpeza | mês | 1 | 0 | 0
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | mês | 0.1 | 13573.84 | 1357.38
40819 | 00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | mês | 1 | 4643.34 | 4643.34
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | mês | 1.12 | 1844.91 | 2066.3
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5H | mês | 1 | 2201.76 | 2201.76
ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL) |  |  |  |  | R$ | 40830.96
OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS (3,0 MESES). |  | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total
|  | mês | 3 | 11253.78 | 13610.32 | 40830.96
COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 1050
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, CLUSIVE CARROCERIA FIXA BERTA DE MADEIRA /TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. | CHP | 10 | 105 | 1050
COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 1050
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, CLUSIVE CARROCERIA FIXA BERTA DE MADEIRA /TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. | CHP | 10 | 105 | 1050
Observações:
1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal
COMP.4 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,81X0,38X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. |  | ref | 73770/1 | m | 564.19
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 28.06 | 4.93 | 138.34
92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM,UTILIZADO EM ESTRUTUR KG AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 9.8 | 3.63 | 35.57
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 7.5 | 7.14 | 53.55
94965 | 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 CR 294,71 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.27 | 294.71 | 79.57
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | h | 0.33 | 112.43 | 37.1
74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES. | m³ | 0.2655 | 86.59 | 22.99
74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 2.314 | 25.45 | 58.89
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M). | kg | 3.6 | 9 | 32.4
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 1.8 | 4.14 | 7.45
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kg | 5.4 | 3.52 | 19.01
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | kg | 7.7 | 3.35 | 25.8
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG | kg | 7.7 | 3.35 | 25.8
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | kg | 7.7 | 3.13 | 24.1
28 | ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO | kg | 1 | 3.62 | 3.62
COMP .5 | REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  |  |  | m² | 76.74
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 M2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 1.05 | 37.12 | 38.98
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.99 | 13.03 | 12.9
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | h | 1.5 | 16.57 | 24.86
COMP.6 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF |  |  |  | m² | 29.03
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
00007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L. | l | 0.16 | 18.44 | 2.95
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | un | 1 | 1.54 | 1.54
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | l | 0.03 | 12.26 | 0.37
88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.78 | 17.22 | 13.43
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.78 | 13.77 | 10.74

## BDI
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
| DETALHAMENTO BDI SERVIÇOS |  | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINIST.CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.82
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.3
5 | TRIBUTOS |  | I | 6.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
20.94
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## cronograma
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | TOTAL (R$) | % | 1 | 2 | 3
TOTAL
S E R V I Ç O S
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50057.85 | 20188.3309 | 14301.5277 | 15567.9914 | 50057.85
|  | 50057.85 | 11.93% | 40.33% | 28.57% | 31.1% | 50057.85
2.0 | PASSAGEM MOLHADA |  | 356589.18 | 106976.754 | 142635.672 | 106976.754 | 100%
|  | 356589.18 | 85.01% | 30% | 40% | 30% | 356589.18
3.0 | MATERIAIS |  | 9804.96 | 9804.96 | 0 | 0 | 100%
|  | 9804.96 | 2.34% | 100% | 0% | 0% | 9804.96
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 3016.56 | 0 | 0 | 3016.56 | 100%
|  | 3016.56 | 0.72% |  |  | 100% | 3016.56
| TOTAL(R$) | 419468.55 | 419468.55 | 136970.0449 | 156937.1997 | 125561.3054 | 419468.55
TOTAL (%) |  | 100% | 100% | 32.65% | 37.41% | 29.93% | 100%
TOTAL ACUMULADO(%) |  |  |  | 32.65% | 70.07% | 100%