## ORÇAMENTO (SEM DESONERAÇÃO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
OBRA: |  | Pavimentação e Drenagem de Diversas ruas
LOCAL: | COLÔNIA LEOPOLDINA / AL |  |  |  |  | Enc. Sociais (Hora) |  | 115.5%
[6 empty] | Enc. Sociais (Mês) |  | 70.84%
|  |  | REFERÊNCIA SINAPI FEV/2018 SEM DESONERAÇÃO |  |  | BDI 23,52% |  | 1.2352
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR TOTAL
PAVIMENTAÇÃO
1.0 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 37199.4
1.1 |  | COMP. 01 | MOBILIZACAO | und | 1 | 3608 | 4456.6 | 4456.6
1.2 |  | COMP. 05 | DESMOBILIZACAO | und | 1 | 3608 | 4456.6 | 4456.6
1.3 |  | 93584 | Execução de depósito para canteiro de obras | m² | 12 | 414.42 | 511.89 | 6142.68
1.4 |  | COMP.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 4 | 3493.8 | 4315.54 | 17262.16
1.5 |  | 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizada | m² | 12 | 329.32 | 406.78 | 4881.36
2.0 |  |  | Terraplenagem |  |  |  |  | 16167.38
2.1 |  | 78472 | Serviços Topográficos | m² | 5972.34 | 0.33 | 0.41 | 2448.66
2.2 |  | 74205/001 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP) | m³ | 528.35 | 1.36 | 1.68 | 887.63
2.3 |  | 93368 | Reaterro mecanizado | m³ | 309.34 | 9.69 | 11.97 | 3702.8
2.4 |  | 74010/001 | Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0m3/16t E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg | m³ | 273.76 | 1.56 | 1.93 | 528.36
2.5 |  | 95298 | Transporte Com Caminhão Basculante 6 M3 Em Rodovia Pavimentada, Dmt 200 A 400 M | m³ | 273.76 | 2.91 | 3.59 | 982.8
2.6 |  | 83344 | Espalhamento de material em botafora com utilização de trator | m³ | 273.76 | 0.8 | 0.99 | 271.02
2.7 |  | 74005/001 | Compactação mecanica sem controle de gc | m³ | 273.76 | 3.89 | 4.8 | 1314.05
2.8 |  | 72961 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. | m² | 5972.34 | 1.15 | 1.42 | 8480.72
3.0 |  |  | Pavimentação com paralelepípedo |  |  |  |  | 409045.57
3.1 |  | COMPOSIÇÃO | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) | m² | 5972.34 | 55.45 | 68.49 | 409045.57
4.0 |  |  | Meio fio |  |  |  |  | 71978.2
4.1 |  | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 1993.27 | 27.57 | 34.05 | 67870.84
4.2 |  | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 498.31 | 2.99 | 3.69 | 1838.76
4.3 |  | 94288 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, 30 cm base x 10 cm altura. | m | 60 | 30.61 | 37.81 | 2268.6
5.0 |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 1786.35
5.1 |  | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 12 | 87.78 | 108.43 | 1301.16
5.2 |  | COMP.04 | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE | und | 1 | 392.8 | 485.19 | 485.19
TOTAL C/BDI | [7 empty] | 536176.9
pedro.rocha@codevasf.gov.br

## MEMORIAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | Serviços Topográficos
1.1 | MOBILIZACAO
| TOTAL = | 1 | und
1.2 | DESMOBILIZACAO
| TOTAL = | 1 | und
1.3 | Execução de depósito para canteiro de obras
| TOTAL = | 12 | m²
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
| TOTAL = | 4 | mês
1.5 | Placa da obra em chapa de aço galvanizada
| TOTAL = | 12 | m²
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Serviços Topográficos
| RUA PROJETADA 01 | 850.32 | m²
| RUA PROJETADA 02 | 551.22 | m²
| RUA PROJETADA 03 | 507.64 | m²
| RUA PROJETADA 04 | 481.46 | m²
| RUA PROJETADA 05 | 745.85 | m²
| RUA PROJETADA 06 | 528.16 | m²
| RUA PROJETADA 07A | 130.6 | m²
| RUA PROJETADA 07B | 75.04 | m²
| RUA PROJETADA 08 | 281.4 | m²
| RUA PROJETADA 09 | 1190 | m²
| RUA PROJETADA 10 | 469 | m²
| RUA PROJETADA 11 | 161.65 | m²
| TOTAL = | 5972.34 | m²
2.2 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)
| RUA | COTA TERRENO |  | COTA GREIDE |  | DIFERENÇA |  | LARG. | DIST. | ATERRO | CORTE
| RUA PROJETADA 01 | [8 empty] | 309.34 | 528.35
| ESTACA 00 | 141.6 |  | 141.45 |  | 0.15 |  | 8 | 10 | 0 | 12
| ESTACA 01 | 139.845 |  | 139.845 |  | 0 |  | 8 | 20 | 0 | 0
| ESTACA 02 | 139.46 |  | 139.259 |  | 0.201 |  | 8 | 20 | 0 | 32.16
| ESTACA 03 | 138.673 |  | 138.673 |  | 0 |  | 8 | 20 | 0 | 0
| ESTACA 04 | 138.342 |  | 138.326 |  | 0.016 |  | 8 | 20 | 0 | 2.56
| ESTACA 05 | 138.036 |  | 137.878 |  | 0.158 |  | 8 | 10 | 0 | 12.64
| ESTACA 05+6,29 | 138.019 |  | 137.869 |  | 0.15 |  | 8 | 6.29 | 0 | 7.55
RUA PROJETADA 02
| ESTACA 00 | 135.895 |  | 135.894 |  | 0.001 |  | 6 | 10 | 0 | 0.06
| ESTACA 01 | 136.065 |  | 135.755 |  | 0.31 |  | 6 | 20 | 0 | 37.2
| ESTACA 02 | 135.697 |  | 135.615 |  | 0.082 |  | 6 | 20 | 0 | 9.84
| ESTACA 03 | 135.929 |  | 135.476 |  | 0.453 |  | 6 | 20 | 0 | 54.36
| ESTACA 04 | 135.54 |  | 135.337 |  | 0.203 |  | 6 | 10 | 0 | 12.18
| ESTACA 04+11,87 | 135.254 |  | 135.254 |  | 0 |  | 6 | 11.87 | 0 | 0
RUA PROJETADA 03
| ESTACA 00 | 134.627 |  | 134.624 |  | 0.003 |  | 7 | 10 | 0 | 0.21
| ESTACA 01 | 134.904 |  | 134.904 |  | 0 |  | 7 | 20 | 0 | 0
| ESTACA 02 | 135.734 |  | 135.708 |  | 0.026 |  | 7 | 20 | 0 | 3.64
| ESTACA 03 | 135.696 |  | 135.803 |  | -0.107 |  | 7 | 10 | 7.49 | 0
| ESTACA 03+12,52 | 135.225 |  | 135.177 |  | 0.048 |  | 7 | 12.52 | 0 | 4.21
RUA PROJETADA 04
| ESTACA 00 | 134.942 |  | 134.943 |  | -0.001 |  | 7 | 10 | 0.07 | 0
| ESTACA 01 | 135.074 |  | 135.113 |  | -0.039 |  | 7 | 20 | 5.46 | 0
| ESTACA 02 | 135.328 |  | 135.283 |  | 0.045 |  | 7 | 20 | 0 | 6.3
| ESTACA 03 | 135.501 |  | 135.454 |  | 0.047 |  | 7 | 10 | 0 | 3.29
| ESTACA 03+8,78 | 135.959 |  | 135.809 |  | 0.15 |  | 7 | 8.78 | 0 | 9.22
RUA PROJETADA 05
| ESTACA 00 | 135.779 |  | 135.629 |  | 0.15 |  | 5 | 10 | 0 | 7.5
| ESTACA 01 | 135.613 |  | 135.496 |  | 0.117 |  | 5 | 20 | 0 | 11.7
| ESTACA 02 | 134.721 |  | 134.5 |  | 0.221 |  | 5 | 20 | 0 | 22.1
| ESTACA 03 | 134.333 |  | 134.345 |  | -0.012 |  | 5 | 20 | 1.2 | 0
| ESTACA 04 | 134.313 |  | 134.19 |  | 0.123 |  | 5 | 20 | 0 | 12.3
| ESTACA 05 | 134.311 |  | 134.036 |  | 0.275 |  | 5 | 20 | 0 | 27.5
| ESTACA 06 | 134.078 |  | 134.881 |  | -0.803 |  | 5 | 20 | 80.3 | 0
| ESTACA 07 | 133.646 |  | 133.49 |  | 0.156 |  | 5 | 10 | 0 | 7.8
| ESTACA 07+9,17 | 133.311 |  | 133.311 |  | 0 |  | 5 | 9.17 | 0 | 0
RUA PROJETADA 06
| ESTACA 00 | 138.663 |  | 138.663 |  | 0 |  | 4 | 10 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 138.662 |  | 138.556 |  | 0.106 |  | 4 | 20 | 0 | 8.48
| ESTACA 02 | 138.044 |  | 138 |  | 0.044 |  | 4 | 20 | 0 | 3.52
| ESTACA 03 | 137.229 |  | 137.627 |  | -0.398 |  | 4 | 20 | 31.84 | 0
| ESTACA 04 | 137.504 |  | 137.253 |  | 0.251 |  | 4 | 20 | 0 | 20.08
| ESTACA 05 | 137.151 |  | 137 |  | 0.151 |  | 4 | 20 | 0 | 12.08
| ESTACA 06 | 136.412 |  | 136.148 |  | 0.264 |  | 4 | 10 | 0 | 10.56
| ESTACA 06+12,04 | 135.802 |  | 135.634 |  | 0.168 |  | 4 | 12.04 | 0 | 8.09
RUA PROJETADA 07A
| ESTACA 00 | 141.062 |  | 141.062 |  | 0 |  | 4 | 10 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 139.538 |  | 139.463 |  | 0.075 |  | 4 | 10 | 0 | 3
| ESTACA 01+12,75 | 138.596 |  | 138.452 |  | 0.144 |  | 4 | 12.65 | 0 | 7.29
RUA PROJETADA 07B
| ESTACA 00 | 138.438 |  | 138.438 |  | 0 |  | 4 | 10 | 0 | 0
| ESTACA 00+8,72 | 136.939 |  | 136.763 |  | 0.176 |  | 4 | 8.72 | 0 | 6.14
RUA PROJETADA 08
| ESTACA 00 | 139.924 |  | 139.788 |  | 0.136 |  | 7 | 10 | 0 | 9.52
| ESTACA 01 | 138.129 |  | 137.956 |  | 0.173 |  | 7 | 20 | 0 | 24.22
| ESTACA 02 | 136.192 |  | 136.123 |  | 0.069 |  | 7 | 20 | 0 | 9.66
RUA PROJETADA 09
| ESTACA 00 | 137.488 |  | 137.373 |  | 0.115 |  | 7 | 10 | 0 | 8.05
| ESTACA 01 | 138.31 |  | 138.212 |  | 0.098 |  | 7 | 20 | 0 | 13.72
| ESTACA 02 | 138.988 |  | 139.051 |  | -0.063 |  | 7 | 20 | 8.82 | 0
| ESTACA 03 | 138.911 |  | 139.135 |  | -0.224 |  | 7 | 20 | 31.36 | 0
| ESTACA 04 | 138.95 |  | 139.22 |  | -0.27 |  | 7 | 20 | 37.8 | 0
| ESTACA 05 | 139.117 |  | 139.03 |  | 0.087 |  | 7 | 20 | 0 | 12.18
| ESTACA 06 | 138.98 |  | 138.841 |  | 0.139 |  | 7 | 20 | 0 | 19.46
| ESTACA 07 | 138.226 |  | 138 |  | 0.226 |  | 7 | 10 | 0 | 15.82
RUA PROJETADA 10
| ESTACA 00 | 134.1 |  | 133.936 |  | 0.164 |  | 5 | 10 | 0 | 8.2
| ESTACA 01 | 133.513 |  | 134.026 |  | -0.513 |  | 5 | 20 | 51.3 | 0
| ESTACA 02 | 133.596 |  | 134.116 |  | -0.52 |  | 5 | 20 | 52 | 0
| ESTACA 03 | 134.189 |  | 134.206 |  | -0.017 |  | 5 | 20 | 1.7 | 0
| ESTACA 04 | 134.243 |  | 134.232 |  | 0.011 |  | 5 | 10 | 0 | 0.55
| ESTACA 04+13,80 | 134.117 |  | 133.942 |  | 0.175 |  | 5 | 13.8 | 0 | 12.07
RUA PROJETADA 11
| ESTACA 00 | 133.988 |  | 133.895 |  | 0.093 |  | 5 | 10 | 0 | 4.65
| ESTACA 01 | 133.635 |  | 133.488 |  | 0.147 |  | 5 | 10 | 0 | 7.35
| ESTACA 01+12,33 | 133.356 |  | 133.237 |  | 0.119 |  | 5 | 12.33 | 0 | 7.34
| TOTAL GERAL = | 528.35 | m³
2.3 | Reaterro mecanizado
| TOTAL GERAL = | 309.34 | m³
2.4 | Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0m3/16t E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg
| Empolamento | 219.01 | x | 1.25
| TOTAL GERAL = | 273.76 | m³
2.5 | Transporte Com Caminhão Basculante 6 M3 Em Rodovia Pavimentada, Dmt 200 A 400 M
| TOTAL GERAL = | 273.76 | m³
2.6 | Espalhamento de material em botafora com utilização de trator
| TOTAL GERAL = | 273.76 | m³
2.7 | Compactação mecanica sem controle de gc
| TOTAL GERAL = | 273.76 | m³
2.8 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.
| RUA | COMP. |  | LARG. |  | AREA |  | A. IRREG.
| RUA PROJETADA 01 | 106.29 | x | 8 | = | 850.32
| RUA PROJETADA 02 | 91.87 | x | 6 | = | 551.22
| RUA PROJETADA 03 | 72.52 | x | 7 | = | 507.64
| RUA PROJETADA 04 | 68.78 | x | 7 | = | 481.46
| RUA PROJETADA 05 | 149.17 | x | 5 | = | 745.85
| RUA PROJETADA 06 | 132.04 | x | 4 | = | 528.16
| RUA PROJETADA 07A | 32.65 | x | 4 | = | 130.6
| RUA PROJETADA 07B | 18.76 | x | 4 | = | 75.04
| RUA PROJETADA 08 | 40.2 | x | 7 | = | 281.4
| RUA PROJETADA 09 | 170 | x | 7 | = | 1190
| RUA PROJETADA 10 | 93.8 | x | 5 | = | 469
| RUA PROJETADA 11 | 32.33 | x | 5 | = | 161.65
TOTAL =
[6 empty] | 5972.34 |  | 0
| TOTAL GERAL= | 5972.34 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)
(Idem item 1.1)
| TOTAL GERAL= | 5972.34 | m²
4.0 | MEIO-FIO
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).
| RUA PROJETADA 01 | 213.72 | m
| RUA PROJETADA 02 | 183.75 | m
| RUA PROJETADA 03 | 145.04 | m
| RUA PROJETADA 04 | 127.39 | m
| RUA PROJETADA 05 | 298.65 | m
| RUA PROJETADA 06 | 252.78 | m
| RUA PROJETADA 07A | 65.28 | m
| RUA PROJETADA 07B | 37.51 | m
| RUA PROJETADA 08 | 80.43 | m
| RUA PROJETADA 09 | 340 | m
| RUA PROJETADA 10 | 184.07 | m
| RUA PROJETADA 11 | 64.65 | m
| TOTAL GERAL = | 1993.27 | m
4.2 | Caiação em meio fio
| TOTAL GERAL = | 1993.27 | x | 0.25 | = | 498.31 | m²
4.3 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, 30 cm base x 10 cm altura.
| RUA PROJETADA 02 | 15 | m
| RUA PROJETADA 03 | 15 | m
| RUA PROJETADA 05 | 15 | m
| RUA PROJETADA 11 | 15 | m
| TOTAL GERAL = | 60 | m
5.0 | Sinalização
5.1 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm
| TOTAL GERAL = | 12 | und
5.2 | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE
| TOTAL GERAL = | 1 | und

## bdi (SEM DESONERAÇÃO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO:
#REF!
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [5 empty] | SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 4.01% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.4% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  | R | 0.97% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.21% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  | L | 8.69% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 23.52% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 23.52% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

## COMPOSIÇÕES (SEM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÕES
COMP. 01 | MOBILIZACAO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEF. | VALOR TOTAL
C | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | CHOR | H | 85.63 | 40 | 3425.2
C | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - | CHOR | H | 4.57 | 40 | 182.8
3608
COMP.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEF. | VALOR TOTAL
C | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 80.79 | 30 | 2423.7
C | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 35.67 | 30 | 1070.1
3493.8
72799 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)
COMP. 03 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEF. | VALOR TOTAL
C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 17.48 | 0.4 | 6.99
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 13.29 | 0.91 | 12.09
I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | Material | m³ | 65 | 0.023 | 1.5
I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | Material | m³ | 60 | 0.1 | 6
I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0.48 | 9.11 | 4.37
I | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | Material | MIL | 700 | 0.035 | 24.5
55.45
COMP.04 | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEF. | VALOR TOTAL
I | 92342 | Tubo de aço galvanizado 2.1/2" | Material | m | 61.37 | 4 | 245.48
I | 565 | Barra chata 1''x3/16'' | Material | m | 8.67 | 2.9 | 25.14
C | 73942/001 | Pintura esmalte alto brilho duas demãos p/ superf. Metálica | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 19.59 | 5.8 | 113.62
C | 88309 | Pedreiro com encargos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | h | 17.12 | 0.5 | 8.56
392.8
COMP. 05 | DESMOBILIZACAO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEF. | VALOR TOTAL
C | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | CHOR | H | 85.63 | 40 | 3425.2
C | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - | CHOR | H | 4.57 | 40 | 182.8
3608

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços do Orçamento |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Total
|  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | Serviços preliminares | 37199.4 | 9299.85 | 25% | 9299.85 | 25% | 9299.85 | 25% | 9299.85 | 25% | 37199.4 | 100%
2.0 | Terraplenagem | 16167.38 | 4041.85 | 25% | 4041.85 | 25% | 4041.85 | 25% | 4041.85 | 25% | 16167.4 | 100%
3.0 | Pavimentação com paralelepípedo | 409045.57 | 102261.39 | 25% | 102261.39 | 25% | 102261.39 | 25% | 102261.39 | 25% | 409045.56 | 100%
4.0 | Meio fio | 71978.2 | 17994.55 | 25% | 17994.55 | 25% | 17994.55 | 25% | 17994.55 | 25% | 71978.2 | 100%
5.0 | Sinalização | 1786.35 | [6 empty] | 1786.35 | 100% | 1786.35 | 100%
TOTAL |  | 536176.9 | 133597.64 | 24.92% | 133597.64 | 24.92% | 133597.64 | 24.92% | 135383.99 | 25.25% | 536176.91 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 133597.64 | 24.92% | 267195.28 | 49.84% | 400792.92 | 75% | 536176.91 | 100%

## ORÇAMENTO RUA III (hidden)
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
OBRA: |  | Drenagem e Pavimentação da Rua projetada III
LOCAL: | PORTO CALVO/ AL |  |  |  |  | Enc. Sociais (Hora) |  | 85,62%
CONTRATO DE REPASSE Nº: | [5 empty] | Enc. Sociais (Mês) |  | 47,21%
|  |  | SINAPI REF OUTUBRO DE 2015 COM DESONERAÇÃO |  |  | BDI 26,93% |  | 1.2693 | 1
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR TOTAL | %
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Serviços preliminares
1.1.1 |  | 78472 | Serviços Topográficos | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
0%
1.2 |  |  | Terraplenagem
1.2.1 |  | 74205/001 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP) | m³ | 438.06 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.2.2 |  | 73964/005 | Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado | m³ | 18.34 | #REF! |  | 0
1.2.3 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 419.72 | #REF! |  | 0
1.2.4 |  | 72961 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
0%
1.3 |  |  | Pavimentação com paralelepípedo
1.3.1 |  | 72799 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) | m² | 895.74 | #REF! |  | 0
#REF!
1.4 |  |  | Meio fio
1.4.1 |  | 74223/001 | Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação. | m | 298.58 | #REF! |  | 0
2.0 |  | DRENAGEM | [5 empty] | #REF!
2.1 |  |  | Serviços técnicos
2.1.1 |  | 74221/001 | Sinalização de trânsito – noturna | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | 74219/001 | Passadiços de madeira para pedestre | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.2 |  |  | Movimento de terra
2.2.1 |  | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade. | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 |  |  | Lastro de areia
2.3.1 |  | 73692 | Lastro de areia | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 |  |  | Tubo em concreto armado
2.4.1 |  | 73879/002 | Assentamento de tubo em concreto armado 400mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.2 |  | 7745 | Fornecimento de tubo concreto armado 400mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.3 |  | 73879/004 | Assentamento de tubo em concreto armado 600mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.4 |  | 7762 | Fornecimento de tubo concreto armado 600mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.5 |  | 73879/006 | Assentamento de tubo em concreto armado 800mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.6 |  | 7750 | Fornecimento de tubo concreto armado 800mm. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 |  |  | Boca de lobo
2.5.1 |  | 83659 | Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm, em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 (cimento/areia), sobre base de concreto simples FCK=10MPa, com grelha FºFº 135 kg, inclusive escavação e reaterro. | und | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.6 |  |  | Poço de Visita e Galeria
2.6.1 |  | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade. | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.2 |  | 72855 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.3 |  | 73972/001 | Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.4 |  | 74007/001 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.5 |  | 74254/002 | Aço CA-50, 6.3 à 12.5 mm | kg | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.6 |  | 83532 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.7 |  | 6110 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.8 |  | 87868 | Chapisco traço 1:3 | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.9 |  | 75481 | Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 | m² | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.10 |  | 6087 | Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspeção 60 x 60 x 8cm | und | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.11 |  | 73665 | Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm, incluso pintura com fundo antioxidante. | m | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.12 |  | 73361 | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento | m³ | 0 | 316.64 | 401.91 | 0
3.0 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação de rua | und | 2 | #REF! |  | 0
3.2 |  | SICRO NOV/2014 - 1 A 01 850 01 | Confecção de placa de sinalização semi-refletiva | m² | 0.5 | #REF! |  | 0
3.3 |  | 73976/007 | Poste em tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m | m² | 6 | #REF! |  | 0
4.0 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 0
4.1 |  | 73892/001 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 358.3 | 31.38 |  | 0
TOTAL C/BDI | [7 empty] | #REF!

## MEMORIAL RUA III (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO RUA EM PROJETO III
1.0 | Serviços Topográficos
1.1 | Serviços Topográficos
| RUA EM PROJETO III | 895.74 | m²
| TOTAL = | 895.74 | m²
1.2 | TERRAPLENAGEM
1.2.1 | Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)
| RUA | COTA TERRENO |  | COTA GREIDE |  | DIFERENÇA |  | LARG. | DIST. | ATERRO | CORTE
| RUA EM PROJETO III | [8 empty] | 18.34 | 438.06
| ESTACA 00 | 9.106 |  | 8.956 |  | 0.15 |  | 7 | 10 | 0 | 10.5
| ESTACA 01 | 9.108 |  | 8.958 |  | 0.15 |  | 7 | 20 | 0 | 21
| ESTACA 02 | 9.527 |  | 9.231 |  | 0.296 |  | 7 | 20 | 0 | 41.44
| ESTACA 03 | 9.954 |  | 9.595 |  | 0.359 |  | 7 | 20 | 0 | 50.26
| ESTACA 04 | 10.264 |  | 9.959 |  | 0.305 |  | 7 | 20 | 0 | 42.7
| ESTACA 05 | 10.614 |  | 10.323 |  | 0.291 |  | 7 | 20 | 0 | 40.74
| ESTACA 06 | 10.865 |  | 10.687 |  | 0.178 |  | 7 | 20 | 0 | 24.92
| ESTACA 07 | 10.895 |  | 10.859 |  | 0.036 |  | 7 | 20 | 0 | 5.04
| ESTACA 08 | 10.992 |  | 10.968 |  | 0.024 |  | 7 | 20 | 0 | 3.36
| ESTACA 09 | 11.156 |  | 11.076 |  | 0.08 |  | 7 | 20 | 0 | 11.2
| ESTACA 10 | 11.406 |  | 11.185 |  | 0.221 |  | 7 | 20 | 0 | 30.94
| ESTACA 11 | 11.457 |  | 11.185 |  | 0.272 |  | 7 | 20 | 0 | 38.08
| ESTACA 12 | 11.159 |  | 11.08 |  | 0.079 |  | 7 | 20 | 0 | 11.06
| ESTACA 13 | 10.677 |  | 10.759 |  | -0.082 |  | 7 | 20 | 11.48 | 0
| ESTACA 14 | 10.389 |  | 10.438 |  | -0.049 |  | 7 | 20 | 6.86 | 0
| ESTACA 15 | 10.881 |  | 10.118 |  | 0.763 |  | 7 | 20 | 0 | 106.82
ESTACA 16
ESTACA 17
ESTACA 18
ESTACA 19
ESTACA 20
ESTACA 21
ESTACA 22
ESTACA 23
ESTACA 24
ESTACA 25
ESTACA 26
| TOTAL GERAL = | 438.06 | m³
1.2.2 | Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado
| TOTAL GERAL = | 18.34 | m³
1.2.3 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL GERAL = | 419.72 | m³
1.2.4 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.
| RUA | COMP. |  | LARG. |  | AREA |  | A. IRREG.
| RUA EM PROJETO III | 149.29 | x | 6 | = | 895.74
[6 empty] | 895.74 |  | 0
| TOTAL GERAL= | 895.74 | m²
1.3 | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO
1.3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)
(Idem item 1.1)
| TOTAL GERAL= | 895.74 | m²
1.4 | MEIO-FIO
1.4.1 | Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.
| RUA EM PROJETO III | 298.58 | m
| TOTAL GERAL = | 298.58 | m
2.0 | DRENAGEM
2.1.1 | Sinalização de trânsito – noturna
| TOTAL = | 0 | m
2.1.2 | Passadiços de madeira para pedestre
| TOTAL = | 0 | m²
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade
|  | COMP. |  | QUANT. |  | PROF. |  | LARG.
| V. tubulação de 400m = |  | x | 8 | x | 1 | x | 1 | 0 | m³
| V. tubulação de 800m = |  | x | 2 | x | 1.4 | x | 1.4 | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.2.2 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL = | 0 | m³
2.3 | LASTRO DE AREIA
2.3.1 | Lastro de areia média - berço e envoltório de areia
|  | COMP. |  | QUANT. |  | PROF. |  | LARG.
| V. tubulação de 400m = | 0 | x | 8 | x | 0.15 | x | 1 | 0 | m³
| V. tubulação de 800m = | 0 | x | 2 | x | 0.15 | x | 1.4 | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.4 | TUBO EM CONCRETO ARMADO
2.4.1 | Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.2 | Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.3 | Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.
| TRECHOS |  | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.4 | Fornecimento de tubo concreto armado 600mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.5 | Assentamento de tubo em concreto armado 800mm.
| TRECHOS | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.4.6 | Fornecimento de tubo concreto armado 800mm.
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.5 | BOCA DE LOBO
2.5.1 | Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm, em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 (cimento/areia), sobre base de concreto simples FCK=10MPa, com grelha FºFº 135 kg, inclusive escavação e reaterro.
| TOTAL GERAL = |  | und
2.6 | POÇO DE VISITA
2.6.1 | Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria com profundidade de 1,5m até 3m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento com redutor de profundidade
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Altura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 1.4 | = | 0 | m³
| TOTAL = | 0 | m³
2.6.2 | Carga, transporte e descarga de solo, até 1km
| TOTAL = | 0 | m³
2.6.3 | Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira
LAJE SUPERIOR
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV01 = |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV02 = |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV03= |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
| PV04= |  | x | 2.1 | x | 0.15 | = | 0
|  | Área |  | Quant. |  | Espessura
| DESCONTOS |  |  | 4 |  | 0.15 |  | 0
0
LAJE DE FUNDO
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 0.1 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.4 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x
| Laje de fundo Lat. = |  | x | 0.15 | x | 4 | = | 0 | m²
| Laje superior = |  | x | 1.6 | x | 4 | = | 0 | m²
| Laje superior Lat. = |  | x | 0.15 | x | 4 | = | 0 | m²
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.5 | Aço CA-50, 6.3 à 12.5 mm
| Laje de fundo = |  |  | 2.1 |  | 4 | = | 0 | m
| Laje superior = |  |  | 2.1 |  | 4 | = | 0 | m
| TOTAL GERAL = | 0 | x | 0.617 | = | 0 | kg
2.6.6 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual
LAJE DE FUNDO
| PV'S | Lado A |  | Lado B |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV06 = |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV07= |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
| PV08= |  | x | 2.1 | x | 0.05 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.7 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
PAREDES
| PV'S | Perimetro |  | Altura |  | Espessura |  | Total
| PV05 = |  | x | 1.7 | x | 0.25 | = | 0
| PV06 = |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
| PV07= |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
| PV08= |  | x | 1.4 | x | 0.25 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
2.6.8 | Chapisco traço 1:3
PAREDES
| PV'S | Perimetro |  | Altura |  | Area
| PV05 = |  | x | 1.7 | = | 0
| PV06 = |  | x | 1.4 | = | 0
| PV07= |  | x | 1.4 | = | 0
| PV08= |  | x | 1.4 | = | 0
0
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.9 | Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2
| TOTAL GERAL = | 0 | m²
2.6.10 | Tampa concreto p/ PV e/ou cx. inspeção 60 x 60 x 8cm
| TOTAL GERAL = |  | und
2.6.11 | Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm, incluso pintura com fundo antioxidante.
| PV05 = |  | m
| PV06 = |  | m
| PV07= |  | m
| PV08= |  | m
| TOTAL GERAL = | 0 | m
2.6.12 | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento
| Galeria = |  | x | 2.2 | x | 0.8 | = | 0 | m³
| TOTAL GERAL = | 0 | m³
3.0 | SINALIZAÇÃO
3.1 | Placa esmaltada para identificação de rua
| TOTAL = | 2 | und
3.2 | Confecção de placa de sinalização semi-refletiva
| TOTAL = | 2 | x | 0.5 | x | 0.5 |  | 0.5 | m²
3.3 | Poste em tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m
| TOTAL = | 2 | x | 3 | = | 6 | m
4.0 | PASSEIO
4.1 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento
| TOTAL = | 149.29 | x | 1.2 | x | 2 | = | 358.296 | m²