## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM | CÓDIGO/ÓRGÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Composição 01 | Administração local/Manutenção do canteiro de obras | mês | 3 | 3 meses de acordo com o cronograma físico-financeiro
1.2 | Composição 02 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | Transporte de equipamentos para início da obra, total de 05 horas de viagem, ida e volta Maceió-Olho D'Água do Casado
1.3 | Composição 03 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | Transporte de equipamentos ao término da obra, total de 05 horas de viagem, ida e volta Olho D'Água do Casado-Maceió
1.4 | 74209/001/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (3,00 m x 2,00 m) - Padrão CODEVASF | m² | 5.18 | 2,88 m x 1,80 m (padrão CODEVASF)
1.5 | 00010775/SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 1,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | mês | 3 | 3 meses de acordo com o cronograma físico-financeiro
3.0 | RUA DA BARRAGEM 01
3.1 | SERVIÇOS EM TERRA
3.1.1 | 79472/SINAPI | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 2466.75 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
3.1.2 | 95289/SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 1356.71 | Área de pavimentação * 0,30 m de areia para base de pavimento + Área de pavimentação * 0,25 m de altura das pedras
3.1.3 | 74034/001/SINAPI | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira | m³ | 740.03 | Área de pavimentação * 0,30 m de areia para base de pavimento
3.1.4 | 41721/SINAPI | Compactacão mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacão urbana | m³ | 740.03 | Área de pavimentação * 0,30 m de areia para base de pavimento
3.2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
3.2.1 | 78472/SINAP | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2466.75 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
3.2.2 | 72799/SINAPI | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) | m² | 2466.75 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
4.2.3 | 83693 | Caiação em meio-fio | m² | 696.93 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
3.2.3 | Composição 02622 - ORSE | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1038.65 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
3.3 | SERVIÇOS DIVERSOS
3.3.1 | Composição 06191 - ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2466.75 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
4.0 | RUA DA BARRAGEM 02
4.1 | SERVIÇOS EM TERRA
4.1.1 | 79472/SINAPI | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 1294.15 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
4.1.2 | 95289/SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 711.78 | Área de pavimentação * 0,30 m de areia para base de pavimento + Área de pavimentação * 0,25 m de altura das pedras
4.1.3 | 74034/001/SINAPI | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira | m³ | 388.25 | Área de pavimentação * 0,30 m de areia para base de pavimento
4.1.4 | 41721/SINAPI | Compactacão mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacão urbana | m³ | 388.25 | Área de pavimentação * 0,30 m de areia para base de pavimento
4.2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
4.2.1 | 78472/SINAP | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1294.15 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
4.2.2 | 72799/SINAPI | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) | m² | 1294.15 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
4.2.3 | 83693 | Caiação em meio-fio | m² | 530.35 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
4.2.3 | Composição 02622 - ORSE | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 530.35 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
4.3 | SERVIÇOS DIVERSOS
4.3.1 | Composição 06191 - ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1294.15 | Com auxílio de software adequado - AutoCAD
[5 empty] | Local: | Olho D'Água do Casado/AL
| ___________________________________________________________ |  |  |  | Data: | 14 de maio de 2018
Responsável Técnico
| Responsável Técnico: | Roberto Belo Júnior
| Título: | Engenheiro Civil
| CREA/CAU: | CREA-RN 020188334-1

## Orçamento Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  |  | Tabelas de Referência DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
[7 empty] | SINAP: | 2018-06-01
[7 empty] | ORSE: | 2018-05-01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DUAS RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM | CÓDIGO/ÓRGÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI (R$) | PREÇO UNIT. COM BDI (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
[6 empty] | BDI (%) | 27.06
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Composição 01 | Administração local/Manutenção do canteiro de obras | mês | 3 | 10876.11 | 13819.19 |  | 41457.57
1.2 | Composição 02 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | 4691.2 | 5960.64 |  | 5960.64
1.3 | Composição 03 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | 4691.2 | 5960.64 |  | 5960.64
1.4 | 74209/001/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (3,00 m x 2,00 m) - Padrão CODEVASF | m² | 1 | 317.2 | 403.03 |  | 403.03
1.5 | 00010775/SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 1,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | mês | 3 | 505 | 641.65 |  | 1924.95
1.6 | Codevasf/Tabela Consultiva FEV/ 2018 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO HATCH 1.0 FLEX,COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO. | mês | 3 | 2180.38 | 2770.39 |  | 8311.17
TOTAL DO ITEM 1.0 | [7 empty] | 64018
3.0 | RUA DA BARRAGEM 01
3.1 | SERVIÇOS EM TERRA
3.1.1 | 79472/SINAPI | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 2466.75 | 0.42 | 0.53 |  | 1307.38
3.1.2 | 95289/SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 1356.71 | 3.97 | 5.04 |  | 6837.82
3.1.3 | 74034/001/SINAPI | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira | m³ | 740.03 | 1.5 | 1.91 |  | 1413.46
3.1.4 | 41721/SINAPI | Compactacão mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacão urbana | m³ | 740.03 | 2.75 | 3.49 |  | 2582.7
3.2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
3.2.1 | 78472/SINAP | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2466.75 | 0.28 | 0.36 |  | 888.03
3.2.2 | Composição 72799/SINAPI | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) | m² | 2466.75 | 51.88 | 65.92 |  | 162608.16
3.2.3 | 83693 | Caiação em meio-fio | m² | 696.93 | 2.71 | 3.44 |  | 2397.44
3.2.4 | Composição 02622 - ORSE | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1038.65 | 26.07 | 33.12 |  | 34400.09
3.3 | SERVIÇOS DIVERSOS
3.3.1 | Composição 06191 - ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2466.75 | 0.38 | 0.48 |  | 1184.04
TOTAL DO ITEM 3.0 | [7 empty] | 213619.12
4.0 | RUA DA BARRAGEM 02
4.1 | SERVIÇOS EM TERRA
4.1.1 | 79472/SINAPI | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 1294.15 | 0.42 | 0.53 |  | 685.9
4.1.2 | 95289/SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 711.78 | 3.97 | 5.04 |  | 3587.37
4.1.3 | 74034/001/SINAPI | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira | m³ | 388.25 | 1.5 | 1.91 |  | 741.56
4.1.4 | 41721/SINAPI | Compactacão mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacão urbana | m³ | 388.25 | 2.75 | 3.49 |  | 1354.99
4.2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
4.2.1 | 78472/SINAP | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1294.15 | 0.28 | 0.36 |  | 465.89
4.2.2 | Composição 72799/SINAPI | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) | m² | 1294.15 | 51.88 | 65.92 |  | 85310.37
4.2.3 | 83693 | Caiação em meio-fio | m² | 530.35 | 2.71 | 3.44 |  | 1824.4
4.2.4 | Composição 02622 - ORSE | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 355.86 | 26.07 | 33.12 |  | 11786.08
4.3 | SERVIÇOS DIVERSOS
4.3.1 | Composição 06191 - ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1294.15 | 0.38 | 0.48 |  | 621.19
TOTAL DO ITEM 4.0 | [7 empty] | 106377.75
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 384014.87
Observações: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas.
O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
| ___________________________________________________________ |  |  |  | Local: | Olho D'Água do Casado/AL
| Responsável Técnico |  |  |  | Data: | 01 de Agosto de 2018
| Responsável Técnico: | Roberto Belo Júnior
| Título: | Engenheiro Civil
| CREA/CAU: | CREA-RN 020188334-1

## Composições-Desoneradas
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
| ESTADO DE ALAGOAS |  |  | Tabelas de referência
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO |  |  | SINAPI: | 2018-06-01
|  |  |  | ORSE: | 2018-05-01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DUAS RUAS DO MUNICÍPIO
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 01 - Administração local/Manutenção do canteiro de obras |  |  |  |  | mês
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
00014250/SINAPI | Energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kWh incluindo ICSM, PIS/PASEP e CONFINS | kW/h | 100 | 0.52 | 52
TARIFA/CASAL | Água e esgoto (Tarifa comercial) | m³ | 10 | 21.7 | 217
93557/SINAPI | EPI (Encargos Complementares) - Mensalista | mês | 1 | 190.68 | 190.68
PESQUISA DE MERCADO | Material de Limpeza | mês | 1 | 57 | 57
93565/SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 0.1 | 12155.89 | 1215.59
94295/SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 1 | 4514.24 | 4514.24
88326/SINAPI | Vigia noturno com encargos complementares | h | 360 | 12.86 | 4629.6
Valor total |  |  |  |  | 10876.11
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 02 - Mobilização de pessoal e equipamentos |  |  |  |  | unid
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 140.33 | 701.65
05811/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 159.04 | 795.2
05851/SINAPI | Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 154.77 | 773.85
05684/SINAPI | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 87.41 | 437.05
05901/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 159.07 | 795.35
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 140.33 | 701.65
96020/SINAPI | Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada - chp diurno. af_02/2017 | h | 5 | 97.29 | 486.45
Valor total |  |  |  |  | 4691.2
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 03 - Desmobilização de pessoal e equipamentos |  |  |  |  | unid
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 140.33 | 701.65
05811/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 159.04 | 795.2
05851/SINAPI | Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 154.77 | 773.85
05684/SINAPI | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 87.41 | 437.05
05901/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 159.07 | 795.35
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 140.33 | 701.65
96020/SINAPI | Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada - chp diurno. af_02/2017 | h | 5 | 97.29 | 486.45
Valor total |  |  |  |  | 4691.2
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 06191 - ORSE : Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) |  |  |  |  | m²
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.0278 | 11.98 | 0.33
05073/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 0.0626 | 0.85 | 0.05
Valor total |  |  |  |  | 0.38
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 02622 - ORSE : Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  |  | m
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
01610/ORSE | Meio fio granitico | m | 1 | 14.92 | 14.92
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.18 | 15.3 | 2.75
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.36 | 11.98 | 4.31
00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.01 | 372.13 | 3.72
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.001 | 368.71 | 0.37
Valor total |  |  |  |  | 26.07
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 72799 - SINAPI :Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) |  |  |  |  | m²
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
366 | Areia Fina - Posto Jazida/Fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
367 | Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.1 | 60 | 6
1379 | Cimento Portland Composto CP II - 32 | kg | 9.11 | 0.5 | 4.56
4385 | Paralelepípedo granítico ou basaltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* | mil | 0.035 | 650 | 22.75
88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4 | 15.6 | 6.24
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.91 | 11.98 | 10.9
Valor total |  |  |  |  | 51.88
___________________________________________________________ |  | Local: | Olho D'Água do Casado/AL
Responsável Técnico |  | Data: | 01 de Agosto de 2018 |  |  | 1307.3775
3.5586
Responsável Técnico: | Roberto Belo Júnior
Título: | Engenheiro Civil
CREA/CAU: | CREA-RN 020188334-1

## Orçamento Não Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  |  | Tabelas de Referência NÃO DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
[7 empty] | SINAP: | 2018-06-01
[7 empty] | ORSE: | 2018-05-01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DUAS RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM | CÓDIGO/ÓRGÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI (R$) | PREÇO UNIT. COM BDI (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
[6 empty] | BDI (%) | 20.97
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Composição 01 | Administração local/Manutenção do canteiro de obras | mês | 3 | 12357.01 | 14948.27 |  | 44844.81
1.2 | Composição 02 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | 4753.05 | 5749.76 |  | 5749.76
1.3 | Composição 03 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | 4753.05 | 5749.76 |  | 5749.76
1.4 | 74209/001/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (3,00 m x 2,00 m) - Padrão CODEVASF | m² | 1 | 321.68 | 389.14 |  | 389.14
1.5 | 00010775/SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 1,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | mês | 3 | 505 | 610.9 |  | 1832.7
1.6 | Codevasf/Tabela Consultiva FEV/ 2018 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO HATCH 1.0 FLEX,COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO. | mês | 3 | 2180.38 | 2637.61 |  | 7912.83
TOTAL DO ITEM 1.0 | [7 empty] | 66479
3.0 | RUA DA BARRAGEM 01
3.1 | SERVIÇOS EM TERRA
3.1.1 | 79472/SINAPI | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 2466.75 | 0.42 | 0.51 |  | 1258.04
3.1.2 | 95289/SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 1356.71 | 3.97 | 4.8 |  | 6512.21
3.1.3 | 74034/001/SINAPI | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira | m³ | 740.03 | 1.53 | 1.85 |  | 1369.06
3.1.4 | 41721/SINAPI | Compactacão mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacão urbana | m³ | 740.03 | 2.81 | 3.4 |  | 2516.1
3.2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
3.2.1 | 78472/SINAP | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2466.75 | 0.31 | 0.38 |  | 937.37
3.2.2 | 72799/SINAPI | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) | m² | 2466.75 | 51.88 | 62.76 |  | 154813.23
3.2.3 | 83693 | Caiação em meio-fio | m² | 696.93 | 2.99 | 3.62 |  | 2522.89
3.2.4 | Composição 02622 - ORSE | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1038.65 | 26.07 | 31.54 |  | 32759.02
3.3 | SERVIÇOS DIVERSOS
3.3.1 | Composição 06191 - ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2466.75 | 0.38 | 0.46 |  | 1134.71
TOTAL DO ITEM 3.0 | [7 empty] | 203822.63
4.0 | RUA DA BARRAGEM 02
4.1 | SERVIÇOS EM TERRA
4.1.1 | 79472/SINAPI | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 1294.15 | 0.42 | 0.51 |  | 660.02
4.1.2 | 95289/SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 711.78 | 3.97 | 4.8 |  | 3416.54
4.1.3 | 74034/001/SINAPI | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira | m³ | 388.25 | 1.53 | 1.85 |  | 718.26
4.1.4 | 41721/SINAPI | Compactacão mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacão urbana | m³ | 388.25 | 2.81 | 3.4 |  | 1320.05
4.2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
4.2.1 | 78472/SINAP | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1294.15 | 0.31 | 0.38 |  | 491.78
4.2.2 | 72799/SINAPI | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) | m² | 1294.15 | 51.88 | 62.76 |  | 81220.85
4.2.3 | 83693 | Caiação em meio-fio | m² | 530.35 | 2.99 | 3.62 |  | 1919.87
4.2.4 | Composição 02622 - ORSE | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 355.86 | 26.07 | 31.54 |  | 11223.82
4.3 | SERVIÇOS DIVERSOS
4.3.1 | Composição 06191 - ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1294.15 | 0.38 | 0.46 |  | 595.31
TOTAL DO ITEM 4.0 | [7 empty] | 101566.5
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 371868.13
Observações: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas.
O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
| ___________________________________________________________ |  |  |  | Local: | Olho D'Água do Casado/AL
| Responsável Técnico |  |  |  | Data: | 01 de Agosto de 2018
| Responsável Técnico: | Roberto Belo Júnior
| Título: | Engenheiro Civil
| CREA/CAU: | CREA-RN 020188334-1

## Composições Não Desoneradas
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
| ESTADO DE ALAGOAS |  |  | Tabelas de referência
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO |  |  | SINAPI: | 2018-06-01
|  |  |  | ORSE: | 2018-05-01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DUAS RUAS DO MUNICÍPIO
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 01 - Administração local/Manutenção do canteiro de obras |  |  |  |  | mês
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
00014250/SINAPI | Energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kWh incluindo ICSM, PIS/PASEP e CONFINS | kW/h | 100 | 0.52 | 52
TARIFA/CASAL | Água e esgoto (Tarifa comercial) | m³ | 10 | 21.7 | 217
93557/SINAPI | EPI (Encargos Complementares) - Mensalista | mês | 1 | 190.68 | 190.68
PESQUISA DE MERCADO | Material de Limpeza | mês | 1 | 57 | 57
93565/SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 0.1 | 14062.52 | 1406.25
94295/SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 1 | 5214.08 | 5214.08
88326/SINAPI | Vigia noturno com encargos complementares | h | 360 | 14.5 | 5220
Valor total |  |  |  |  | 12357.01
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 02 - Mobilização de pessoal e equipamentos |  |  |  |  | unid
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 142.39 | 711.95
05811/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 160.44 | 802.2
05851/SINAPI | Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 156.51 | 782.55
05684/SINAPI | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 89.3 | 446.5
05901/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 160.55 | 802.75
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 142.39 | 711.95
96020/SINAPI | Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada - chp diurno. af_02/2017 | h | 5 | 99.03 | 495.15
Valor total |  |  |  |  | 4753.05
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 03 - Desmobilização de pessoal e equipamentos |  |  |  |  | unid
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 142.39 | 711.95
05811/SINAPI | Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 160.44 | 802.2
05851/SINAPI | Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 156.51 | 782.55
05684/SINAPI | Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 89.3 | 446.5
05901/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 160.55 | 802.75
05932/SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | h | 5 | 142.39 | 711.95
96020/SINAPI | Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada - chp diurno. af_02/2017 | h | 5 | 99.03 | 495.15
Valor total |  |  |  |  | 4753.05
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 06191 - ORSE : Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) |  |  |  |  | m²
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.0278 | 13.29 | 0.37
05073/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 0.0626 | 0.85 | 0.05
Valor total |  |  |  |  | 0.42
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 02622 - ORSE : Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  |  | m
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
01610/ORSE | Meio fio granitico | m | 1 | 14.92 | 14.92
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.18 | 17.12 | 3.08
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.36 | 13.29 | 4.78
00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.01 | 372.13 | 3.72
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.001 | 368.71 | 0.37
Valor total |  |  |  |  | 26.87
Descrição do serviço |  |  |  |  | Unidade
Composição 72799 - SINAPI :Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m² ) |  |  |  |  | m²
Código | Descrição da Composição | Unid. | Quant. | Custo unit. (R$) | Custo total (R$)
366 | Areia Fina - Posto Jazida/Fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
367 | Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.1 | 60 | 6
1379 | Cimento Portland Composto CP II - 32 | kg | 9.11 | 0.5 | 4.56
4385 | Paralelepípedo granítico ou basaltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* | mil | 0.035 | 650 | 22.75
88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4 | 17.48 | 6.99
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.91 | 13.29 | 12.09
Valor total |  |  |  |  | 53.82
___________________________________________________________ |  | Local: | Olho D'Água do Casado/AL
Responsável Técnico |  | Data: | 01 de Agosto de 2018
Responsável Técnico: | Roberto Belo Júnior
Título: | Engenheiro Civil
CREA/CAU: | CREA-RN 020188334-1

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
SIGLA | ITENS | PERCENTUAL (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4
SG | SEGURO E GARANTIA | 0.4
R | RISCO | 0.56
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11
L | LUCRO | 6.98
I | IMPOSTOS
| CONFINS | 3
| PIS | 0.65
| ISS | 2.5
| INSS | 0
EQUAÇÃO DO BDI: |  |  | 96.813
3.187
BDI: | 20.97%
___________________________________________________________
Responsável Técnico
Responsável Técnico: | Roberto Belo Júnior
Título: | Engenheiro Civil
CREA/CAU: | CREA-RN 020188334-1
Local: | Olho D'Água do Casado/AL
Data: | 14 de maio de 2018
((1+𝐴𝐶+𝑆𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼)) - 1

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DUAS RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL COM BDI | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 66479 | 24335.68 | 23946.54 | 18196.78
|  | 17.88% | 36.61% | 36.02% | 27.37%
2.0 | RUA DA BARRAGEM 01 | 203822.63 | - | 101343.96 | 102478.67
|  | 54.81% | - | 49.72% | 50.28%
3.0 | RUA DA BARRAGEM 02 | 101566.5 | - | 50485.6 | 51080.91
|  | 27.31% | - | 49.71% | 50.29%
TOTAL GERAL |  | 371868.13 | 24335.68 | 175776.1 | 171756.36
TOTAL ACUMULADO |  |  | 24335.68 | 200111.78 | 371868.14
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 6.54% | 47.27% | 46.19%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 6.54% | 53.81% | 100%
___________________________________________________________
Responsável Técnico
| Responsável Técnico: |  | Roberto Belo Júnior
| Título: |  | Engenheiro Civil
| CREA/CAU: |  | CREA-RN 020188334-1