## Planilha Resumo
Objeto: Execução dos serviços de revestimento asfáltico com tratamento superficial simples - TSS, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
Preço Data base: SINAPI - 12/2019 - Bahia SICRO3 - 07/2019 - Bahia ORSE - 11/2019 - Sergipe ANP - 03/20120 |  |  | BDI %: Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 20,00%
|  |  | Encargos Sociais (Não Desonerado): | Horista: 114,00%
Mensalista: 70,98%
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Área Total (m²) | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  | Preço por m² c/BDI | R$ Total
1.0 | Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de revestimento asfáltico com tratamento superficial simples - TSS, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf. | 441000 | 19.18 | 8458380
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  | 8458380
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Orçamento Total
|  |  | Objeto: Execução dos serviços de revestimento asfáltico com tratamento superficial simples - TSS, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf. | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 12/2019 - Bahia SICRO3 - 07/2019 - Bahia ORSE - 11/2019 - Sergipe ANP - 03/20120 |  | Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 20,00% | Não Desonerado: Horista: 114,00% Mensalista: 70,98%
Planilha Orçamentária Total
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 424562.33 | 5.019%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 96 | 367.27 | 35257.92 | 0.4168%
1.2 | 03- CPU | Próprio | Mobilização | und | 6 | 4966.69 | 29800.14 | 0.3523%
1.3 | 03- CPV | Próprio | Desmobilização | und | 3 | 4966.69 | 14900.07 | 0.1762%
1.4 | 181 - Pavimentação | Próprio | Administração Local | Global | 1 | 99377.96 | 99377.96 | 1.175%
1.5 | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | KM | 63 | 742.48 | 46776.24 | 0.553%
1.6 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 441000 | 0.45 | 198450 | 2.346%
2 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DO TSS |  |  |  | 6589606.33 | 77.91%
2.1 | 01 | Próprio | Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 | t | 529.2 | 5696.84 | 3014767.72 | 35.64%
2.2 | 02 | Próprio | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | t | 882 | 2663.63 | 2349321.66 | 27.78%
2.3 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia pavimentada | tkm | 225174.6 | 1.25 | 281468.25 | 3.328%
2.4 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia pavimentada | tkm | 375291 | 1.25 | 469113.75 | 5.546%
2.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E/OU AREIA | M3XKM | 558747 | 0.85 | 474934.95 | 5.615%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS |  |  |  | 961380 | 11.37%
3.1 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 441000 | 0.3 | 132300 | 1.564%
3.2 | 4011358 | SICRO3 | Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial | m² | 441000 | 1.04 | 458640 | 5.422%
3.3 | 4915637 | SICRO3 | Capa selante - areia comercial | m² | 441000 | 0.84 | 370440 | 4.38%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 471521.3 | 5.575%
4.1 | 5213464 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência/sinalização em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 35 | 209.5 | 7332.5 | 0.08669%
4.2 | 5214001 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 37800 | 12.19 | 460782 | 5.448%
4.3 | 11690 | ORSE | Pintura de piso para execuo de faixa de pedestres, com 02 demos de tinta base de resina acrlica - R1 | m² | 120 | 28.39 | 3406.8 | 0.04028%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 11310.04 | 0.1337%
5.1 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 40 | 88.99 | 3559.6 | 0.04208%
5.2 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | un | 40 | 44.12 | 1764.8 | 0.02086%
5.3 | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 2100.226 | 2.85 | 5985.64 | 0.07077%
[5 empty] | Total Geral |  | 8458380

## Composições de Custo
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 12/2019 - Bahia SICRO3 - 07/2019 - Bahia ORSE - 11/2019 - Sergipe ANP - 03/20120 |  | Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 20,00% |  | Não Desonerado: Horista: 114,00% Mensalista: 70,98%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 306.06 | 306.06
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 280.04 | 2.8
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.18 | 23.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.28 | 32.56
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.17 | 16.68
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.22 | 1.12
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.72 | 4.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.21 |  | Valor com BDI => |  | 367.27
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03- CPU | Próprio | Mobilização | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | und | 1 | 4138.91 | 4138.91
Insumo | 03 - CPU MOBILIZAÇÃO | Próprio | MOBILIZAÇÃO | Equipamento |  | und | 0.93312 | 4435.56 | 4138.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 827.78 |  | Valor com BDI => |  | 4966.69
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03- CPV | Próprio | Desmobilização | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | und | 1 | 4138.91 | 4138.91
Insumo | 03 - CPU MOBILIZAÇÃO | Próprio | MOBILIZAÇÃO | Equipamento |  | und | 0.93312 | 4435.56 | 4138.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 827.78 |  | Valor com BDI => |  | 4966.69
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 181 - Pavimentação | Próprio | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Global | 1 | 82814.97 | 82814.97
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 495 | 89.26 | 44183.7
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 990 | 27.77 | 27492.3
Composição Auxiliar | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 12 | 542.96 | 6515.52
Insumo | 0000006 | Próprio | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração |  | km | 2250 | 1.08 | 2430
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 1500 | 0.79 | 1185
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 67.5 | 14.94 | 1008.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 16562.99 |  | Valor com BDI => |  | 99377.96
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | KM | 1 | 618.74 | 618.74
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 101.79 | 407.16
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 51.81 | 207.24
Composição Auxiliar | 300243 | EMBASA | PLOTAGEM EM PAPEL OPACO A2 | 3002 |  | un | 1 | 4.34 | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.74 |  | Valor com BDI => |  | 742.48
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 62.48 | 0.06
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 17.59 | 0.04
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.78 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.28 | 0.12
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 43.37 | 0.08
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 12.27 | 0.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
2 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DO TSS
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 01 | Próprio | Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 | Material |  | t | 1 | 4953.78 | 4953.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 743.06 |  | Valor com BDI => |  | 5696.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 02 | Próprio | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | Material |  | t | 1 | 2316.2 | 2316.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 347.43 |  | Valor com BDI => |  | 2663.63
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914622 | SICRO3 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.09 | 1.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 162.5838 | 50.9204 | 162.5838
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 162.5838
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 162.5838
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 149.4
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.0882
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 1.25
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914622 | SICRO3 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.09 | 1.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 162.5838 | 50.9204 | 162.5838
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 162.5838
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 162.5838
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 149.4
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.0882
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 1.25
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E/OU AREIA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 0.71 | 0.71
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046296 | 153.66 | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.85
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído |  |  | m² | 1 | 0.25 | 0.25
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 162.5838 | 50.9204 | 162.5838
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 | 1 | 0 | 16.0858 | 10.9629 | 16.0858
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.35 | 0.65 | 126.9851 | 35.9185 | 67.7918
Insumo | E9544 | SICRO3 | Vassoura mecânica rebocável | 1 | 0.35 | 0.65 | 6.0982 | 3.9203 | 4.6826
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 251.144
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 251.144
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0005
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1125
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.2232
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0104 | SICRO3 | Asfalto diluído CM 30 | 0.0012 | t | 0.0001 |  |  | 0
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 0
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0017778 | H | 16.28 |  |  | 0.0289
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0289
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011358 | SICRO3 | Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial |  |  | m² | 1 | 0.87 | 0.87
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 162.5838 | 50.9204 | 162.5838
Insumo | E9583 | SICRO3 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.33 | 0.67 | 7.969 | 5.1229 | 6.0621
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.53 | 0.47 | 142.9751 | 72.1015 | 109.6645
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 16.0858 | 10.9629 | 32.1716
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.57 | 0.43 | 126.9851 | 35.9185 | 87.8265
Insumo | E9544 | SICRO3 | Vassoura mecânica rebocável | 1 | 0.57 | 0.43 | 6.0982 | 3.9203 | 5.1617
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 403.4702
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 403.4702
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0005
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1867.5
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.216
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.00667 | m³ | 85.7059 |  |  | 0.5717
Insumo | M2097 | SICRO3 | Emulsão asfáltica RR-2C | 0.0014 | t | 0.0001 |  |  | 0
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 0.5717
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0042838 | H | 16.28 |  |  | 0.0697
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0697
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5914651 | SICRO3 | Brita 0-Carga, manobra e descarga de brita para base em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e | 0.01001 | t | 1.39 |  |  | 0.0139
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0139
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 1.04
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915637 | SICRO3 | Capa selante - areia comercial |  |  | m² | 1 | 0.7 | 0.7
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 162.5838 | 50.9204 | 162.5838
Insumo | E9583 | SICRO3 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.8 | 0.2 | 7.969 | 5.1229 | 7.3998
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 142.9751 | 72.1015 | 122.4218
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 16.0858 | 10.9629 | 32.1716
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.77 | 0.23 | 126.9851 | 35.9185 | 106.0398
Insumo | E9544 | SICRO3 | Vassoura mecânica rebocável | 1 | 0.77 | 0.23 | 6.0982 | 3.9203 | 5.5973
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 436.214
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 436.214
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0005
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 2250
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.1939
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.006 | m³ | 73 |  |  | 0.438
Insumo | M2097 | SICRO3 | Emulsão asfáltica RR-2C | 0.0006 | t | 0.0001 |  |  | 0
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 0.438
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0035556 | H | 16.28 |  |  | 0.0579
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0579
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5915399 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira e descarga livre | 0.009 | t | 1.61 |  |  | 0.0145
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0145
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.84
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213464 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência/sinalização em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  | un | 1 | 174.59 | 174.59
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 90.7531 | 39.6058 | 54.95
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 54.95
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 54.95
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 18.3167
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 5213414 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 0.36 | m² | 376.79 |  |  | 135.6444
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.66667 | H | 16.28 |  |  | 10.8533
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 29.08 |  |  | 9.6933
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 156.191
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00478 | t | 16.71 |  |  | 0.0799
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0799
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.91 |  | Valor com BDI => |  | 209.5
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5214001 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm |  |  | m² | 1 | 10.16 | 10.16
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5 | 90.7531 | 39.6058 | 65.1795
Insumo | E9644 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | 1 | 1 | 0 | 275.8655 | 132.0938 | 275.8655
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 341.045
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 25960 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | 1 |  |  |  | 22.42 | 22.42
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 22.42
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 363.465
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 190.9
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.904
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2037 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B | 0.075 | kg | 5.6063 |  |  | 0.4205
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.25 | kg | 5.5455 |  |  | 1.3864
Insumo | M2036 | SICRO3 | Tinta à base de resina acrílica emulsão em água | 0.3 | l | 18.2131 |  |  | 5.4639
Insumo | M2044 | SICRO3 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | l | 18.2131 |  |  | 0.5464
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 7.8172
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.026192 | H | 16.28 |  |  | 0.4264
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.4264
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 8e-05 | t | 16.71 |  |  | 0.0013
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00025 | t | 16.71 |  |  | 0.0042
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Tinta à base de resina acrílica emulsão em água-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00048 | t | 16.71 |  |  | 0.008
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Tinta para pré-marcação-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 5e-05 | t | 16.71 |  |  | 0.0008
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0143
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 12.19
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11690 | ORSE | Pintura de piso para execuo de faixa de pedestres, com 02 demos de tinta base de resina acrlica - R1 | Sinalização Horizontal |  | m² | 1 | 23.66 | 23.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 16.28 | 4.88
Composição Auxiliar | 88312 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 25.7 | 15.42
Insumo | 11413 | ORSE | Fita crepe automotiva em rolos 24mm x 50m | Material |  | un | 0.1 | 6.35 | 0.63
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.24 | 11.41 | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.73 |  | Valor com BDI => |  | 28.39
5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes |  |  | un | 1 | 74.16 | 74.16
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | 0.52844 | m | 25.043 |  |  | 13.2337
Insumo | M3236 | SICRO3 | Película retrorrefletiva Tipo III + SI | 0.036 | m² | 286.9393 |  |  | 10.3298
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.15484 | kg | 5.4426 |  |  | 0.8427
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm | 0.16 | m | 2.0857 |  |  | 0.3337
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua de 2,5 x 30 cm | 0.12 | m | 9.6766 |  |  | 1.1612
Insumo | M2128 | SICRO3 | Tinta esmalte sintético | 0.6264 | l | 26.4789 |  |  | 16.5864
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 42.4875
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.66667 | H | 16.28 |  |  | 10.8533
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 24.43 |  |  | 8.1433
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | H | 29.08 |  |  | 4.8467
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 23.18 |  |  | 7.7267
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 31.57
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00297 | t | 21.41 |  |  | 0.0636
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Película retrorrefletiva Tipo III + SI-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 1e-05 | t | 16.71 |  |  | 0.0002
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Prego de ferro-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00015 | t | 21.41 |  |  | 0.0032
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0002 | t | 21.41 |  |  | 0.0043
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Tábua de 2,5 x 30 cm-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0009 | t | 21.41 |  |  | 0.0193
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Tinta esmalte sintético-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00083 | t | 16.71 |  |  | 0.0139
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.1045
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.83 |  | Valor com BDI => |  | 88.99
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  |  | un | 1 | 36.77 | 36.77
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1079 | SICRO3 | Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm | 8 | un | 0.2191 |  |  | 1.7528
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 1.7528
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 5219544 | SICRO3 | Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m | 0.1 | un | 106.36 |  |  | 10.636
Composição Auxiliar | 5213416 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I | 0.1 | m² | 243.81 |  |  | 24.381
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 35.017
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.35 |  | Valor com BDI => |  | 44.12
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 2.38 | 2.38
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.143 | 3.1 | 0.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 16.28 | 0.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 23.54 | 0.32
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material |  | un | 0.071 | 1.75 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 0.071 | 7.6 | 0.53
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.036 | 4.49 | 0.16
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.314 | 1.17 | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.85

## CPU Mobilização-Desmobilização
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
ITEM | DESCRIÇÃO | INVENTÁRIO |  | DISTÂNCIA (km) | PESO (t) | MOMENTO DE TRANSPORTE (t x km) | CUSTO MOMENTO* | CUSTO TOTAL (R$)
|  | QUANT | UND
1 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t | 1 | und | 120 | 10.8 | 1296 | 0.32 | 414.72
2 | Rolo de pneus autopropelido 27t | 1 | und | 120 | 27 | 3240 | 0.32 | 1036.8
3 | Distribuidor de agregado | 1 | und | 120 | 0.8 | 96 | 0.32 | 30.72
4 | Motoniveladora 125hp | 1 | und | 120 | 11.481 | 1377.72 | 0.32 | 440.87
5 | Carregadeira de pneus 213kw | 1 | und | 120 | 23.125 | 2775 | 0.32 | 888
6 | Trator agrícola 77 kw | 1 | und | 120 | 4.22 | 506.4 | 0.32 | 162.04
7 | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t | 1 | und | 120 | 16.7 | 2004 | 0.32 | 641.28
Sub-total | [7 empty] | 3614.43
VEÍCULOS LEVES/CAMINHÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | INVENTÁRIO |  | DISTÂNCIA (km) | CONSUMO(litros/h) | VEL.MÉDIA (km/h) | CUSTO MOMENTO** | CUSTO TOTAL (R$)
|  | QUANT | UND
1 | Caminhão basculante 10 m³ | 1 | und | 120 | 20 | 60 | 3.914 | 156.56
2 | Caminhão tanque distribuidor de asfálto | 1 | und | 120 | 19 | 60 | 3.914 | 148.73
3 | Caminhão basculante de 6 m³ | 1 | und | 120 | 16 | 60 | 3.914 | 125.25
4 | Caminhão Carroceria 5t | 1 | und | 120 | 12 | 60 | 3.914 | 93.94
Sub-total | [7 empty] | 524.48
Total direto de mobilização | [7 empty] | 4138.91
BDI 20,00% | [7 empty] | 827.78
Total de Mobilização | [7 empty] | 4966.69
Total de Desmobilização | [7 empty] | 4966.69
Total de Mobilização e Desmobilização | [7 empty] | 9933.38
* 5914640/SICRO3 - Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada
**Custo do diesel na cidade de Juazeiro/BA (Preço ANP - 12/03/20)
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional
ITEM: 1.3 e 1.4

## Cronograma Físico Financeiro
|  | Bancos | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 12/2019 - Bahia SICRO3 - 07/2019 - Bahia SICRO2 - 11/2016 - Bahia ORSE - 11/2019 - Sergipe |  | Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 20,00% |  | Não Desonerado: Horista: 114,00% Mensalista: 70,98%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 424.562,33 | 10,00% 42.456,23 | 10,00% 42.456,23 | 10,00% 42.456,23 | 8,00% 33.964,99 | 8,00% 33.964,99 | 8,00% 33.964,99 | 8,00% 33.964,99 | 8,00% 33.964,99 | 8,00% 33.964,99 | 8,00% 33.964,99 | 8,00% 33.964,99 | 6,00% 25.473,74
2 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DO TSS | 100,00% 6.589.606,33 | 10,00% 658.960,63 | 10,00% 658.960,63 | 10,00% 658.960,63 | 10,00% 658.960,63 | 10,00% 658.960,63 | 8,00% 527.168,51 | 8,00% 527.168,51 | 8,00% 527.168,51 | 8,00% 527.168,51 | 6,00% 395.376,38 | 6,00% 395.376,38 | 6,00% 395.376,38
3 | PAVIMENTAÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS | 100,00% 961.380,00 | 10,00% 96.138,00 | 10,00% 96.138,00 | 10,00% 96.138,00 | 10,00% 96.138,00 | 10,00% 96.138,00 | 8,00% 76.910,40 | 8,00% 76.910,40 | 8,00% 76.910,40 | 8,00% 76.910,40 | 6,00% 57.682,80 | 6,00% 57.682,80 | 6,00% 57.682,80
4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 471.521,30 |  |  | 10,00% 47.152,13 | 10,00% 47.152,13 | 10,00% 47.152,13 | 10,00% 47.152,13 | 10,00% 47.152,13 | 10,00% 47.152,13 | 10,00% 47.152,13 | 15,00% 70.728,20 | 10,00% 47.152,13 | 5,00% 23.576,07
5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 100,00% 11.310,04 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00 | 10,00% 1.131,00
Porcentagem |  |  | 9,44% | 9,44% | 10,0% | 9,9% | 9,9% | 8,11% | 8,11% | 8,11% | 8,11% | 6,61% | 6,32% | 5,94%
Custo |  |  | 798.685,87 | 798.685,87 | 845.838,00 | 837.346,75 | 837.346,75 | 686.327,03 | 686.327,03 | 686.327,03 | 686.327,03 | 558.883,37 | 534.176,30 | 502.108,98
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,44% | 18,89% | 28,89% | 38,78% | 48,68% | 56,8% | 64,91% | 73,03% | 81,14% | 87,75% | 94,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 798.685,87 | 1.597.371,74 | 2.443.209,74 | 3.280.556,49 | 4.117.903,24 | 4.804.230,27 | 5.490.557,30 | 6.176.884,32 | 6.863.211,35 | 7.422.094,71 | 7.956.271,01 | 8.458.380,00
Custo Acumulado |  |  | 725.661,62 | 1.451.323,24 | 2.224.396,24 | 2.988.977,99 | 3.753.559,75 | 4.381.732,31 | 5.009.904,87 | 5.638.077,44 | 6.266.250,00 | 6.781.719,06 | 7.272.323,00 | 7.730.730,00
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## BDI Serviço
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  | 3%
|  | Total AC = | 3%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  | 0.72%
|  | Total DF = | 0.72%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros + garantia |  | 0.25%
| taxa de riscos |  | 0.4%
|  | Total R= | 0.65%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  | 5%
|  | Total L = | 5%
I | TRIBUTOS
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 5%
| CPRB |  | 0%
|  | Total I = | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  | 20%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## BDI Material
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) MATERIAIS (AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS)- NÃO DESONERADO
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  | 3.4%
|  | Total AC = | 3.4%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  | 0.85%
|  | Total DF = | 0.85%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros + garantia |  | 0.45%
| taxa de riscos |  | 0.79%
|  | Total R= | 1.24%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  | 5%
|  | Total L = | 5%
I | TRIBUTOS
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 0%
| CPRB |  | 0%
|  | Total I = | 3.65%
TOTAL (BDI) = |  |  | 15%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00
A | TOTAL | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.01 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.26 | 6.35
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.88 | 16.11
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5 | 3.84
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 5.05 | 3.88
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.77 | 3.67
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42 | 0.32
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.36 | 11.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.5158 | 5.9285
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.44416 | 0.34032
D | TOTAL | 16.96 | 6.2688
| TOTAL (A+B+C+D) | 114 | 70.9788
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Material Betuminoso
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: Execução dos serviços de revestimento asfáltico com tratamento superficial simples - TSS, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
Banco: ANP - 03/2020
Aquição de Materiais Betuminoso
Aquisição do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisição do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,82)+BDI de 15,00%
ITEM | Material | Und | Custo R$ | Custo R$ C/BDI
3.1 | CM-30 | ton | 4750.39 | 5462.94
3.2 | RR-2C | ton | 2290.29 | 2633.83
*ICMS 18% E BDI 15%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional