## Planilha Resumo
Objeto: Execução de serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto, num total de 291.600,00 m² de área, de vias urbanas e rurais em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
Preço Data base: SINAPI - 03/2020 - Bahia; ORSE - 01/2020 - Sergipe
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Área Total (m²) | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  | Preço por m² c/BDI | R$ Total
1.0 | Pavimentação em bloco intretravado de concreto | 291600 | 123.68 | 36065088
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  | 36065088
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional

## Orçamento Total
|  |  | Serviços | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | SINAPI - 03/2020 - Bahia ORSE - 01/2020 - Sergipe |  | 23,38% | Não Desonerado: Horista: 113,04% Mensalista: 70,24%
COMPRIMENTO: 48.600,00 m / LARGURA: 6,00 m
Planilha Orçamentária Total
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2023012.65 | 5.609%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1458 | 364.85 | 531951.3 | 1.475%
1.2 | 00000007- PAVIMENTO GRANÍTO/ARENITO/INTERTRAVADO | Próprio | Mobilização e desmobilização | und | 243 | 2601.6 | 632188.8 | 1.753%
1.3 | 00000010- Administração Local - Pavimento | Próprio | Administração Local da Obra | Global | 1 | 690515.35 | 690515.35 | 1.915%
1.4 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 291600 | 0.45 | 131220 | 0.3638%
1.5 | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | KM | 48.6 | 764.14 | 37137.2 | 0.103%
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 895485.37 | 2.483%
2.1 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 72900 | 1.69 | 123201 | 0.3416%
2.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 91125 | 1.81 | 164936.25 | 0.4573%
2.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 273375 | 2.04 | 557685 | 1.546%
2.4 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 45562.5 | 1.09 | 49663.12 | 0.1377%
3 |  |  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO |  |  |  | 32519057.04 | 90.17%
3.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 291600 | 1.67 | 486972 | 1.35%
3.2 | 9032 | ORSE | Execução e compactação de Base com brita graduada | m³ | 29160 | 93.95 | 2739582 | 7.596%
3.3 | 92399 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, FCK MÍNIMO DE 35MPA | m² | 291600 | 70.16 | 20458656 | 56.73%
3.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 100116 | 45.89 | 4594323.24 | 12.74%
3.5 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 27216 | 5.2 | 141523.2 | 0.3924%
3.6 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA/PÓ DE BRITA | M3XKM | 5059260 | 0.81 | 4098000.6 | 11.36%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 137683.8 | 0.3818%
4.1 | 4251 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 729 | 178.9 | 130418.1 | 0.3616%
4.2 | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 2430 | 2.99 | 7265.7 | 0.02015%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 489849.14 | 1.358%
5.1 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 240 | 95.52 | 22924.8 | 0.06357%
5.2 | 00000004- PAVIMENTO GRANITICO | Próprio | Recuperação de ramal predial | M | 4808.9359 | 14.26 | 68575.42 | 0.1901%
5.3 | 00000006- PAVIMENTO GRANÍTICO | Próprio | Concerto de Poço de Visita | UND | 484 | 526.63 | 254888.92 | 0.7067%
5.4 | 3053 | ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 240 | 597.75 | 143460 | 0.3978%
[5 empty] | Total Geral | 36065088

## Cronograma Físico-Financeiro
| SERVIÇO | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO | SINAPI - 03/2020 - Bahia ORSE - 01/2020 - Sergipe | 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 113,04% Mensalista: 70,24%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.023.012,65 | 10,00% 202.301,27 | 10,00% 202.301,27 | 10,00% 202.301,27 | 10,00% 202.301,27 | 10,00% 202.301,27 | 10,00% 202.301,27 | 10,00% 202.301,27 | 10,00% 202.301,27 | 8,00% 161.841,01 | 6,00% 121.380,76 | 4,00% 80.920,51 | 2,00% 40.460,25
2 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 895.485,37 | 10,00% 89.548,54 | 10,00% 89.548,54 | 10,00% 89.548,54 | 10,00% 89.548,54 | 10,00% 89.548,54 | 10,00% 89.548,54 | 10,00% 89.548,54 | 10,00% 89.548,54 | 8,00% 71.638,83 | 6,00% 53.729,12 | 4,00% 35.819,41 | 2,00% 17.909,71
3 | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 100,00% 32.519.057,04 | 5,00% 1.625.952,85 | 15,00% 4.877.858,56 | 10,00% 3.251.905,70 | 10,00% 3.251.905,70 | 10,00% 3.251.905,70 | 10,00% 3.251.905,70 | 10,00% 3.251.905,70 | 10,00% 3.251.905,70 | 8,00% 2.601.524,56 | 6,00% 1.951.143,42 | 4,00% 1.300.762,28 | 2,00% 650.381,14
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 137.683,80 | 10,00% 13.768,38 | 10,00% 13.768,38 | 10,00% 13.768,38 | 10,00% 13.768,38 | 10,00% 13.768,38 | 10,00% 13.768,38 | 10,00% 13.768,38 | 10,00% 13.768,38 | 8,00% 11.014,70 | 6,00% 8.261,03 | 4,00% 5.507,35 | 2,00% 2.753,68
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 489.849,14 | 5,00% 24.492,46 | 5,00% 24.492,46 | 10,00% 48.984,91 | 15,00% 73.477,37 | 15,00% 73.477,37 | 15,00% 73.477,37 | 10,00% 48.984,91 | 8,00% 39.187,93 | 6,00% 29.390,95 | 5,00% 24.492,46 | 4,00% 19.593,97 | 2,00% 9.796,98
Porcentagem |  |  | 5,42% | 14,44% | 10,0% | 10,07% | 10,07% | 10,07% | 10,0% | 9,97% | 7,97% | 5,99% | 4,0% | 2,0%
Custo |  |  | 1.956.063,49 | 5.207.969,20 | 3.606.508,80 | 3.631.001,26 | 3.631.001,26 | 3.631.001,26 | 3.606.508,80 | 3.596.711,82 | 2.875.410,06 | 2.159.006,79 | 1.442.603,52 | 721.301,76
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,42% | 19,86% | 29,86% | 39,93% | 50,0% | 60,07% | 70,07% | 80,04% | 88,01% | 94,0% | 98,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.956.063,49 | 7.164.032,68 | 10.770.541,48 | 14.401.542,74 | 18.032.544,00 | 21.663.545,25 | 25.270.054,05 | 28.866.765,87 | 31.742.175,93 | 33.901.182,72 | 35.343.786,24 | 36.065.088,00

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO |  | SINAPI - 03/2020 - Bahia ORSE - 01/2020 - Sergipe |  | 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 113,04% Mensalista: 70,24%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 295.72 | 295.72
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 281.21 | 2.81
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.87 | 23.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.67 | 33.34
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 212.5 | 212.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.57 | 18.28
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.22 | 1.12
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 3.8 | 3.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.13 |  | Valor com BDI => |  | 364.85
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000007- PAVIMENTO GRANÍTO/ARENITO/INTERTRAVADO | Próprio | Mobilização e desmobilização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 | 2108.61 | 2108.61
Composição Auxiliar | 73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 2 | 44.26 | 88.52
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 105.32 | 210.64
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 142.23 | 284.46
Insumo | 2745 | ORSE | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km) Transporte de Máquinas e Equipamentos por Prancha Rebaixada (Min.=100km) | Equipamento |  | km | 500 | 3 | 1500
Insumo | 5896 | ORSE | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | Equipamento |  | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 492.99 |  | Valor com BDI => |  | 2601.6
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000010- Administração Local - Pavimento | Próprio | Administração Local da Obra | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Global | 1 | 559665.55 | 559665.55
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2430 | 89.59 | 217703.7
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6075 | 28.83 | 175142.25
Composição Auxiliar | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 100 | 574.21 | 57421
Insumo | 0000006 | Próprio | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração |  | km | 48600 | 1.08 | 52488
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 24300 | 0.81 | 19683
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 2430 | 15.32 | 37227.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 130849.8 |  | Valor com BDI => |  | 690515.35
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 62.26 | 0.06
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 17.54 | 0.04
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.71 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.67 | 0.12
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 43.18 | 0.08
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 9.89 | 0.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | KM | 1 | 619.34 | 619.34
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 102.17 | 408.68
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 51.58 | 206.32
Composição Auxiliar | 300243 | EMBASA | PLOTAGEM EM PAPEL OPACO A2 | 3002 |  | un | 1 | 4.34 | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.8 |  | Valor com BDI => |  | 764.14
2 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 795849.3
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.37 | 1.37
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00794 | 159.89 | 1.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0069 | 16.67 | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.69
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.47 | 1.47
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 117.87 | 0.35
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 123.9 | 0.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.67 | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.81
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 1.66 | 1.66
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01449 | 105.32 | 1.52
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.00362 | 39.15 | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 2.04
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 0.89 | 0.89
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0029867 | 159.89 | 0.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 16.67 | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.09
3 |  |  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.36 | 1.36
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016109 | 169.58 | 0.27
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018525 | 156.88 | 0.29
Composição Auxiliar | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0026849 | 127.01 | 0.34
Composição Auxiliar | 96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013424 | 116.64 | 0.15
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0010739 | 41.71 | 0.04
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0008323 | 66.45 | 0.05
Composição Auxiliar | 96029 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013424 | 41.69 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01074 | 16.67 | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.67
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9032 | ORSE Referência | Execução e compactação de Base com brita graduada | Base Estabilizada Granulometricamente |  | m³ | 1 | 76.15 | 76.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024793 | 16.67 | 0.41
Insumo | 2450 | ORSE | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.029421 | 62.5 | 1.83
Insumo | 2458 | ORSE | Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.0082645 | 77.84 | 0.64
Insumo | 2466 | ORSE | Distribuidor de agregado de pneus autopropulsor -" ciber" , ss - 31, 400tph - spreader - 90 hp. | Equipamento |  | h | 0.0082645 | 168.85 | 1.39
Insumo | 2488 | ORSE | Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.0082645 | 111.18 | 0.91
Insumo | 4248 | ORSE | Rolo tandem vib. a. prop. 10,9 t (DYNAPAC CC-422C - 112 kW) | Equipamento |  | h | 0.0082645 | 148.89 | 1.23
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.36 | 59.13 | 21.28
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.36 | 75.5 | 27.18
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.36 | 59.13 | 21.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.8 |  | Valor com BDI => |  | 93.95
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92399 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, FCK MÍNIMO DE 35MPA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 56.87 | 56.87
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0055 | 7.56 | 0.04
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 17.22 | 0.23
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1297 | 0.48 | 0.06
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1217 | 0.74 | 0.09
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2703 | 24.64 | 6.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2703 | 16.67 | 4.5
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 75.5 | 4.28
Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0131 | 40 | 40.52
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0087 | 56.44 | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.29 |  | Valor com BDI => |  | 70.16
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 37.2 | 37.2
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 474.77 | 0.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 24.03 | 9.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 16.67 | 6.56
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 75.5 | 0.52
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 19.63 | 19.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.69 |  | Valor com BDI => |  | 45.89
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 4.22 | 4.22
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 25.12 | 3.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.67 | 0.12
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.3 | 1.16 | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.98 |  | Valor com BDI => |  | 5.2
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA/PÓ DE BRITA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046296 | 144.61 | 0.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 137683.8
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4251 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Sinalização Vertical |  | Un | 1 | 145 | 145
Insumo | 3326 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Serviços |  | Un | 1 | 145 | 145
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.9 |  | Valor com BDI => |  | 178.9
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 2.43 | 2.43
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.143 | 3.1 | 0.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 16.67 | 0.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 24.25 | 0.33
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material |  | un | 0.071 | 1.75 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 0.071 | 7.6 | 0.53
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.314 | 1.26 | 0.39
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.036 | 4.53 | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 2.99
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 490341.21
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 77.42 | 77.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.67 | 6.66
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.16 | 0.64
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 70.12 | 70.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.1 |  | Valor com BDI => |  | 95.52
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004- PAVIMENTO GRANITICO | Próprio | Recuperação de ramal predial | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 11.56 | 11.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.67 | 3.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 23.6 | 2.36
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 1.93 | 1.93
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.1 | 21.25 | 2.12
Insumo | 00003859 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 0.91 | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 14.26
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000006- PAVIMENTO GRANÍTICO | Próprio | Concerto de Poço de Visita | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 426.84 | 426.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 16.67 | 83.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4 | 24.03 | 57.67
Insumo | 2470 | ORSE | Grupo gerador (stemac-automático 115/103 kva ou equivalente) - quadro comando automatico | Equipamento |  | h | 2 | 54.04 | 108.08
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 2 | 75.5 | 151
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 50 | 0.52 | 26
Insumo | 2449 | ORSE | Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv | Equipamento |  | h | 0.25 | 2.97 | 0.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.79 |  | Valor com BDI => |  | 526.63
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3053 | ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 484.48 | 484.48
Insumo | 55 | ORSE | Unidade de Serviço padrao Energisa | Serviços |  | us | 32 | 15.14 | 484.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.27 |  | Valor com BDI => |  | 597.75

## BDI
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 3.8 | #REF! | #REF! | 4.6884 | #REF! | #REF!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #REF!
2.1 | ISS |  | 5 | #REF! |  | 6.169 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #REF! |  | 0.80197 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Cofins |  | 3 | #REF! |  | 3.7014 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 0.5 | #REF! | #REF! | 0.6169 | #REF! | #REF!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.32 | #REF! | #REF!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 1.02 | #REF! | #REF! | 1.2585 | #REF! | #REF!
6 | LUCRO ( L ) |  | 6.64 | #REF! | #REF! | 8.1924 | #REF! | #REF!
|  |  | 23% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 23.38% | PV = | #REF! |  | #REF! | #REF!
| (1-I) |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
BDI = | 23%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 12.36%

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.97 | - | 3.97 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.93 | 0.71 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.94 | 8.33 | 10.84 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.03 | - | 2.01 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.71 | 7.4 | 8.26 | 6.35
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
B | Total | 46.5 | 17.17 | 44.88 | 16.11
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12 | 4.66 | 5 | 3.84
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.12 | 3.14 | 5.05 | 3.88
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01 | 3.82 | 3.81 | 2.93
C5 | Indenização Adicional | 0.51 | 0.39 | 0.42 | 0.32
C | Total | 15.9 | 12.12 | 14.4 | 11.06
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.81 | 2.88 | 16.52 | 5.93
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51 | 0.39 | 0.44 | 0.34
D | Total | 8.32 | 3.27 | 16.96 | 6.27
T O T A L (%) |  | 87.52 | 49.36 | 113.04 | 70.24
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional