## Orçamento Aguadas 2020
|  | Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de 1200 aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios contidos na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. |  | BDI: 25,74% |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 05/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 1344577.6 | Nº de Aguadas = | 1200
1.1 | 00000037-Aguada | Próprio | Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | unidade | 80 | 2279.77 | 182381.6
1.2 | 00000038-Aguada | Próprio | Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | unidade | 80 | 1586.02 | 126881.6
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 240 | 370.66 | 88958.4
1.4 | 00000039-Aguada | Próprio | Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada | unidade | 1200 | 388.63 | 466356
1.5 | 73859/001 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 3000000 | 0.16 | 480000
2 |  |  | Movimentação de Terra |  |  |  | 15157500
2.1 | 00000042- AGUADA | Próprio | Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha basculante de 6 m³, c/empolamento | m³ | 3000000 | 4.86 | 14580000
2.2 | 00000043- AGUADA | Próprio | Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação. | m³ | 750000 | 0.77 | 577500
[5 empty] | TOTAL COM B.D.I = |  | 16502077.6
Note on F6: Estimativa de 5 municípios por contrato, estimados 16 contratos = 16 x 5 = 80
Note on F7: Estimativa máxima de 16 sub-contratos, com 5 municípios cada.
Note on F8: Estimativa de 40 placas de 6m² cada.

## Composições
Composições Analíticas com Preço Unitário |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de 1200 aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. 2020 |  |  |  | SINAPI - 02/2020 - Bahia ORSE - 12/2019 - Sergipe |  | 25,74% |  | Não Desonerado: Horista: 114,00% Mensalista: 70,98%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000037-Aguada | Próprio | Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | unidade | 1 | 1813.09 | 1813.09
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 4.75 | 61.12 | 290.32
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.75 | 113.02 | 423.82
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 4.75 | 58.91 | 279.82
Insumo | 8897 | ORSE | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha cap. 20t | Equipamento |  | h | 4.75 | 172.45 | 819.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 466.68 |  | Valor com BDI => |  | 2279.77
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000038-Aguada | Próprio | Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | unidade | 1 | 1261.35 | 1261.35
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.25 | 61.12 | 198.64
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2.75 | 113.02 | 310.8
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.25 | 58.91 | 191.45
Insumo | 8897 | ORSE | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha cap. 20t | Equipamento |  | h | 3.25 | 172.45 | 560.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 324.67 |  | Valor com BDI => |  | 1586.02
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 294.79 | 294.79
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 278.83 | 2.78
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.1 | 23.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.36 | 32.72
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 212.5 | 212.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.46 | 17.84
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.22 | 1.12
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.73 | 4.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.87 |  | Valor com BDI => |  | 370.66
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000039-Aguada | Próprio | Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | unidade | 1 | 309.08 | 309.08
Composição Auxiliar | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 16.33 | 65.32
Insumo | 2789 | ORSE | Veículo leve - pick up (97kw) | Equipamento |  | h | 2.337 | 10.52 | 24.58
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 18 | 4.6 | 82.8
Insumo | 00000025-AGUADA | Próprio | Registro em Cartório | Taxas |  | unidade | 1 | 123.48 | 123.48
Insumo | 00000026-AGUADA | Próprio | Reconhecimento de firma em cartório | Taxas |  | unidade | 3 | 4.3 | 12.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.55 |  | Valor com BDI => |  | 388.63
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/001 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 0.13 | 0.13
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00056 | 162.45 | 0.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 16.36 | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000042- AGUADA | Próprio | Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha basculante de 6 m³, c/empolamento | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 3.87 | 3.87
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0058 | 58.91 | 0.34
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0134 | 130.1 | 1.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.012 | 16.36 | 0.19
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027 | 39.79 | 0.1
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0133 | 113.02 | 1.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 4.86
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000043- AGUADA | Próprio | Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m³ | 1 | 0.62 | 0.62
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0037 | 162.45 | 0.6
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.00037 | 61.12 | 0.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.77
_______________________________________________________________ Orçamento Geral 6ªSR

## B.D.I- OK!
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 4.9 | #REF! | #REF! | 6.1613 | #REF! | #REF!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #REF!
2.1 | ISS |  | 5 | #REF! |  | 6.287 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #REF! |  | 0.81731 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Cofins |  | 3 | #REF! |  | 3.7722 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 1 | #REF! | #REF! | 1.2574 | #REF! | #REF!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.4 | #REF! | #REF!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 0.99 | #REF! | #REF! | 1.2448 | #REF! | #REF!
6 | LUCRO ( L ) |  | 7 | #REF! | #REF! | 8.8018 | #REF! | #REF!
|  |  | 25.27% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 25.74% | PV = | #REF! |  | #REF! | #REF!
| (1-I) |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
BDI = | 25.27%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 10.62%

## Encargos Sociais- OK!
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
HORISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | Sesi | 1.5%
A3 | Senai | 1%
A4 | Incra | 0.2%
A5 | Sebrae | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | Seconci | 0,00%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9%
B4 | 13º Salário | 10.84%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72%
B7 | Dias de Chuvas | 2.01%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 8.26%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 44.88%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12%
C3 | Férias Indenizadas | 5.05%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 4.77%
C5 | Indenização Adicional | 0.42%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.36%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.52%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44%
SUBTOTAL DE "D" |  | 16.96%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 114%

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de 1200 aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. 2020 |  | SINAPI - 02/2020 - Bahia ORSE - 12/2019 - Sergipe | 25,74% |  | Não Desonerado: Horista: 114,00% Mensalista: 70,98%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 1.344.577,60 | 5,47% 73.546,36 | 10,26% 137.973,64 | 17,98% 241.728,32 | 20,16% 271.018,72 | 7,64% 102.714,48 | 7,64% 102.714,48 | 3,57% 48.000,00 | 3,57% 48.000,00 | 3,57% 48.000,00 | 3,57% 48.000,00 | 10,07% 135.440,80 | 6,50% 87.440,80
1.1 | Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | 100,00% 182.381,60 | 5,00% 9.119,08 | 5,00% 9.119,08 | 10,00% 18.238,16 | 20,00% 36.476,32 | 30,00% 54.714,48 | 30,00% 54.714,48
1.2 | Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | 100,00% 126.881,60 | [10 empty] | 50,00% 63.440,80 | 50,00% 63.440,80
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 88.958,40 | 20,00% 17.791,68 | 40,00% 35.583,36 | 40,00% 35.583,36
1.4 | Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada | 100,00% 466.356,00 | 10,00% 46.635,60 | 20,00% 93.271,20 | 30,00% 139.906,80 | 40,00% 186.542,40
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | 100,00% 480.000,00 |  |  | 10,00% 48.000,00 | 10,00% 48.000,00 | 10,00% 48.000,00 | 10,00% 48.000,00 | 10,00% 48.000,00 | 10,00% 48.000,00 | 10,00% 48.000,00 | 10,00% 48.000,00 | 15,00% 72.000,00 | 5,00% 24.000,00
2 | Movimentação de Terra | 100,00% 15.157.500,00 |  |  | 10,00% 1.515.750,00 | 10,00% 1.515.750,00 | 10,00% 1.515.750,00 | 10,00% 1.515.750,00 | 10,00% 1.515.750,00 | 10,00% 1.515.750,00 | 10,00% 1.515.750,00 | 10,00% 1.515.750,00 | 15,00% 2.273.625,00 | 5,00% 757.875,00
2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha basculante de 6 m³, c/empolamento | 100,00% 14.580.000,00 |  |  | 10,00% 1.458.000,00 | 10,00% 1.458.000,00 | 10,00% 1.458.000,00 | 10,00% 1.458.000,00 | 10,00% 1.458.000,00 | 10,00% 1.458.000,00 | 10,00% 1.458.000,00 | 10,00% 1.458.000,00 | 15,00% 2.187.000,00 | 5,00% 729.000,00
2.2 | Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação. | 100,00% 577.500,00 |  |  | 10,00% 57.750,00 | 10,00% 57.750,00 | 10,00% 57.750,00 | 10,00% 57.750,00 | 10,00% 57.750,00 | 10,00% 57.750,00 | 10,00% 57.750,00 | 10,00% 57.750,00 | 15,00% 86.625,00 | 5,00% 28.875,00
Porcentagem |  |  | 0,45% | 0,84% | 10,65% | 10,83% | 9,81% | 9,81% | 9,48% | 9,48% | 9,48% | 9,48% | 14,6% | 5,12%
Custo |  |  | 73.546,36 | 137.973,64 | 1.757.478,32 | 1.786.768,72 | 1.618.464,48 | 1.618.464,48 | 1.563.750,00 | 1.563.750,00 | 1.563.750,00 | 1.563.750,00 | 2.409.065,80 | 845.315,80
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,45% | 1,28% | 11,93% | 22,76% | 32,57% | 42,37% | 51,85% | 61,33% | 70,8% | 80,28% | 94,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 73.546,36 | 211.520,00 | 1.968.998,32 | 3.755.767,04 | 5.374.231,52 | 6.992.696,00 | 8.556.446,00 | 10.120.196,00 | 11.683.946,00 | 13.247.696,00 | 15.656.761,80 | 16.502.077,60
_______________________________________________________________ Orçamento Geral 6ªSR