## Planilha Resumo
Objeto: Prestação de serviços comuns de engenharia para revestimento primário (encascalhamento), num total de 4.872.000,00 m² de área, de estradas vicinais em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf
Preço Data base: SINAPI - Setembro/2020; ORSE - Agosto/2020 e Sicro Abril/2020
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Volume Total (m³) | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  | Preço por m² c/BDI | R$ Total
1.0 | execução de revestimento primário (encascalhamento) | 974400 | 36.3 | 35370720
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  | 35370720
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Orçamento Módulo Mínimo
|  |  | Serviços comuns de engenharia | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Item 01: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) | SINAPI - 08/2020 - Bahia ORSE - 06/2020 - Sergipe e SICRO 04/2020. |  | 23.55% | Não Desonerado: Horista: 113,04%
COMPRIMENTO: 2400,00 m / LARGURA: 7,00 m - (MÓDULO MÍNIMO)
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 33432.73
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 385.08 | 2310.48
1.2 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 50 | 224.49 | 11224.5
1.3 | 8328 | ORSE | Demolição de Barracão de Obra | m² | 50 | 7.51 | 375.5
1.4 | 000000167 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS | UND. | 1 | 7171.32 | 7171.32
1.5 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 9115.71 | 0.34 | 3099.34
1.6 | 78472 | Sinapi | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 16800 | 0.44 | 7392
1.7 | 179 | Próprio | Desenho de via a ser implantada com detalhes | KM | 2.4 | 774.83 | 1859.59
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 68685.12
2.1 | 4011209 | Sicro | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO | m² | 16800 | 0.84 | 14112
2.2 | 5915320 | Sicro | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | TxKM | 58968 | 0.44 | 25945.92
2.3 | 4015612 | Sicro | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 3360 | 8.52 | 28627.2
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 19605.93
3.1 | 2003772 | Sicro | Assentamento de tubo moldado na obra D = 80 cm CA-1 - junta rígida - areia e brita comerciais | M | 30 | 226.62 | 6798.6
3.2 | 73856/003 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 6 | 2104.99 | 12629.94
3.3 | 9927 | ORSE | Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria | m³ | 26.32 | 6.74 | 177.39
4 |  |  | SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS SERVIÇOS |  |  |  | 244.22
4.1 | 5213383 | Sicro | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 200 vezes | und | 6 | 2.95 | 17.7
4.2 | 5212556 | Sicro | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | und | 4 | 45.57 | 182.28
4.3 | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 14 | 3.16 | 44.24
[6 empty] | Total Geral | 121968

## Orçamento TOTAL 290 módulos
|  |  | Serviços comuns de engenharia | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Item 01: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) | SINAPI - 08/2020 - Bahia ORSE - 06/2020 - Sergipe e SICRO 04/2020. |  | 23.55% | Não Desonerado: Horista: 113,04%
Planilha Orçamentária GERAL - 290 MÓDULOS MÍNIMOS (Cada um com 2400m x 7m)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9695489.73
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1740 | 385.08 | 670039.2
1.2 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 14500 | 224.49 | 3255105
1.3 | 8328 | ORSE | Demolição de Barracão de Obra | m² | 14500 | 7.51 | 108895
1.4 | 000000167 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS | UND. | 1 | 2079682.8 | 2079682.8
1.5 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 2643547.21 | 0.34 | 898806.05
1.6 | 78472 | Sinapi | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 4872000 | 0.44 | 2143680
1.7 | 179 | Próprio | Desenho de via a ser implantada com detalhes | KM | 696 | 774.83 | 539281.68
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 19918684.8
2.1 | 4011209 | Sicro | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO | m² | 4872000 | 0.84 | 4092480
2.2 | 5915320 | Sicro | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | TxKM | 17100720 | 0.44 | 7524316.8
2.3 | 4015612 | Sicro | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 974400 | 8.52 | 8301888
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 5685721.67
3.1 | 2003772 | Sicro | Assentamento de tubo moldado na obra D = 80 cm CA-1 - junta rígida - areia e brita comerciais | M | 8700 | 226.62 | 1971594
3.2 | 73856/003 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1740 | 2104.99 | 3662682.6
3.3 | 9927 | ORSE | Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria | m³ | 7632.8 | 6.74 | 51445.07
4 |  |  | SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DOS SERVIÇOS |  |  |  | 70823.8
4.1 | 5213383 | Sicro | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 200 vezes | und | 1740 | 2.95 | 5133
4.2 | 5212556 | Sicro | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | und | 1160 | 45.57 | 52861.2
4.3 | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 4060 | 3.16 | 12829.6
[6 empty] | Total Geral | 35370720

## Cronograma Físico-Financeiro
| Serviços comuns de engenharia | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  |  | modulos = | 290
| Item 01: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO); | SINAPI - 08/2020 - Bahia ORSE - 06/2020 - Sergipe e SICRO 04/2020. | 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 113,04%
Cronograma Físico e Financeiro - (150 MÓDULOS MÍNIMOS)
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 9695491.7 | 969549.17 | 969549.17 | 969549.17 | 969549.17 | 969549.17 | 969549.17 | 969549.17 | 969549.17 | 484774.58 | 484774.58 | 484774.58 | 484774.58
2 | TERRAPLANAGEM | 100,00% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 19918684.8 | 0 | 1991868.48 | 1991868.48 | 1991868.48 | 1991868.48 | 1991868.48 | 1991868.48 | 1991868.48 | 1991868.48 | 1991868.48 | 995934.24 | 995934.27
3 | DRENAGEM | 100,00% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 5685719.7 | 0 | 568571.97 | 568571.97 | 568571.97 | 568571.97 | 568571.97 | 568571.97 | 568571.97 | 568571.97 | 568571.97 | 284285.98 | 284286.07
4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 70823.8 | 0 | 7082.38 | 7082.38 | 7082.38 | 7082.38 | 7082.38 | 7082.38 | 7082.38 | 7082.38 | 7082.38 | 3541.19 | 3541.21
|  |  | 969549.17 | 3537072 | 3537072 | 3537072 | 3537072 | 3537072 | 3537072 | 3537072 | 3052297.41 | 3052297.41 | 1768535.99 | 1768536.13
|  |  | 969549.17 | 4506621.17 | 8043693.17 | 11580765.17 | 15117837.17 | 18654909.17 | 22191981.17 | 25729053.17 | 28781350.58 | 31833647.99 | 33602183.98 | 35370720
35370720
|  |  |  | Total Geral | 35370720
_______________________________________________________________ Orçafascio

## C.P.U´s
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REVEST. PRIMÁRIO FINAL- UEP-OASB-MAXVERst NOV-2020 |  | SINAPI - 09/2020 - Bahia SICRO3 - 04/2020 - Bahia ORSE - 08/2020 - Sergipe |  | 23,55% |  | Não Desonerado: Horista: 113,04% Mensalista: 70,98%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 311.68 | 311.68
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 308.43 | 3.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.87 | 23.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.67 | 33.34
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 5.18 | 20.72
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 11.39 | 1.25
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.42 | 4.42
|  |  |  | MO sem LS => | 18.3909 | LS => | 20.79 | MO com LS => | 39.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.4 |  | Valor com BDI => |  | 385.08
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5088 | ORSE | Barracão de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 181.7 | 181.7
Composição Auxiliar | 54 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 0.0115 | 15800.36 | 181.7
|  |  |  | MO sem LS => | 29.525 | LS => | 33.38 | MO com LS => | 62.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.79 |  | Valor com BDI => |  | 224.49
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8328 | ORSE | Demolição de Barracão de Obra | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 5.03 | 5.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 23.87 | 3.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 16.67 | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9808 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.51
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000000167 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CANTEIRO DE OBRAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND. | 1 | 5804.39 | 5804.39
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 91.66 | 733.28
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5071.11 | 5071.11
|  |  |  | MO sem LS => | 2592.7901 | LS => | 2930.89 | MO com LS => | 5523.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 1366.93 |  | Valor com BDI => |  | 7171.32
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501700 | SICRO3 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  | m² | 1 | 0.28 | 0.28
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator de esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 392.4303 | 139.8975 | 392.4303
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 392.4303
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 392.4303
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0006
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1532.91
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.256
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0013047 | H | 16.67 |  |  | 0.0217
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0217
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0064304 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.013699
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.36 | 0.36
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 61.66 | 0.06
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 13.19 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.67 | 0.12
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 16.36 | 0.04
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 43.18 | 0.08
Insumo | 00006204 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 11.5 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10796 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | Desenho de via a ser implantada com detalhes | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | KM | 1 | 627.14 | 627.14
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 104.53 | 418.12
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 51.58 | 206.32
Composição Auxiliar | 300243 | EMBASA | PLOTAGEM EM PAPEL OPACO A2 | 3002 |  | un | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | MO sem LS => | 289.3353 | LS => | 327.06 | MO com LS => | 616.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.69 |  | Valor com BDI => |  | 774.83
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011209 | SICRO3 | Regularização e compactação do subleito |  |  | m² | 1 | 0.68 | 0.68
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 191.1706 | 51.6764 | 245.6369
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.69 | 0.31 | 2.209 | 1.454 | 1.975
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 165.0933 | 72.2576 | 138.1709
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 130.0929 | 64.1194 | 127.454
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 129.1785 | 60.368 | 129.1785
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 119.1665 | 34.4571 | 92.9066
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 735.3218
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 735.3218
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0093
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1121.33
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.6558
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0008918 | H | 16.67 |  |  | 0.0149
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0149
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0043954 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.0093639
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.84
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.36 | 0.36
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 154.5131 | 49.4541 | 154.5131
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 154.5131
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 154.5131
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0051
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 435.75
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.3546
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4015612 | SICRO3 | Execução de revestimento primário com material de jazida |  |  | m³ | 1 | 6.9 | 6.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 191.1706 | 51.6764 | 181.406
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.52 | 0.48 | 2.209 | 1.454 | 1.8466
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 165.0933 | 72.2576 | 140.956
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.72 | 0.28 | 130.0929 | 64.1194 | 111.6203
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 129.1785 | 60.368 | 129.1785
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 119.1665 | 34.4571 | 78.506
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 643.5134
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 643.5134
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0545
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 168.2
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 3.8259
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1 | m³ | 0.91 |  |  | 1.001
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0059453 | H | 16.67 |  |  | 0.0991
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 1.1001
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 4016096 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ | 5914354 | 2.0625 | t | 0.93 |  | 1.9181
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 1.9181
|  |  |  | MO sem LS => | 0.052854 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.1126
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003772 | SICRO3 | Assentamento de tubo moldado na obra D = 80 cm CA-1 - junta rígida - areia e brita comerciais |  |  | m | 1 | 183.43 | 183.43
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 185.3705 | 77.5867 | 185.3705
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 185.3705
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 185.3705
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 6.225
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 29.7784
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.00464 | m³ | 393.94 |  |  | 1.8279
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 804467 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m CA-1 - areia e brita comerciais | 1 | m | 139.93 |  |  | 139.93
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.48193 | H | 16.67 |  |  | 8.0337
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16064 | H | 24.03 |  |  | 3.8602
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 153.6518
|  |  |  | MO sem LS => | 16.6585 | LS => | 18.83 | MO com LS => | 35.4893
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.19 |  | Valor com BDI => |  | 226.62
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73856/003 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 1703.76 | 1703.76
Composição Auxiliar | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 7.46 | 135.95 | 1014.18
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.912 | 65.94 | 60.13
Composição Auxiliar | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.992 | 414.72 | 411.4
Composição Auxiliar | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | ESCO - ESCORAMENTO |  | m³ | 20.06 | 10.87 | 218.05
|  |  |  | MO sem LS => | 350.3661 | LS => | 396.05 | MO com LS => | 746.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 401.23 |  | Valor com BDI => |  | 2104.99
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9927 | ORSE | Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria | Escavação Mecanizada em Área Urbana |  | m³ | 1 | 5.46 | 5.46
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0055556 | 18.97 | 0.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055556 | 16.67 | 0.92
Insumo | 2482 | ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.055556 | 72.08 | 4
Insumo | 2462 | ORSE | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | Equipamento |  | h | 0.16667 | 2.69 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.30511 | LS => | 0.34 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.28 |  | Valor com BDI => |  | 6.74
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213383 | SICRO3 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 200 vezes |  |  | un | 1 | 2.39 | 2.39
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 20
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | 0.005 | un | 311.1 |  |  | 1.5555
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 1.5555
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.05 | H | 16.67 |  |  | 0.8335
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.8335
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0771 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 3e-05 | t | 19.86 |  | 0.0006
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0006
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24651 | LS => | 0.28 | MO com LS => | 0.52516
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 2.95
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  |  | un | 1 | 36.89 | 36.89
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1079 | Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm | 8 | un | 0.2449 |  |  | 1.9592
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 1.9592
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5219544 | Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m | 0.1 | un | 110.42 |  |  | 11.042
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5213416 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I | 0.1 | m² | 238.88 |  |  | 23.888
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 34.93
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3741 | LS => | 1.56 | MO com LS => | 2.9274
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.68 |  | Valor com BDI => |  | 45.57
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 2.56 | 2.56
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.143 | 3.3 | 0.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 16.67 | 0.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 24.25 | 0.33
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material |  | un | 0.071 | 1.75 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 0.071 | 7.6 | 0.53
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.036 | 5.03 | 0.18
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.314 | 1.51 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35205 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.16

## BDI
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 3.95 | #REF! | #REF! | 4.8802 | #REF! | #REF!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #REF!
2.1 | ISS |  | 5 | #REF! |  | 6.1775 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #REF! |  | 0.80308 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Cofins |  | 3 | #REF! |  | 3.7065 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 0.5 | #REF! | #REF! | 0.61775 | #REF! | #REF!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.32 | #REF! | #REF!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 1.02 | #REF! | #REF! | 1.2602 | #REF! | #REF!
6 | LUCRO ( L ) |  | 6.64 | #REF! | #REF! | 8.2037 | #REF! | #REF!
|  |  | 23.18% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 23.55% | PV = | #REF! |  | #REF! | #REF!
| (1-I) |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
BDI = | 23.18%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 12.2%

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20% | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5% | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1% | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2% | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6% | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5% | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3% | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8% | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0,00% | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98 | - | 17.97% | -
B2 | Feriados | 3.97 | - | 3.97% | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.93 | 0.71 | 0.9% | 0.71
B4 | 13° salário | 10.94 | 8.33 | 10.84% | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07% | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.72% | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.03 | - | 2.01% | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11% | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.71 | 7.4 | 8.26% | 6.4
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03% | 0.02
B | Total | 46.5 | 17.17 | 44.88 | 16.17
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12 | 4.66 | 5% | 4.46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11 | 0.12% | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 4.12 | 3.14 | 5.05% | 2.98
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01 | 3.82 | 3.81% | 2.82
C5 | Indenização Adicional | 0.51 | 0.39 | 0.42% | 0.39
C | Total | 15.9 | 12.12 | 14.4 | 10.76
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.81 | 2.88 | 16.52% | 6.22
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51 | 0.39 | 0.44% | 0.29
D | Total | 8.32 | 3.27 | 16.96 | 6.51
T O T A L (%) |  | 87.52 | 49.36 | 113.04 | 70.24
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional