## CISTERNAS BA 2SR
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT
[6 empty] | BASE |  | SETEMBRO / 2020
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - BAHIA (6ªSR) |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 25.45%
[6 empty] | BDI MATERIAIS |  | 10.89%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | QTD DE CISTERNAS |  | 1523
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / CISTERNA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / CISTERNA
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 2823845.17 | 1854.1334
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 597796.09 | 392.5122
01.01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | CPU0001 | UN |  | 1 | 21827.03 | 27382.01 | 27382.01
01.01.02 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | CPU0002 | UN |  | 1 | 26550.3 | 33307.35 | 33307.35
01.01.03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CPU0003 | UN |  | 1 | 362627.51 | 454916.21 | 454916.21
01.01.04 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | CPU0004 | MÊS |  | 7 | 6474.26 | 8121.96 | 56853.72
01.01.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 3,60 X 1,80M POR MUNICÍPIO) | CPU0005 | M2 |  | 64.8 | 311.68 | 391 | 25336.8
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [6 empty] | 994029.19 | 652.6784
01.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL - ABERTURA DA CISTERNA - H=80CM | CPU0006 | M3 | 7.7 | 11727.1 | 50.01 | 62.74 | 735758.25
01.02.02 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM | CPU0007 | M3 | 0.96 | 1462.08 | 82.17 | 103.08 | 150711.21
01.02.03 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO. | CPU0008 | M3 | 1.1 | 1675.3 | 25.01 | 31.38 | 52570.91
01.02.04 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) | CPU0009 | M3 | 1.62 | 2467.26 | 2.89 | 3.63 | 8956.15
01.02.05 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) | CPU0010 | M3XKM | 16.2 | 24672.6 | 1.33 | 1.67 | 41203.24
01.02.06 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | CPU0011 | M3 | 4.53 | 6899.19 | 0.56 | 0.7 | 4829.43
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1082457.02 | 710.74
01.03.01 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES (INCLUSIVE FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E ABRAÇADEIRAS) | CPU0012 | M | 15 | 22845 | 4.32 | 5.42 | 123819.9
01.03.02 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. DESENVOLVIMENTO DE 30 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SINAPI 94227 ADAPTADA) | CPU0013 | M | 16 | 24368 | 28.29 | 35.49 | 864820.32
01.03.03 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL (INCLUSIVE CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL) | CPU0014 | UN | 1 | 1523 | 20.47 | 25.68 | 39110.64
01.03.04 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | CPU0015 | UN | 1 | 1523 | 28.63 | 35.92 | 54706.16
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | [6 empty] | 149562.87 | 98.2028
01.04.01 | TRANSP COMERC DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | CPU0016 | UNXKM | 34.64 | 52756.72 | 1.28 | 1.61 | 84938.32
01.04.02 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | CPU0017 | UNXKM | 2.24 | 3411.52 | 2.74 | 3.44 | 11735.63
01.04.03 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | CPU0018 | UNXKM | 6.73 | 10249.79 | 4.11 | 5.16 | 52888.92
02 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [6 empty] | 12171518.25 | 7991.8045
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [6 empty] | 11349106.63 | 7451.81
02.01.01 | CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO | COTAÇÃO | UN | 1 | 1523 | 6720 | 7451.81 | 11349106.63
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | [6 empty] | 822411.62 | 539.9945
02.02.01 | PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA NUMERAÇÃO DAS CISTERNAS | COTAÇÃO | UN | 1 | 1523 | 2.25 | 2.5 | 3807.5
02.02.02 | BOMBA DÁGUA DE MEMBRANA ANGULAR MANUAL, PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ATÓXICO, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL. | COTAÇÃO | UN | 1 | 1523 | 132.46 | 146.88 | 223698.24
02.02.03 | CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL: BOIA 15CM COM ARGOLAS DE FIXAÇÃO, BRAÇADEIRA, CONECTOR ANGULAR PARA TUBOS, 2,5M MANGUEIRA 1" PVC COM REFORÇO SILICONE ESPIRALADA | COTAÇÃO | UN | 1 | 1523 | 46.41 | 51.46 | 78373.58
02.02.04 | FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E DETRITOS | COTAÇÃO | UN | 0.95 | 1446.85 | 68.24 | 75.67 | 109483.14
02.02.05 | GRELHA HEMISFÉRICA PVC FLEXÍVEL 88MM X 100 MM | COTAÇÃO | UN | 0.1 | 152.3 | 24.15 | 26.78 | 4078.59
02.02.06 | ABRAÇADEIRA TIPO U AÇO PERFILADO ZINCADO 4" | SINAPI INS - 39145 | UN | 5 | 7615 | 2.5 | 2.77 | 21093.55
02.02.07 | ARRUELA 3/16 ZINCADA | COTAÇÃO | UN | 10 | 15230 | 0.07 | 0.08 | 1218.4
02.02.08 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 9836 | M | 15 | 22845 | 9,11 | 10.1 | 230734.5
02.02.09 | TÊ SANITÁRIO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 7091 | UN | 2 | 3046 | 9,94 | 11.02 | 33566.92
02.02.10 | JOELHO PVC SOLD. 90G PB P/ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 3520 | UN | 7 | 10661 | 5,18 | 5.74 | 61194.14
02.02.11 | LUVA SIMPLES PVC P/ESG. PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 3899 | UN | 6 | 9138 | 3,95 | 4.38 | 40024.44
02.02.12 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI INS - 1200 | UN | 1 | 1523 | 5,63 | 6.24 | 9503.52
02.02.13 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI INS - 7583 | UN | 10 | 15230 | 0,33 | 0.37 | 5635.1
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | [6 empty] | 14995363.42 | 9845.9379
| APAGAR ANTES DE ENVIAR PARA A LICITAÇÃO |  |  |  |  | Valor total disponibilizado |  | 15000000
[6 empty] | Valor p/ cisternas |  | 14995363.42 | 1523
[6 empty] | Valor p/ apoio (10%) |  | 4636.58 | 0.03091%
3.0444
[6 empty] | Valor cisterna + apoio |  | 9848.9823

## B.D.I SERVIÇOS (SEM DES.)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 4%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 8.65%
|  | 2.1 | ISS | 5%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.6%
|  | 3.1 | Risco | 1.2%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.4%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.95%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 7.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 25.45
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## B.D.I MATERIAIS (SEM DES.)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 1.5%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 3.65%
|  | 2.1 | ISS | 0%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.86%
|  | 3.1 | Risco | 0.56%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.3%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 3.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 10.89
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - BAHIA (6ªSR)
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU0001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 182.226 | 103,11 | 18789.32
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 182.226 | 16,67 | 3037.71
|  | 01.01.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 21827.03
01.01.02 |  | CPU0002 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | MÊS
| DNIT | Tab. Cons. | ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO | MÊS | 14 | 1896.45 | 26550.3
|  | 01.01.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 26550.3
01.01.03 |  | CPU0003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS
| Codevasf | B3 | VEÍCULO LEVE 1.3 - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B3 | MÊS | 14 | 3251.84 | 45525.76
| Codevasf | B11 | PICK-UP CD 4X4 DIESEL - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B11 | MÊS | 14 | 6474.26 | 90639.64
| Sinapi Serv | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 16.295,39 | 114067.73
| Sinapi Serv | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 5.914,12 | 41398.84
| Sinapi Serv | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14 | 5.071,11 | 70995.54
|  | 01.01.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 362627.51
01.01.04 |  | CPU0004 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS
| Codevasf | B11 | PICK-UP CD 4X4 DIESEL - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B11 | MÊS | 1 | 6474.26 | 6474.26
|  | 01.01.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 6474.26
01.01.05 |  | CPU0005 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (15 PLACAS DE 12M2) | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4,42 | 4.42
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5,18 | 20.72
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1 | 225,00 | 225
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11,39 | 1.25
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23,87 | 23.87
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16,67 | 33.34
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 308,43 | 3.08
|  | 01.01.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 311.68
01.02.01 |  | CPU0006 | ESCAVAÇÃO MANUAL - ABERTURA DA CISTERNA - H=80CM | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16,67 | 50.01
|  | 01.02.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 50.01
01.02.02 |  | CPU0007 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM | M3
| Sinapi Ins | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 130 | 0,62 | 80.6
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094117 | 16,67 | 1.57
|  | 01.02.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 82.17
01.02.03 |  | CPU0008 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 16,67 | 25.01
|  | 01.02.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 25.01
01.02.04 |  | CPU0009 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA | M3
| Sinapi Serv | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP. PESO OPERACIONAL 16.7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0093458 | 163,23 | 1.53
| Sinapi Serv | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS. POTÊNCIA 197 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2.5 A 3.5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054206 | 144,24 | 0.78
| Sinapi Serv | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS. POTÊNCIA 197 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2.5 A 3.5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0039252 | 67,55 | 0.27
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018692 | 16,67 | 0.31
|  | 01.02.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 2.89
01.02.05 |  | CPU0010 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA | M3XKM
| Sinapi Serv | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01111 | 110,10 | 1.22
| Sinapi Serv | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00278 | 40,30 | 0.11
|  | 01.02.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.33
01.02.06 |  | CPU0011 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333 | 16,67 | 0.56
|  | 01.02.06 | Custo Direto Total |  |  |  | 0.56
01.03.01 |  | CPU0012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | M
| Sinapi Serv | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 23,60 | 2.53
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 16,67 | 1.79
|  | 01.03.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 4.32
01.03.02 |  | CPU0013 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. DESENVOLVIMENTO DE 30 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SINAPI 94227 ADAPTADA) | M
| Sinapi Ins | 1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 30 CM (SINAPI INS 1109 ADAPTADO) | M | 1.05 | 17.6182 | 18.5
| Sinapi Ins | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.007 | 27.91 | 0.2
| Sinapi Ins | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.003 | 49.45 | 0.15
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 16,67 | 4.7
| Sinapi Serv | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 25,20 | 4.74
|  | 01.03.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 28.29
01.03.03 |  | CPU0014 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL | UN
| Sinapi Ins | 4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | un | 4 | 0.66 | 2.64
| Sinapi Ins | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | un | 4 | 1.54 | 6.16
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 16,67 | 11.67
|  | 01.03.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 20.47
01.03.04 |  | CPU0015 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | UN
| Composição | CPU0019 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.96897 | 8.45 | 8.19
| Sinapi Serv | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24,03 | 2.4
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16,67 | 2.5
| Sinapi Serv | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.018465 | 441,76 | 8.16
| Sinapi Serv | 97086 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 0.073333 | 100,67 | 7.38
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 28.63
|  | CPU0019 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 31/01/2020
| Sinapi Ins | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.13 | 0.13
| Sinapi Ins | 43059 | ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO | KG | 1 | 5.5 | 5.5
| Sinapi Ins | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M) | KG | 0.025 | 10.75 | 0.27
| Sinapi Serv | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0155 | 18,54 | 0.29
| Sinapi Serv | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0947 | 23,91 | 2.26
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 8.45
01.04.01 |  | CPU0016 | TRANSP COMERC DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0080321 | 16,67 | 0.13
| Sinapi Serv | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0080321 | 143,67 | 1.15
|  | 01.04.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.28
01.04.02 |  | CPU0017 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 0.02008 | 103,11 | 2.07
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.040161 | 16,67 | 0.67
|  | 01.04.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 2.74
01.04.03 |  | CPU0018 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 0.03012 | 103,11 | 3.11
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.060241 | 16,67 | 1
|  | 01.04.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 4.11

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - BAHIA (6ªSR)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | 597796.09 | 107116.6986 | 81779.8986 | 81779.8986 | 81779.8986 | 81779.8986 | 81779.8986 | 81779.8986 | 597796.09
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 994029.19 | 82835.7658 | 165671.5317 | 165671.5317 | 165671.5317 | 165671.5317 | 165671.5317 | 82835.7658 | 994029.19
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1082457.02 | 90204.7517 | 180409.5033 | 180409.5033 | 180409.5033 | 180409.5033 | 180409.5033 | 90204.7517 | 1082457.02
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | 149562.87 | 12463.5725 | 24927.145 | 24927.145 | 24927.145 | 24927.145 | 24927.145 | 12463.5725 | 149562.87
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 11349106.63 | 945758.8858 | 1891517.7717 | 1891517.7717 | 1891517.7717 | 1891517.7717 | 1891517.7717 | 945758.8858 | 11349106.63
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | 822411.62 | 68534.3017 | 137068.6033 | 137068.6033 | 137068.6033 | 137068.6033 | 137068.6033 | 68534.3017 | 822411.62
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | 14995363.42 | 1306913.9761 | 2481374.4536 | 2481374.4536 | 2481374.4536 | 2481374.4536 | 2481374.4536 | 1281577.1761 | 14995363.42
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 8.715% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 8.546% | 100%