## RESUMO GERAL
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
|  |  |  | Referência: | SINAPI,abril 16
|  |  |  | BDI: | 26.85%
PLANILHA RESUMO
Município: COIVARAS E JOAQUIM PIRES.
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE COIVARAS E JOAQUIM PIRES.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO |  |  |  | 536742.26
1.1 | MUNICÍPIO DE COIVARAS | un | 1 | 284995.82 | 284995.82
1.2 | MUNICÍPIO JOAQUIM PIRES | un | 1 | 251746.44 | 251746.44
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  | 536742.26

## CRONOGRAMA
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
[9 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE COIVARAS E JOAQUIM PIRES. | [8 empty] | BDI: | 26.85%
|  | VALOR | MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PESO % | bar: MESES 1 to MESES 8
1.00 | MUNICÍPIO DE COIVARAS | 284995.82 | 133948.0354 | 133948.0354 | 17099.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53.0973 | 47 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | MUNICÍPIO JOAQUIM PIRES | 251746.44 | 0 | 0 | 118320.8268 | 133425.6132 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 46.9027 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | 536742.26 | 133948.0354 | 133948.0354 | 135420.576 | 133425.6132 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 536742.26 | 133948.0354 | 267896.0708 | 403316.6468 | 536742.26 | 536742.26 | 536742.26 | 536742.26 | 536742.26

## RESUMO MUNCIPIOS
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
|  |  |  | Referência: | SINAPI,abril 16
|  |  |  | BDI: | 26.85%
PLANILHA RESUMO
Município: COIVARAS E JOAQUIM PIRES.
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE COIVARAS E JOAQUIM PIRES.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
I | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | MUNICÍPIO DE COIVARAS |  |  |  | 284995.82
1.1 | RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 01 | un | 1 | 96926.6 | 96926.6
1.2 | RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 02 | un | 1 | 79858.43 | 79858.43
1.3 | RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 03 | un | 1 | 57287.25 | 57287.25
1.4 | RUA SANTA TERESA | un | 1 | 50923.54 | 50923.54
2.0 | MUNICÍPIO JOAQUIM PIRES |  |  |  | 251746.44
2.1 | RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE MASSAPÊ | un | 1 | 251746.44 | 251746.44
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  | 536742.26

## Canavieira (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: CANAVIEIRA-PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRA – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA CLEMENTE SOUSA | [7 empty] | ENTENSÃO: | 37
COMPRIMENTO: 37m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 6050.46
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 222 | 0.6 | 133.2 | ( 37.00 m x 6.00 m) = 222.00 m² | 79472
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 20985.66
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 222 | 94.11 | 20892.42 | ( 37.00 m x 6.00 m) = 222.00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 222 | 0.42 | 93.24 | ( 37.00 m x 6.00 m) = 222.00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3623.04
3.1 | Meio-fio | m | 74 | 48.96 | 3623.04 | ( 37.00 m x 2.00m) = 74.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 30659.16
RUA AUGUSTO COSMO | [7 empty] | ENTENSÃO: | 116.2
COMPRIMENTO: 116.2m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 418.32
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 697.2 | 0.6 | 418.32 | ( 116.20 m x 6.00 m) = 697.20 m² | 79472 | 697.2
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 65906.31 |  |  | 232.4
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 697.2 | 94.11 | 65613.49 | ( 116.20 m x 6.00 m) = 697.20 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 697.2 | 0.42 | 292.82 | ( 116.20 m x 6.00 m) = 697.20 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 11378.3
3.1 | Meio-fio | m | 232.4 | 48.96 | 11378.3 | ( 116.20 m x 2.00 m) = 232.40 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 77702.93
RUA GONÇALVES DIAS - TRC 01 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 80
COMPRIMENTO: 80m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 288
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 480 | 0.6 | 288 | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 45374.4
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 480 | 94.11 | 45172.8 | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 480 | 0.42 | 201.6 | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7833.6
3.1 | Meio-fio | m | 160 | 48.96 | 7833.6 | ( 80.00 m x 2.00 m) = 160.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 53496
RUA GONÇALVES DIAS - TRC 02 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 41.64
COMPRIMENTO: 41.64m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | 3.49
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 149.9 |  |  | 189996.51
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 249.84 | 0.6 | 149.9 | ( 41.64 m x 6.00 m) = 249.84 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 23617.37
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 249.84 | 94.11 | 23512.44 | ( 41.64 m x 6.00 m) = 249.84 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 249.84 | 0.42 | 104.93 | ( 41.64 m x 6.00 m) = 249.84 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4371.15
3.1 | Meio-fio | m | 83.28 | 48.96 | 4077.39 | ( 41.64 m x 2.00 m) = 83.28 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 48.96 | 293.76 | ( 6.00 m x 1.00 m) = 6.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 28138.42
RUA AIRTON SENNA | [7 empty] | ENTENSÃO: | 80
COMPRIMENTO: 80m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 288
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 480 | 0.6 | 288 | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 45374.4
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 480 | 94.11 | 45172.8 | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 480 | 0.42 | 201.6 | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | 72971
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 8127.36
4.1 | Meio-fio | m | 160 | 48.96 | 7833.6 | ( 80.00 m x 2.00 m) = 160.00 m | 74223/001
4.2 | Meio-fio de contenção da rua | m | 6 | 48.96 | 293.76 | 6,00 = 6m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
|  | área = | 1649.04
|  | comp. | 555.68 | m
189996.51
[5 empty] | 190000 | Valor total da Planilha
3.49

## Santa Filomena (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SANTA FILOMENA - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS | [8 empty] | ENTENSÃO: | 314.41 | 300
COMPRIMENTO: 314.41m | [8 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO |  | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1320.52 |  |  |  | QUANT. | 8
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2200.87 | 0.6 | 1320.52 | ( 314.41 m x 7.00 m) = 2,200.87 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 208048.25
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2200.87 | 94.11 | 207123.88 | ( 314.41 m x 7.00 m) = 2,200.87 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2200.87 | 0.42 | 924.37 | ( 314.41 m x 7.00 m) = 2,200.87 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X7,00)m 8 UN |  |  |  | 18398.88
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 144 | 0.6 | 86.4 | (8.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 144.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 144 | 94.11 | 13551.84 | (8.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 144.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 144 | 0.42 | 60.48 | (8.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 144.00 m² | 72971 | 144
3.4 | Meio-fio | m | 48 | 48.96 | 2350.08 | (8.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 48.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 48 | 48.96 | 2350.08 | ( 8.00 m x 6.00 ) = 48.00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 28730.71
4.1 | Meio-fio | m | 580.82 | 48.96 | 28436.95 | ( 314.41m x 2) - (6.00 m x 8.00 ) = 580.82 m | 74223/001 |  | 628.82
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 48.96 | 293.76 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001 |  | 580.82
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 256498.36
256498.36
|  |  | área = | 2344.87 | 256500 | Valor total da Planilha
|  |  |  | 682.82 | 1.64

## Coivaras
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: COIVARAS - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE COIVARAS – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 01
COMPRIMENTO: 112,7m
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 6390.6
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3,20 m x 2,00 m) = 6,40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 788.9 | 0.6 | 473.34 | ( 112,70 m x 7,00 m) = 788,90 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 74574.72
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 788.9 | 94.11 | 74243.38 | ( 112,70 m x 7,00 m) = 788,90 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 788.9 | 0.42 | 331.34 | ( 112,70 m x 7,00 m) = 788,90 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X7,00)m 2 UN |  |  |  | 5268.42
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 42 | 0.6 | 25.2 | (2,00 x 3,00 m x 7,00 m) = 42,00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 42 | 94.11 | 3952.62 | (2,00 x 3,00 m x 7,00 m) = 42,00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 42 | 0.42 | 17.64 | (2,00 x 3,00 m x 7,00 m) = 42,00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 12 | 48.96 | 587.52 | (2,00 x 3,00 m x 2,00 ) = 12,00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 14 | 48.96 | 685.44 | ( 7,00 m x 2,00 ) = 14,00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10692.86
4.1 | Meio-fio | m | 211.4 | 48.96 | 10350.14 | ( 112,70 m x 2,00 - 7,00 m- 7,00 m) = 211,40 m | 74223/001
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 48.96 | 342.72 | ( 7,00 m x 1,00 ) = 7,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 96926.6
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 02
COMPRIMENTO: 104,55m
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 439.11
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 731.85 | 0.6 | 439.11 | ( 104,55 m x 7,00 m) = 731,85 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 69181.78
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 731.85 | 94.11 | 68874.4 | ( 104,55 m x 7,00 m) = 731,85 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 731.85 | 0.42 | 307.38 | ( 104,55 m x 7,00 m) = 731,85 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10237.54
3.1 | Meio-fio | m | 209.1 | 48.96 | 10237.54 | ( 104,55 m x 2,00 m) = 209,10 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 79858.43
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 03
COMPRIMENTO: 75m
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 315
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 525 | 0.6 | 315 | ( 75,00 m x 7,00 m) = 525,00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 49628.25
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 525 | 94.11 | 49407.75 | ( 75,00 m x 7,00 m) = 525,00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 525 | 0.42 | 220.5 | ( 75,00 m x 7,00 m) = 525,00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7344
3.1 | Meio-fio | m | 150 | 48.96 | 7344 | ( 75,00 m x 2,00 m) = 150,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 57287.25
RUA SANTA TERESA
COMPRIMENTO: 66,22m
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 278.12
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 463.54 | 0.6 | 278.12 | ( 66,22 m x 7,00 m) = 463,54 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 43818.44
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 463.54 | 94.11 | 43623.75 | ( 66,22 m x 7,00 m) = 463,54 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 463.54 | 0.42 | 194.69 | ( 66,22 m x 7,00 m) = 463,54 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 6826.98
3.1 | Meio-fio | m | 132.44 | 48.96 | 6484.26 | ( 66,22m x 2) = D77m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 48.96 | 342.72 | ( 7,00 m x 1,00 ) = 7,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 50923.54

## Joaquim Pires
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: JOAQUIM PIRES - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE MASSAPÊ
COMPRIMENTO: 367,11m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 7238.86
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3,20 m x 2,00 m) = 6,40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2202.66 | 0.6 | 1321.6 | ( 367,11 m x 6,00 m) = 2.202,66 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 208217.45
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2202.66 | 94.11 | 207292.33 | ( 367,11 m x 6,00 m) = 2.202,66 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2202.66 | 0.42 | 925.12 | ( 367,11 m x 6,00 m) = 2.202,66 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 36290.13
3.1 | Meio-fio | m | 734.22 | 48.96 | 35947.41 | ( 367,11 m x 2,00 m) = 734,22 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 48.96 | 342.72 | ( 7,00 m x 1,00 ) = 7,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 251746.44

## São Joao da Varjota (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 01 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 190.2
COMPRIMENTO: 190.2m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 6601.98 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1141.2 | 0.6 | 684.72 | ( 190.20 m x 6.00 m) = 1,141.20 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 107877.63
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1141.2 | 94.11 | 107398.33 | ( 190.20 m x 6.00 m) = 1,141.20 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1141.2 | 0.42 | 479.3 | ( 190.20 m x 6.00 m) = 1,141.20 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 18624.38
3.1 | Meio-fio | m | 380.4 | 48.96 | 18624.38 | ( 190.20 m x 2.00 m) = 380.40 m | 74223/001 | 380.4
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 133103.99 |  |  | #REF!
RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 02 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 44
COMPRIMENTO: 44m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 158.4 |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 264 | 0.6 | 158.4 | ( 44.00 m x 6.00 m) = 264.00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 24955.92
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 264 | 94.11 | 24845.04 | ( 44.00 m x 6.00 m) = 264.00 m² | 72799 | 0.5
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 264 | 0.42 | 110.88 | ( 44.00 m x 6.00 m) = 264.00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4602.24
3.1 | Meio-fio | m | 88 | 48.96 | 4308.48 | ( 44.00 m x 2.00 m) = 88.00 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 48.96 | 293.76 | ( 6.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 29716.56
RUA RAIMUNDO LAURENTINO - POVOADO SÃO MIGUEL | [7 empty] | ENTENSÃO: | 113.35
COMPRIMENTO: 113.35m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 476.07 |  |  | QUANT. | 1
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 793.45 | 0.6 | 476.07 | ( 113.35 m x 7.00 m) = 793.45 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 75004.83
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 793.45 | 94.11 | 74671.58 | ( 113.35 m x 7.00 m) = 793.45 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 793.45 | 0.42 | 333.25 | ( 113.35 m x 7.00 m) = 793.45 m² | 72971 | 100
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN |  |  |  | 2299.86
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 | 0.6 | 10.8 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 | 94.11 | 1693.98 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 | 0.42 | 7.56 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 | 48.96 | 293.76 | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 48.96 | 293.76 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 11148.19
4.1 | Meio-fio | m | 220.7 | 48.96 | 10805.47 | ( 113.35 m x 2.00 - 6,00 m) = 220.70 m | 74223/001 | 226.7
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 48.96 | 342.72 | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | 74223/001 | 14
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 88928.95 |  |  | 212.7
|  |  | área = | 2216.65
714.1
251749.5
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
0.5

## Riacho Frio (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: RIACHO FRIO - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE RIACHO FRIO – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA 04 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 241 | 240
COMPRIMENTO: 241m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 6784.86 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1446 | 0.6 | 867.6 | ( 241.00 m x 6.00 m) = 1,446.00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 136690.38
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1446 | 94.11 | 136083.06 | ( 241.00 m x 6.00 m) = 1,446.00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1446 | 0.42 | 607.32 | ( 241.00 m x 6.00 m) = 1,446.00 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 2 UN |  |  |  | 4599.72
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 36 | 0.6 | 21.6 | (2.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 36.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 36 | 94.11 | 3387.96 | (2.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 36.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 36 | 0.42 | 15.12 | (2.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 36.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 12 | 48.96 | 587.52 | (2.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 12 | 48.96 | 587.52 | ( 6.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 23011.2
4.1 | Meio-fio | m | 470 | 48.96 | 23011.2 | ( 241.00 m x 2.00 - 6,00 m- 6,00 m) = 470.00 m | 74223/001 | 482
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 171086.16 |  |  | #REF!
RUA 03 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 102.62 | 240
COMPRIMENTO: 102.62m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 6286.69 |  |  | QUANT. | 1
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 615.72 | 0.6 | 369.43 | ( 102.62 m x 6.00 m) = 615.72 m² | 79472 | 5.58
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 58204.01
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 615.72 | 94.11 | 57945.41 | ( 102.62 m x 6.00 m) = 615.72 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 615.72 | 0.42 | 258.6 | ( 102.62 m x 6.00 m) = 615.72 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN |  |  |  | 2299.86
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 | 0.6 | 10.8 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 | 94.11 | 1693.98 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 | 0.42 | 7.56 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 | 48.96 | 293.76 | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 48.96 | 293.76 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001
4.0 | CABEÇA DE RUA (5,00X7,00)m 1 UN |  |  |  | 4161.87
4.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 35 | 0.6 | 21 | (1.00 x 5.00 m x 7.00 m) = 35.00 m² | 79472
4.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 35 | 94.11 | 3293.85 | (1.00 x 5.00 m x 7.00 m) = 35.00 m² | 72799
4.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 35 | 0.42 | 14.7 | (1.00 x 5.00 m x 7.00 m) = 35.00 m² | 72971
4.4 | Meio-fio | m | 10 | 48.96 | 489.6 | (1.00 x 5.00 m x 2.00 ) = 10.00 m | 74223/001
4.5 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 48.96 | 342.72 | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | 74223/001
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 9705.83
5.1 | Meio-fio | m | 192.24 | 48.96 | 9412.07 | ( 102.62 m x 2.00 - 6,00 m- 7,00 m) = 192.24 m | 74223/001 | 205.24
5.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 48.96 | 293.76 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001 | 13
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 80658.26 |  |  | 192.24
|  |  | área = | 2150.72
|  |  |  | 721.24 | m
251744.42
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
5.58

## Picos (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: PICOS - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE PICOS – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA PROJETADA 01 - POVOADO CRISTOVINHO | [7 empty] | ENTENSÃO: | 361.17 | 18.0585
COMPRIMENTO: 361.17m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 7217.47 |  |  | QUANT. | 1
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2167.02 | 0.6 | 1300.21 | ( 361.17 m x 6.00 m) = 2,167.02 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 204848.4 |  |  | 4.03
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2167.02 | 94.11 | 203938.25 | ( 361.17 m x 6.00 m) = 2,167.02 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2167.02 | 0.42 | 910.15 | ( 361.17 m x 6.00 m) = 2,167.02 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN |  |  |  | 2299.86
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 | 0.6 | 10.8 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 | 94.11 | 1693.98 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 | 0.42 | 7.56 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 | 48.96 | 293.76 | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 48.96 | 293.76 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X5,00)m 1 UN |  |  |  | 1965.51
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 15 | 0.6 | 9 | (1.00 x 3.00 m x 5.00 m) = 15.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 15 | 94.11 | 1411.65 | (1.00 x 3.00 m x 5.00 m) = 15.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 15 | 0.42 | 6.3 | (1.00 x 3.00 m x 5.00 m) = 15.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 | 48.96 | 293.76 | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 5 | 48.96 | 244.8 | ( 5.00 m x 1.00 ) = 5.00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 35414.73
4.1 | Meio-fio | m | 711.34 | 48.96 | 34827.21 | ( 361.17 m x 2.00 - 6,00 m- 5,00m) = 711.34 m | 74223/001 | 722.34
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 12 | 48.96 | 587.52 | ( 6.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | 74223/001 | 14
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 251745.97 |  |  | 708.34
|  |  | área = | 2200.02
746.34
251745.97
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
4.03

## Campo Alegre do Fidalgo (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA PROJETADA 01 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 176.7
COMPRIMENTO: 176.7m | [7 empty] | LARGURA: | 8
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 6765.42 |  |  | QUANT.
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 303.59 | 1942.98 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 1987.14 | 3974.28 | 2 | COMP. DESENV.-02 |  | 4.4
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1413.6 | 0.6 | 848.16 | ( 176.70 m x 8.00 m) = 1,413.60 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 133627.61
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1413.6 | 94.11 | 133033.9 | ( 176.70 m x 8.00 m) = 1,413.60 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1413.6 | 0.42 | 593.71 | ( 176.70 m x 8.00 m) = 1,413.60 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 17449.34
3.1 | Meio-fio | m | 340.4 | 48.96 | 16665.98 | ( 176.70m x 2) - 8.00 m - 5.00 = 340.4 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 16 | 48.96 | 783.36 | ( 8.00 m x 2.00 ) = 16.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 157842.37
RUA PROJETADA 02 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 32.97
COMPRIMENTO: 32.97m | [7 empty] | LARGURA: | 8
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 158.26 |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 263.76 | 0.6 | 158.26 | ( 32.97 m x 8.00 m) = 263.76 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 24933.23
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 263.76 | 94.11 | 24822.45 | ( 32.97 m x 8.00 m) = 263.76 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 263.76 | 0.42 | 110.78 | ( 32.97 m x 8.00 m) = 263.76 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3228.42
3.1 | Meio-fio | m | 65.94 | 48.96 | 3228.42 | ( 32.97m x 2 m) = 65.94 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 28319.91
RUA PROJETADA 03 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 55
COMPRIMENTO: 55m | [7 empty] | LARGURA: | 8
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 264 |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 440 | 0.6 | 264 | ( 55.00 m x 8.00 m) = 440.00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 41593.2
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 440 | 94.11 | 41408.4 | ( 55.00 m x 8.00 m) = 440.00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 440 | 0.42 | 184.8 | ( 55.00 m x 8.00 m) = 440.00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5532.48
3.1 | Meio-fio | m | 97 | 48.96 | 4749.12 | ( 55.00m x 2) - 8.00 m - 5.00 = 97 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 16 | 48.96 | 783.36 | ( 8.00 m x 2.00 ) = 16.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 47389.68
RUA PROJETADA 04 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 31.72
COMPRIMENTO: 31.72m | [7 empty] | LARGURA: | 5
LARGURA: 5m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 95.16 |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 158.6 | 0.6 | 95.16 | ( 31.72 m x 5.00 m) = 158.60 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 14992.46
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 158.6 | 94.11 | 14925.85 | ( 31.72 m x 5.00 m) = 158.60 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 158.6 | 0.42 | 66.61 | ( 31.72 m x 5.00 m) = 158.60 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3106.02
3.1 | Meio-fio | m | 63.44 | 48.96 | 3106.02 | ( 31.72m x 2 m) = 63.44 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 18193.64
|  |  | área = | 2275.96
598.78
251745.6
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
4.4

## CPU SINAPI
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Município: COIVARAS E JOAQUIM PIRES. | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE COIVARAS E JOAQUIM PIRES. | [5 empty] | BDI: | 26.85%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.– 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M²
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4433 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M | M | 3.52 | 14.46 | 50.9
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA | M² | 1 | 177.12 | 177.12
| MATERIAIS |  | 5067 | PREGOS 16X24 | KG | 0.15 | 8.49 | 1.27
229.29
| MAO DE OBRA |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.1 | 5.64
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 11.01 | 4.4
10.04
TOTAL | [8 empty] | 239.33
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 303.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. | CHP | 0.003 | 156.56 | 0.47
0.47
TOTAL | [8 empty] | 0.47
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 0.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72799 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.023 | 17 | 0.39
| MATERIAIS |  | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.1 | 70 | 7
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 9.11 | 0.58 | 5.28
| MATERIAIS |  | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,*30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0.035 | 1320 | 46.2
58.87
| MAO DE OBRA |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.26 | 5.3
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 11.01 | 10.02
15.32
TOTAL | [8 empty] | 74.19
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 94.11
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | CHP | 0.002396 | 133.52 | 0.32
0.32
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.001198 | 11.01 | 0.01
0.01
TOTAL | [8 empty] | 0.33
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 0.42
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PE SO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | [7 empty] | CHP
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO | H | 1 | 27.3 | 27.3
| MATERIAIS |  | 5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO | H | 1 | 16.44 | 16.44
| MATERIAIS |  | 5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO | H | 1 | 14.67 | 14.67
| MATERIAIS |  | 53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 75.11 | 75.11
133.52
0
TOTAL | [8 empty] | 133.52
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 169.37
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M | M | 1 | 21.4 | 21.4
| MATERIAIS |  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | M3 | 0.0013 | 412.09 | 0.54
| MATERIAIS |  | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.019 | 33.03 | 0.63
22.57
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.1 | 3.53
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.135 | 11.01 | 12.5
16.03
TOTAL | [8 empty] | 38.6
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 48.96
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.51 | 22.03 | 33.27
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 435.03 | 0.58 | 252.32
285.59
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.49 | 11.01 | 126.5
126.5
TOTAL | [8 empty] | 412.09
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 522.73
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | [7 empty] | M³
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
0
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 11.01 | 33.03
33.03
TOTAL | [8 empty] | 33.03
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 41.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.-02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [7 empty] | MÊS
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 2706 | ENGENHEIRO | H | 10 | 78.6 | 786
| MAO DE OBRA |  | 4083 | MESTRE DE OBRAS(ENCARREGADO GERAL) | H | 25 | 16.79 | 419.75
| MAO DE OBRA |  | 253 | ALMOXARIFE | H | 10 | 10.71 | 107.1
| MAO DE OBRA |  | 532 | TÉCNICO EM ENGENHARIA | H | 10 | 25.37 | 253.7
1566.55
TOTAL | [8 empty] | 1566.55
[8 empty] | COM BDI 26,85 % | 1987.14

## CPU DNIT_ALTERADO (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
COMPOSIÇÕES
[6 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Município: COIVARAS E JOAQUIM PIRES. | [5 empty] | BDI: | 26.85%
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e |  |  |  |  | Código: 2 S 01 100 26 |  | Unid: M3
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E006 | Motoniveladora - (103 kW) |  | 1 | 0.22 | 0.78 | 153.4 | 22.73 | 51.48
E062 | Escavadeira Hidráulica - com esteira (200 kW) |  | 1 | 1 | 0 | 274.72 | 21.78 | 274.72
E432 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) |  | 4 | 1 | 0 | 199.96 | 13.16 | 799.84
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 1126.04
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 1 | 21.78 | 21.78
T701 | Servente |  |  |  |  | 3 | 7.32 | 21.96
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 43.74
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 6.78
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 50.52
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1176.56
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 192 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 6.13
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 6.13
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 1.65
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 7.78
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Compactação de aterros a 100% proctor normal |  |  |  |  | Código: 2 S 01 511 00 |  | Unid: M3
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E006 | Motoniveladora - (103 kW) |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 153.4 | 22.73 | 61.93
E007 | Trator Agrícola - (74 kW) |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 65.67 | 10.17 | 39.03
E013 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kw) |  | 1 | 1 | 0 | 111.19 | 10.17 | 111.19
E101 | Grade de Discos - GA 24 x 24 |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 2.78 | 0 | 1.45
E407 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) |  | 2 | 0.54 | 0.46 | 137.2 | 13.16 | 160.28
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 373.88
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 1 | 21.78 | 21.78
T701 | Servente |  |  |  |  | 2 | 7.32 | 14.64
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 36.42
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 5.65
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 42.07
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 415.95
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 168 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2.48
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 2.48
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 0.67
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 3.15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Corpo BSTC D=1,00m |  |  |  |  | Código: 2 S 04 100 03 |  | Unid: M
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E402 | Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 132.14 | 13.16 | 3.96
E404 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) |  | 0.01 | 1 | 0 | 135.88 | 13.16 | 1.36
E434 | Caminhão Carroceria - c/ guindauto 6 t x m (136 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 93.49 | 13.16 | 2.8
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 8.12
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 2.7 | 21.78 | 58.81
T604 | Pedreiro |  |  |  |  | 0.5 | 10.17 | 5.09
T701 | Servente |  |  |  |  | 1.5 | 7.32 | 10.98
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 74.88
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 20.51% | 15.36
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 90.24
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 98.36
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 1 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 98.36
CÓDIGO | D - Atividades Auxiliares |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 908 01 | Dentes para bueiros simples D=1,00 m |  |  |  | un | 0.2 | 57.55 | 11.51
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  | m² | 0.224 | 55.99 | 12.54
1 A 01 512 10 | Concreto ciclópico fck=15 MPa |  |  |  | m³ | 0.57 | 181.26 | 103.32
1 A 01 604 01 | Argamassa cimento-areia 1:4 |  |  |  | m³ | 0.013 | 241.38 | 3.14
1 A 01 765 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4 |  |  |  | m | 1 | 339.13 | 339.13
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 469.64
CÓDIGO | E - Transporte de Materiais |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - Transporte de Materiais Produzidos/Comerciais | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 568
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 152.5
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 720.5
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Boca BSTC D=1,00m normal |  |  |  |  | Código: 2 S 04 101 03 |  | Unid: Un
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E402 | Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) |  | 0.08 | 1 | 0 | 132.14 | 13.16 | 10.57
E404 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 135.88 | 13.16 | 4.08
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 14.65
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 4.18 | 21.78 | 91.04
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 91.04
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 14.12
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 105.16
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 119.81
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 1 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 119.81
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  | m² | 15.68 | 55.99 | 877.92
1 A 01 512 10 | Concreto ciclópico fck=15 Mpa |  |  |  | m³ | 3.567 | 181.26 | 646.55
1 A 01 603 01 | Argamassa cimento-areia 1:3 |  |  |  | m³ | 0.1 | 293.89 | 29.39
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 1553.86
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 1673.67
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 449.35
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 2123.02

## CPU ATRIUM ANTIGA (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Município: COIVARAS E JOAQUIM PIRES. | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE COIVARAS E JOAQUIM PIRES. | [5 empty] | BDI: | #REF!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.– 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4493 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M | M | 3.52 | 6.42 | 22.6
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA | M2 | 1 | 142.5 | 142.5
| MATERIAIS |  | 5067 | PREGOS 16X24 | KG | 0.15 | 7.61 | 1.14
166.24
| MAO DE OBRA |  | 1213 | CARPINTEIRO | H | 0.4 | 8.96 | 3.58
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 0.4 | 6.33 | 2.53
6.11
TOTAL | [8 empty] | 172.35 | 200
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok | #REF!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4092 | MOTONIVELADORA ATE 130HP (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 0.003 | 125.61 | 0.38
0.38
TOTAL | [8 empty] | 0.38
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72799 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.023 | 17.53 | 0.4
| MATERIAIS |  | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.1 | 60 | 6
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 9.11 | 0.58 | 5.28
| MATERIAIS |  | 4386 | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO – 30 A 35 PEÇAS/M² (SEM FRETE) | UN | 35 | 0.29 | 10.15
21.83
| MAO DE OBRA |  | 4759 | CALCETEIRO | H | 0.4 | 8.25 | 3.3
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 0.91 | 6.33 | 5.76
9.06
TOTAL | [8 empty] | 30.89 | 31.22
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | CHP | 0.002396 | 124.16 | 0.3 |  | 124.18
0.3
| MAO DE OBRA |  | 6115 | AJUDANTE | H | 0.001198 | 6.33 | 0.01
0.01
TOTAL | [8 empty] | 0.31 | 0.3
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PE SO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO | H | 1 | 27.26 | 27.26 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO | H | 1 | 16.41 | 16.41 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCI A 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OP ERAÇÃO | H | 1 | 19.89 | 19.89 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 60.6 | 60.6 |  | 117.52
124.16
| MAO DE OBRA | [6 empty] | 0
0
TOTAL | [8 empty] | 124.16 | 0.3
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | [7 empty] | M
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M | M | 1 | 15.36 | 15.36 |  | 15
| MATERIAIS |  | 73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.0013 | 303.58 | 0.39 |  | 303.55
| MATERIAIS |  | 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 0.019 | 18.99 | 0.36 |  | 18.98
16.11
| MAO DE OBRA |  | 4750 | PEDREIRO | H | 0.25 | 8.96 | 2.24
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 1.135 | 6.33 | 7.18
9.42
TOTAL | [8 empty] | 25.53 | 25.17
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.216 | 23.5 | 28.58
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 365 | 0.58 | 211.7
240.28
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 10 | 6.33 | 63.3
63.3
TOTAL | [8 empty] | 303.58 | 303.58
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | REATERRO MANUAL DE VALAS | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | [6 empty] | 0
0
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 3 | 6.33 | 18.99
18.99
TOTAL | [8 empty] | 18.99 | 18.99
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 3.4 | 6.33 | 21.52
21.52
TOTAL | [8 empty] | 21.52
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | [7 empty] | M3
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3,PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M | 1 | 216.65 | 216.65
216.65
| MAO DE OBRA |  | 4750 | PEDREIRO | H | 2 | 8.96 | 17.92
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 6 | 6.33 | 37.98
55.9
TOTAL | [8 empty] | 272.55
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.51 | 25.5 | 38.51
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 435.03 | 0.58 | 252.32
290.83
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 11.49 | 6.33 | 72.73
72.73
TOTAL | [8 empty] | 363.56
[8 empty] | #REF! | #REF!

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA (%)
%
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Conta Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | SUBTOTAL DO GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.84% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.92% | 0.69%
B4 | 13° Salário | 11.02% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.2% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 12.46% | 9.42%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | SUBTOTAL GRUPO "B" | 48.35% | 19.17%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.1% | 6.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19% | 0.14%
C3 | Férias Idenizadas | 1.82% | 1.38%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.22% | 3.95%
C5 | Idenização Adicional | 0.68% | 0.52%
C | SUBTOTAL DO GRUPO "C" | 16.01% | 12.12%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 8.12% | 3.22%
D2 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.68% | 0.51%
D | SUBTOTAL DO GRUPO "D" | 8.8% | 3.73%
GRUPO "E"
E1 | Total de Encargos Sociaias Complementares | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 89.96% | 51.82%

## BDI
Ministério da Integração
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 11.15%
|  | 2.1 | ISS | 3%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 4.5%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.82%
|  | 3.1 | Risco | 0.5%
|  | 3.2 | Seguro | 0.16%
|  | 3.3 | Garantia | 0.16%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.02%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 6.64%
|  | BDI* (%): |  |  | 26.8483
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## Q.V. (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
QUADRO DE VOLUMES
Município: JOAQUIM PIRES - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: Rua Projetada 01 | [5 empty] | BDI: | 26.85%
QUADRO DE VOLUME
PROJETO: | [5 empty] | TRECHO:
ESTACAS |  | ÁREAS |  | SOMA DAS ÁREAS |  | VOLUME
Inteira | Fração | Corte | Aterro | Corte | Aterro | Corte | Aterro | Aterro Empolado
0 |  | 0 | 14.75 | 0 | 14.75 | 0 | 147.5 | 184.375
1 |  | 0 | 22.25 | 0 | 37 | 0 | 370 | 462.5
2 |  | 0 | 22.25 | 0 | 44.5 | 0 | 445 | 556.25