## RESUMO GERAL
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
|  |  |  | Referência: | SINAPI,abril 16
|  |  |  | BDI: | 26.85%
PLANILHA RESUMO
Município: CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.1 | MUNICÍPIO DE CANAVIEIRA | un | 1
1.2 | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA | un | 1
1.3 | MUNICÍPIO PICOS | un | 1
1.4 | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | un | 1
TOTAL ORÇAMENTÁRIO

## CRONOGRAMA
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
[9 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. | [8 empty] | BDI: | 26.85%
|  | VALOR | MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. |  | PESO % | bar: MESES 1 to MESES 8
1.00 | MUNICÍPIO DE CANAVIEIRA
2.00 | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
3.00 | MUNICÍPIO PICOS
4.00 | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

## RESUMO MUNCIPIOS
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
|  |  |  | Referência: | SINAPI,abril 16
|  |  |  | BDI: | 26.85%
PLANILHA RESUMO
Município: CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
I | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | MUNICÍPIO DE CANAVIEIRA
1.1 | RUA CLEMENTE SOUSA | un | 1
1.2 | RUA AUGUSTO COSMO | un | 1
1.3 | RUA GONÇALVES DIAS - TRC 01 | un | 1
1.4 | RUA GONÇALVES DIAS - TRC 02 | un | 1
2.0 | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
2.1 | RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 01 | un | 1
2.2 | RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 02 | un | 1
2.3 | RUA RAIMUNDO LAURENTINO - POVOADO SÃO MIGUEL | un | 1
3.0 | MUNICÍPIO PICOS
3.1 | RUA PROJETADA 01 - POVOADO CRISTOVINHO | un | 1
4.0 | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
4.1 | RUA PROJETADA 01 - POVOADO SÃO DOMINGOS | un | 1
4.2 | RUA PROJETADA 02 - POVOADO SÃO DOMINGOS | un | 1
4.3 | RUA PROJETADA 03 - POVOADO SÃO DOMINGOS | un | 1
4.4 | RUA PROJETADA 04 - POVOADO SÃO DOMINGOS | un | 1
TOTAL ORÇAMENTÁRIO

## Canavieira
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: CANAVIEIRA-PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRA – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
RUA CLEMENTE SOUSA
COMPRIMENTO: 37m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 222 |  |  | ( 37,00 m x 6,00 m) = 222,00 m² | 79472
1.2 | Administração Local | mês | 2 |  |  | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 |  |  | ( 3,20 m x 2,00 m) = 6,40 m² | COMP. DESENV.– 01
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 222 |  |  | ( 37,00 m x 6,00 m) = 222,00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 222 |  |  | ( 37,00 m x 6,00 m) = 222,00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 74 |  |  | ( 37,00 m x 2,00m) = 74,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA AUGUSTO COSMO
COMPRIMENTO: 116,2m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 697.2 |  |  | ( 116,20 m x 6,00 m) = 697,20 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 697.2 |  |  | ( 116,20 m x 6,00 m) = 697,20 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 697.2 |  |  | ( 116,20 m x 6,00 m) = 697,20 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 232.4 |  |  | ( 116,20 m x 2,00 m) = 232,40 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA GONÇALVES DIAS - TRC 01
COMPRIMENTO: 80m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 480 |  |  | ( 80,00 m x 6,00 m) = 480,00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 480 |  |  | ( 80,00 m x 6,00 m) = 480,00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 480 |  |  | ( 80,00 m x 6,00 m) = 480,00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 160 |  |  | ( 80,00 m x 2,00 m) = 160,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA GONÇALVES DIAS - TRC 02
COMPRIMENTO: 41,64m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 249.84 |  |  | ( 41,64 m x 6,00 m) = 249,84 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 249.84 |  |  | ( 41,64 m x 6,00 m) = 249,84 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 249.84 |  |  | ( 41,64 m x 6,00 m) = 249,84 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 83.28 |  |  | ( 41,64 m x 2,00 m) = 83,28 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 |  |  | ( 6,00 m x 1,00 m) = 6,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)

## Santa Filomena (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SANTA FILOMENA - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS | [8 empty] | ENTENSÃO: | 314.41 | 300
COMPRIMENTO: 314.41m | [8 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO |  | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  |  | QUANT. | 8
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2200.87 | 0 | 0 | ( 314.41 m x 7.00 m) = 2,200.87 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2200.87 | 0 | 0 | ( 314.41 m x 7.00 m) = 2,200.87 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2200.87 | 0 | 0 | ( 314.41 m x 7.00 m) = 2,200.87 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X7,00)m 8 UN |  |  |  | 0
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 144 | 0 | 0 | (8.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 144.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 144 | 0 | 0 | (8.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 144.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 144 | 0 | 0 | (8.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 144.00 m² | 72971 | 144
3.4 | Meio-fio | m | 48 | 0 | 0 | (8.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 48.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 48 | 0 | 0 | ( 8.00 m x 6.00 ) = 48.00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
4.1 | Meio-fio | m | 580.82 | 0 | 0 | ( 314.41m x 2) - (6.00 m x 8.00 ) = 580.82 m | 74223/001 |  | 628.82
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 0 | 0 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001 |  | 580.82
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
0
|  |  | área = | 2344.87 | 256500 | Valor total da Planilha
|  |  |  | 682.82 | 256500

## Coivaras (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: COIVARAS - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE COIVARAS – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 01 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 112.7
COMPRIMENTO: 112.7m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 0 | 0 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 0 | 0 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 788.9 | 0 | 0 | ( 112.70 m x 7.00 m) = 788.90 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 788.9 | 0 | 0 | ( 112.70 m x 7.00 m) = 788.90 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 788.9 | 0 | 0 | ( 112.70 m x 7.00 m) = 788.90 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X7,00)m 2 UN |  |  |  | 0
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 42 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 7.00 m) = 42.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 42 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 7.00 m) = 42.00 m² | 72799 | 211.4
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 42 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 7.00 m) = 42.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 12 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 14 | 0 | 0 | ( 7.00 m x 2.00 ) = 14.00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
4.1 | Meio-fio | m | 211.4 | 0 | 0 | ( 112.70 m x 2.00 - 7,00 m- 7,00 m) = 211.40 m | 74223/001 | 225.4
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 0 | 0 | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | 74223/001 | 14
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0 |  |  | 211.4
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 02 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 104.55
COMPRIMENTO: 104.55m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 731.85 | 0 | 0 | ( 104.55 m x 7.00 m) = 731.85 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 731.85 | 0 | 0 | ( 104.55 m x 7.00 m) = 731.85 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 731.85 | 0 | 0 | ( 104.55 m x 7.00 m) = 731.85 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
3.1 | Meio-fio | m | 209.1 | 0 | 0 | ( 104.55 m x 2.00 m) = 209.10 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 03 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 75
COMPRIMENTO: 75m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 525 | 0 | 0 | ( 75.00 m x 7.00 m) = 525.00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 525 | 0 | 0 | ( 75.00 m x 7.00 m) = 525.00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 525 | 0 | 0 | ( 75.00 m x 7.00 m) = 525.00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
3.1 | Meio-fio | m | 150 | 0 | 0 | ( 75.00 m x 2.00 m) = 150.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
RUA SANTA TERESA | [7 empty] | ENTENSÃO: | 66.22
COMPRIMENTO: 66.22m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 463.54 | 0 | 0 | ( 66.22 m x 7.00 m) = 463.54 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  | 285000
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 463.54 | 0 | 0 | ( 66.22 m x 7.00 m) = 463.54 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 463.54 | 0 | 0 | ( 66.22 m x 7.00 m) = 463.54 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
3.1 | Meio-fio | m | 132.44 | 0 | 0 | ( 66.22m x 2) = D77m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 0 | 0 | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
|  |  | área = | 2551.29
742.94
0
[5 empty] | 285000 | Valor total da Planilha
285000

## Joaquim Pires (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: JOAQUIM PIRES - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE MASSAPÊ | [7 empty] | ENTENSÃO: | 367.11
COMPRIMENTO: 367.11m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 0 | 0 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 0 | 0 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2202.66 | 0 | 0 | ( 367.11 m x 6.00 m) = 2,202.66 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2202.66 | 0 | 0 | ( 367.11 m x 6.00 m) = 2,202.66 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2202.66 | 0 | 0 | ( 367.11 m x 6.00 m) = 2,202.66 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
3.1 | Meio-fio | m | 734.22 | 0 | 0 | ( 367.11 m x 2.00 m) = 734.22 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 0 | 0 | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
|  |  | área = | 2202.66
741.22
0
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
251750

## São Joao da Varjota
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 01
COMPRIMENTO: 190,2m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 |  |  | ( 3,20 m x 2,00 m) = 6,40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 |  |  | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1141.2 |  |  | ( 190,20 m x 6,00 m) = 1.141,20 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1141.2 |  |  | ( 190,20 m x 6,00 m) = 1.141,20 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1141.2 |  |  | ( 190,20 m x 6,00 m) = 1.141,20 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 380.4 |  |  | ( 190,20 m x 2,00 m) = 380,40 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 02
COMPRIMENTO: 44m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 264 |  |  | ( 44,00 m x 6,00 m) = 264,00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 264 |  |  | ( 44,00 m x 6,00 m) = 264,00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 264 |  |  | ( 44,00 m x 6,00 m) = 264,00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 88 |  |  | ( 44,00 m x 2,00 m) = 88,00 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 |  |  | ( 6,00 m x 2,00 ) = 6,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA RAIMUNDO LAURENTINO - POVOADO SÃO MIGUEL
COMPRIMENTO: 113,35m
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 793.45 |  |  | ( 113,35 m x 7,00 m) = 793,45 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 793.45 |  |  | ( 113,35 m x 7,00 m) = 793,45 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 793.45 |  |  | ( 113,35 m x 7,00 m) = 793,45 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 6,00 m) = 18,00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 6,00 m) = 18,00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 6,00 m) = 18,00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 2,00 ) = 6,00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 |  |  | ( 6,00 m x 1,00 ) = 6,00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Meio-fio | m | 220.7 |  |  | ( 113,35 m x 2,00 - 6,00 m) = 220,70 m | 74223/001
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 |  |  | ( 7,00 m x 1,00 ) = 7,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)

## Riacho Frio (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: RIACHO FRIO - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE RIACHO FRIO – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
RUA 04 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 241 | 240
COMPRIMENTO: 241m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 0 | 0 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 0 | 0 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1446 | 0 | 0 | ( 241.00 m x 6.00 m) = 1,446.00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1446 | 0 | 0 | ( 241.00 m x 6.00 m) = 1,446.00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1446 | 0 | 0 | ( 241.00 m x 6.00 m) = 1,446.00 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 2 UN |  |  |  | 0
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 36 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 36.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 36 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 36.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 36 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 36.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 12 | 0 | 0 | (2.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 12 | 0 | 0 | ( 6.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
4.1 | Meio-fio | m | 470 | 0 | 0 | ( 241.00 m x 2.00 - 6,00 m- 6,00 m) = 470.00 m | 74223/001 | 482
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
RUA 03 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 102.62 | 240
COMPRIMENTO: 102.62m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  |  | QUANT. | 1
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 0 | 0 | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 | 0 | 0 | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 615.72 | 0 | 0 | ( 102.62 m x 6.00 m) = 615.72 m² | 79472 | 251750
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 615.72 | 0 | 0 | ( 102.62 m x 6.00 m) = 615.72 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 615.72 | 0 | 0 | ( 102.62 m x 6.00 m) = 615.72 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN |  |  |  | 0
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 | 0 | 0 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 | 0 | 0 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 | 0 | 0 | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 | 0 | 0 | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 0 | 0 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001
4.0 | CABEÇA DE RUA (5,00X7,00)m 1 UN |  |  |  | 0
4.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 35 | 0 | 0 | (1.00 x 5.00 m x 7.00 m) = 35.00 m² | 79472
4.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 35 | 0 | 0 | (1.00 x 5.00 m x 7.00 m) = 35.00 m² | 72799
4.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 35 | 0 | 0 | (1.00 x 5.00 m x 7.00 m) = 35.00 m² | 72971
4.4 | Meio-fio | m | 10 | 0 | 0 | (1.00 x 5.00 m x 2.00 ) = 10.00 m | 74223/001
4.5 | Meio-fio de contenção | m | 7 | 0 | 0 | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | 74223/001
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
5.1 | Meio-fio | m | 192.24 | 0 | 0 | ( 102.62 m x 2.00 - 6,00 m- 7,00 m) = 192.24 m | 74223/001 | 205.24
5.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 0 | 0 | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | 74223/001 | 13
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0 |  |  | 192.24
|  |  | área = | 2150.72
|  |  |  | 721.24 | m
0
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
251750

## Picos
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: PICOS - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE PICOS – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
RUA PROJETADA 01 - POVOADO CRISTOVINHO
COMPRIMENTO: 361,17m
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 |  |  | ( 3,20 m x 2,00 m) = 6,40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 |  |  | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2167.02 |  |  | ( 361,17 m x 6,00 m) = 2.167,02 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2167.02 |  |  | ( 361,17 m x 6,00 m) = 2.167,02 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2167.02 |  |  | ( 361,17 m x 6,00 m) = 2.167,02 m² | 72971
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 6,00 m) = 18,00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 6,00 m) = 18,00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 6,00 m) = 18,00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 2,00 ) = 6,00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 |  |  | ( 6,00 m x 1,00 ) = 6,00 m | 74223/001
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X5,00)m 1 UN
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 15 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 5,00 m) = 15,00 m² | 79472
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 15 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 5,00 m) = 15,00 m² | 72799
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 15 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 5,00 m) = 15,00 m² | 72971
3.4 | Meio-fio | m | 6 |  |  | (1,00 x 3,00 m x 2,00 ) = 6,00 m | 74223/001
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 5 |  |  | ( 5,00 m x 1,00 ) = 5,00 m | 74223/001
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Meio-fio | m | 711.34 |  |  | ( 361,17 m x 2,00 - 6,00 m- 5,00m) = 711,34 m | 74223/001
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 12 |  |  | ( 6,00 m x 2,00 ) = 12,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)

## Campo Alegre do Fidalgo
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO – PI | [5 empty] | BDI: | 26.85%
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
RUA PROJETADA 01 - POVOADO SÃO DOMINGOS
COMPRIMENTO: 176,7m
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 |  |  | ( 3,20 m x 2,00 m) = 6,40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 2 |  |  | 2 | COMP. DESENV.-02
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1413.6 |  |  | ( 176,70 m x 8,00 m) = 1.413,60 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1413.6 |  |  | ( 176,70 m x 8,00 m) = 1.413,60 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1413.6 |  |  | ( 176,70 m x 8,00 m) = 1.413,60 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 340.4 |  |  | ( 176,70m x 2) - 8,00 m - 5,00 = 340,4 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 16 |  |  | ( 8,00 m x 2,00 ) = 16,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA PROJETADA 02 - POVOADO SÃO DOMINGOS
COMPRIMENTO: 32,97m
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 263.76 |  |  | ( 32,97 m x 8,00 m) = 263,76 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 263.76 |  |  | ( 32,97 m x 8,00 m) = 263,76 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 263.76 |  |  | ( 32,97 m x 8,00 m) = 263,76 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 65.94 |  |  | ( 32,97m x 2 m) = 65,94 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA PROJETADA 03 - POVOADO SÃO DOMINGOS
COMPRIMENTO: 55m
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 440 |  |  | ( 55,00 m x 8,00 m) = 440,00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 440 |  |  | ( 55,00 m x 8,00 m) = 440,00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 440 |  |  | ( 55,00 m x 8,00 m) = 440,00 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 97 |  |  | ( 55,00m x 2) - 8,00 m - 5,00 = 97 m | 74223/001
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 16 |  |  | ( 8,00 m x 2,00 ) = 16,00 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)
RUA PROJETADA 04 - POVOADO SÃO DOMINGOS
COMPRIMENTO: 31,72m
LARGURA: 5m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 158.6 |  |  | ( 31,72 m x 5,00 m) = 158,60 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 158.6 |  |  | ( 31,72 m x 5,00 m) = 158,60 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 158.6 |  |  | ( 31,72 m x 5,00 m) = 158,60 m² | 72971
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Meio-fio | m | 63.44 |  |  | ( 31,72m x 2 m) = 63,44 m | 74223/001
TOTAL GERAL (R$)

## CPU SINAPI
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Município: CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. | [5 empty] | BDI: | 26.85%
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.– 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M²
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4433 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M | M | 3.52
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA | M² | 1
| MATERIAIS |  | 5067 | PREGOS 16X24 | KG | 0.15
| MAO DE OBRA |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. | CHP | 0.003
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72799 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.023
| MATERIAIS |  | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.1
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 9.11
| MATERIAIS |  | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,*30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0.035
| MAO DE OBRA |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | CHP | 0.002396
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.001198
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PE SO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | [7 empty] | CHP
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO | H | 1
| MATERIAIS |  | 5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO | H | 1
| MATERIAIS |  | 5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO | H | 1
| MATERIAIS |  | 53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M | M | 1
| MATERIAIS |  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | M3 | 0.0013
| MATERIAIS |  | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.019
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.135
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
87373 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.51
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 435.03
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.49
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | [7 empty] | M³
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3
TOTAL
COM BDI 26,85 %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.-02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [7 empty] | MÊS
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 2706 | ENGENHEIRO | H | 10
| MAO DE OBRA |  | 4083 | MESTRE DE OBRAS(ENCARREGADO GERAL) | H | 25
| MAO DE OBRA |  | 253 | ALMOXARIFE | H | 10
| MAO DE OBRA |  | 532 | TÉCNICO EM ENGENHARIA | H | 10
TOTAL
COM BDI 26,85 %

## CPU DNIT_ALTERADO (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
COMPOSIÇÕES
[6 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Município: CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. | [5 empty] | BDI: | 26.85%
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e |  |  |  |  | Código: 2 S 01 100 26 |  | Unid: M3
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E006 | Motoniveladora - (103 kW) |  | 1 | 0.22 | 0.78 | 153.4 | 22.73 | 51.48
E062 | Escavadeira Hidráulica - com esteira (200 kW) |  | 1 | 1 | 0 | 274.72 | 21.78 | 274.72
E432 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) |  | 4 | 1 | 0 | 199.96 | 13.16 | 799.84
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 1126.04
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 1 | 21.78 | 21.78
T701 | Servente |  |  |  |  | 3 | 7.32 | 21.96
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 43.74
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 6.78
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 50.52
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1176.56
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 192 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 6.13
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 6.13
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 1.65
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 7.78
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Compactação de aterros a 100% proctor normal |  |  |  |  | Código: 2 S 01 511 00 |  | Unid: M3
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E006 | Motoniveladora - (103 kW) |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 153.4 | 22.73 | 61.93
E007 | Trator Agrícola - (74 kW) |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 65.67 | 10.17 | 39.03
E013 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kw) |  | 1 | 1 | 0 | 111.19 | 10.17 | 111.19
E101 | Grade de Discos - GA 24 x 24 |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 2.78 | 0 | 1.45
E407 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) |  | 2 | 0.54 | 0.46 | 137.2 | 13.16 | 160.28
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 373.88
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 1 | 21.78 | 21.78
T701 | Servente |  |  |  |  | 2 | 7.32 | 14.64
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 36.42
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 5.65
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 42.07
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 415.95
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 168 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2.48
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 2.48
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 0.67
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 3.15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Corpo BSTC D=1,00m |  |  |  |  | Código: 2 S 04 100 03 |  | Unid: M
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E402 | Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 132.14 | 13.16 | 3.96
E404 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) |  | 0.01 | 1 | 0 | 135.88 | 13.16 | 1.36
E434 | Caminhão Carroceria - c/ guindauto 6 t x m (136 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 93.49 | 13.16 | 2.8
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 8.12
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 2.7 | 21.78 | 58.81
T604 | Pedreiro |  |  |  |  | 0.5 | 10.17 | 5.09
T701 | Servente |  |  |  |  | 1.5 | 7.32 | 10.98
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 74.88
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 20.51% | 15.36
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 90.24
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 98.36
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 1 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 98.36
CÓDIGO | D - Atividades Auxiliares |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 908 01 | Dentes para bueiros simples D=1,00 m |  |  |  | un | 0.2 | 57.55 | 11.51
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  | m² | 0.224 | 55.99 | 12.54
1 A 01 512 10 | Concreto ciclópico fck=15 MPa |  |  |  | m³ | 0.57 | 181.26 | 103.32
1 A 01 604 01 | Argamassa cimento-areia 1:4 |  |  |  | m³ | 0.013 | 241.38 | 3.14
1 A 01 765 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4 |  |  |  | m | 1 | 339.13 | 339.13
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 469.64
CÓDIGO | E - Transporte de Materiais |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - Transporte de Materiais Produzidos/Comerciais | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 568
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 152.5
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 720.5
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Boca BSTC D=1,00m normal |  |  |  |  | Código: 2 S 04 101 03 |  | Unid: Un
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E402 | Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) |  | 0.08 | 1 | 0 | 132.14 | 13.16 | 10.57
E404 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 135.88 | 13.16 | 4.08
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 14.65
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 4.18 | 21.78 | 91.04
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 91.04
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 14.12
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 105.16
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 119.81
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 1 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 119.81
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  | m² | 15.68 | 55.99 | 877.92
1 A 01 512 10 | Concreto ciclópico fck=15 Mpa |  |  |  | m³ | 3.567 | 181.26 | 646.55
1 A 01 603 01 | Argamassa cimento-areia 1:3 |  |  |  | m³ | 0.1 | 293.89 | 29.39
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 1553.86
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 1673.67
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | 26.85% |  |  |  |  | 449.35
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | 2123.02

## CPU ATRIUM ANTIGA (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Município: CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. | [5 empty] | BDI: | #REF!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.– 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4493 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M | M | 3.52 | 6.42 | 22.6
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA | M2 | 1 | 142.5 | 142.5
| MATERIAIS |  | 5067 | PREGOS 16X24 | KG | 0.15 | 7.61 | 1.14
166.24
| MAO DE OBRA |  | 1213 | CARPINTEIRO | H | 0.4 | 8.96 | 3.58
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 0.4 | 6.33 | 2.53
6.11
TOTAL | [8 empty] | 172.35 | 200
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok | #REF!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4092 | MOTONIVELADORA ATE 130HP (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 0.003 | 125.61 | 0.38
0.38
TOTAL | [8 empty] | 0.38
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72799 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.023 | 17.53 | 0.4
| MATERIAIS |  | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.1 | 60 | 6
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 9.11 | 0.58 | 5.28
| MATERIAIS |  | 4386 | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO – 30 A 35 PEÇAS/M² (SEM FRETE) | UN | 35 | 0.29 | 10.15
21.83
| MAO DE OBRA |  | 4759 | CALCETEIRO | H | 0.4 | 8.25 | 3.3
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 0.91 | 6.33 | 5.76
9.06
TOTAL | [8 empty] | 30.89 | 31.22
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | CHP | 0.002396 | 124.16 | 0.3 |  | 124.18
0.3
| MAO DE OBRA |  | 6115 | AJUDANTE | H | 0.001198 | 6.33 | 0.01
0.01
TOTAL | [8 empty] | 0.31 | 0.3
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PE SO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO | H | 1 | 27.26 | 27.26 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO | H | 1 | 16.41 | 16.41 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCI A 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OP ERAÇÃO | H | 1 | 19.89 | 19.89 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 60.6 | 60.6 |  | 117.52
124.16
| MAO DE OBRA | [6 empty] | 0
0
TOTAL | [8 empty] | 124.16 | 0.3
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | [7 empty] | M
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M | M | 1 | 15.36 | 15.36 |  | 15
| MATERIAIS |  | 73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.0013 | 303.58 | 0.39 |  | 303.55
| MATERIAIS |  | 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 0.019 | 18.99 | 0.36 |  | 18.98
16.11
| MAO DE OBRA |  | 4750 | PEDREIRO | H | 0.25 | 8.96 | 2.24
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 1.135 | 6.33 | 7.18
9.42
TOTAL | [8 empty] | 25.53 | 25.17
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.216 | 23.5 | 28.58
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 365 | 0.58 | 211.7
240.28
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 10 | 6.33 | 63.3
63.3
TOTAL | [8 empty] | 303.58 | 303.58
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | REATERRO MANUAL DE VALAS | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | [6 empty] | 0
0
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 3 | 6.33 | 18.99
18.99
TOTAL | [8 empty] | 18.99 | 18.99
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 3.4 | 6.33 | 21.52
21.52
TOTAL | [8 empty] | 21.52
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | [7 empty] | M3
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3,PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M | 1 | 216.65 | 216.65
216.65
| MAO DE OBRA |  | 4750 | PEDREIRO | H | 2 | 8.96 | 17.92
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 6 | 6.33 | 37.98
55.9
TOTAL | [8 empty] | 272.55
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.51 | 25.5 | 38.51
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 435.03 | 0.58 | 252.32
290.83
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 11.49 | 6.33 | 72.73
72.73
TOTAL | [8 empty] | 363.56
[8 empty] | #REF! | #REF!

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA (%)
%
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Conta Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | SUBTOTAL DO GRUPO "A" | 16.8% | 16.8%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.84% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.92% | 0.69%
B4 | 13° Salário | 11.02% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.2% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 12.46% | 9.42%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | SUBTOTAL GRUPO "B" | 48.35% | 19.17%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.1% | 6.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19% | 0.14%
C3 | Férias Idenizadas | 1.82% | 1.38%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.22% | 3.95%
C5 | Idenização Adicional | 0.68% | 0.52%
C | SUBTOTAL DO GRUPO "C" | 16.01% | 12.12%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 8.12% | 3.22%
D2 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.68% | 0.51%
D | SUBTOTAL DO GRUPO "D" | 8.8% | 3.73%
GRUPO "E"
E1 | Total de Encargos Sociaias Complementares | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 89.96% | 51.82%

## BDI
Ministério da Integração
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICIPIOS DE CANAVIEIRA, SÃO JOÃO DA VARJOTA, PICOS E CAMPO ALEGRE DO FIDALGO.
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 11.15%
|  | 2.1 | ISS | 3%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 4.5%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.82%
|  | 3.1 | Risco | 0.5%
|  | 3.2 | Seguro | 0.16%
|  | 3.3 | Garantia | 0.16%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.02%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 6.64%
|  | BDI* (%): |  |  | 26.8483
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## Q.V. (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
QUADRO DE VOLUMES
Município: JOAQUIM PIRES - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,abril 16
Obra: Rua Projetada 01 | [5 empty] | BDI: | 26.85%
QUADRO DE VOLUME
PROJETO: | [5 empty] | TRECHO:
ESTACAS |  | ÁREAS |  | SOMA DAS ÁREAS |  | VOLUME
Inteira | Fração | Corte | Aterro | Corte | Aterro | Corte | Aterro | Aterro Empolado
0 |  | 0 | 14.75 | 0 | 14.75 | 0 | 147.5 | 184.375
1 |  | 0 | 22.25 | 0 | 37 | 0 | 370 | 462.5
2 |  | 0 | 22.25 | 0 | 44.5 | 0 | 445 | 556.25