## Planilha Resumo
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS
PLANILHA RESUMO
ITEM | DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 1 | 4283.6474 | 4283.6474
TOTAL |  |  |  | 4283.6474
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 8576.2288 | 8576.2288
3.0 | ABRIGO DE EQUIPAMENTOS | 1 | 3359.789 | 3359.789
4.0 | POÇO TUBULAR | 1 | 43073.62 | 43073.62
5.0 | CERCA DE PROTEÇÃO COM MOURÃO DE CONCRETO 07 FIOS | 1 | 5535.3292 | 5535.3292
6.0 | RESERVATÓRIO 15.000L | 1 | 35914.8601 | 35914.8601
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | 10752.8658 | 10752.8658
9.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1 | 33129.1406 | 33129.1406
10.0 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | 1 | 2446.4115 | 2446.4115
TOTAL |  |  |  | 142788.245
TOTAL GERAL |  |  |  | 147071.8924
Tabela de referência utilizada: DNIT-PI - NOV/2015 e SINAPI abril/2016, incluso BDI de 29,38%

## Cronograma
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$
1.00 | PROJETO EXECUTIVO | 2.91 | 4283.6474 | 4283.6474 | 0 | 0 | 0
100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.83 | 8576.2288 | 8576.2288 | 0 | 0 | 0
100%
3.0 | ABRIGO DE EQUIPAMENTOS | 2.28 | 3359.789 | 1679.8945 | 1679.8945 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0%
4.0 | POÇO TUBULAR | 29.29 | 43073.62 | 0 | 0 | 21536.81 | 21536.81
|  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50%
5.0 | CERCA DE PROTEÇÃO COM MOURÃO DE CONCRETO 07 FIOS | 3.76 | 5535.3292 | 0 | 0 | 2767.6646 | 2767.6646
|  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50%
6.0 | RESERVATÓRIO 15.000L | 24.42 | 35914.8601 | 8978.715 | 8978.715 | 8978.715 | 8978.715
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 7.31 | 10752.8658 | 0 | 0 | 5376.4329 | 5376.4329
[6 empty] | 50% | 50%
7.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 22.53 | 33129.1406 | 0 | 0 | 16564.5703 | 16564.5703
[6 empty] | 50% | 50%
7.0 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | 1.66 | 2446.4115 | 0 | 0 | 1223.2057 | 1223.2057
[6 empty] | 50% | 50%
| TOTAL SIMPLES |  | 147071.8924 | 23518.4857 | 10658.6095 | 56447.3986 | 56447.3986
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 23518.4857 | 34177.0952 | 90624.4938 | 147071.8924

## SAAS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
|  |  |  | BASE | SINAPI ABRIL/2016
LOCAL: | CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS |  |  | BDI | 29.38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8576.2288
1.1 | Limpeza do terreno | m² | 625 | 2.9499 | 1843.665
1.2 | Administração local e canteiro de obras | mês | 2 | 2761.0339 | 5522.0678
| Placa de obra (3,20 x 2,00)m | m² | 6.4 | 189.14 | 1210.496
02 | ABRIGO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 3359.789
02.01 | Abrigo do quadro de comando do painel da bomba | m³ | 1 | 3359.789 | 3359.789
03 | POÇO TUBULAR |  |  |  | 43073.62
03.01 | Perfuração de poço Tubular parcialmente revestido | un | 1 | 43073.62 | 43073.62
04 | CERCA DE PROTEÇÃO COM MOURÃO DE CONCRETO 07 FIOS |  |  |  | 5535.3292
04.01 | Cerca de proteção com mourão de concreto | m | 560 | 8.5779 | 4803.6206
04.02 | Portão em tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, painel único, dimensões 4,0x2,0m inclusive cadeado. | und | 1 | 731.7086 | 731.7086
05 | RESERVATÓRIO 15.000L |  |  |  | 35914.8601
05.01 | Fornecimento e instalação de reservatório de 15m³, incluindo tubos e conexões, h=7m em base premoldada com 4 pilares incluindo escada e suporte da caixa | und | 1 | 35886.13 | 35886.13
05.02 | Pintura logomarca CODEVASF em reservatório | m² | 0.6 | 47.8835 | 28.7301
| ADUTORA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  | 33129.1406
| Escavação manual de valas em mat. 1ª categoria (40 x 50)cm | m³ | 129.12 | 23.6248 | 3050.4326
| Escavação manual de valas em mat. 2ª categoria (40 x 50)cm | m³ | 32.28 | 73.8501 | 2383.8814
| Reaterro apiloado de valas sem empréstimo | m³ | 161.4 | 29.5375 | 4767.3451
| Aquisição e assent. de tubos e conexões em PVC PBA 12 DN 50 mm | m | 745 | 27.2112 | 20272.3452
| Aquisição e assent. de tubos e conexões em PVC PBA 12 DN 75 mm | m | 62 | 42.8248 | 2655.1364
| LIGAÇÃO DOMICILIAR |  |  |  | 2446.4115
| Ligação domiciliar sem hidrômetro | un | 10 | 244.6411 | 2446.4115
TOTAL |  |  |  |  | 132035.3792

## PLAN. CASA BOMBA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
|  |  |  | BASE | SINAPI ABRIL/2016
LOCAL: | CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS |  |  | BDI | 29.38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14.6716
01.02 | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 1.69 | 8.6814 | 14.6716
02 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 370.2632
02.01 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 0.792 | 25.1127 | 19.8892
02.02 | EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 | m³ | 0.792 | 395.3723 | 313.1349
02.03 | REATERRO APILOADO COM EMPRÉSTIMO | m³ | 0.2 | 29.5375 | 5.9075
02.04 | BALDRAME DE TIJOLO MACICO (ESPESSURA 23CM). | m³ | 0.132 | 237.3605 | 31.3316
03 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 486.6473
03.01 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLO CERAMICO FURADO. 1/2 VEZ. TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) | m² | 7.4 | 61.7401 | 456.877
03.02 | COMBOGÓS | m² | 0.25 | 119.0814 | 29.7703
04 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 987.0029
04.01 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | m² | 1 | 515.0747 | 515.0747
04.02 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m² | 1 | 31.4782 | 31.4782
04.03 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO. E= 7CM LARGURA= 50CM | m² | 3.6 | 38.7752 | 139.5907
04.04 | CINTA SUPERIOR | m³ | 0.21 | 1432.6636 | 300.8593
05 | COBERTURA |  |  |  | 193.4096
05.01 | PLACA DE CONCRETO ARMADO E= 6CM | m³ | 0.135 | 1432.6636 | 193.4096
06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 300.6274
06.01 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0.7CM | m² | 14.8 | 2.7429 | 40.5943
06.02 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MANUAL | m² | 14.8 | 17.5698 | 260.0331
07 | ESQUADRIAS |  |  |  | 891.9223
07.01 | PORTA DE FERRO ABRIR 0.87X2.10M. INCLUSO GUARNICOES | m² | 1.827 | 488.1896 | 891.9223
08 | PINTURA |  |  |  | 115.2447
08.01 | PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR | m² | 14.8 | 4.6836 | 69.3166
08.02 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 1.827 | 25.1385 | 45.9281
TOTAL |  |  |  |  | 3359.789

## Mem.4 (hidden)
#VALUE!
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
[14 empty] | EXTENSÃO: | 3850 | m
| TRECHO: | Rua José de Sá Furtado à EST.192+10m | [11 empty] | LARGURA: | 6 | m
| EXTENSÃO: | 0 | m | [10 empty] | ESPESSURA DO REVESTIMENTO: | 0.2 | m
| LARGURA: | 6 | m | [10 empty] | FATOR DE EMPOLAMENTO: | 1.25 | %
[14 empty] | ESPESSURA DO EXPURGO: | 0.1 | m
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [13 empty] | ALTURA DO TALUDE DA JAZIDA: | 1.84 | m
(não passar de 2,00m de altura)
Item | Descrição dos serviços |  |  | Cálculo | [7 empty] | Total | Unid
1.00 | TERRAPLENAGEM
1.01 | Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza |  |  | Extensão (m) | x | ( | Lado Direito (m) | + | Lado Esquerdo (m) | ) |  | 15400 | m²
|  |  |  | 3850 | x | ( | 2 | + | 2 | ) |  |  |  | Abaixo de R$ 180.000,00 | 2x3
[14 empty] | Entre R$ 180.000,00 e R$ 500.000,00 | 3x4
1.02 | Regularização do subleito |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) |  |  |  |  | 23100 | m² | Acima de R$ 500.000,00 | 2 - 3x4
|  |  |  | 3850 | x |  | 6
1.03 | Limpeza superficial de área de jazida |  |  | Compactação de Aterros (m³) |  |  | / |  | Profundidade da Jazida (m) |  |  | 2510.87 | m² | Espessura máxima do Expurgo: | 0.2
|  |  |  | 4620 |  |  | / |  | 1.84 |  |  |  |  | Espessura mínima do Expurgo: | 0.1 | a | 0.15
(depende do equipamento que vai ser usado)
1.04 | Expurgo de camada veg. c/ estoc. p/ recup. de áreas degradadas |  |  | Limpeza Superficial (m²) |  |  | x |  | Espessura do Expurgo (m) |  |  | 251.09 | m³
|  |  |  | 2510.87 |  |  | x |  | 0.1
1.05 | Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário |  |  | Compactação de Aterros (m³) | [7 empty] | 4620 | m³
4620
1.06 | #REF! |  |  | Escav. e Carga de Mat. (m³) |  | x | Densidade | x | Fator de Empolamento | x | DMT (km) | #REF! | t.km |  | 25913.55 | m
|  |  |  | 4620 |  | x | 1.5 | x | 1.25 | x | #REF!
1.07 | Compactação de aterros a 95% proctor normal |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) | x | Esp. da Camada (m) |  |  | 4620 | m³
|  |  |  | 3850 | x |  | 6 | x | 0.2 |  |  |  |  | 0
2.00 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.01 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente |  |  | Área de Jazida (m²) | [7 empty] | 2510.87 | m²
2510.87
Note on V4: Engenharia: De acordo com o Projeto
Note on V5: Engenharia: De acordo com o Projeto

## COMPOSIÇÕES OK
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI | [7 empty] | 0.25
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | BASE | ABRIL/2016 | 0.2938
LOCAL: | CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS |  |  |  |  | BDI | 29.38%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73948/016 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | M2
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.3 | 7.61 | 2.28
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2.28
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.28
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 0.66986
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.9499
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.9499
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73992/001 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | M2
|  | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.13 | 10.71 | 1.39
|  | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.13 | 7.61 | 0.99
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2.38
|  | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 8.75 | 0.18
|  | MT04491 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0.25 | 8.03 | 2.01
|  | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.01 | 8 | 0.08
|  | MT06188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M2 | 0.1 | 20.6 | 2.06
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 4.33
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 6.71
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 1.9714
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 8.6814
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 8.6814
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73481 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 2.55 | 7.61 | 19.41
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 19.41
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 19.41
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 5.7027
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 25.1127
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 25.1127
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
6122 | EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 |  |  | M3
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 6 | 10.71 | 64.26
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 6 | 7.61 | 45.66
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 109.92
|  | MT04730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | M3 | 1.1 | 96.71 | 106.38
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 106.38
Serviços Auxiliares
|  | 87316 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO | M3 | 0.3 | 297.64 | 89.29
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 89.29
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 305.59
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 89.7823
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 395.3723
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 395.3723
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A87316 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  |  | M3
|  | MO88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.57 | 11.54 | 52.74
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 52.74
|  | MT00367 | AREIA GROSSA | M3 | 1.03 | 70 | 72.1
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 325.58 | 0.52 | 169.3
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 241.4
Serviços Auxiliares
|  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | H | 3.5 | 1 | 3.5
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 3.5
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 297.64
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 87.4466
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 385.0866
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 385.0866
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73964/004 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 3 | 7.61 | 22.83
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 22.83
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 22.83
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 6.7075
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 29.5375
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 29.5375
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  | M3
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 3.8 | 10.71 | 40.7
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 4.22 | 7.61 | 32.11
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 72.81
|  | MT00366 | AREIA FINA | M3 | 0.067 | 17 | 1.14
|  | MT01106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 8.16 | 0.45 | 3.67
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 14.73 | 0.52 | 7.66
|  | MT07262 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 5,5 X 11X 23CM | MIL | 0.128 | 767.04 | 98.18
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 110.65
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 183.46
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 53.9005
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 237.3605
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 237.3605
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 1.5 | 10.71 | 16.07
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 1.5 | 7.61 | 11.42
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 27.49
|  | MT07267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | 37.74 | 0.42 | 15.85
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 15.85
Serviços Auxiliares
|  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | M3 | 0.015 | 292.22 | 4.38
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 4.38
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 47.72
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 14.0201
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 61.7401
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 61.7401
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 7.61 | 76.1
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 76.1
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.23 | 22.03 | 27.1
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 200 | 0.52 | 104
|  | MT01106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 188.94 | 0.45 | 85.02
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 216.12
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 292.22
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 85.8542
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 378.0742
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 378.0742
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.85 | 10.71 | 9.1
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.85 | 7.61 | 6.47
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 15.57
|  | MT00665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 4 | 18.83 | 75.32
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 75.32
Serviços Auxiliares
|  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.004 | 287.51 | 1.15
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.15
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 92.04
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 27.0414
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 119.0814
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 119.0814
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 7.61 | 76.1
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 76.1
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.216 | 22.03 | 26.79
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG | 355.04 | 0.52 | 184.62
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 211.41
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 287.51
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 84.4704
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 371.9804
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 371.9804
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.35 | 10.71 | 3.75
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.7 | 7.61 | 5.33
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 9.08
Serviços Auxiliares
|  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. | M2 | 1.67 | 230.69 | 385.25
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.52 | 0.26
|  | MT7334 | ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS | L | 0.435 | 8.09 | 3.52
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 389.03
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 398.11
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 116.9647
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 515.0747
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 515.0747
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. |  |  | M2
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.5 | 7.61 | 3.81
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.81
Serviços Auxiliares
|  |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 435.03 | 0.52 | 226.22
|  |  | AREIA MEDIA | M3 | 0.03 | 22.03 | 0.66
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 226.88
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 230.69
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 67.7767
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 298.4667
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 298.4667
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73991/001 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 1 | 10.71 | 10.71
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 1.15 | 7.61 | 8.75
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 19.46
|  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. | KG | 0.015 | 230.69 | 3.46
|  | MT07325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0.3 | 4.71 | 1.41
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 4.87
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 24.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 7.1482
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 31.4782
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 31.4782
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73892 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO. E= 7CM |  |  | M2
|  | EQ88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | H | 0.05 | 1 | 0.05
|  | EQ88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIUIRNO. | H | 0.05 | 0.24 | 0.01
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.06
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.2 | 10.71 | 2.14
|  | MO01213 | CARPINTEIRO | H | 0.1 | 10.71 | 1.07
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.76 | 7.61 | 5.78
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 8.99
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.0435 | 22.03 | 0.96
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 16.03 | 0.52 | 8.34
|  | MT04505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 2 | 3.17 | 6.34
|  | MT04718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.0285 | 92.5 | 2.64
|  | MT04721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.0285 | 92.5 | 2.64
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 20.92
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 29.97
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 8.8052
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 38.7752
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 38.7752
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | CINTA SUPERIOR E INFERIOR |  |  | M3
Serviços Auxiliares
|  | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 370.73 | 370.73
|  | 73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM | KG | 40 | 5.45 | 218
|  | 74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M2 | 20 | 25.93 | 518.6
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1107.33
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1107.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 325.3336
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1432.6636
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1432.6636
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | M3
|  | EQ10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR | UN | 0.0001916 | 3954.81 | 0.76
|  | EQ11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | 1.98e-05 | 1856 | 0.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.8
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 4 | 10.71 | 42.84
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 9 | 7.61 | 68.49
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 111.33
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.7 | 22.03 | 15.42
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG | 325 | 0.52 | 169
|  | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.9648 | 3.17 | 3.06
|  | MT04222 | GASOLINA COMUM | L | 0.0688 | 3.75 | 0.26
|  | MT04718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.766 | 92.5 | 70.86
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 258.6
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 370.73
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 108.9205
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 479.6505
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 479.6505
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM |  |  | KG
|  | MO00378 | ARMADOR | H | 0.1 | 10.71 | 1.07
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.1 | 7.61 | 0.76
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.83
|  | MT00039 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.1 | 3.13 | 3.44
|  | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 8.75 | 0.18
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.62
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 5.45
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 1.6012
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 7.0512
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 7.0512
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  |  | M2
|  | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.067 | 10.71 | 11.43
|  | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.27 | 7.61 | 2.05
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 13.48
|  | MT04506 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.93 | 4.13 | 3.84
|  | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.003 | 8 | 0.02
|  | MT06189 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.32 | 6.51 | 8.59
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 12.45
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 25.93
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 7.6182
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 33.5482
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 33.5482
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | PLACA DE CONCRETO ARMADO E= 6CM |  |  | M3
Serviços Auxiliares
|  | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 370.73 | 370.73
|  | 73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM | KG | 40 | 5.45 | 218
|  | 74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M2 | 20 | 25.93 | 518.6
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1107.33
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1107.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 325.3336
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1432.6636
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1432.6636
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.07 | 10.71 | 0.75
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.007 | 7.61 | 0.05
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.8
Serviços Auxiliares
|  | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. | M3 | 0.0042 | 314.57 | 1.32
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.32
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.12
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 0.62286
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.7429
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.7429
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 10.89 | 7.61 | 82.87
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 82.87
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.05 | 22.03 | 23.13
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG | 401.09 | 0.52 | 208.57
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 231.7
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 314.57
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 92.4207
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 406.9907
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 406.9907
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | M2
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.171 | 7.61 | 1.3
|  | MO12865 | PEDREIRO | H | 0.47 | 9.44 | 4.44
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 5.74
Serviços Auxiliares
|  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | M3 | 0.0376 | 208.45 | 7.84
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 7.84
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 13.58
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 3.9898
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 17.5698
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 17.5698
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
A87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 11.37 | 7.61 | 86.53
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 86.53
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.26 | 22.03 | 27.76
|  | MT01106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 188.94 | 0.45
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 181.07 | 0.52 | 94.16
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 121.92
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 208.45
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 61.2426
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 269.6926
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 269.6926
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73933/002 | PORTA DE FERRO ABRIR 0.87X2.10M. INCLUSO GUARNICOES |  |  | M2
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.8 | 10.71 | 8.57
|  | MO06110 | SERRALHEIRO | H | 1.6 | 10.12 | 16.19
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 2.8 | 7.61 | 21.31
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 46.07
|  | MT04929 | PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA N° 18), COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M | M2 | 1 | 329.37 | 329.37
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 329.37
Serviços Auxiliares
|  | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | M3 | 0.006 | 314.57 | 1.89
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 377.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 110.8596
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 488.1896
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 488.1896
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. |  |  | M3
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 8.67 | 7.61 | 65.98
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 65.98
|  | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.2 | 22.03 | 26.44
|  | MT01106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 80.23 | 0.45 | 36.1
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG | 307.54 | 0.52 | 159.92
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 222.46
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 288.44
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 84.7437
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 373.1837
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 373.1837
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
79334/001 | PINTURA A CAL DUAS DEMÃOS COM FIXADOR |  |  | M2
|  | MO04783 | PINTOR | H | 0.3 | 10.71 | 3.21
|  | MO06115 | SERVENTE | H | 0.015 | 7.61 | 0.11
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.32
|  | MT11161 | CAL HIDRATADA | Kg | 0.36 | 0.75 | 0.27
|  | MT11162 | FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV | UND | 0.036 | 0.95 | 0.03
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.3
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3.62
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 1.0636
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 4.6836
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 4.6836
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO |  |  | M2
|  | MO04783 | PINTOR | H | 0.8 | 10.71 | 8.57
|  | MO06115 | SERVENTE | H | 0.8 | 7.61 | 6.09
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 14.66
|  | MT03768 | LIXA P/ FERRO | UN | 0.3 | 1.51 | 0.45
|  | MT05318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 11.21 | 0.34
|  | MT07294 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | GL | 0.04 | 56.11 | 2.24
|  | MT07308 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | GL | 0.0333 | 52.36 | 1.74
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 4.77
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 19.43
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 5.7085
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 25.1385
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 25.1385
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | CERCA DE PROTEÇÃO COM MOURÃO DE CONCRETO 07 FIOS |  |  | M
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.12 | 10.71 | 1.29
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.15 | 7.61 | 1.14
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 2.43
|  | MT00339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 | M | 0.5 | 0.52 | 0.26
|  | MT00342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00G/M | KG | 0.045 | 10.01 | 0.45
|  | MT4102 | MOURÃO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10x10CM H=3M, PARA CERCA | U N | 0.075 | 39 | 2.93
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 3.64
|  | A73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.0015 | 370.73 | 0.56
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.56
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 6.63
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 1.9479
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 8.5779
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 8.5779
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X2,0M, INCLUSIVE CADEADO |  |  | M2
|  | MO06160 | SOLDADOR | H | 10 | 10.71 | 107.1
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 7.61 | 76.1
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 183.2
|  | MT00029 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | M2 | 0.56 | 2.81 | 1.57
|  | MT00555 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | KG | 1.2 | 4.19 | 5.03
|  | MT005089 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | M | 1 | 22.79 | 22.79
|  | MT07691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM -1,22KG/M | UN | 28 | 8.55 | 239.4
|  | MT07698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM -3,14KG/M | M | 13 | 2.84 | 36.92
|  | MT10998 | ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | M | 0.8 | 12.68 | 10.14
|  | MT21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | KG | 5 | 13.3 | 66.5
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 382.35
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 565.55
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 166.1586
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 731.7086
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 731.7086
RESERVATÓRIO - CARACOL / LOC. BAIXA DOS GERÔNIMOS
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 15M³, INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES, H=7M EM BASE PREMOLDADA COM 4 PILARES INCLUINDO ESCADA E SUPORTE DA CAIXA. |  |  | UND
|  | COTAÇÃO | TRANSPORTE | UN | 1 | 4200 | 4200
|  | COTAÇÃO | CAIXA/BASE | UN | 1 | 19362 | 19362
|  | COTAÇÃO | MONTAGEM | UN | 1 | 4175 | 4175
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 27737
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 27737
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 8149.13
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 35886.13
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 35886.13
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | PINTURA LOGOMARCA CODEVASF EM RESERVATÓRIO |  |  | M²
|  | MO04750 | PINTOR | H | 2 | 10.71 | 21.42
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 2 | 7.61 | 15.22
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 36.64
|  | MT007294 | TINTA A ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | GL | 0.05 | 0.52 | 0.03
|  | MT5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 11.21 | 0.34
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 0.37
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 37.01
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 10.8735
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 47.8835
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 47.8835
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
78018 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MAT. 1ª CATEGORIA (40 X 70)CM |  |  | M
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 2.4 | 7.61 | 18.26
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 18.26
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 18.26
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 5.3648
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 23.6248
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 23.6248
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDOOU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M |  |  | M³
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 7.5 | 7.61 | 57.08
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 57.08
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 57.08
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 16.7701
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 73.8501
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 73.8501
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM |  |  | M³
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 3 | 7.61 | 22.83
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 22.83
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 22.83
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 6.7075
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 29.5375
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 29.5375
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO E ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC PBA 12 DN 50 MM |  |  | M
|  | MO02696 | ENCANADOR |  | 0.7 | 10.71 | 7.5
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.5 | 7.61 | 3.81
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 11.31
|  | MT009844 | TUBO PVC PBA CL. 12 JE DN 50/ 60 mm | M | 1 | 9.54 | 9.54
|  | MT000117 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75g | UND | 0.1 | 1.82 | 0.182
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 9.722
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 21.032
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 6.1792
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 27.2112
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 27.2112
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO E ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC PBA 12 DN 75 MM |  |  | M
|  | MO02696 | ENCANADOR |  | 0.8 | 10.71 | 8.57
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.6 | 7.61 | 4.57
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 13.14
|  | MT009846 | TUBO PVC PBA CL. 12 JE DN 75/ 80 mm | M | 1 | 19.51 | 19.51
|  | MT000119 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75g | UND | 0.1 | 4.5 | 0.45
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 19.96
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 33.1
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 9.7248
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 42.8248
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 42.8248
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO DOMICILIAR |  |  | UND
|  | MO02696 | PEDREIRO | H | 0.5 | 10.71 | 5.36
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.5 | 7.61 | 3.81
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 9.17
|  | MT009856 | TUBO PVC 1/2" | M | 7 | 3.37 | 23.59
|  | MT000107 | ADAPTADOR LR 1/2" | UND | 3 | 0.49 | 1.47
|  | MT003475 | JOELHO SD 1/2" | UND | 7 | 1.56 | 10.92
|  | MT006020 | REGISTRO DE GAVETA 1/2" | UND | 1 | 17.01 | 17.01
|  | MT001937 | CURVA PVC 1/2" | UND | 2 | 1.75 | 3.5
|  | MT001901 | LUVA LR 1/2" | UND | 1 | 1.12 | 1.12
|  | MT000119 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75g | UND | 1 | 4.5 | 4.5
|  | MT0001419 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA SAÍDA ROSCA DE 50mm x 1/2" - SINAPI - 1419 - 02/2014 | UND | 1 | 4.51 | 4.51
|  | MT0011832 | Torneira plástica de 1/2" - SINAPI - 11832 - 02/2014 | UND | 1 | 9.3 | 9.3
|  | MT0011882 | Caixa pre-moldada proteção do cavalete | UND | 1 | 69.71 | 69.71
|  | MT0078018 | Escavação manual de valas em mat. 1ª cat. | M³ | 0.84 | 18.26 | 15.3384
|  | MT000117 | Reaterro apiloado de valas sem empréstimo | M³ | 0.83 | 22.83 | 18.9489
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 179.9173
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 189.0873
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 55.5538
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 244.6411
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 244.6411

## PLAN. POÇO OK
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | BASE | SINAPI ABRIL/2016
LOCAL: | CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS |  |  | BDI | 29.38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
01 | TRANSPORTE
01.01 | TRANSPORTE DA PERFURATRIZ | KM | 1220 | 3.88 | 4733.6
01.02 | TRANSPORTE DO COMPRESSOR | KM | 1220 | 3.88 | 4733.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 9467.2
02 | PERFURAÇÃO DO POÇO
02.01 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 10"-ROCHA SEDIMENTAR | M | 30 | 168.19 | 5045.7
02.02 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 6" - ROCHA SEDIMENTAR | M | 90 | 155.26 | 13973.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 19019.1
03 | REVESTIMENTO
03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC DIÂMETRO 6" | M | 32 | 155.26 | 4968.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 4968.32
04 | PROTEÇÃO DO POÇO
04.01 | CIMENTAÇÃO | M | 15 | 30 | 450
04.02 | SAPATA DE PROTEÇÃO | UND | 1 | 258.76 | 258.76
04.03 | DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR | H | 4 | 388.14 | 1552.56
| SUBTOTAL |  |  |  | 2261.32
05 | TESTES
05.01 | TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR | H | 2 | 388.14 | 776.28
05.02 | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA / BACTERIOLÓGICA | UND | 1 | 142.32 | 142.32
05.03 | DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR | UND | 1 | 323.45 | 323.45
05.04 | FORNECIMENTO DE TAMPA PARA POÇO DIAMENTRO DE 6" | UND | 1 | 90.57 | 90.57
| SUBTOTAL |  |  |  | 1332.62
06 | BOMBA
06.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEM DE BOMBEAMENTO | UND | 1 | 6025.06 | 6025.06
| SUBTOTAL |  |  |  | 6025.06
| TOTAL |  |  |  | 43073.62

## BOMBA DO POÇO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | BASE | SINAPI ABRIL/2016
LOCAL: | CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS |  |  | BDI | 29.38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BOMBA POÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
01 | BOMBEAMENTO
01.01 | BOMBEADOR 3R4R-21 | PÇ | 1 | 1235.85 | 1235.85
01.02 | MOTOR SUB. 4HO 1,5HP 220V MONO | PÇ | 1 | 1047.6 | 1047.6
01.03 | BOX STARTER MOTOR SUB. 4HO 1,5HP 220V MONO | PÇ | 1 | 154.42 | 154.42
01.04 | TUBO EDUTOR DN-40 1X1/2" - 4M | TB | 30 | 64 | 1920
01.05 | LUVA SIMPLE FG 1.1/2" | UND | 29 | 11.34 | 328.86
01.06 | CURVA FG M/F 1.1/2" | PÇ | 1 | 42.68 | 42.68
01.07 | CABO FORENAX 3 X 4.0 mm² | M | 140 | 8.03 | 1124.2
01.08 | TAMPA PARA POÇO ARTESIANO 6X1.1/2" | PÇ | 1 | 18 | 18
01.09 | ABRAÇADEIRA P BOMBA SUBMERSA 1.1/2" | PÇ | 1 | 52 | 52
01.10 | FITA ALTA FUSÃO 19X5,0m | UND | 1 | 11.3 | 11.3
01.11 | LUVA UNIÃO FG 1.1/2" | PÇ | 1 | 33.95 | 33.95
01.12 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" | UND | 1 | 54 | 54
01.13 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 50X1.1/2" | PÇ | 1 | 2.2 | 2.2
| TOTAL |  |  |  | 6025.06
VALORES DE COTAÇÃO

## COMP POÇO OK
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | BASE | ABRIL/2016
LOCAL: | CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS |  |  |  |  | BDI | 29.38%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - POÇO
Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO |  |  | KM | / /
Serviços Auxiliares
SINAPI |  | 5824 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H | 0.0503 | 59.66 | 3
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 3
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 0.88
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 3.88
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 3.88
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PERFURAÇÃO DE POÇO EM 10"-ROCHA SEDIMENTAR |  |  | M | / /
COTAÇÃO |  |  | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H | 1.54 | 52 | 80.08
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 80.08
SINAPI |  | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 2 | 12.25 | 24.5
SINAPI |  | MO06111 | SERVENTE | H | 3.34 | 7.61 | 25.42
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 49.92
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 130
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 38.19
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 168.19
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 168.19
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PERFURAÇÃO DE POÇO EM 6" - ROCHA SEDIMENTAR |  |  | M | / /
COTAÇÃO |  |  | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H | 1.618 | 52 | 84.14
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 84.14
|  | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 12.25 | 12.25
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 3.102 | 7.61 | 23.61
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 35.86
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 120
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 35.26
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 155.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 155.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC DIÂMETRO 6" |  |  | M | / /
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 3 | 10.71 | 32.13
SINAPI |  | MO06111 | SERVENTE | H | 2.515 | 7.61 | 19.14
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 51.27
SINAPI |  | MT09854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD DN 154MM - COMPRIM= 2 M | M | 1 | 68.73 | 68.73
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 68.73
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 120
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 35.26
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 155.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 155.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FORNECIMENTO DE TAMPA PARA TUBO TIPO GEOMECÂNICO STANDARD ADITIVADO DIAMENTRO DE 6" |  |  | UND | / /
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.867 | 10.71 | 20
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 20
COTAÇÃO |  |  | TAMPA PARA TUBO TIPO GEOMECÂNICO STANDARD ADITIVADO DIAMENTRO DE 6" | UN | 1 | 50 | 50
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 50
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 70
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 20.57
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 90.57
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 90.57
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| SAPATA DE PROTEÇÃO |  |  | M3 | / /
|  | MO04750 | PEDREIRO | H | 1.5 | 10.71 | 16.07
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 1.5 | 7.61 | 11.42
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 27.49
|  | MT00367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.5 | 70 | 35
|  | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 36.85 | 0.52 | 19.16
|  | MT04734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | M3 | 1 | 118.35 | 118.35
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 172.51
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 200
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 58.76
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 258.76
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 258.76
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | UND | / /
SINAPI |  | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 7 | 13.05 | 78.57
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 78.57
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 | 10.71 | 64.26
SINAPI |  | MO06111 | SERVENTE | H | 7.302 | 7.61 | 55.57
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 119.83
COTAÇÃO |  |  | HIPOCLORITO DE SÓDIO | KG | 5 | 10.32 | 51.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 51.6
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 250
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 73.45
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 323.45
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 323.45
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| DESENVOLVIMENTO PELO SISTEMA AIR LIFT |  |  | H | / /
SINAPI |  | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 9 | 13.05 | 117.45
COTAÇÃO |  | EQ03339 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 5 | 4.54 | 22.7
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 140.15
SINAPI |  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7 | 10.71 | 74.97
SINAPI |  | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H | 7 | 5.83 | 40.81
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 5.791 | 7.61 | 44.07
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 159.85
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 300
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 88.14
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 388.14
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 388.14
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR |  |  | H | / /
|  | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 9 | 13.05 | 117.45
|  | EQ03339 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 9 | 4.54 | 40.86
|  | EQ26042 | MEDIDOR DE NÍVEL | H | 9 | 2.36 | 21.24
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 179.55
|  | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 10.71 | 53.55
|  | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H | 6 | 5.83 | 34.98
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 4.194 | 7.61 | 31.92
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 120.45
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 300
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 88.14
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 388.14
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 388.14
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ANÁLISE DE POTABILIDADE |  |  | UND | / /
|  |  | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN | 1 | 110 | 110
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 110
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 110
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38 |  | 32.32
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 142.32
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 142.32

## ENERGIA 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: | Rede Elétrica Rural em 7,97 KV com subestação de 10 kVA |  |  |  | MUNÍCIPIO: | Caracol
|  | LOCAL: | Baixâo do Gerônimo | [5 empty] | BDI: | 29.38%
|  | SOLICITANTE: | CODEVASF
|  | EXT. AT TRIF.: | 0 | EXT. AT BIF.: | 0 | EXT. AT MRT.: | 0.025 | EXT. AT TOTAL: |  | 0.05
|  | EXT. BT S4.: | 0 | EXT. BT S3.: | 0 | EXT. BT S2.: | 0 | EXT. BT TOTAL: |  | 0
|  | EXT. AT PROT. | 0 | EXT. BT MULT. | 0 |  |  | EXT. REDE ISOLADA: |  | 0
|  |  |  | Nº. CONSUM.: | 1 | DIST. | 0 | QTD PST AT: |  | 2
|  |  |  | Nº. TRAFO.: | 1 | KVA INST.: | 10 | QTD PST BT: |  | 0
ITEM |  | ESTOQUE | DESCRIÇÃO MATERIAL |  |  |  |  | UNID. | PESO | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | 5975 / 130291 | 1302914 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO ALUMÍNIO NU - CA-CAA - 2 AWG - VERMELHO |  |  |  |  | UN | 0.17 | 2 | 2.94 | 5.88
2 | 9505 / 170013 | 1700138 | ARAME AÇO GALVANIZADO 12 BWG -TÊMPERA MOLE |  |  |  |  | KG | 1 | 1.51 | 12.07 | 18.2257
3 | 5310 / 170134 | 1701347 | ARRUELA REDONDA AÇO CARBONO GALV 035X18X3MM |  |  |  |  | UN | 0.05 | 3 | 0.45 | 1.35
4 | 5310 / 170011 | 1700111 | ARRUELA QUADRADA AÇO CARBONO GALV 050X18X3MM |  |  |  |  | UN | 0.15 | 16 | 1.08 | 17.28
5 |  | 1710940S | CABO DE AÇO COBREADO 35mm² |  |  |  |  | KG | 1 | 2.466 | 24.18 | 59.6279
6 | 6145 / 171141 | 1711415 | CABO ELÉTRICO ISOLADO COBRE 16MM² 0 6/1 0KV |  |  |  |  | M | 0.25 | 34 | 8.96 | 304.64
7 |  | 1703838 | CABO ELETRICO NU CA ALUMINIO 2AWG |  |  |  |  | KG | 1 | 6 | 20.25 | 121.5
8 | 6145 / 170438 | 1704389 | CABO ELETRICO NU COBRE TEMPERA MOLE 16MM² |  |  |  |  | KG | 1 | 0.5 | 45.06 | 22.53
9 |  | 1710940 | CABO ELETRICO NU COBRE TEMPERA MOLE 35MM² |  |  |  |  | KG | 1 | 9 | 45.06 | 405.54
10 |  | 1701886 | CAIXA MEDIÇÃO MONOFASICA PADRÃO ELETROBRAS |  |  |  |  | PC | 2 | 1 | 30.92 | 30.92
11 | 6110 / 170911 | 1709119 | CHAVE FUS 15KV INOM. 100A IRUPT.10KA -TIPO BASE-C |  |  |  |  | UN | 2.5 | 1 | 191 | 191
12 |  | 1701258 | CINTA POSTE DT AÇO CARB. GALV 210X230MM |  |  |  |  | PC | 1.8 | 2 | 27.41 | 54.82
13 |  | 1701959 | CONECTOR DERIVAÇÃO;"C" CUNHA; LIGA DE COBRE; TIPO II; EMBALAGEM VERDE |  |  |  |  | PC | 0.15 | 2 | 3.7 | 7.4
14 |  | 1704265 | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA 4AWG; CU NU 16MM² – COM CARTUCHO |  |  |  |  | UN | 0.15 | 2 | 14.45 | 28.9
15 |  | 1704249 | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA4-1/0AWG;CU 16-35MM² – COM CARTUCHO |  |  |  |  | UN | 0.15 | 4 | 14.45 | 57.8
16 |  | 1700146 | CONETOR GRAMPO PARALELO UNIVERSAL |  |  |  |  | PC | 0.1 | 1 | 2.84 | 2.84
17 | 5935 / 171411 | 1707477 | CONETOR PARAF.FEND SEPAR 50 MM² |  |  |  |  | UN | 0.15 | 1 | 6.72 | 6.72
18 | 5935 / 170747 | 1701304 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM² |  |  |  |  | UN | 0.15 | 1 | 6.72 | 6.72
19 |  | 5935/171458 | CONETOR CUNHA DE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; HASTE 5/8"; CABO25-35MM² |  |  |  |  | UN | 0.2 | 6 | 12.88 | 77.28
20 |  | 1704710 | CONETOR CRUZAMENTO 1 PARAF. 2-0 - 2-0 AWG |  |  |  |  | UN | 0.2 | 1 | 14.24 | 14.24
21 | 5680 / 170989 | 1709895 | CRUZETA CONCRETO ARMADO 1900MM; 90X90 MM |  |  |  |  | UN | 60 | 2 | 50 | 100
22 |  | 1003461 | CURVA PLASTICA ELETRODUTO PONTA E BOLSA 32MM |  |  |  |  | PC | 0.02 | 4 | 2.84 | 11.36
23 |  | 600032 | DISJUNTOR QUICHI-LAG MONOP USO ABRIG 240V 035A |  |  |  |  | PC | 0.2 | 1 | 11.59 | 11.59
24 |  | 1801686 | ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO GALVANIZADO; 6000MM; 3/4" |  |  |  |  | UN | 0.8 | 1 | 61.01 | 61.01
25 |  | 1003542 | ELETRODUTO PLASTICO PONTA BOLSA 032X3000MM |  |  |  |  | PC | 0.55 | 2 | 7.29 | 14.58
26 | 5920 / 170068 | 1700685 | ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO 02H 500 MM |  |  |  |  | UN | 0.1 | 1 | 4.63 | 4.63
27 | 6145 / 170082 | 1700820 | FIO ELÉTRICO NU ALUMÍNIO AMARRAÇÃO RECOZIDO 6AWG |  |  |  |  | KG | 1 | 1.2 | 36.21 | 43.452
28 | 5970 / 171128 | 1711288 | FIO ELETRICO NU COBRE DURO 10MM² |  |  |  |  | KG | 1 | 0.3 | 48.4 | 14.52
29 | 6145 / 170058 | 1700588 | FITA AMARRAÇÃO ALUMINIO RECOZIDO 1X10MM |  |  |  |  | KG | 1 | 1.2 | 36.69 | 44.028
30 |  | 1707965 | HASTE ATERRAMENTO AÇO COBREADO 19X3000MM N/PROLONGAVEL |  |  |  |  | UN | 3.7 | 6 | 40.02 | 240.12
31 |  | 1705725 | HASTE ATERRAMENTO AÇO CARBONO GALV 19X1500MM |  |  |  |  | UN | 2 | 2 | 37.8 | 75.6
32 | 5970 / 171011 | 1701265 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO-15KV |  |  |  |  | UN | 1.3 | 2 | 42.55 | 85.1
33 |  | 1301802 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV |  |  |  |  | UN | 2.3 | 1 | 45.2 | 45.2
34 | 5306 / 170547 | 1705474 | PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS |  |  |  |  | UN | 0.45 | 7 | 5.22 | 36.54
35 | 5306 / 170458 | 1704583 | PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16X300MM RT 3 PORCAS |  |  |  |  | UN | 0.5 | 1 | 6.69 | 6.69
36 |  | 1704605 | PARAFUSO OLHAL AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS |  |  |  |  | UN | 0.5 | 2 | 11.21 | 22.42
37 | 5920 / 170185 | 1701851 | PARARAIO DISTRIBUIÇÃO ÓXIDO ZINCO 12KV-10KA – POLIMÉRICO |  |  |  |  | UN | 0.5 | 1 | 119.93 | 119.93
38 |  | 1700880 | PINO TOPO AÇO CARB. GALV. CABECA CHUMBO 25X460MM |  |  |  |  | UN | 1.5 | 1 | 12.02 | 12.02
39 |  | 1300393I | POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO-T 11000MMX200 DAN |  |  |  |  | UN | 1113 | 1 | 650 | 650
40 |  | 1300393I | POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO-T 11000MMX400 DAN |  |  |  |  | UN | 1113 | 1 | 755 | 755
41 | 5975 / 130036 | 1300369 | SAPATILHA CABO AÇO 9-5MM AÇO CARBONO GALVANIZADO |  |  |  |  | UN | 0.08 | 2 | 1.89 | 3.78
42 | 5975 / 130282 | 1302825 | SECCIONADOR AÇO CARB. GALV PREFORMADO CERCA |  |  |  |  | UN | 0.1 | 12 | 2.23 | 26.76
43 |  | 1707396 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 7.97KV 220V 10KVA |  |  |  |  | UN | 62 | 1 | 2102.67 | 2102.67
VALOR TOTAL DO MATERIAL | [11 empty] | 5922.2136
ITEM |  | CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID. |  | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | 1016 | ABERTURA DE FAIXA |  |  |  |  | KM |  | 0.06 | 919.37 | 55.1622
2 |  | 1024 | DESTOCAMENTO |  |  |  |  | KM |  | 0.06 | 672.12 | 40.3272
3 |  | 1099 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE |  |  |  |  | UNID. |  | 2 | 42.29 | 84.58
4 |  | 1065 | ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1-60M |  |  |  |  | CAVA |  | 2 | 48.6 | 97.2
5 |  | 1115 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE ACIMA DE 10M |  |  |  |  | UNID. |  | 2 | 94.41 | 188.82
6 |  | 9043 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | UNID. |  | 1 | 14.25 | 14.25
7 |  | 1214 | INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL |  |  |  |  | UNID. |  | 1 | 18.92 | 18.92
8 |  | 9027 | INSTALAÇÃO DE ELO FUSIVEL |  |  |  |  | UNID. |  | 1 | 3.03 | 3.03
9 |  | 1206 | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  |  |  |  | UNID. |  | 1 | 18.46 | 18.46
10 |  | 5173 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR ATE 30KVA |  |  |  |  | UNID. |  | 1 | 125.26 | 125.26
11 |  | 1628 | ISOLAMENTO DE CERCA |  |  |  |  | UNID. |  | 1 | 18.46 | 18.46
12 |  | 1172 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR ATE 1/0 |  |  |  |  | KM |  | 1 | 334.89 | 334.89
13 |  | 1011 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO |  |  |  |  | KM |  | 0.06 | 383.03 | 22.9818
14 |  | 1041 | LOCAÇÃO DE POSTE COM INSTRUMENTO |  |  |  |  | UNID. |  | 2 | 16.59 | 33.18
15 |  | 1156 | MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADOR ATE 34-5KV |  |  |  |  | CADEIA |  | 2 | 6.77 | 13.54
16 |  | 1123 | MONTAGEM DE CRUZETA ATE 2-64M |  |  |  |  | UNID. |  | 2 | 20.56 | 41.12
17 |  | 1149 | MONTAGEM DE ISOLADOR DE PINO |  |  |  |  | UNID. |  | 1 | 4.9 | 4.9
18 |  | 1255 | NUMERAÇÃO DE POSTE INCLUINDO MATERIAL |  |  |  |  | UNID. |  | 2 | 14.25 | 28.5
19 |  | 1012 | PROJETO DE REDE ELÉTRICA |  |  |  |  | KM |  | 0.061 | 333.72 | 20.3569
Postes, fundações e estais
20 |  | KA12 | INSTALAR POSTE 10 A 14M |  |  |  |  | UN |  | 2 | 190.1299 | 380.2598
21 |  | KA15 | LOCAÇÃO DE POSTE E GEORREFERENCIAMENTO |  |  |  |  | UN |  | 2 | 4.4927 | 8.9854
Estruturas primárias e secundárias
22 |  | KB01 | INSTALAR CONJUNTO DE OLHAL, GANCHO E ISOLADORES |  |  |  |  | UN |  | 2 | 33.4062 | 66.8124
23 |  | KB05 | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA SEM CRUZETA |  |  |  |  | UN |  | 2 | 32.8776 | 65.7552
24 |  | KB08 | INSTALAR ISOLADOR DE DISCO OU POLIMÉRICO |  |  |  |  | UN |  | 2 | 34.9567 | 69.9134
25 |  | KB09 | INSTALAR PINO COM ISOLADOR |  |  |  |  | UN |  | 1 | 18.2888 | 18.2888
Condutores, conexões e aterramentos
26 |  | KC01 | ATERRAMENTO |  |  |  |  | UN |  | 1 | 37.6348 | 37.6348
27 |  | KC11 | INSTALAR CONDUTOR NU DE ALUMINIO |  |  |  |  | KG |  | 6 | 3.0446 | 18.2677
28 |  | KC18 | INSTALAR SECIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCAS |  |  |  |  | UN |  | 1 | 42.9206 | 42.9206
Equipamentos
29 |  | KD03 | INSTALAR CHAVE FUSÍVEL |  |  |  |  | UN |  | 1 | 21.1079 | 21.1079
30 |  | KD15 | INSTALAR PARA-RAIOS |  |  |  |  | UN |  | 1 | 14.0602 | 14.0602
31 |  | KD19 | INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE |  |  |  |  | UN |  | 1 | 178.4483 | 178.4483
Ramal de serviço e padrão de entrada
Atividades diversas
32 |  | KF02 | ABRIR FAIXA DE TERRA 15M LARGURA |  |  |  |  | KM |  | 0.06 | 1258.6877 | 75.5213
VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA | [11 empty] | 2161.914
[10 empty] | DIST. | VL/KM
TRANSPORTE DE MATERIAIS | [7 empty] | TON | 2.4939 | 650 | 0.14 | 226.9451
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS EM REAIS
MATERIAL | [11 empty] | 5922.2136
MÃO DE OBRA | [11 empty] | 2161.914
TRANSPORTE | [11 empty] | 226.9451
TOTAL GERAL | [11 empty] | 8311.0727
BDI | [11 empty] | 2441.7932
TOTAL GERAL | [11 empty] | 10752.8658

## ENERGIA 2
0 |  | DU3F | 0 | Quantidade para tensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item |  | Descrição | Unid. | 797 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1304941 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO ADI-005-AS CABO AÇO-ALUMÍNIO NU-CAA - 5AWG - AMARELO | UN | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1302485 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO ALUMÍNIO NU - CA-CAA - 1/0 AWG - AMARELO | UN | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1302477 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO ALUMÍNIO NU - CA-CAA - 4 AWG - LARANJA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1700111 | ARRUELA QUADRADA AÇO CARBONO GALV 050X18X3MM | UN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1710940 | CABO ELETRICO NU COBRE TEMPERA MOLE 35MM² | KG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1709119 | CHAVE FUS 15KV INOM. 100A IRUPT.10KA -TIPO BASE-C | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1706292 | CHAVE FUS 38KV INOM.100A IRUPT. 10KA TIPO BASE-C | UN | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1704265 | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA 4AWG; CU NU 16MM² – COM CARTUCHO | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1704249 | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA4-1/0AWG;CU 16-35MM² – COM CARTUCHO | UN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1709895 | CRUZETA CONCRETO ARMADO 1900MM; 90X90 MM | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1701265 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO-15KV | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1701269 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO-38KV | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1705474 | PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1704605 | PARAFUSO OLHAL AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1300369 | SAPATILHA CABO AÇO 9-5MM AÇO CARBONO GALVANIZADO | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | T1 | 0 | Quantidade para tensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item |  | Descrição | Unid. | 797 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1700138 | ARAME AÇO GALVANIZADO 12 BWG -TÊMPERA MOLE | KG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1700111 | ARRUELA QUADRADA AÇO CARBONO GALV 050X18X3MM | UN | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1711415 | CABO ELÉTRICO ISOLADO COBRE 16MM² 0 6/1 0KV | M | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1704389 | CABO ELETRICO NU COBRE TEMPERA MOLE 16MM² | KG | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1710940 | CABO ELETRICO NU COBRE TEMPERA MOLE 35MM² | KG | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1701258 | CINTA POSTE DT AÇO CARB. GALV 210X230MM | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1701959 | CONECTOR DERIVAÇÃO;"C" CUNHA; LIGA DE COBRE; TIPO II; EMBALAGEM VERDE | UN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1704265 | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA 4AWG; CU NU 16MM² – COM CARTUCHO | UN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1704249 | CONECTOR;CUNHA;L. ALUMIN.;CAA4-1/0AWG;CU 16-35MM² – COM CARTUCHO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1707477 | CONETOR PARAF.FEND SEPAR 50 MM² | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1701304 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM² | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5935/171458 | CONETOR CUNHA DE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; HASTE 5/8"; CABO25-35MM² | UN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1704710 | CONETOR CRUZAMENTO 1 PARAF. 2-0 - 2-0 AWG | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1709895 | CRUZETA CONCRETO ARMADO 1900MM; 90X90 MM | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1801686 | ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO GALVANIZADO; 6000MM; 3/4" | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1711288 | FIO ELETRICO NU COBRE DURO 10MM² | KG | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1707965 | HASTE ATERRAMENTO AÇO COBREADO 19X3000MM N/PROLONGAVEL | UN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1705474 | PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS | UN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1701851 | PARARAIO DISTRIBUIÇÃO ÓXIDO ZINCO 12KV-10KA – POLIMÉRICO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1702866 | PARA-RAIO DISTRIBUIÇÃO ÓXIDO ZINCO 30KV-10KA – POLIMÉRICO | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | CERCA-CERCA | 0 | Quantidade para tensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item |  | Descrição | Unid. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 1700138 | ARAME AÇO GALVANIZADO 12 BWG -TÊMPERA MOLE | KG | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7000398 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1705725 | HASTE ATERRAMENTO AÇO CARBONO GALV 19X1500MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1302825 | SECCIONADOR AÇO CARB. GALV PREFORMADO CERCA | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | CERCA-CERCA-E | 0 | Quantidade para tensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item |  | Descrição | Unid. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1700138 | ARAME AÇO GALVANIZADO 12 BWG -TÊMPERA MOLE | KG | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7000398 | GRAMPO PARA CERCA | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1705725 | HASTE ATERRAMENTO AÇO CARBONO GALV 19X1500MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1302825 | SECCIONADOR AÇO CARB. GALV PREFORMADO CERCA | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | U1 | 0 | Quantidade para tensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item |  | Descrição | Unid. | 797 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1700111 | ARRUELA QUADRADA AÇO CARBONO GALV 050X18X3MM | UN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1700820 | FIO ELÉTRICO NU ALUMÍNIO AMARRAÇÃO RECOZIDO 6AWG | MT | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1710966 | FIO ELETRICO NU COBRE MEIO DURO 4MM² | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1700588 | FITA AMARRAÇÃO ALUMINIO RECOZIDO 1X10MM | MT | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1301802 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13013045 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 38KV | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1705474 | PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS | UN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1700880 | PINO TOPO AÇO CARB. GALV. CABECA CHUMBO 25X460MM | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | U3 | 0 | Quantidade para tensão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item |  | Descrição | Unid. | 797 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1304941 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO ADI-005-AS CABO AÇO-ALUMÍNIO NU-CAA - 5AWG - AMARELO | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1302485 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO ALUMÍNIO NU - CA-CAA - 1/0 AWG - AMARELO | UN | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1302477 | ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CABO ALUMÍNIO NU - CA-CAA - 4 AWG - LARANJA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1700111 | ARRUELA QUADRADA AÇO CARBONO GALV 050X18X3MM | UN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1701265 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO-15KV | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1701269 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO-38KV | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1704605 | PARAFUSO OLHAL AÇO CARB. GALV. 16X250MM RT 3 PORCAS | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1300369 | SAPATILHA CABO AÇO 9-5MM AÇO CARBONO GALVANIZADO | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Comp.Placa OK
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
CARACOL - PI / LOC. BAIXÃO DOS GERÔNIMOS
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | BDI: | 29.38 | %
Item |  | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | R$UNIT | R$PARCIAL
1.0 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  | 189.14
1.1 |  | MÃO DE OBRA
SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO | H | 1 | 10.71 | 10.71
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 2 | 7.61 | 15.22
|  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  | 25.93
1.2 |  | MATERIAIS
Item:2.0 | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | M3 | 0.01 | 226.13 | 2.26
SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 1 | 6.28 | 6.28
SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 4 | 8.03 | 32.12
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M2 | 1 | 78.72 | 78.72
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0.11 | 8 | 0.88
|  | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  | 120.26
|  | CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + MATERIAIS: |  |  |  | 146.19
|  | CUSTO COM BDI (29.38%): |  |  |  | 42.95
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 189.14
Item |  | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | R$UNIT | R$PARCIAL
2.0 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M3 |  |  | 226.13
1.1 |  | MÃO DE OBRA
DNIT-PI | 6111 | SERVENTE | H | 6 | 7.61 | 45.66
|  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  | 45.66
1.2 |  | MATERIAIS
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.49 | 22.03 | 10.79
SINAPI | 643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.65 | 1.58 | 1.03
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 150 | 0.52 | 78
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 0.98 | 92.5 | 90.65
|  | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  | 180.47
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 226.13
#REF!

## CPU ADM LOCAL OK
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAPI | UND | QUANT | P. UNIT (R$) | P. TOTAL(R$)
1.0 | PESSOAL
1.1 | ENGENHEIRO | 2707 | h | 10 | 99 | 990
1.2 | MESTRE DE OBRAS | 4069 | h | 10 | 27.98 | 279.8
1.3 | MOTORISTA | 4093 | h | 10 | 12.36 | 123.6
| TOTAL PESSOAL |  |  |  |  | 1393.4
2.0 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
2.1 | BOTA | 12893 | par | 5 | 66.91 | 334.55
2.2 | LUVA | 12892 | par | 5 | 12.54 | 62.7
2.3 | CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO | 12895 | und | 5 | 13.94 | 69.7
| TOTAL EPI'S |  |  |  |  | 466.95
3.0 | FERRAMENTAS DIVERSAS
3.1 | CARRO-DE-MÃO | 2711 | und | 2 | 92 | 184
3.2 | PÁ |  | und | 3 | 10 | 30
3.3 | ENXADA | 2709 | und | 3 | 19.9 | 59.7
| TOTAL FERRAMENTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 273.7
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 2134.05
BDI = 29,38% | [5 empty] | 626.9839
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 2761.0339

## Comp. B.D.I.OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DO BDI
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%) | FAIXA DE PERCENTUAIS DOS ITENS QUE COMPÕEM O BDI
MÍNIMO/MÁXIMO
1 | Administração Central (A) |  | 5% | 3.43% | 6.71%
2 | Impostos e Taxas (I) | 11.15%
2.1 | ISS | 3%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB (INSS) | 4.5%
3 | Risco (R) |  | 1% | 1% | 1.74%
4 | Seguro, garantia (SG) |  | 0.33% | 0.28% | 0.75%
5 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.04% | 0.94% | 1.17%
6 | Lucro (L) |  | 7% | 6.74% | 9.4%
| *BDI (%) |  | 29.38% | 20.76% | 26.44%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Sessão de 25/09/2013
*Fórmula p, 58 (*) BDI (%) = ((((1+AC+R + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## Leis Sociais OK
Resumo dos Encargos Sociais Trabalhistas
Regime de Contratação: Contrato Direto dos Serviços
Salário: Horário Regime do Trabalho: Normal
GRUPO A | PORCENTAGEM %
INSS | 20
SESI | 1.5
SENAI | 1
INCRA | 0.2
SEBRAE | 0.6
Salário Educação | 2.5
Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3
FGTS | 8
SECONCI | 1
TOTAL DO GRUPO A | 37.8
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado | 17.99
Feriados | 4.69
Auxílio-Enfermidade | 0.91
13º Salário | 10.93
Licença Paternidade | 0.08
Faltas Justificadas | 0.73
Dias de Chuvas | 1.35
Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12
Férias Gozadas | 9.56
Salário Maternidade | 0.03
TOTAL DO GRUPO B | 46.39
GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado | 5.9
Aviso Prévio Trabalhado | 0.14
Férias Indenizadas+1/3 | 3.97
Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.9
Indenização Adicional | 0.5
TOTAL DO GRUPO C | 15.41
GRUPO D
Reincidência de A sobre B | 17.54
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52
TOTAL DO GRUPO D | 18.06
TOTAL DOS ENCARGOS | 117.66