## Planilha Resumo
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI / LOC. BAIXA FRIA
PLANILHA RESUMO
ITEM | DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 1 | 7341.9006 | 7341.9006
TOTAL |  |  |  | 7341.9006
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 6732.6278 | 6732.6278
9.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1 | 225765.3339 | 225765.3339
10.0 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | 1 | 12232.0574 | 12232.0574
TOTAL |  |  |  | 244730.0191
TOTAL GERAL |  |  |  | 252071.9196
Tabela de referência utilizada: SINAPI abril/2016, incluso BDI de 29,38%

## Cronograma
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI / LOC. BAIXA FRIA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$
1.00 | PROJETO EXECUTIVO | 2.91 | 7341.9006 | 7341.9006 | 0 | 0 | 0
100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.67 | 6732.6278 | 6732.6278 | 0 | 0 | 0
100%
3.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 89.56 | 225765.3339 | 0 | 0 | 112882.6669 | 112882.6669
[6 empty] | 50% | 50%
4.0 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | 4.85 | 12232.0574 | 0 | 0 | 6116.0287 | 6116.0287
[6 empty] | 50% | 50%
| TOTAL SIMPLES |  | 252071.9196 | 14074.5284 | 0 | 118998.6956 | 118998.6956
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 14074.5284 | 14074.5284 | 133073.224 | 252071.9196

## SAAS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
|  |  |  | BASE | SINAPI ABRIL/2016
LOCAL: | SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI / LOC. BAIXA FRIA |  |  | BDI | 29.38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO ITEM
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6732.6278
1.1 | Administração local e canteiro de obras | mês | 2 | 2761.0339 | 5522.0678
1.2 | Placa de obra (3,20 x 2,00)m | m² | 6.4 | 189.15 | 1210.56
02 | ADUTORA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  | 225765.3339
2.1 | Escavação manual de valas em mat. 1ª categoria (40 x 50)cm | m³ | 906.4 | 23.6248 | 21413.5078
2.2 | Escavação manual de valas em mat. 2ª categoria (40 x 50)cm | m³ | 226.6 | 73.8501 | 16734.4336
2.3 | Reaterro apiloado de valas sem empréstimo | m³ | 1133 | 29.5375 | 33465.9354
2.4 | Aquisição e assent. de tubos e conexões em PVC PBA 12 DN 50 mm | m | 5665 | 27.2112 | 154151.4571 | 7396 | 27.2112
03 | LIGAÇÃO DOMICILIAR |  |  |  | 12232.0574
3.1 | Ligação domiciliar sem hidrômetro | un | 50 | 244.6411 | 12232.0574
TOTAL |  |  |  |  | 244730.0191

## Mem.4 (hidden)
#VALUE!
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
[14 empty] | EXTENSÃO: | 3850 | m
| TRECHO: | Rua José de Sá Furtado à EST.192+10m | [11 empty] | LARGURA: | 6 | m
| EXTENSÃO: | 0 | m | [10 empty] | ESPESSURA DO REVESTIMENTO: | 0.2 | m
| LARGURA: | 6 | m | [10 empty] | FATOR DE EMPOLAMENTO: | 1.25 | %
[14 empty] | ESPESSURA DO EXPURGO: | 0.1 | m
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [13 empty] | ALTURA DO TALUDE DA JAZIDA: | 1.84 | m
(não passar de 2,00m de altura)
Item | Descrição dos serviços |  |  | Cálculo | [7 empty] | Total | Unid
1.00 | TERRAPLENAGEM
1.01 | Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza |  |  | Extensão (m) | x | ( | Lado Direito (m) | + | Lado Esquerdo (m) | ) |  | 15400 | m²
|  |  |  | 3850 | x | ( | 2 | + | 2 | ) |  |  |  | Abaixo de R$ 180.000,00 | 2x3
[14 empty] | Entre R$ 180.000,00 e R$ 500.000,00 | 3x4
1.02 | Regularização do subleito |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) |  |  |  |  | 23100 | m² | Acima de R$ 500.000,00 | 2 - 3x4
|  |  |  | 3850 | x |  | 6
1.03 | Limpeza superficial de área de jazida |  |  | Compactação de Aterros (m³) |  |  | / |  | Profundidade da Jazida (m) |  |  | 2510.87 | m² | Espessura máxima do Expurgo: | 0.2
|  |  |  | 4620 |  |  | / |  | 1.84 |  |  |  |  | Espessura mínima do Expurgo: | 0.1 | a | 0.15
(depende do equipamento que vai ser usado)
1.04 | Expurgo de camada veg. c/ estoc. p/ recup. de áreas degradadas |  |  | Limpeza Superficial (m²) |  |  | x |  | Espessura do Expurgo (m) |  |  | 251.09 | m³
|  |  |  | 2510.87 |  |  | x |  | 0.1
1.05 | Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário |  |  | Compactação de Aterros (m³) | [7 empty] | 4620 | m³
4620
1.06 | #REF! |  |  | Escav. e Carga de Mat. (m³) |  | x | Densidade | x | Fator de Empolamento | x | DMT (km) | #REF! | t.km |  | 25913.55 | m
|  |  |  | 4620 |  | x | 1.5 | x | 1.25 | x | #REF!
1.07 | Compactação de aterros a 95% proctor normal |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) | x | Esp. da Camada (m) |  |  | 4620 | m³
|  |  |  | 3850 | x |  | 6 | x | 0.2 |  |  |  |  | 0
2.00 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.01 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente |  |  | Área de Jazida (m²) | [7 empty] | 2510.87 | m²
2510.87
Note on V4: Engenharia: De acordo com o Projeto
Note on V5: Engenharia: De acordo com o Projeto

## COMPOSIÇÕES OK
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI | [7 empty] | 0.25
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTALÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | BASE | ABRIL/2016 | 0.2938
LOCAL: | SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI / LOC. BAIXA FRIA |  |  |  |  | BDI | 29.38%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
78018 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MAT. 1ª CATEGORIA (40 X 70)CM |  |  | M
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 2.4 | 7.61 | 18.26
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 18.26
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 18.26
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38% |  | 5.3648
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 23.6248
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 23.6248
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDOOU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M |  |  | M³
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 7.5 | 7.61 | 57.08
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 57.08
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 57.08
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38% |  | 16.7701
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 73.8501
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 73.8501
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM |  |  | M³
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 3 | 7.61 | 22.83
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 22.83
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 22.83
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38% |  | 6.7075
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 29.5375
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 29.5375
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO E ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC PBA 12 DN 50 MM |  |  | M
|  | MO02696 | ENCANADOR |  | 0.7 | 10.71 | 7.5
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.5 | 7.61 | 3.81
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 11.31
|  | MT009844 | TUBO PVC PBA CL. 12 JE DN 50/ 60 mm | M | 1 | 9.54 | 9.54
|  | MT000117 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75g | UND | 0.1 | 1.82 | 0.182
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 9.722
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 21.032
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38% |  | 6.1792
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 27.2112
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 27.2112
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | AQUISIÇÃO E ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC PBA 12 DN 75 MM |  |  | M
|  | MO02696 | ENCANADOR |  | 0.8 | 10.71 | 8.57
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.6 | 7.61 | 4.57
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 13.14
|  | MT009846 | TUBO PVC PBA CL. 12 JE DN 75/ 80 mm | M | 1 | 19.51 | 19.51
|  | MT000119 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75g | UND | 0.1 | 4.5 | 0.45
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 19.96
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 33.1
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38% |  | 9.7248
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 42.8248
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 42.8248
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO DOMICILIAR |  |  | UND
|  | MO02696 | PEDREIRO | H | 0.5 | 10.71 | 5.36
|  | MO06111 | SERVENTE | H | 0.5 | 7.61 | 3.81
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 9.17
|  | MT009856 | TUBO PVC 1/2" | M | 7 | 3.37 | 23.59
|  | MT000107 | ADAPTADOR LR 1/2" | UND | 3 | 0.49 | 1.47
|  | MT003475 | JOELHO SD 1/2" | UND | 7 | 1.56 | 10.92
|  | MT006020 | REGISTRO DE GAVETA 1/2" | UND | 1 | 17.01 | 17.01
|  | MT001937 | CURVA PVC 1/2" | UND | 2 | 1.75 | 3.5
|  | MT001901 | LUVA LR 1/2" | UND | 1 | 1.12 | 1.12
|  | MT000119 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75g | UND | 1 | 4.5 | 4.5
|  | MT0001419 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA SAÍDA ROSCA DE 50mm x 1/2" - SINAPI - 1419 - 02/2014 | UND | 1 | 4.51 | 4.51
|  | MT0011832 | Torneira plástica de 1/2" - SINAPI - 11832 - 02/2014 | UND | 1 | 9.3 | 9.3
|  | MT0011882 | Caixa pre-moldada proteção do cavalete | UND | 1 | 69.71 | 69.71
|  | MT0078018 | Escavação manual de valas em mat. 1ª cat. | M³ | 0.84 | 18.26 | 15.3384
|  | MT000117 | Reaterro apiloado de valas sem empréstimo | M³ | 0.83 | 22.83 | 18.9489
|  |  | Sub-Total |  |  |  | 179.9173
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 189.0873
|  |  | Taxa de BDI % |  | 29.38% |  | 55.5538
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 244.6411
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 244.6411

## Comp.Placa OK
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI / LOC. BAIXA FRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | BDI: | 29.38 | %
Item |  | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | R$UNIT | R$PARCIAL
1.0 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  | 189.15
1.1 |  | MÃO DE OBRA
SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO | H | 1 | 10.71 | 10.71
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 2 | 7.61 | 15.22
|  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  | 25.93
1.2 |  | MATERIAIS
Item:2.0 | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | M3 | 0.01 | 226.13 | 2.26
SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 1 | 6.28 | 6.28
SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 4 | 8.03 | 32.12
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M2 | 1 | 78.72 | 78.72
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0.11 | 8.13 | 0.89
|  | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  | 120.27
|  | CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + MATERIAIS: |  |  |  | 146.2
|  | CUSTO COM BDI (29.38%): |  |  |  | 42.95
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 189.15
Item |  | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | R$UNIT | R$PARCIAL
2.0 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M3 |  |  | 226.13
1.1 |  | MÃO DE OBRA
DNIT-PI | 6111 | SERVENTE | H | 6 | 7.61 | 45.66
|  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  | 45.66
1.2 |  | MATERIAIS
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.49 | 22.03 | 10.79
SINAPI | 643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.65 | 1.58 | 1.03
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 150 | 0.52 | 78
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 0.98 | 92.5 | 90.65
|  | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  | 180.47
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 226.13
#REF!

## CPU ADM LOCAL OK
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAPI | UND | QUANT | P. UNIT (R$) | P. TOTAL(R$)
1.0 | PESSOAL
1.1 | ENGENHEIRO | 2707 | h | 10 | 99 | 990
1.2 | MESTRE DE OBRAS | 4069 | h | 10 | 27.98 | 279.8
1.3 | MOTORISTA | 4093 | h | 10 | 12.36 | 123.6
| TOTAL PESSOAL |  |  |  |  | 1393.4
2.0 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
2.1 | BOTA | 12893 | par | 5 | 66.91 | 334.55
2.2 | LUVA | 12892 | par | 5 | 12.54 | 62.7
2.3 | CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO | 12895 | und | 5 | 13.94 | 69.7
| TOTAL EPI'S |  |  |  |  | 466.95
3.0 | FERRAMENTAS DIVERSAS
3.1 | CARRO-DE-MÃO | 2711 | und | 2 | 92 | 184
3.2 | PÁ |  | und | 3 | 10 | 30
3.3 | ENXADA | 2709 | und | 3 | 19.9 | 59.7
| TOTAL FERRAMENTAS DIVERSAS |  |  |  |  | 273.7
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 2134.05
BDI = 29,38% | [5 empty] | 626.9839
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 2761.0339

## Comp. B.D.I.OK
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DO BDI
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%) | FAIXA DE PERCENTUAIS DOS ITENS QUE COMPÕEM O BDI
MÍNIMO/MÁXIMO
1 | Administração Central (A) |  | 5% | 3.43% | 6.71%
2 | Impostos e Taxas (I) | 11.15%
2.1 | ISS | 3%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB (INSS) | 4.5%
3 | Risco (R) |  | 1% | 1% | 1.74%
4 | Seguro, garantia (SG) |  | 0.33% | 0.28% | 0.75%
5 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.04% | 0.94% | 1.17%
6 | Lucro (L) |  | 7% | 6.74% | 9.4%
| *BDI (%) |  | 29.38% | 20.76% | 26.44%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Sessão de 25/09/2013
*Fórmula p, 58 (*) BDI (%) = ((((1+AC+R + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## Leis Sociais OK
Resumo dos Encargos Sociais Trabalhistas
Regime de Contratação: Contrato Direto dos Serviços
Salário: Horário Regime do Trabalho: Normal
GRUPO A | PORCENTAGEM %
INSS | 20
SESI | 1.5
SENAI | 1
INCRA | 0.2
SEBRAE | 0.6
Salário Educação | 2.5
Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3
FGTS | 8
SECONCI | 1
TOTAL DO GRUPO A | 37.8
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado | 17.99
Feriados | 4.69
Auxílio-Enfermidade | 0.91
13º Salário | 10.93
Licença Paternidade | 0.08
Faltas Justificadas | 0.73
Dias de Chuvas | 1.35
Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12
Férias Gozadas | 9.56
Salário Maternidade | 0.03
TOTAL DO GRUPO B | 46.39
GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado | 5.9
Aviso Prévio Trabalhado | 0.14
Férias Indenizadas+1/3 | 3.97
Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.9
Indenização Adicional | 0.5
TOTAL DO GRUPO C | 15.41
GRUPO D
Reincidência de A sobre B | 17.54
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52
TOTAL DO GRUPO D | 18.06
TOTAL DOS ENCARGOS | 117.66