## CRONOGRAMA_24_adgim
MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PROJETO MARRECAS - 2ª ETAPA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO |  |  |  | ANO 2021 / 2022
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 1 | JANEIRO | 2 | FEVEREIRO | 3 | MARÇO | 4 | ABRIL | 5 | MAIO | 6 | JUNHO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 10488947.75 |  | 0.4993% | 87778.6594 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3664% | 64415.068 | 2.331% | 409853.9994
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 165113.72 | 0.9392% | 14.15 | 23363.5914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.15 | 23363.5914
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1129242.22 | 6.423% | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 10.56 | 119247.9784
03.00 |  | PREPARO DO SOLO | 6291512.5 | 35.79% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 59954.42 | 0.341% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE | 363738.74 | 2.069% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.00 | 07.01 | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS | 228526.81 | 1.3% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE | 144090.13 | 0.8196% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS | 400773.62 | 2.28% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL | 102303.78 | 0.5819% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.00 |  | EDIFICAÇÕES | 88755.09 | 0.5048% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | 536038.56 | 3.049% | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 43.5 | 233176.7736
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS | 978898.16 | 5.568% | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 3.48 | 34065.656
|  | MATERIAIS | 7092146.42 |  | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 7.624% | 1340415.6734
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL | 7092146.42 | 40.34% | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 18.9 | 1340415.6734
|  | TOTAL | 17581094.17 | 100% | 1.77% | 311181.2716 | 1.637% | 287817.6802 | 1.637% | 287817.6802 | 1.637% | 287817.6802 | 1.637% | 287817.6802 | 1.637% | 287817.6802 | 9.955% | 1750269.6728
|  | ACUMULADO |  |  | 1.77% | 311181.2716 | 3.407% | 598998.9518 | 5.044% | 886816.6321 | 6.681% | 1174634.3123 | 8.318% | 1462451.9925 | 9.955% | 1750269.6728
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 7 | JULHO | 8 | AGOSTO | 9 | SETEMBRO | 10 | OUTUBRO | 11 | NOVEMBRO | 12 | DEZEMBRO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 10488947.75 |  | 0.3732% | 65620.3982 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3664% | 64415.068 | 0.3683% | 64753.8407 | 4.538% | 797888.5102
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 165113.72 | 0.9392% | 0.73 | 1205.3302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.88 | 24568.9215
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1129242.22 | 6.423% | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.76 | 19874.6631 | 1.79 | 20213.4357 | 21.15 | 238834.7295
03.00 |  | PREPARO DO SOLO | 6291512.5 | 35.79% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 59954.42 | 0.341% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE | 363738.74 | 2.069% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.00 |  | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS | 228526.81 | 1.3% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE | 144090.13 | 0.8196% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS | 400773.62 | 2.28% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL | 102303.78 | 0.5819% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.00 |  | EDIFICAÇÕES | 88755.09 | 0.5048% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | 536038.56 | 3.049% | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 7.25 | 38862.7956 | 87 | 466353.5472
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS | 978898.16 | 5.568% | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 0.58 | 5677.6093 | 6.96 | 68131.3119
|  | MATERIAIS | 7092146.42 |  | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.271% | 223402.6122 | 1.392% | 244679.0515 | 15.37% | 2702107.786
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL | 7092146.42 | 40.34% | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.15 | 223402.6122 | 3.45 | 244679.0515 | 38.1 | 2702107.786
|  | TOTAL | 17581094.17 | 100% | 1.644% | 289023.0104 | 1.637% | 287817.6802 | 1.637% | 287817.6802 | 1.637% | 287817.6802 | 1.637% | 287817.6802 | 1.76% | 309432.8922 | 19.91% | 3499996.2962
|  | ACUMULADO |  |  | 11.6% | 2039292.6831 | 13.24% | 2327110.3634 | 14.87% | 2614928.0436 | 16.51% | 2902745.7238 | 18.15% | 3190563.4041 | 19.91% | 3499996.2962
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 1 | JANEIRO | 2 | FEVEREIRO | 3 | MARÇO | 4 | ABRIL | 5 | MAIO | 6 | JUNHO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 10488947.75 |  | 6.28% | 1104072.8538 | 5.52% | 970413.2975 | 5.489% | 965052.9119 | 5.528% | 971938.154 | 5.53% | 972247.4423 | 5.53% | 972247.4423 | 38.42% | 6753860.6118
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 165113.72 | 0.9392% | 80.95 | 133659.5563 |  | 0 |  | 0 | 4.17 | 6885.2421 |  | 0 |  | 0 | 100 | 165113.72
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1129242.22 | 6.423% | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 60.57 | 683982.0127
03.00 |  | PREPARO DO SOLO | 6291512.5 | 35.79% | 12 | 754981.5 | 12 | 754981.5 | 12 | 754981.5 | 12 | 754981.5 | 12 | 754981.5 | 12 | 754981.5 | 72 | 4529889
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 59954.42 | 0.341% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 7194.5304 | 12 | 7194.5304 | 24 | 14389.0608
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE | 363738.74 | 2.069% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.00 |  | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS | 228526.81 | 1.3% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE | 144090.13 | 0.8196% | 10 | 14409.013 | 10 | 14409.013 | 10 | 14409.013 | 10 | 14409.013 | 10 | 14409.013 | 10 | 14409.013 | 60 | 86454.078
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS | 400773.62 | 2.28% | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 48 | 192371.3376
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL | 102303.78 | 0.5819% | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 48 | 49105.8144
10.00 |  | EDIFICAÇÕES | 88755.09 | 0.5048% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | 536038.56 | 3.049% | 2 | 10720.7712 | 2 | 10720.7712 | 1 | 5360.3856 | 1 | 5360.3856 | 1 | 5360.3856 | 1 | 5360.3856 | 95 | 509236.632
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS | 978898.16 | 5.568% | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 53.46 | 523318.9563
|  | MATERIAIS | 7092146.42 |  | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 27.86% | 4897836.3177
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL | 7092146.42 | 40.34% | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 69.06 | 4897836.3177
|  | TOTAL | 17581094.17 | 100% | 8.361% | 1470027.6091 | 7.601% | 1336368.0527 | 7.571% | 1331007.6671 | 7.61% | 1337892.9093 | 7.612% | 1338202.1975 | 7.612% | 1338202.1975 | 66.27% | 11651696.9294
|  | ACUMULADO |  |  | 28.27% | 4970023.9053 | 35.87% | 6306391.958 | 43.44% | 7637399.6251 | 51.05% | 8975292.5344 | 58.66% | 10313494.7319 | 66.27% | 11651696.9294
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 7 | JULHO | 8 | AGOSTO | 9 | SETEMBRO | 10 | OUTUBRO | 11 | NOVEMBRO | 12 | DEZEMBRO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 10488947.75 |  | 6.285% | 1104901.3667 | 6.252% | 1099239.0054 | 1.949% | 342715.3602 | 1.949% | 342715.3602 | 1.949% | 342715.3602 | 2.86% | 502800.6857 | 59.66% | 10488947.75
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 165113.72 | 0.9392% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 165113.72
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1129242.22 | 6.423% | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.57 | 74191.2139 | 6.58 | 74304.1381 | 100 | 1129242.22
03.00 |  | PREPARO DO SOLO | 6291512.5 | 35.79% | 12 | 754981.5 | 11.91 | 749319.1388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.09 | 257322.8612 | 100 | 6291512.5
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 59954.42 | 0.341% | 12 | 7194.5304 | 12 | 7194.5304 | 12 | 7194.5304 | 12 | 7194.5304 | 12 | 7194.5304 | 16 | 9592.7072 | 100 | 59954.42
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE | 363738.74 | 2.069% | 20 | 72747.748 | 20 | 72747.748 | 20 | 72747.748 | 20 | 72747.748 | 20 | 72747.748 |  | 0 | 100 | 363738.74
06.00 |  | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS | 228526.81 | 1.3% | 20 | 45705.362 | 20 | 45705.362 | 20 | 45705.362 | 20 | 45705.362 | 20 | 45705.362 |  | 0 | 100 | 228526.81
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE | 144090.13 | 0.8196% | 10 | 14409.013 | 10 | 14409.013 | 5 | 7204.5065 | 5 | 7204.5065 | 5 | 7204.5065 | 5 | 7204.5065 | 100 | 144090.13
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS | 400773.62 | 2.28% | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 8 | 32061.8896 | 12 | 48092.8344 | 100 | 400773.62
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL | 102303.78 | 0.5819% | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 8 | 8184.3024 | 12 | 12276.4536 | 100 | 102303.78
10.00 |  | EDIFICAÇÕES | 88755.09 | 0.5048% | 16 | 14200.8144 | 16 | 14200.8144 | 16 | 14200.8144 | 16 | 14200.8144 | 16 | 14200.8144 | 20 | 17751.018 | 100 | 88755.09
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | 536038.56 | 3.049% | 1 | 5360.3856 | 1 | 5360.3856 | 1 | 5360.3856 | 1 | 5360.3856 | 1 | 5360.3856 |  | 0 | 100 | 536038.56
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS | 978898.16 | 5.568% | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.75 | 75864.6074 | 7.79 | 76256.1667 | 100 | 978898.16
|  | MATERIAIS | 7092146.42 |  | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.082% | 365954.7553 | 2.073% | 364536.326 | 40.34% | 7092146.42
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL | 7092146.42 | 40.34% | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.16 | 365954.7553 | 5.14 | 364536.326 | 100 | 7092146.42
|  | TOTAL | 17581094.17 | 100% | 8.366% | 1470856.1219 | 8.334% | 1465193.7607 | 4.031% | 708670.1154 | 4.031% | 708670.1154 | 4.031% | 708670.1154 | 4.09% | 867337.0117 | 59.66% | 17581094.17
|  | ACUMULADO |  |  | 74.64% | 13122553.0514 | 82.97% | 14587746.812 | 87% | 15296416.9275 | 91.04% | 16005087.0429 | 95.07% | 16713757.1583 | 99.16% | 17581094.17